## ST-AC-01-P-01-F04 (Personal)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Bienestar Universitario |  |  | 2018-05-25 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTORA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO |  | 1.3. Tipo de Cambio | Recurso Humano (Clave) | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Contratación de personal de planta para las áreas de cultura, deportes y promoción socioeconómica: Se justifica esta contratación de planta de 3 Coordinadores como cargos misionales que estaban suplidos por contratistas, con el fin de garantizar la organización, sostenibilidad del proceso y mejorar la oportunidad en el servicio
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Presidencia Seccional, Gestión Humana, Bienestar Universitario |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Solicitud de personal para el área |  |  | Presidencia Seccional | 2017-2
2. Proceso de selección |  |  | Dirección de personal | Enero de 2018
3. Contratación a término fijo de tres coordinadores de las áreas de Bienestar " cultura, deportes y promoción socioeconómica" |  |  | Dirección de Bienestar | Febrero de 2018
4. Fortalecimiento del equipo de trabajo con 3 personas de planta en el proceso |  |  | Dirección de Bienestar | Mayo de 2018
5. Solicitar la contratación de planta del coordinador de salud y desarrollo humano |  |  | Dirección de Bienestar | 2018-2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | 3 Coordinadores de áreas de bienestar | 3 Personas | Profesionales para realizar labores de: cultura, deportes y promoción socioeconómica" | Nómina
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que no haya permanencia en el personal contratado a término fijo para el buen desempeño del proceso |  |  | Contratación de planta | 2018-2
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2018-11-01 | Desde febrero de 2018, se contrató a término fijo a 3 coordinadores de las áreas de Bienestar " cultura, deportes y promoción socioeconómica", en junio se hizo la contratación de Cultura y deportes a término indefinido y en octubre de 2018 se contrató una enfermeria (por contrato de prestación de servicios por dos meses) y una empresa experta en habilitación de consultorios que apoya en el plan de trabajo para volver a acreditar los consultorios de la Universidad. Actualmente se cuenta con una Coordinadora del área de la salud. |  |  | _______________________ Paula Andrea Florez Velasquez
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A22: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A27: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.