## ST-AC-01-P-01-F04 (WORK FLOW)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Adquisiciones y Suministros |  |  | 2018-05-23 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | JEFE DE COMPRAS |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Implementación de requisiciones por sistema Work Flow: Esté cambio se hace necesario para organizar y agilizar procesos en la Universidad Libre.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Presupuesto, compras, Jefe de Almacén, pagaduría, sistemas y contabilidad |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Comunicación nacional dando instrucciones de implementación de las requisiciones por Work flow y acompañamiento del Coordinador Nacional de Calidad. |  |  | Presidente Nacional | 2018-1
2. Designación de lider del proceso en cada Seccional |  |  | Presidente Seccional | 2018-1
3. Acompañamiento de asesor de digital en la parametrización del proceso |  |  | Proveedor | 2018-1
4. Consolidación de información en el sistema (soportes para la parametrización) |  |  | Ingeniera soporte administrativo | 2018-1
5. Revisión y ajuste a procedimiento con el Coordinador Nacional de calidad y equipo de trabajo de la Seccional Pereira |  |  | Síndicatura, Compras, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Jefe de Almacén, Proveedor digital, Coordinador nacional de calidad, Coordinadora Seccional de calidad | Mayo de 2018
6.Realización de pruebas |  |  |  | 2018-1
7. Capacitación e implementación, seguimiento y control |  |  |  | 2018-2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Software en todas las áreas | Areas académicas y administrativas | Implementación del software y capacitacipón | Según proyecto nacional
Humanos | Líder y Secretaria de cada dependencia que tengan centros de costos | Areas académicas y administrativas | Habilidades para el manejo del software | Según proyecto nacional
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que a pesar de la capacitación las areas incurran en errores como No. De cuenta contable, nombre del producto, bodega y distribución |  |  | Capacitación permanente y devolución cuando se cometan errores | Cada vez que se presente
Resistencia al cambio |  |  | Sensibilización permanente a los usuarios sobre las bondades del programa | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2018-05-23 | Etapa complementaria de pruebas en el programa work flow y nuevas propuestas de ajustes al flujo al nivel central |  |  | Angela María Carvajal Vega
2018-11-01 | Se tiene en proceso en Bogotá la salidad del Software de requisicion. Desde Pereira se enviaron los últimos ajustes |  |  | ______________________ Sulmary Restrepo Betancur
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A24: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A29: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.