## ST-AC-01-P-01-F04 (CARNET)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión de la Biblioteca |  |  | 2018-04-27 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTOR DE BIBLIOTECA |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Identificación de usuario para los servicios internos (prestamo de material bibliográfico, equipos de audiovisuales, salas de sistemas, recarga de pasajes en transporte masivo, implementos deportivos, equipos de laboratorio, control de acceso,etc.): Se implementará este carnet a partir del mes de junio de 2018, generando mayor eficiencia en el servicio, ya el proceso de biblioteca no considerará el carnet como propiedad del cliente, toda vez que no se le retendrá.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los líderes de proceso |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Socialización permanente a la comunidad del nuevo sistema de control de acceso iniciando en abril |  |  | Directora de Biblioteca, Director de sistemas y Jefe de Servicios Generales | 2018-04-30
2. Conjuntamente con sistemas verificar la funcionabilidad del sistema de control de acceso, a través del lector del carnet con chip |  |  | Directora de Biblioteca y Director de sistemas | 2018-05-02
3. Implementación en la biblioteca del lector del carnet con chip |  |  | Directora de Biblioteca | 2018-06-01
4. Seguimiento y control |  |  | Directora de Biblioteca y equipo de trabajo | Permanente
5.
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Garantizar información actualizada de usuarios de la biblioteca en el sistema de información bibliográfico SIBUL. | Total estudiantes (4.400), administrativos ( 142) (y docentes (301) | Datos personales del usuario | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
La no creación del usuario en el sistema de información que genera queja por no poder prestar el material bibliográfico |  |  | Actualización de datos de usuarios de biblioteca en el sistema de información SIBUL | 2018-1
|  |  | Socialización permenente sobre el uso de este nuevo carnet | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
30 de julio de 2018 | Desde el mes de junio se implentó en la sede centro el sistema de control de acceso con el lector del carnet con chip lo cual ha mejorado el servicio en oportunidad en la atención y confiabilidad de la información
2018-10-30 | A la fecha se están instalando los equipos en las entradas de la sede Belmonte y posteriormente ser instalados en la Biblioteca los controles de acceso. También desde Registro y Control se están elaborando los carnets y entregando por facultades, actualmente se han entregado los carnets a los estudiantes de ingenierias. Se espera estár implementando el préstamo de libros con el nuevo carnet con chip a partir del primer semestre de 2018.
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A22: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A27: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.

## ST-AC-01-P-01-F04(EZ Proxy)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión de la Biblioteca |  |  | 2018-08-08 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | ADRIANA PATRICIA OYUELA LOPEZ |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Migrar el EZ Proxy a un nuevo servidor para mejorar el acceso a las bases de datos para contar con estadísticas con mayor precisión, así como articular los proveedores en un solo acceso a nivel nacional.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Docencia, Sistemas, registro y control y Biblioteca |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Jefe de sistemas, administrador DBA, Administrador funcional SIUL y Directores de Biblioteca y equipo de trabajo |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Levantamiento servidor e instalación nuevo ez proxy |  |  | Proveedor referencistas | 2018-04-20
1. Determinar Los recursos sucritos a nivel nacional |  |  | Rubén Torres / Proveedor referencistas | 2018-06-15
2. Solicitud de Stanzas a los proveedores de BD |  |  | Rubén Torres | 2018-06-14
3. Realización pruebas en servidor espejo (proveedor) |  |  | Rubén Torres | 2018-06-15
4. hacer conexión con el servidor LDAP entre el proveedor y la universidad |  |  | Diago Hoyos | 2018-06-15
5. Pruebas Ez Proxy con las direcciones de biblioteca |  |  | Proveedor referencistas | 2018-07-15
6. Validación para el cambio de dominio de las bases de datos y puesta en funcionamiento |  |  | Directores de Biblioteca y Web Master | 2018-08-21
7. Actualizar staff de bases de datos (presentación) |  |  | Directores de Biblioteca (Bogotá, Pereira, Socorro, Cartagena, Cúcuta) y Web Master | 2018-09-21
8. Configurar el generador de estadísticas al nuevo Ez Proxy |  |  | Proveedor referencistas y Infoestratégica | 2018-11-15
9. Seguimiento a acceso a recursos nacionales |  |  | Directores de Biblioteca y equipo de trabajo | Nov. 30 de 2018
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Paso a servidor proveedor referencistas | 1 | Servidor (nube) que acoge el EZ Proxy con la debida licencia para dar respuestas a los accesos a nivel nacional. | 7000000
Tecnológicos | Vinculación directorio activo Universidad | 1 | Conexión de los usuarios del sistema de la Universidad al EZ Proxy | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Incertidumbre en la efectividad del proceso de cambio para no afectar el servicio de acceso |  |  | revisión y montaje del nuevo EZ Proxy en un servidor de pruebas | junio - julio 2018
Posible problema en la actualización de las stanzas para el acceso a las bases de datos |  |  | Solicitud a proveedores y nueva configuración de las stanzas | 2018-09-01
El no acceso a los recursos nacionales desde cualquier lugar del campus académico |  |  | Seguimiento permanente de acceso a los recursos virtuales | permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2018-10-30 | A partir del mes de octubre, se implementó el nuevo Ezproxy (servidor web) a nivel nacional unificando las bases de datos con el fin de que todas las seccionales manejen la misma información y disminuya el presupuesto ya que las bases de datos se prorratean a nivel nacional.
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A27: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A32: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.