## ST-AC-01-P-01-F04 (Unif)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
1.1. Proceso | Gestión Financiera |  |  | 2018-05-31 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | SINDICO - GERENTE |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Unificación de sistemas de información financiero: Se hace necesario este cambio para gestionar la información de la Universidad como un solo sistema, mayor seguiridad y disponibilidad de la infomación, lo que tributa a la Acreditación en alta calidad Multicampus
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Gestión financiera, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Elaboración de cronograma por la sede principal |  |  | Asistente de Presidencia Nacional para TIC,S | 2017-1
2 Ejecuición en la seccional del cronograma enviado por las diferentes areas implicadas en el proceso |  |  | Sindicatura, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén | 2017-2 a 2018-1
3. Socialización con los usuarios y distribución de tareas |  |  | Sistemas | 2017 -2
4. Salida a producción en KACTUS |  |  | sistemas, jefatura de personal,
5. Salida a producción en SEVEN |  |  | Sindicatura, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén | Febrero de 2018
6. Parametrización y estabilización del sistema |  |  | Sindicatura, Registro y control, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén | 2018
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Disponibilidad de conexión para migración de las bases de datos | 2 bases de datos (académica y administrativa | Información actualizada de la seccional hasta la fecha de corte (administrativos y administrativos) | De acuerdo a proyecto manejado por la sede principal
Humanos | Ingeniera soporte administrativo, Sindicatura, Registro y control, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén y los usuarios del sistema | Todas las áreas involucradas | Habilidad y competencia para realizar la migración en cada sistema | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Mala parametrización y desconocimiento de las seccionales por parte del proveedor generen fallas y caídas del sistema. |  |  | Reportes a la sede principal de fallas de conexión, lentitud, deficiencia en los tiempos de respuesta | 2017-2 Y 2018-1
Retrazo en la ejecución del cronograma para la seccional por deficiente migración y servicio ineficiente por parte del proveedor |  |  | Reportar permanenten todos los casos de irregularidades encontrados en la migración de la información | 2018-1
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2018-05-31 | Actualmente algunos de los módulos están operando normalmente, excepto la liquidación de intereses de cartera, falta por probar el cierre de módulos, cierre de cartera y la provisión cartera que no afectan el servicio (temas internos), y los estados financieros en norma internacional, los anteriores procesos dependen de la Sede principal ya que por la integración están bajo su responsabilidad. Está pendiente de hacer pruebas en bajas de activos y la interfaz KACTUS - SEVEN Como resultado de todos los pendientes no hay información de estados financieros. |  |  | Beatriz Elena León De La Pava
2 de Octubre 2018 | Proceso de unificación del sistema contable próximo a terminar, adelanto aproximado del 95%. Pendiente ajustar estados financieros en norma NIIF |  |  | Beatriz Elena León De La Pava
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A13: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A21: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A25: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B11: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B12: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.