## ST-AC-01-P-01-F04 (Unif)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Informática |  |  | 2018-05-21 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTOR DE SISTEMAS |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Unificación de sistemas de información académicos y administrativos: Se hace necesario este cambio para gestionar la información de la Universidad como un solo sistema, mayor seguiridad y disponibilidad de la infomación, lo que tributa a la Acreditación en alta calidad Multicampus
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Sindicatura, Registro y control, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Elaboración de cronograma por la sede principal |  |  | Asistente de Presidencia Nacional para TIC,S | 2017-2
2 Ejecuición en la seccional del cronograma enviado por las diferentes areas implicadas en el proceso |  |  | Sindicatura, Registro y control, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén | 2017-2
3. Socialización con los usuarios y distribución de tareas |  |  | Sistemas | Desde septiembre de 2017
4. Salida a producción en KACTUS |  |  | sistemas, jefatura de personal,
5. Salida a producción en SEVEN |  |  | Sindicatura, Registro y control, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén | Febrero de 2018
6. Parametrización y estabilización del sistema |  |  | Sindicatura, Registro y control, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén | 2018
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Disponibilidad de conexión para migración de las bases de datos | 2 bases de datos (académica y administrativa | Información actualizada de la seccional hasta la fecha de corte (administrativos y administrativos) | De acuerdo a proyecto manejado por la sede principal
Humanos | Ingeniera soporte administrativo, Sindicatura, Registro y control, sistemas, jefatura de personal, compras y almacén y los usuarios del sistema | Todas las áreas involucradas | Habilidad y competencia para realizar la migración en cada sistema | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que no haya disponibilidad de la información en el sistema por un tiempo mayor al programado |  |  | Reportes a la sede principal de fallas de conexión, lentitud, deficiencia en los tiempos de respuesta | 2017-2 Y 2018-1
Retrazo en la ejecución del cronograma para la seccional por deficiente migración y servicio ineficiente por parte del proveedor |  |  | Reportar permanenten todos los casos de irregularidades encontrados en la migración de la información | 2018-1
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2018-05-21 | Se tiene un sistema más estable, con mayor operabilidad , asistencia por parte del proveedor más efectiva ya que ha permitido lograr avances significativos en los sistemas de información académicos y administrativos. Se continúa con el acompañamiento al seguimiento y control por parte de sistemas y atentos a los requerimientos de la sede principal |  |  | _____________________________ Carlos Alberto Atehortúa García
2018-11-01 | Cada vez más se consolida la información centralizada y ya logra una ejecución de procesos mucho más eficientes, validados por cada líder de proceso. |  |  | _____________________________ Carlos Alberto Atehortúa García
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A28: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.

## ST-AC-01-P-01-F04 (conectividad
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Informática |  |  | 2018-05-21 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTOR DE SISTEMAS |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Comunicaciones unificadas. Servicios implementados (LAN administrada, telefonía IP, video conferencia, datacenter y seguridad): Se justifica este cambio para ampliación de coberturas y servicios implementados sobre la red, que genera mayor disponibilidad en el servicio web.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Entrega de información a la sede principal de infraestructura tecnológica actual de la seccional |  |  | Director de sistemas | 2017-2
2. Determinación de topologia de la nueva red a nivel nacional |  |  | Directores de sistemas a nivel nacional | 2017-2
3. Pruebas de conectividad y de canales entre las sedes de la Seccional (Centro, belmonte, Consultorios y posgrados) |  |  | Director de sistemas, equipo de trabajo y proveedor | 2018-1
4. Implementación de telefonia IP |  |  | Director de sistemas, equipo de trabajo y proveedor | 2018-1
5. Implementación de zonas wifi |  |  | Director de sistemas, equipo de trabajo y proveedor | 2018-1
6. Revisión, análisisi y mejora de los servicios implementados |  |  | Director de sistemas y equipo de trabajo | Permanente
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Servicios: LAN administrada, telefonía IP, video conferencia, datacenter y seguridad | 5 servicios | ampliación de coberturas y servicios implementados sobre la red, que genera mayor disponibilidad en el servicio web. | De acuerdo a proyecto manejado por la sede principal
Humanos | Equipo de trabajo de sistemas | 5 personas | Todos con la competencia necesaria para apoyar los procesos en estas actividades | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Se pueden presentar demoras en la estabilización del servicio generando inconformidades con los usuarios |  |  | Reportes al proveedor y a la sede principal para darles solución | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2018-05-21 | El servicio de telefonía IP se encuentra estable en las 7 seccionales Se tiene una mejora administración en la red LAN nacional Se está desarrollando plan de mejora para la zona wifi Los servicios de data center se encuentran hospedados en los sistemas de información de la Universidad |  |  | _____________________________ Carlos Alberto Atehortúa García
2018-11-01 | Comunicaciones unificadas. Servicios implementados (LAN administrada, telefonía IP, video conferencia, datacenter y seguridad): |  |  | _____________________________ Carlos Alberto Atehortúa García
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A28: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.