## ST-AC-01-P-01-F04
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Admisiones y Registros |  |  | 2018-05-29 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | JEFE DE ADMISIONES Y REGISTRO |  | 1.3. Tipo de Cambio | Procesos y/o Métodos de Trabajo. | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Implementación del sistema académico como plataforma web: Se hace necesario la implementación del sistema académico como plataforma web para mayor interacción por parte de docentes y estudiantes e implementación de nuevas características que aportan al mejoramiento de la plataforma.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Gestión financiera, Biblioteca, Laboratorios, Bienestar universitario, Investigaciones, docencia, proyección social, admisiones y registros, aseguramiento de la calidad |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Tesorera, Directora de Biblioteca, Coordinadora de Laboratorios, Directora de Bienestar universitario, Directores de centro de Investigaciones, Decanos y directores de programa, Consultorios jurídico y empresarial, Jefe de admisiones y registros, Coordinadora de aseguramiento de la calidad, acreditación |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1.Directriz de la sede principal |  |  | Asistente de Presidencia Nacional para TIC,S | 2017-1
2 Envío de información de parametrización al proveedor del sistema académico |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2017-1
3. Parametrización del sistema |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2017-1
4. Socialización con los usuarios del sistema |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2017-2
5. Implementación del sistema |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2017-2
6. Pruebas para estabilización del sistema |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2018 -1
7. Implementación de nuevos procesos en el sistema académico (solicitudes de reintegro, de grado, segundo calificador, entre otros) |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2018 -2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Disponibilidad de conexión internet | bases de datos académica | Información actualizada de la seccional hasta la fecha de corte académica | De acuerdo a proyecto manejado por la sede principal
Humanos | Ing. soporte académico, sistemas, Jefe de admisiones y registros. | Todas las áreas involucradas | Habilidad y competencia para realizar la operatividad del sistema | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que no haya disponibilidad de la conexión vía internet |  |  | Reportes a la sede principal de fallas de conexión, lentitud, deficiencia en los tiempos de respuesta, etc | 2018-1 Y 2018-2
Que se tengan demoras en las ejecuciones de parches o actualizaciones del sistema de información por parte de la sede principal |  |  | Reportar permanenten todos los casos de irregularidades encontrados en ejecución del sistema | Permenente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2018-05-29 | Se tiene un sistema más estable, con mayor operabilidad , asistencia por parte del proveedor más efectiva ya que ha permitido lograr avances significativos en el sistema de información académico Se continúa con el acompañamiento al seguimiento y control por parte del proveedor y atentos a los requerimientos de la sede principal |  |  | Miguel Angel Quintero Restrepo
2018-09-27 | Las Seccionales se encuentran en pruebas y verificaciones para la nueva unificación a nivel nacional del sistema información académico para que todo lo que se tiene actualmente en producción de cada seccional, se cuente con los respaldos en las bases de datos, en los servidores a nivel nacional. Se tiene estimado dejar en firme si las pruebas son exitosas para el año 2019. Se tiene un plan de trabajo donde se deben ejecutar unas tareas cada semana y mostrar resultados o avances de los mismos. |  |  | Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A24: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A29: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.