## ST-AC-01-P-01-F04 (CARNET)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión de Servicios Generales |  |  | 2018-05-09 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | JEFE DE SERVICIOS GENERALES |  | 1.3. Tipo de Cambio | Infraestructura, instalaciones y equipos | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Implementación del control de acceso a traves de un sistema digital: Esté cambio se hace necesario para brindar mayor seguridad y tener un control efectivo de las personas que ingresan a la universidad
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Decanaturas, Registro y control, sistemas, biblioteca, jefatura de personal, sindicatura, Presidencia y Rectoría Seccional |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Propuesta de implementación del control de acceso con carnet de chip |  |  | Sistemas, Servicios Generales y proveedor | 2017-2
2. Contratación para la implementación del sistema de control de acceso y suministro de equipos para puesta en funcionamiento |  |  | Sistemas, Servicios Generales, Compras y proveedor | 2017-2
3. Carnetización y parametrización del sistema de información |  |  | Registro y control y sistemas | 2018-1
4. Socialización a la comunidad del funcionamiento del sistema de control de acceso |  |  | Presidencia Seccional y Servicios Generales | A partir de marzo
5. Entrenamiento al personal de seguridad |  |  | Servicios Generales y proveedor de vigilancia | Mayo de 2018
6. Implementación, seguimiento y control |  |  | Servicios Generales, Sistemas, y proveedor de vigilancia | 2018-2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Equipos y software del control de acceso en la sede centro | Entrada peatonal: 3 talanqueras, entrada cafetería: 1, entrada parqueadero: 1 y parqueadero administrativo: 1 | Torniquetes | 301 millones
Humanos | Guardas se seguridad | 3 guardas de seguridad sede centro | Habilidades para el manejo del sistema | Los descritos en el contrato de seguridad
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que falten usuarios por asignación de carnet para el ingreso |  |  | Generar el carnet de ingreso o registro de visitantes para permitir el acceso al usuario | Cada vez que se presente
Resistencia al Sistema de control de acceso |  |  | Sensibilización permanente a los usuarios sobre el uso de este nuevo control de acceso | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2018-01-25 | 1. Se presentó propuesta de implementación del control de acceso con carnet de chip, la cual fue analizada y aprobada por Consejo Directivo.
Abril de 2018 | 2. En el mes de diciembre de 2017, se firmó la contratación para la implementación del sistema de control de acceso y suministro de equipos para puesta en funcionamiento con la empresa RECISA
3. Desde la Oficina de Admisiones y registros, se realizó la carnetización de docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad de Derecho y Gestión de informática realizó la parametrización del sistema de información.
4. A la fecha se han enviado tres boletines informativos a la comunidad para socialización a la comunidad del funcionamiento del sistema de control de acceso
Mayo de 2018 | 5. En el mes de mayo de 2018, se realizó entrenamiento al personal de seguridad, actividad que será permanente, los registros reposan en los archivos de Gestión de informática
2018-11-01 | A partir del segundo semestre del año comenzó a funcionar el sistema de control en la sede centro, para la sede de Belmonte se está en el proceso de instalación de equipos, después de haber realizado las obras civiles y de cableado. |  |  | _____________________________ Germán Bedoya Cardona
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A28: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.

## ST-AC-01-P-01-F04 (Tienda Unil)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión de Servicios Generales |  |  | 2018-05-09 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | JEFE DE SERVICIOS GENERALES |  | 1.3. Tipo de Cambio | Infraestructura, instalaciones y equipos | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Construcción de la Tienda Unilibrista: En cumplimiento a la directriz de la Presidencia Nacional, se elabora el proyecto para la construcción de un sitio de la tienda unilibrista, con el objetivo crear y poner en marcha la Tienda Unilibrista en la Universidad Libre Seccional Pereira, mediante una estrategia de mercadeo a través de la cual se promocionen productos con la marca institucional, generando identidad, valores institucionales, sentido de pertenencia en quienes los adquieren así como posicionamiento de marca tanto interna como externamente.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Presidencia Seccional,Bienestar Universitario, promoción y mercadeo, Gestión financiera y Servicios Generales |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Presidente Seccional , Directora de Bienestar Universitario, Coordinadora de promoción y mercadeo, Síndico - Gerencia y Jefe de Servicios Generales |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Presentación del proyecto constructivo |  |  | Presidencia Seccional y Servicios Generales | 2017-1
2. Contratación para la construcción de la Tienda Unilibrista con la empresa López Hermanos Ingenieros |  |  | Presidencia Seccional, Servicios Generales, compras y proveedor | 2017-2
3. Construcción y entrega de la tienda unilibrista |  |  | Proveedor y Servicios Generales | 2017-2
4. Dotación física de los espacios (avisos, estanterías, mostradores, etc.) |  |  | Servicios Generales | 2017-2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Económicos | Presupuesto para realización de la misma con el centro de costos de Presidencia (infraestructura) | 1 tienda unilibrista - Sede Belmonte | Presupuesto de obra conforme al diseño | 70 millones aproximadamente
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
No tener los recursos necesarios para construcción de la obra |  |  | Traslados presupuestales de Presidencia | 2017-1
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
Octubre de 2018 | La empresa lópez hermanos ingenieros entregó la obra con las especificaciones en el primer semestre de 2017, obra que fue inaugurada con las directivas nacionales, se tiene el apoyo con proyectos de emprendimiento, innovación y desarrollo de ideas de producto que sean susceptibles de producción y promoción, generadas por estudiantes y profesores y que correspondan a líneas de investigación.
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A28: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.