## ST-AC-01-P-01-F04 (KAWAK)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Aseguramiento de la Calidad |  |  | 2019-05-24 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | COORDINADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Implementación del software de calidad KAWAK: Este cambio está relacionado con el proyecto 21 del PIDI: Este cambio está relacionado con el proyecto 21 del PIDI: ampliación del alcance del sistema de gestión de calidad y se justifica por la necesidad de automatizar los procesos que actualmente se tienen manuales en el sistema de gestión de calidad.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos del SGC |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos del SGC |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Compra del Software a nivel nacional |  |  | Coordinador nacional de calidad y seccionales | 2019-1
2. Cronograma de capacitaciones a los Coordinadores de calidad |  |  | Coordinador nacional de calidad y seccionales | Enero, febrero de 2019
3. Parametrización en el sistema de (Líderes de proceso, auditores y personal de apoyo), Indicadores |  |  | Coordinador nacional de calidad y seccionales | Marzo de 2019
4. Instructivo PRE-070 donde se da la instrucción a todas las seccionales de capacitar al personal (Líderes de proceso, auditores y personal de apoyo) |  |  | Presidente y Rector Nacional | Abril de 2019
5. Elaboración y ejecución del cronograma de capacitación en la Seccional a (Líderes de proceso, auditores y personal de apoyo) |  |  | Coordinadora Secciona de calidad | Abril de 2019
6. Registro de la información de riesgos, auditorias, contexto de la organización , mejoramiento continuo, servicio al cliente en el software de calidad KAWAK |  |  | Coordinadora Secciona de calidad, líderes de proceso y auditores internos de calidad | A partir del 2019-2 (en la seccional
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | Trabajo conjunto con los líderes de proceso y auditores internos de calidad para ingresar en el KAWAk, riesgos, auditorias, contexto de la organización , mejoramiento continuo, servicio al cliente | 6 modulos del SGC | Automatizar los procesos del SGC | De acuerdo a presupuesto de cada seccional
Humanos
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que no se ingrese información correcta al sistema (confiable) |  |  | 1. Otorgar los permisos necesarios en cada rol a las personas de la institución (sede principal) 2. Capaciitaciones permanentes a líderes de proceso y auditores internos de calidad 3. Registro de la información de riesgos, auditorias, contexto de la organización , mejoramiento continuo, servicio al cliente en el software de calidad KAWAK 4. Seguimiento y control por parte de los coordinadores de calidad | 2019-2
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-03-12 | Software KAWAK de calidad: Desde el nivel central se capacitó a los Coordinadores de calidad en la parametrización e implementación del software KAWA de calidad para los módulos de: auditorías e inspecciones, contexto de la organización, indicadores, mejora continua, riesgos y servicio al cliente, lo que permitirá mayor oportunidad y veracidad en la información que se genera en el SGC. En la Seccional se ingresó al KAWAK la información correspondiente al año 2019 por parte de la Coordinación seccional de calidad de plan seccional de auditorías, evaluación de competencias de auditorías, listas de verificación, resultados de auditorías internas, acciones correctivas como resultados de hallazgos y correctivos por observaciones encontradas, resultados de indicadores, respuesta a PQRS y los Riesgos de la Seccional fueron registrados por parte de calidad nacional |  |  | ________________________ Gloria Amparo Sánchez Maldonado
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A32: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.

## ST-AC-01-P-01-F04 (Alineacion )
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Aseguramiento de la Calidad |  |  | 2019-05-24 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | COORDINADORA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 1.3. Tipo de Cambio | Procesos y/o Métodos de Trabajo. | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Identificación de cambios y riesgos en los nuevos procesos misionales alineados con el PIDI: Este cambio está relacionado con el proyecto 21 del PIDI: ampliación del alcance del sistema de gestión de calidad y se justifica por la necesidad de alinear la gestión de cambios y riesgos que se generan en los procesos con el Plan Integral de Desarrollo Institucional PIDI
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos de la institucóin |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos de la institucóin |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Identificación de cambios y riesgos en cada uno de los proyectos PIDI |  |  | Directora de Planeación y Coordinadora de calidad | Marzo de 2019
2. Registro de cambios y riesgos en el formato establecido por el sistema de gestión de calidad |  |  | Directora de Planeación y Coordinadora de calidad | Marzo de 2019
3. Envío a la sede principal de propuesta de cambios y riesgos planteados desde Planeación y calidad |  |  | Coordinadora de calidad | Abril de 2019
4. Elaboración de cronograma de acompañamiento a cada uno de los procesos para socializar y ajustar cambios y riesgos identificados |  |  | Coordinadora de calidad | Abril de 2019
5. Ejecución del cronograma con las áreas donde se firmaron los cambios y riesgos por los responsables de cada proceso |  |  | Coordinadora de calidad y líderes de proceso | Mayo de 2019
6. Envío a la sede principal. |  |  | Coordinadora de calidad | Mayo de 2019
7. Registro de la información de cambios y riesgos en el software de calidad KAWAK |  |  | Lideres de factor y equipos de trabajo | Permanente
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | Trabajo conjunto con las áreas sobre la identificación y registro de los riesgos y cambios de la Seccional tomando como base los alineados con proyectos PIDI | 16 procesos del SGC | Procesos alineados y trabajando por la mejora de la Universidad | 0
Humanos
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que no se articulen los procesos en la Universidad (PIDI, Acreditación y SGC |  |  | 1. Identificación de cambios y riesgos en cada uno de los proyectos PIDI 2. Ejecución del cronograma con las áreas donde registren de cambios y riesgos en el formato establecido por el sistema de gestión de calidad 3. Registro de la información de cambios y riesgos en el software de calidad KAWAK | 2019-1
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-03-12 | Se alinearon los proyectos PIDI, la gestión del cambio y del riesgo, con la oficina de planeación y los líderes de proceso de ajustaron los 34 cambios identificados con planeación, los cuales fueron de tipo: Normativo: 2 - Procesos y/o Métodos de Trabajo.: 15 - Tecnológico: 10 - Recurso Humano: 3 - Infraestructura, instalaciones y equipos: 3. De los anteriores cambios se formularon 186 actividades en el plan de implementación de cambios y se hizo seguimiento del estado de implementación en cada uno de los procesos. Igualmente se identificaron 36 riesgos y 107 oportunidades para mitigar o eliminar los riesgos, a las cuáles se les hizo seguimiento del grado de implementación para mitigarlos en el mes de octubre de 2019 y en marzo de 2020 |  |  | ________________________ Gloria Amparo Sánchez Maldonado
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A33: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.

## ST-AC-01-P-01-F04 (Autoev
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Aseguramiento de la Calidad |  |  | 2019-05-24 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ASISENTE SENIOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  | 1.3. Tipo de Cambio | Procesos y/o Métodos de Trabajo. | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Mejora en los procesos de autoevaluación: Este cambio está relacionado con el proyecto 7 del PIDI: Autoevaluación y autorregulación para mejora permanente de la calidad académica y se justifica por que la Seccional debe contar con registros sistemáticos de sus procesos, dar cuenta de sus actividades y evidencias de evoluación en las mismas, para apoyar su propia gestión en aras del mejoramiento continuo.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos de la institucóin |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos de la institucóin |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Identificación de necesidades de información de factores de acreditación focalizada en la normatividad vigente del MEN |  |  | Acreditación Institucional y de programas | 2018-1
2. Elaboración de matrices estandarizadas a nivel nacional |  |  | Lidere de Factor | 2018-2
3. Capacitación para diligenciamiento de las matrices |  |  | Aseguramiento de la calidad académica | 2018-2
4. Relección e información por factor en un ejercicio de construcción colectiva, de acuerdo a indicadores de acreditación con sus respectivos soportes o evidencias |  |  | Lideres de factor y equipos de trabajo | 2018-2 y 2019-1
5. Valoración de la información |  |  | Lideres de factor y equipos de trabajo | 2018-2 y 2019-1
6. Plan de mejora que involucra la construcción de herramientas de seguimiento y control en cada factor de acreditación |  |  | Lideres de factor y equipos de trabajo | 2019-1
7. Diligenciamiento permanente de las matrices de recolección de información |  |  | Lideres de factor y equipos de trabajo | Permanente
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | Recoleción de información por parte del lider de factor y equipo de trabajo | 12 factores de acreditación | Dar continuidad a la actualización de la información y centralización de la misma con el apoyo de un secretario técnico por Facultad | 0
Humanos
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
La no renovación de acreditación institucional o de programas |  |  | 1. Identificación de origen de la información. 2. Búsqueda en las diferentes fuentes de información. 3. Construcción de la información inexistentes. 4. Incluir la información en el SIGUL | 2019-1
|  |  | 5. Fortalecer presupuestalmente en el desarrollo de actividades en los factores críticos de éxito 6. Desarrollar cultura en torno a la importancia de los procesos de acreditación y la calidad académica y administrativa. | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-03-12 | Para el proceso de autoevaluación y autorregulación con fines de renovación de la acreditación institucional multicampus, se recolectó la información de 5 años atras por cada uno de los factores de conformidad con los indicadores establecidos por el modelo institucional: No. archvos: 11 No. de hojas de trabajo: 80 No. de registros aproximadamente: 180.000 La Oficina de aseguramiento de la calidad analizó la información para dar evidencia de las evoluaciones en cada uno de los factores y procesos en los últimos 5 años, insumo fundamental para la redacción del documento de acreditación. Actualmente se tiene actualizada la informacion de las SIACAS al período 2019-2. Igualmente en la seccional el proceso de aseguramiento de la calidad académica funciona como un sistema que integra dos momentos de autoevaluación de cada programa que se oferta con el fin de renovación de registros calificados |  |  | ________________________ María Helena Castrillón Parra
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A33: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.