## ST-AC-01-P-01-F04 (Tecnología)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Dirección Estratégica |  |  | 2018-05-25 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTORA DE PLANEACIÓN SECCIONAL |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Implementación de un sistema de información gerencial de la Universidad Libre (SIGUL): Este cambio da respuesta al proyecto 20: Sistema Integral de Información Gerencial del PIDI que pretende establecer un sistema de inteligencia de negocios a través de una plataforma tecnológica, útil para la toma de decisiones en la institución.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Acuerdo de H. Consiliatura de 2014 en su proyecto 20 |  |  | H. Consiliatura | Diciembre de 2014
2. Resolución 16822 de agosto de 2016 MEN |  |  | MEN | 2016-08-01
3. Contratación de la plataforma tecnológica |  |  | Presidencia Nacional
4. Capacitación de directivos académicos y administrativos de todas las seccionales |  |  | Dirección Nacional de Planeación | 2018-2
5. Implementación del SIGUL |  |  | Dirección Nacional de Planeación | 2019-1
6. Implementación de cada uno de los módulos en SEVEN, KACTUS Y SINUGWT por proceso (PRE-035) |  |  | Dirección de Planeación Seccional y Líderes de proceso | 2019-2
7. Reporte de información oficial solo de SIGUL a nivel nacional |  |  | Líderes de proceso | 2019-2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | Líderes de proceso y equipos de trabajo alimentando el sistema | Personal administrativo y académico | Líderes de proceso capacitados en los módulos de su competencia | N/A
Tecnológicos | Plataforma tecnologica para SIGUL: SEVEN, KACTUS Y SINUGWT | 3 software | Operación efectiva de los sistemas | Del orden nacional
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Ingreso inadecuado, falta de veracidad y confiabilidad de la informaciónde información a los sistemas que alimentan al SIGUL |  |  | 1. Sensibilización permanente a los líderes de proceso 2. Entremamiento en el manejo de nuevos módulos 3.Ingresar al sistema datos confiables y veraces 4. Seguimiento y control de la calidad de la informaciión | A partir de 2019-1
Falta de oportunidad en el ingreso de la información |  |  | Seguimiento y control a la oportunidad en el ingreso de la información. | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2019-10-02 | Sistema implementado con la información generada por SEVEN, KACTUS y SINU |  |  | ____________________ Rosalba López Gómez,
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A24: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.

## ST-AC-01-P-01-F04 (Comunicacio)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Dirección Estratégica |  |  | 2019-03-21 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | LUIS GARCÍA QUIROGA |  | 1.3. Tipo de Cambio | Procesos y/o Métodos de Trabajo. | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Elaboracion e implementación de un plan de comunicación seccional: Este cambio da respuesta al proyecto 28: Mercadeo e imagen corporativa y se justifica por la necesidad de generar una estrategia diferenciadora de comunicaciones, el cual da cumplimiento al factor 10 para la acreditación institucional
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Recolección de información por proceso a través de la herramienta de comunicaciones |  |  | Líderes de proceso y Coordinadora de calidad | 2018-1
2. Elaboración del plan de mejoramiento de comunicaciones (Desdoblamiento) |  |  | Comunicador seccional | 1905-07-10
3. Elaboración del plan de comunicaciones institucional |  |  | Comunicador seccional - Directora de planeación - Asistente senior de aseguramiento de la calidad y Coordinadora de calidad | 2019-1
4. Seguimiento y control |  |  | Comunicador seccional - Directora de planeación | 2019-1
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | Concertar con cada uno de los procesos para alimentar el plan de comunicación seccional | 1 | Plan de comunicaciones que responda a las necesidades institucionales | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Desinformación de eventos y actividades propias de la institución e indecuada visibilidad de la imagen coporativa por no tener una estrategia comunicaciones adecuada |  |  | 1. Herramienta de comunicación partipativa 2. Elaboracion del plan de mejora 2019 de comunicaciones 3. Elaboración del plan de comunicaciones institucional | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2019-10-02 | Se elaboró e implementó el plan de comunicación insitucional, teniendo como insumo la herramienta de comuciones por proceso |  |  | _______________________ Luis García Quiroga
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A22: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A27: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.