## ST-AC-01-P-01-F04 (Nueva ofert)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Docencia |  |  | 2019-05-23 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DECANOS y ASESOR DE POSGRADOS |  | 1.3. Tipo de Cambio | Cambio en los servicios | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Ampliación de cobertura de programas de pregrado y posgrado: Este cambio está relacionado con el proyecto 1 del PIDI: Racionalización y ampliación de la cobertura de programas de pregrado y posgrado y se justitica por la necesidad de desarrollar nuevos programas académicos, dando respuesta a las tendencias actuales del conocimiento.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Docencia, investigación , proyección social, internacionalización, bienestar Universitario, gestión de admisiones y registros, Gestión de auditoría interna y Dirección Estratégica, Aseguramiento de la calidad |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Dirección de Gestión humana, Decanos, Secretarios académicos, directores de programa, docentes, Directora de bienestar , Coordinadora de ORI, Jefe de admisiones y registros, Director Seccional de Investigaciones y Directores de centro, Auditor de control interno, Director de planeación, Aseguramiento de la calidad |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Idenficar nuevas necesidades del entorno |  |  | Decanaturas o iniciativa de las áreas | Julio de 2019
2. Presentación de propuestas ante el Comité de Unidad Académica |  |  | Decanos y Secretarios académicos | Cuando se requiera
3. Solicitud de contratación de estudios de mercado |  |  | Decanos y Director de Planeación | 2019-2
4. Selección del Coordinador del proyecto |  |  | Decano | 2019-2
5. Elaboración del Documento Maestro |  |  | Decanos, Coordinador del proyecto, equipo de trabajo, Director de Planeación | 2019-2
6. Concepto de la Dirección Nacional de Planeación |  |  | Dirección Nacional de Planeación | 2019-2
7. Aprobación del Consejo Académico Seccional |  |  | Director Nacional y Seccional de Planeación | 2019-2
8. Aprobación por el Consejo Directivo y H. Consiliatura |  |  | Consejo Directivo y H. Consiliatura | 2019-2
9. Radicación y Registro del programa (Pago de solicitud, radicación en SACES, Revisión de completitud por CONACES, visita de Pares, Informe de Pares, solicitud de información complementaria, evaluación de sala, expedición de la resolución por parte del MEN y socialización del nuevo registro Calificado) |  |  | Equipo de trabajo de la seccional | 2019-2
10. Mercadeo y oferta del programa |  |  | Promoción y mercadeo y Facultdes | Una vez se obtenga el registro calificado
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | Expertos en la construcción de los documentos maestros | 12 programas académicos nuevos: Facultad de ciencias de la salud: 5 Facultad de ciencias EAC: 2 Facultad de Derecho: 2 Facultad de Ingenierías: 3 | Creación de programas de posgrado por Facultad. | De acuerdo a presupuesto de cada programa
Económicos
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que el Ministerio de Educación niegue el registro calificado |  |  | 1. Ejecutar y consolidar escenarios de integración con monitoreo permanente del entorno 2. Creación de nueva oferta. Facultad de ciencias de la salud (5 programas): Tenologia en bioinformática, maestría en enfermería, maestria en biotecnología, esp. en cuidado crítico del adulto, esp. cuidado de la madre y recién nacido: Facultad de Ciencias EAC (2 Programas): Maestria en tributación y mestría en formulación y gerencia de proyectos Facultad de Derecho (2 programas): Mestría en contratación estatal y especialización en servicios públicos domiciliarios Facultad de Ingenierías (3 programas): Pregrado en Ing. Ambiental y sanitaria, Especialización en: Gerencia de Construcciones y especialización en seguridad de la información 3. Elaborar propuesta de benchmarking que incluya (Preciio, políticas de descuentos, visualización de la universidad y sus progrmas, tendencias, condiciones de cambio) | Permanente
Apertura de programas iguales o similares que genera debilitamiento de la demanda por factores competitivos en la región |  |  | 1. Actualización permanente de proyectos educativos (PEP) 2. Actualización de microcurrículos 3. Seguimiento y control a la implementación de modelo pedagógico 4. Elaborar propuesta de benchmarking que incluya (Preciio, políticas de descuentos, visualización de la universidad y sus progrmas, tendencias, condiciones de cambio) | 2019-2
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-03-09 | 1. Ejecutar y consolidar escenarios de integración con monitoreo permanente del entorno y 3. Elaborar propuesta de benchmarking que incluya (Preciio, políticas de descuentos, visualización de la universidad y sus progrmas, tendencias, condiciones de cambio): Promoción y mercadeo conjuntamente con la asistente de Presidencia Seccional, se elaboró una propuesta para que desde la Presidencia Seccional, en donde se pudiera visibilizar lo poco competitivos que la seccional y la univeersidad estábamos siendo, dado que desde todos los puntos de vista el máximo tope de descuento que se tenía definido por norma era el 10% sin ser acumulable con otros descuentos, de acuerdo a lo anterior, y al diagnóstico presentado a la presidencia, se pudo liderar desde la misma una propuesta nacional con el fin de ser más competitivos (ejemplo: durante el 2019-2 y manteniendose en la vigencia 2020, el no cobro de inscripción para los programas de pregrado, lo que permitió que se inscribieran muchos más aspirantes en relación a la meta proyectada semestral. http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/4527-descuentos-en-matriculas-para-2020#volante |  |  | _____________________ Carlos Andrés Mejía Vergara
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A27: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A32: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.