## ST-AC-01-P-01-F04 (equipos)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Documental |  |  | 2019-05-15 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | COORDINADOR(A) DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 1.3. Tipo de Cambio | Infraestructura, instalaciones y equipos | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Adquisición de equipos especializados para conservación de archivos y saneamiento de los mismos: Este cambio está inmerso en el factor 10 de acreditación institucional y se justifica por que con la compra del deshumificador ayudará a regular las condiciones ambientales de los depósitos de archivo y el saneamiento de los documentos contribuirá a corregir el factor biológico evidendenciado en los documentos del fondo acumulado y archivo central de la Seccional.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Identificación de necesidades |  |  | Coordinadora de Gestión documental y equipo de trabajo | 2018-2
2. Solicitud de requisición al área de compras |  |  | Coordinadora de Gestión documental | 2019-1
3. Instalación y monitoreo del equipo |  |  | Coordinadora de Gestión documental y equipo de trabajo | 2019-2
4. Solicitud de requisición para realizar saneamiento especializado de archivo |  |  | Coordinadora de Gestión documental | 2019-2
5. Realización de saneamiento por parte de la empresa y recido a satisfacción por parte del proceso |  |  | Gestión documental | 2019-2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Económicos | Compra del deshumificador para regular las condiciones ambientales de los depósitos de archivo y saneamiento de los documentos para corregir el factor biológico evidendenciado en los documentos del fondo acumulado y archivo central de la Seccional. | 1 | Equipo especializado para control de condiciones ambientales en la gestión de archivos | Según presupuesto de secretaría seccional
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que el deshumificador adquirido no cumpla con las especificaciones técnicas Descripción del riesgo: Al equipo deshumificador no cumplir con las especificaciones técnicas no cumpliría con su función haciendo incurrir en pérdidas a la institución |  |  | 1. Solicitar a compras el equipo con las especificaciones técnicas requeridas 2. Verificar que el equipo comprado cumpla con las especificaciones solicitadas 3. Seguimiento y control al funcionamiento para efectos de garantía del equipo. | 2019-1
Que la empresa contratada para realizar el sanemiento especializado no cumpla con los requerimientos solicitados. Descripción del riesgo: Al no aplicar correctamente el saneamiento puede avanzar aún más el deterioro de los documentos. |  |  | 1. Establecer claramente las condiciones o términos de referencia a la contratación (tipo de saneamientos, materiales, método, cantidad, etc.) 2. Hacer seguimiento y control al cumplimiento de los términos de referencia del servicio | 2019-2
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2019-09-27 | Cerrado: El 6 de septiembre se adquirió el deshumificador, se encuentra ubicado en la sede Belmonte, el cual regula las condiciones ambientales de los depósitos. En proceso: Con respecto al saneamiento de archivos, hizo cotización y el valor superó lo presupuestado para esta vigencia, por lo cual, desde la Secretaría Seccional y Coordinación de Gestión Documental, se tomó la decisión de esperar al traslado a la nueva edificación administrativa para el próximo año, razón por la cual se presupuestó para el año 2020. |  |  | ______________________ Anyela Rodriguez Padilla
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A22: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A27: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.