## ST-AC-01-P-01-F04 (Clima labor)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Humana |  |  | 2019-05-21 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA |  | 1.3. Tipo de Cambio | Recurso Humano (Clave) | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Aplicar encuesta de clima organizacional: Este cambio da respuesta al proyecto 24: Organización y gestión y se justifica por que identifica aspectos que deben ser mejorados para continuar avanzando hacia la obtención de un clima organizacional saluble en la institución.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Búsqueda de proveedores |  |  | Directora de Gestión Humana | 2019-1
2. Selección para contratación |  |  | Presidencia Seccional y Directora de Gestión Humana | 2019-1
3. Elaboración de contrato |  |  | Secretaría Seccional | Mayo de 2019
4. Aplicar encuesta |  |  | Directora de Gestión Humana y empresa proveedora | 2019- 2
5. Hacer análisis de resultados |  |  | Directora de Gestión Humana | 2019- 2
6. Generar planes de mejoramiento |  |  | Directora de Gestión Humana | 2019- 2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | Empresa CGI que aplicará la encuesta | Todo el personal académico y administrativo de planta | Contratación de empresa especializada para aplicar encuesta de clima laboral | De acuerdo a presupuesto de Gestión Humana
Económicos
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que se tenga un mal clima laboral |  |  | 1. Aplicar encuesta de clima laboral 2. Hacer análisis de resultados 3. Generar planes de mejoramiento e implementación 4. Hacer control y seguimiento al mejoramiento del clima organizacional | 2019.
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2019-10-01 | SE INICIÓ APLICACIÓN DE ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DESDE EL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. UNA VEZ SE OBTENGAN LOS RESULTADOS SE FORMULARES E IMPLEMENTARAS LAS ACCIONES DE MEJORA Y/O CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES. |  |  | ______________________________ Julieth Paola Morales Vargas
2020-03-13 | Se aplicó encuesta de clima organizacional a todo el personal de planta de la Universidad tanto docentes como administrativos durante el 2o. Semestre del año 2019, los resultados fueron entregados por la firma externa en el mes de febrero de 2020 lo cual se socializó con la alta dirección. |  |  | ______________________________ Julieth Paola Morales Vargas
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A28: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.