## ST-AC-01-P-01-F04 (Imp.
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Informática |  |  | 15/0452019 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTOR DE SISTEMAS |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Fortalecer la cultura institucional en torno a la apropiación y buen uso de las TIC : Este cambio está relacionado con el proyecto 27 del PIDI: Gestión de TIC y se justitica por el uso inadecuado de las tecnologías de información por parte de la comunidad unilibrista.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos misionales |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos misionales |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Previa identificación de necesidades de Capacitación, presentación de la propuesta que incluya acciones de capacitación o formación para docentes y administrativos a la Rectoría Seccional (en docencia y Jefatura de personal (plan de capacitación administrativo) |  |  | Director de sistemas Rectoría Seccional Jefatura de Personal | Permanente
2. En el caso de asisitencia técnica brindar la información correspondiente a los usuarios académicos y administrativo (Ej: uso de correo institucional - asignación de claves, entre otras) |  |  | Director de sistemas y equpo de trabajo | Permanente
3. Dejar registros que evidencien el desarrollo de actividades |  |  | Director de sistemas | Permanente
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Equipos de cómputo | Equipos Administrativos | Realizar pruebas, dar instrucción y fomentar el uso de de los sistemas de información, etc. | 0
Humanos | Equipo de trabajo de sistemas | Personal del área | Asistencia técnica en información de sistemas | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Riesgo Operativo: No tener la cultura de uso de herramientas de orden empresarial y administrativa Descripción del cambio: Los usuarios asimilan el manejo de estas herramientas al manejo hogareño |  |  | 1. Sensibilizar a toda la comunidad de las bondades que tienen las tecnologías de información y comunicación que generen interés en hacer buen uso de ellas. 2. Fomentar la diferencia del uso de las herramientas empresariales | Permente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2019-09-25 | Se han realizado notificaciones vía correo electrónico para el buen uso y aprovechamiento adecuado del correo electrónico de la herramienta, igualmente se ha sensibilizado masivamente en uso del correo institucional no permitiendo enviar correos que no sean institucionales. |  |  | _____________________________ Carlos Alberto Atehortúa García
_____________________________ Carlos Alberto Atehortúa García
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A33: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.

## ST-AC-01-P-01-F04 (Imp.VIRTUAL)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Docencia |  |  | 2019-05-15 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | COORDINADOR E-LEARNING |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Implementación de la estrategia E- Leaning y ampliación de cobertura de programas de pregrado, posgrado y extensión de modalidad virtual: Este cambio está relacionado con el proyecto 2 del PIDI: E- Learning y se justitica por la necesidad del uso apropiado de las tecnoogías de información y comunicación en las metodologías académicas como apoyo a la presencialidad y la creación de nuevos programas académicos en la modalidad virtual, dando respuesta a las tendencias actuales del conocimiento.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos académicos y administrativos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos académicos y administrativos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Elaboración de políticas y plan de capacitación a docentes en el uso y apropiación de plataformas virtuales y herramientas |  |  | Equpo E- Learning | Enero de 2019
2. Desarrollo de las capacitaciones a docentes en el uso y apropiación de plataformas virtuales y herramientas para su uso adecuado en las aulas de clase |  |  | Equpo E- Learning | Permanente
3. Informes mensuales de resultados por cada una de las facultades |  |  | Equpo E- Learning | Mensual
1. Idenficar necesidades del entorno para la creación de programas de extensión virtuales |  |  | Decanaturas - Equipo E- Learnin | 2019-2
2. Presentación de propuestas ante el Comité de Unidad Académica |  |  | Decanos y Secretarios académicos | Cuando se requiera
3. Selección del responsable del proyecto |  |  | Decano | Una vez aprobado por el CUA
4. Elaboración de la propuesta y contenidos |  |  | Decanos, responsable del proyecto, equipo de trabajo, Director de Planeación, Presupuesto, promoción y mercadeo y Admisiones y registros | Una vez aprobado por el CUA
5. Solicitud de contratación de objetos virtuales de aprendizaje |  |  | Equpo E- Learning | 2019-2
6. Implementación de los objetos virtuales de aprendizaje en el entorno virtual de aprendizaje para pruebas y verficación de la calidad |  |  | Equpo E- Learning | 2019-2
7. Mercadeo y oferta del programa de extensión |  |  | Promoción y mercadeo y Facultdes | 2019-2
8. Apertura del programa de extensión |  |  | Facultades y equipo E- Learning | 2019-2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Desarrollo de objetos virtuales de aprendicaje | Según las unidades temáticas | Recursos, herramientas, actividades, sistemas de comunicación, entre otros | De acuerdo a presupuesto de Facultades
Humanos | Equipos de trabajo de facultades y eqjuipo E-Learning | Equipos de trabajo de facultades y eqjuipo E-Learning | Personal competente para desarrollas las actividades progradas en el programa de extensión | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que hayan debilidades en la identificación de las necesidades del entorno que afectaría el éxito del programa de extensión |  |  | 1. Idenficar necesidades del entorno para la creación de programas de extensión virtuales 2. Contar con un experto en el tema del programa de extensión a desarrollar | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2019-09-25 | Se ha socializado el proyecto a toda la comunidad académica desde los tres frentes que lo componen: 1. Apoyo a la presencialidad: Se brinda atención a docentes y estudiantes y se tienen aulas de apoyo a la presencialidad 2. Cursos de extensión: Se está trabajando un curso con la Facultad de Ciencias EAC 3. Programas virtuales: Se está desarrollando el primer curso 100% virtual a nivel nacional (PEI) |  |  | _____________________________ Carlos Alberto Atehortúa García
_____________________________ Carlos Alberto Atehortúa García
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A33: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A38: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.