## ST-AC-01-P-01-F04 (unificacion)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Admisiones y Registros |  |  | 2019-05-14 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | JEFE DE ADMISIONES Y REGISTRO |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Unificación del sistema académico a nivel nacional: Este cambio está relacionado con el programa 10: Sistemas integrados de Información Gerencial - proyecto 20 del PIDI y se justifica debido a que se hace necesario manejar una sola información a nivel estadístico con todas las seccionales, dando como resultado un generador de reportes que alimentará al SIGUL
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Gestión financiera, Bienestar universitario, Investigaciones, docencia, proyección social, admisiones y registros, aseguramiento de la calidad, Dirección estratégica, auditoria |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Tesorera, Directora de planeación, Directora de Bienestar universitario, Directores de centro de Investigaciones, Decanos y directores de programa, Consultorios jurídico y empresarial, Jefe de admisiones y registros, Coordinadora de aseguramiento de la calidad, acreditación, auditora interna, Coordinadora de calidad |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Cronograma de la sede principal |  |  | Ingeniero soporte procesos académicos | Febrero de 2019
2. Parametrización del sistema |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2019-1
3. Socialización con los usuarios del sistema |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2019-1
4. Estabilización del sistema |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2019-1
5. Pruebas para Implementación de nuevos módulos en el sistema académico |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2019-1
6. Puesta en marcha de los nuevos módulos |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2019-2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Disponibilidad de conexión internet | bases de datos académica (SINU) | Información actualizada de la seccional hasta la fecha de corte académica | De acuerdo a proyecto manejado por la sede principal
Humanos | Profesional Universitario , sistemas, Jefe de admisiones y registros. | Todas las áreas involucradas | Habilidad y competencia para realizar la operatividad del sistema | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Riesgo: Que se presente caida en el sistema a nivel nacional Descripción del riesgo: Que por caida en el sistema a nivel nacional no se cumpla con las fechas establecidas en el calendario académico de las facultades. |  |  | 1. Mantenimiento de los servidores a nivel nacional 2. Control y seguimiento a la estabilización del sistema por parte de la seccional. 3. Velar por una eficiente parametrización y actualización | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2019-10-02 | Desde la sede principal se elaboró el cronograma el cual fue socializado a las seccionales, se hizo parametrización del sistema, se socialió con los usuarios del sistema. Actualmente el sistema se encuentra estable. Se puso en marcha el modulo de segundo calificador (pendiente socializarlo) y modulo de grados. Se están realizando pruebas para Implementación del módulo de certificados |  |  | ______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A28: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.

## ST-AC-01-P-01-F04 (Reglamento)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Admisiones y Registros |  |  | 2019-05-14 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | JEFE DE ADMISIONES Y REGISTRO |  | 1.3. Tipo de Cambio | Normativo | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Creación de nuevos instrumentos para realización de evaluación docente: Este cambio está relacionado con el programa 4: 4- Una Universidad de excelencia Académica - proyecto 8. Actualización académica del PIDI. A nivel nacional se tuvo la necesidad de actualizar los instrumentos de evaluación docente, dando como alcance la identificación de la modalidad de contratación de los docentes (catedráticos, planta, investigadores, gestión institucional, entre otros)
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Docencia, investigación , proyección social, Admisiones y registros, aseguramiento de la calidad, Dirección estratégica, auditoria. |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Directora de planeación, Directores de centro de Investigaciones, Decanos y directores de programa y jefes de área, Jefe de admisiones y registros, Coordinadora de aseguramiento de la calidad, acreditación, auditora interna, Coordinadora de calidad |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Actualización del acuerdo docente (01 de junio de 2017) |  |  | H. Consiliatura | 2017-1
2. Actualización del procedimiento estándar para la Evaluación y desempeño Docente y creación de nuevos instructivos e instrumentos: • ST-DOC-03-I-01 Instructivo para la evaluación estudiantil de los profesores de planta de pregrado • ST-DOC-03-I-02 Instructivo para la evaluación estudiantil de los profesores de tiempo completo y medio tiempo • ST-DOC-03-I-03 Instructivo para la evaluación estudiantil de los catedráticos de pregrado • ST-DOC-03-I-04 Instructivo para la evaluación de la gestión institucional • ST-DOC-03-I-05 Instructivo para la autoevaluación docente en pregrado • ST-DOC-03-I-06 Instructivo para la evaluación de la investigación en pregrado • ST-DOC-03-I-07 Instructivo para la Evaluación de la Proyección Social en pregrado |  |  | Presidencia y Rectoría Nacional | 2018-2
3. Parametrización del sistema de los nuevos instrumentos |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2018-2
4. Socialización con las Facultades |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2018-2
5. Prueba pedagógica de aplicación de instrumentos a nivel nacional |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2018-2
6. Entrega de informes de resultado de la prueba pedagógica realizada en el 2018-2 |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2018-2
7. Puesta en marcha de la evaluación docente con los nuevos intrumentos |  |  | Decanos y Jefe de admisiones y registros | 2019-1
8. Resultados de la evaluación docente (estudiantes, docentes y administrativos) con los nuevos intrumentos |  |  | Decanos | 2019-2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Disponibilidad de conexión internet | 7 instrumentos | Cumplir con el 70% de la evaluación docente por parte de los estudiantes acorde con el reglamento docente | N/A
Humanos | Decanos, Directores de programas, sistemas, comité de evaluación docente Jefe de admisiones y registros | Todas las áreas involucradas | Habilidad y competencia para realizar la operatividad del sistema | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Reportes con información inadecuada en el sistema en el proceso de evaluación docente Descripción del riesgo: Que los resultados generados a través del sistema de información académica no reporten adecuadamente la información ya que se generarían reprocesos. |  |  | 1. Informar al proveedor ACIES de las fallas de los reportes para que sean regularizados 2. Actualizar y verificar que se tenga una información real por parte de la Jefatura de personal y Decanos | Calendario A: 1a. Quincena de agosto Calendario B: 1a. Quincena de marzo Semestralizadas: 1a. Quincena de mayo y octubre
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2019-10-02 | Durante el segundo período de 2018 se realizó la parametrización del sistema de los nuevos instrumentos, el cual fue socializado con las Facultades, se hizo prueba pedagógica de aplicación de instrumentos a nivel nacional en octubre de 2018. Se realizó entrega de informes de resultado de la prueba pedagógica realizada en el 2018-2 Para el 2019-1 se realizó la puesta en marcha de la evaluación docente con los nuevos instrumentos y se tienen los resultados del indicador de evaluación docente elaborado por los decanos para los programas SEMESTRALIZADOS. Actualmente para el programa de Derecho se encuentran realizando los informes de resultados de evaluación docente del calendario A de Derecho. Para el 2019-2 segun el acuerdo docente, en la primera quincena de octubre se está aplicando la evaluación docente del periodo 2019-2. |  |  | ______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A25: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.