## ST-AC-01-P-01-F04 ( Redes)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Internacionalización |  |  | 2019-05-20 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | ELIZABETH LÓPEZ EL KOURI |  | 1.3. Tipo de Cambio | Procesos y/o Métodos de Trabajo. | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Identificar y controlar la participación de estudiantes y docentes en redes regionales, nacionales e internacionales: Este cambio está relacionado con el proyecto 17 del PIDI:OFortalecimiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales y se justifica por la necesidad de cuantificar la participación de la universidad en redes.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Dirección estratégica, aseguramiento de la calidad , docencia, investigación, internacionalización, proyección social. |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Presidencia y Rectoría Seccional, Dirección de planeación, Directora de aseguramiento de la calidad, Coordinadora de calidad , Decanos, Director seccional de investigaciones y directores de centro, Coordinadora de la ORI. |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Identificar las redes y/o asociaciones que se tienen en cada uno de los programas y el objetivo de cada una de ellas |  |  | ORI | 2019-1
2. Cuantificar el número de docentes, estudiantes, directivos que participan en cada red |  |  | ORI Directores de programa | 2019-1
3. Efectuar reportes trimestrales |  |  | ORI | A partir del 2019- 1
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | Trabajo conjunto con los Decnos y directores de programa de cada Facultad | 12 Programas de pregrado | Cuantificar los docentes, estudiantes y directivos participantes en redes | N/A
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que no se tenga información real de cobertura en la participación en redes y mantener desactualizada la información |  |  | 1. Crear herramientas que permitan cuantificar la participación de estudiantes, docentes y administrativos en las redes y /o asociaciones 2. Presentar informes cuantificando el número de docentes, estudiantes, directivos que participan en cada red programa o facultad | 2019-1
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2019-09-30 | Por la necesidad de recolección de información para el factor 5 de acreditación, las Facultades reportaron lo correspondiente a redes desde el 2014 a la fecha, razón por la cual esta matriz se seguirá alimentando año tras año para mantenerla actualizada. |  |  | _______________________ Elizabeth López El Kouri
2020-03-16 | Por la necesidad de recolección de información para el factor 5 de acreditación, las Facultades reportaron lo correspondiente a redes desde el 2014 a la fecha, razón por la cual esta matriz se seguirá alimentando año tras año para mantenerla actualizada. A la fecha se tiene actualizada la información a diciembre de 2019. |  |  | _______________________ Elizabeth López El Kouri
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.

## ST-AC-01-P-01-F04 (Encuesta)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Internacionalización |  |  | 2019-05-20 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | ELIZABETH LÓPEZ EL KOURI |  | 1.3. Tipo de Cambio | Procesos y/o Métodos de Trabajo. | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Identificar las causas de la baja participación en convocatorias de movilidad internacional: Este cambio está relacionado con el proyecto 18 del PIDI: Fomento y apoyo a la movilidad y cualificación académica e investigativa de docentes y estudiantes y se justifica por la necesidad de generar estrategias para incrementar la movilidad saliente en la Seccional.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Dirección estratégica, aseguramiento de la calidad , docencia, investigación, internacionalización, proyección social. Sistemas |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Presidencia y Rectoría Seccional, Dirección de planeación, Directora de aseguramiento de la calidad, Coordinadora de calidad , Decanos, Director seccional de investigaciones y directores de centro, Coordinadora de la ORI, Director de sistemas - Webmaster |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Elaborar la encuesta |  |  | ORI - Planeación | Junio de 2019
2. Socializar la encuesta con Decanos, Directores de programa y planeación |  |  | ORI | Julio de 2019
3. Solicitar al Webmaster un link para su aplicación en la página web |  |  | ORI | Agosto de 2019
4. Hacer saloneo para la aplicación de la encuesta |  |  | ORI y Directores de programa | 2019-2
5. Analisis de resultados |  |  | ORI | 2019-2
6. Aplicación de acciones correctivas |  |  | ORI | 2020-1
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | Trabajo conjunto con los Decnos y directores de programa de cada Facultad | Aplicación a 12 Programas de pregrado | De acuerdo a resultados que arroje la aplicación de encuesta, formular e implementar acciones correctivas | N/A
Tecnológicos | Solicitar al Webmaster un link para su aplicación en la página web
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que no se tenga la muestra necesaria de estudiantes que diligencien la encuesta |  |  | De acuerdo a resultados que arroje la aplicación de encuesta, formular e implementar acciones correctivas | 2019-2
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2019-09-30 | Se elaboró la encuesta en el mes de agosto de 2019, la cual se socializó a principios de septiembre con Decanos y Directores de programa, acto seguido se publicó en la página web para su aplicación. Con apoyo de los directores de programa y docentes esta encuesta se socializó con los estudiantes quienes actualmente están contestando la misma. |  |  | _______________________ Elizabeth López El Kouri
2020-03-16 | Desde la Seccional se tiene una herramienta donde se solicita a los Decanos y directores de programa el informe trimestral de la participación de estudiantes, docentes y administrativos en redes y/o asociaciones . Actualmente se tiene el informe a Diciembre de 2019 contenido en la SIACA del Factor 5 de acreditación |  |  | _______________________ Elizabeth López El Kouri
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.