## Gestión del Cambio (2020)
GESTIÓN DEL CAMBIO
2018 | 2019 | 2020
90.38% | 89.66% | 90.62%
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA CONSOLIDADO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 2020
PROCESO | No. DE CAMBIOS | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CAMBIO | Actividades del Plan de Implementación de Cambios finalizadas dentro de los tiempos establecidos (seguimiento Octubre/2020) | Numero total de actividades plan de Implementación de Cambios * 100% | % cumplimiento | ACTIVIDADES PENDIENTES
DOCENCIA | 4 | Construcción, adecuación y dotación de laboratorios | Infraestructura, instalaciones y equipos | 3 | 3 | 100%
|  | Aplicación de la Decreto 1330 de 2019 sobre registro calificado | Normativo | 3 | 3 | 100%
|  | Reestructuración de la estructura de posgrados: | Procesos y métodos de trabajo | 3 | 3 | 100%
|  | Implementación de la estrategia E- Leaning y presencialidad asistida por tecnologías: | Tecnológico | 3 | 3 | 100%
INVESTIGACIÓN | 2 | Gestión del conocimiento a través del módulo de investigación: | Tecnológico | 3 | 3 | 100%
|  | IFortalecimiento de los grupos de investigación de las Facultades de Ingenierías y de Ciencias Económicas: | Recurso Humano (Clave) | 3 | 3 | 100%
PROYECCIÓN SOCIAL | 3 | Armonización estructural de los proyectos | Procesos y/o Métodos de Trabajo. | 3 | 3 | 100%
|  | Aplicación del acuerdo No. 4 de agosto 12 de 2019 "por el cual se reglamentan las funciones de proyección social y educación continuada | Normativo | 3 | 3 | 100%
|  | Mejorar el sistema de alertas de ofertas y contacto | Tecnológico | 1 | 3 | 33.33%
INTERNACIONALIZACIÓN | 1 | Aplicación del Acuerdo 09 de octubre 21 de 2019 | Normativo | 3 | 3 | 100%
GESTIÓN HUMANA | 1 | Cambio de espacio físico de la Oficina de Gestión Humana en la Sede Belmonte al nuevo edificio administrativo: | Infraestructura, instalaciones y equipos | 3 | 3 | 100%
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS | 2 | Implementación del artículo 48 - Parágrafo 3 del acuerdo 06 de 2019 que modifica el acuerdo 01 de 2019 (Acuerdo de investigaciones) | Normativo | 3 | 3 | 100% | Implementación de nuevos procesos en el sistema académico (solicitudes de reintegro, de grado, segundo calificador, entre otros)
|  | Cambio de espacio físico de la Oficina de Registro y control en la Sede Belmonte al nuevo edificio administrativo | Infraestructura, instalaciones y equipos | 3 | 3 | 100%
GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA | 1 | Adecuaciones físicas a la Biblioteca de Belmonte por inundación | Infraestructura, instalaciones y equipos | 0 | 3 | 0% | Implementación en la biblioteca del lector del carnet con chip en la sede Belmonte
BIENESTAR UNIVERSITARIO | 4 | Implementación a nivel nacional del software Adviser "sistema de alertas tempranas": | Tecnológico | 3 | 3 | 100%
|  | Implementación de la resolución 3100 de noviembre de 2019 que reglamenta el sistema único de habilitación: | Normativo | 3 | 3 | 100%
|  | Implementación del acuerdo 3 del 22 de mayo de 2019 - Por el cual se crea el Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil con Calidad a nivel general» | Normativo | 3 | 3 | 100% |  | 19.2
|  | Cumplimiento de la directriz del Ministerio de salud y Protección social, por la emergencia de la pandemia por COVIT-19, (16 de Marzo 2020). | Normativo | 3 | 3 | 100%
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | 2 | Revisión, alineación con el sistema de Gestión de Calidad (SGC) y ajuste de los PAT 2020 | Procesos y/o Métodos de Trabajo | 3 | 3 | 100%
|  | Cambio de espacio físico de todas las áreas administrativas al nuevo edificio administrativo y traslado de los laboratorios de la Facultad de ingenierias al nuevo edificio | Infraestructura, instalaciones y equipos | 3 | 3 | 100%
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 3 | Implementación del software de calidad KAWAK por parte de los Líderes de procesos | Tecnológico | 3 | 3 | 100%
|  | Identificación de cambios y riesgos en los nuevos procesos misionales alineados con el PIDI y ACREDITACIÓN y su registro en el kawak | Procesos y/o Métodos de Trabajo | 3 | 3 | 100%
|  | Implementación del Acuerdo 02 del 2020 del CNA: | Normativo | 1 | 3 | 33.33%
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 2 | Construcción de 1 edificio para el personal administrativo y un edificio para laboratorio sede Belmonte | Infraestructura, instalaciones y equipos | 3 | 3 | 100%
|  | Eliminación del subproceso de correspondencia y creación en Gestión documental | Cambio de servicios | 3 | 3 | 100%
GESTIÓN AUDITORIA INTERNA | 1 | Actualización de las normas tributarias | Normativo | 3 | 3 | 100%
GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | 2 | Implementación de requisiciones por sistema Work Flow: | Tecnológico | 1 | 3 | 33.33% | Capacitación e implementación, seguimiento y control (Se tiene en proceso en Bogotá la salidad del Software de requisicion. Desde Pereira se enviaron los últimos ajustes)
|  | Cambio de espacio físico de compras, almacén y bodega al nuevo edificio administrativo | Infraestructura, instalaciones y equipos | 3 | 3 | 100%
GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | Cambio de espacio físico del archivo central en la Sede Belmonte al nuevo edificio administrativo | Infraestructura, instalaciones y equipos | 3 | 3 | 100%
|  | Traslado del subproceso de correspondencia de Servicios generales y Gestión documental como ventanilla única | Procesos y métodos de trabajo | 3 | 3 | 100%
GESTION FINANCIERA | 1 | Facturación electrónica ante la DIAN: | Tecnológico | 3 | 3 | 100% | El módulo de cartera con la unificación no se ha podido estabilizar
GESTIÓN DE INFORMÁTICA | 1 | Conexión de red para nuevos Edificios en la sede Belmonte | Técnológico | 3 | 3 | 100% | Estabilización del sistema
TOTAL | 32 | Normativo: 8 Procesos y/o Métodos de Trabajo.: 4 Tecnológico: 10 Recurso Humano: 1 Infraestructura, instalaciones y equipos: 8 Cambio en los servicios:1 |  | 87 | 96 | 90.62%
2020: Se identificaron 32 cambios en los procesos de tipo: Normativo: 8 - Procesos y/o Métodos de Trabajo.: 4 - Tecnológico: 10 - Recurso Humano: 1 - Infraestructura, instalaciones y equipos: 8. Cambio en los servicios:1. De los anteriores cambios se formularon 96 actividades en el plan de implementación de cambios y a la fecha se tienen implementadas 87 actividades equivalente al 90,63%
Note on B3: Calidad Gloria Amparo Sanchez: En proceso: 10 Cerradas: 94 Total: 104
Note on C3: Calidad Gloria Amparo Sanchez: En proceso: 18 Cerradas: 156 Total: 174 (89,66%)
Note on D3: Calidad Gloria Amparo Sanchez: En proceso: 9 Cerradas: 87 Total: 96 (90,63%)