## ST-AC-01-P-01-F04 (Infraestrur)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Dirección Estratégica |  |  | 2020-03-27 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | PRESIDENTE SECCIONAL |  | 1.3. Tipo de Cambio | Infraestructura, instalaciones y equipos | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Cambio de espacio físico de todas las áreas administrativas al nuevo edificio administrativo y traslado de los laboratorios de la Facultad de ingenierias al nuevo edificio: Este cambio está relacionado con el programa 13 del PIDI- Gestión del Campus - proyecto 26 del PIDI y Factor de acreditación 11. Se justifica por la comodidad que se ofrerá al personal administrativo con oficinas modernas, cómodas, de última tecnología que brindará a los procesos académicos mayor número de aulas y espacios requeridos, igualmente beneficiará a los usuarios al encontrar en un solo espacio físico todas las operaciones que tengan que ver con la administracion, con áreas estratégicamente ubicadas como por ejemplo Gestión Financiera quedará a pocos metros de distancia con Gestión de admisiones y registros. El edificio de laboratorios permitirá contar con espacios reglamentarios que puedan a mediano o largo plazo vender servicios a la región.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Procesos académicos y administrativos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los líderes de procesos académicos y administrativos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Entrega del proyecto arquitectónico |  |  | Proveedor Contein | Abril de 2020
2. Amoblamiento |  |  | Proveedores | Abril de 2020
3. Permiso de ocupación |  |  | Consultec | Mayo de 2020
4. Traslado de las Oficinas |  |  | Todas las áreas administrativas | Mayo de 2020
5. Inicio de labores desde el nuevo edificio |  |  | Lideres de proceso y equipos de trabajo - Servicios Generaldes | Junio de 2020
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Económicos | Los recursos se obtuvieron a través de cobró cartera a autoridades nacionales y crédito por 15.000 millones de pesos | 12 Oficinas trasladadas (Presidencia Seccional, Rectoría Seccional, Secretaría Seccional, Sindicatura Gerencia, Registro y control, Planaeción, Censoría, Auditoría, Laboratorios de Ingenierias, Servicios Generales, Bienestar Universitario, Sistemas, | Mobiliario para los dos edificios. Adminsitrativo y Lab oratorios de ingenierías | Se cobró cartera a autoridades nacionales y crédito por 15.000 millones de pesos
Infraestructura | Mobiliario para los dos edificios
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Riesgo: La no estrega a tiempo del edificio |  |  | 1. Contratación deuna firma interventora para velar por el cabal cumplimiento del proyecto 2.Contratación de un supervisor que vela por los intereses de la Universidad frente a la firma interventora y la constructura | 2020
Que no se cumplan con todas las normas vigentes y no nos dieran el permiso de ocupación |  |  |  | 2020
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-07-24 | Se tienen los edificios para personal administrativo y laboratorios en la sede Belmonte, pero por efectos de la pandemia no se han podido ocupar. En espera de directrices del gobierno nacional. |  |  | ______________________ Miguel González Rodriguez, Presidente Secciona
______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A25: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.

## ST-AC-01-P-01-F04 (metod trabaj
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Dirección Estratégica |  |  | 2020-03-27 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTORA DE PLANEACIÓN |  | 1.3. Tipo de Cambio | Procesos y/o Métodos de Trabajo. | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Revisión, alineación con el sistema de Gestión de Calidad (SGC) y ajuste de los PAT 2020: Este cambio está relacionado con el programa 20 del PIDI- Sistema Integral de Información Gerencial del PIDI - Factor 10 de acreditación: Organización, administración y gestión. Se hace necesaria esta revisión para que las actividades sean directamente proporcionales a las acciones descritas en el PIDI, evitar repetir actividades que llevén al mismo fin, además se justifica por la necesidad de alinear los indicadores estándar del sistema de gestión de calidad y los indicadores del PIDI y así evitar reprocesos y solicitar a las áreas los mismos indicadores que tributen a todos los procesos.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Procesos académicos y administrativos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los líderes de procesos académicos y administrativos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Revisión de Planes Anuales de Trabajo en el marco del Comité de Planeación semanal |  |  | Comité de planeación y aseguramiento de la calidad | A partir del
2. Validación y/ nuevos ajustes con los líderes de proceso de las actividades 2020 |  |  | Profesional universitario de planeación y líder de proceso | 2020-1
3. Revisión de indicadores existentes en el PAT e inclusión de los Indicadores del SGC |  |  | Profesional universitario de planeación y Coordinadora de calidad | 2020-1
4. Revisión de indicadores del PAT alineados con el SGC |  |  | Comité de planeación y aseguramiento de la calidad | 2020-1
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Humanos | Trabajo conjunto con las áreas sobre ajuste y cambios en las actividades del PAT y alineación del SGC con proyectos PIDI | 28 Proyectos del PIDI | Procesos alineados y trabajando por la mejora de la Universidad | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que no se articulen los procesos en la Universidad (PIDI, Acreditación y SGC) |  |  | 1. Revisión de Planes Anuales de Trabajo en el marco del Comité de Planeación semanal 2. Validación y/ nuevos ajustes con los líderes de proceso de las actividades 2020 3. Revisión de indicadores existentes en el PAT e inclusión de los Indicadores del SGC 4. Revisión de indicadores del PAT alineados con el SGC | 2020-2
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-07-24 | Se tienen revisados y ajustados los proyectos PIDI (PAT) correspondiente a la vigencia 2020, también se incluyeron los indicadores estándar del sistema de gestión de calidad de acuerdo a las acciones y actividades por cada proyecto. |  |  | ______________________ Adriana Vallejo de la Pava, Directora de Planeación
______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.