## ST-AC-01-P-01-F04 (infraestruc)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Adquisiciones y Suministros |  |  | 2020-03-13 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | JEFE DE COMPRAS |  | 1.3. Tipo de Cambio | Infraestructura, instalaciones y equipos | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Cambio de espacio físico de compras, almacén y bodega al nuevo edificio administrativo: Este cambio está relacionado con el programa 13- Gestión del Campus - proyecto 26 del PIDI y se justifica debido a la necesidad de mejorar el espacio físico y generar mayor confort al personal en el espacio laboral
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los procesos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Adecuación del nuevo edificio en la sede belmonte |  |  | Presidente Nacional | 2020-1
2. Instalción de puntos de red y adecuación físicas |  |  | Gestión de informática y servicios generales | 2020-1
3. Traslado a la nueva oficina y organización de las bodegas |  |  | Jefe de almacén y activos fijos | 2020-1
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Equipos y activos del área | Compras - almacén y bodegas | Instalción en el nuevo edificio | Según proyecto nacional
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Que al momento de iniciar labores en el nuevo edificio no estén funcionando adecuadamente las redes de datos |  |  | Reportar cualquier anomalía a quien corresponda para obtener un soporte oportuno | 2020-2
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-10-01 | Por motivos de la pandemia, se está trabajando por acceso remoto, desde el 17 de marzo de 2020, por lo cual el personal administrativo no ha podido realizar el traslado a las nuevas instalaciones. |  |  | __________________________ Zulmary Restrepo Betancur
2021-03-02 | En el mes de noviembre de 2020 se hizo traslado de las oficinas al nuevo edificio y desde enero de 2021 se está trasladando las bodegas de almacén |  |  | ______________________ Zulmary Restrepo Betancur
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A20: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A24: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.

## ST-AC-01-P-01-F04 (WORK FLOW)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Adquisiciones y Suministros |  |  | 2020-03-13 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | JEFE DE COMPRAS |  | 1.3. Tipo de Cambio | Tecnológico | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Implementación de requisiciones por sistema Work Flow: Este cambio da respuesta al proyecto 20: Sistema Integral de Información Gerencial del PIDI y Factor se hace necesario para organizar y agilizar procesos en la Universidad Libre.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Presupuesto, compras, Jefe de Almacén, pagaduría, sistemas y contabilidad principalmente y todos los demás procesos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Comunicación nacional dando instrucciones de implementación de las requisiciones por Work flow y acompañamiento del Coordinador Nacional de Calidad. |  |  | Presidente Nacional | 2018-1
2. Designación de lider del proceso en cada Seccional |  |  | Presidente Seccional | 2018-1
3. Acompañamiento de asesor de digital en la parametrización del proceso |  |  | Proveedor | 2018-1
4. Consolidación de información en el sistema (soportes para la parametrización) |  |  | Ingeniera soporte administrativo | 2018-1
5. Revisión y ajuste a procedimiento con el Coordinador Nacional de calidad y equipo de trabajo de la Seccional Pereira |  |  | Síndicatura, Compras, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Jefe de Almacén, Proveedor digital, Coordinador nacional de calidad, Coordinadora Seccional de calidad | Mayo de 2018
6.Realización de pruebas |  |  |  | 2018-1
7. Envío de ajustes para la parametrización al Coordinador Nacional de calidad |  |  |  | 2018-2
8. Circular de Bogotá dando la instrucción de entrar en operación |  |  |  | 2020-1
9. Capacitación e implementación, seguimiento y control |  |  |  | 2020-2
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Software en todas las áreas | Areas académicas y administrativas | Implementación del software y capacitacipón | Según proyecto nacional
Humanos | Líder y Secretaria de cada dependencia que tengan centros de costos | Areas académicas y administrativas | Habilidades para el manejo del software | Según proyecto nacional
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Resistencia al cambio y que el personal a pesar de la capacitación en las areas incurran en errores como No. De cuenta contable, nombre del producto, bodega y distribución |  |  | Capacitación permanente y devolución cuando se cometan errores en las áreas | A partir de 2019-2
|  |  | Sensibilización permanente a los usuarios sobre las bondades del programa | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-10-01 | En Proceso: Desde la sede principal se están haciendo reuniones con el proceso de compras para implementar las requisiones por SEVEN, se prevee para el mes de noviembre de 2020. Por lo anterior, una vez hayan directrices nacionales, se procederá a citar a reunión de capacitación tanto en requisiciones de compras o servicios como de Pedido de almacén. |  |  | __________________________ Zulmary Restrepo Betancur
______________________ Sulmary Restrepo Betancur
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A26: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A31: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.