## ST-AC-01-P-01-F04 (Infraestruct
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión de la Biblioteca |  |  | 2020-03-02 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTOR DE BIBLIOTECA |  | 1.3. Tipo de Cambio | Infraestructura, instalaciones y equipos | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Adecuaciones físicas a la Biblioteca de Belmonte por inundación: Este cambio está relacionado con el proyecto 10 del PIDI: Una universidad con modernos apoyos tecnológicos y didácticos al apoyo de la academia y se justifica por que cada que llueve se inunda y se presentan deficiencias en el servicio.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Todos los procesos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los líderes de proceso |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Evidencias de daños causados a la biblioteca por lluvias |  |  | Directores de Biblioteca seccional | 2018-2 y 2019-1
2. Solicitud a servicios generales de arreglos locativos |  |  | Directores de Biblioteca seccional | 2019-1
3. Revisión por parte del arquitecto sobre la estructura de la biblioteca para determinar la mejora locativa |  |  | Servicios generales | 2019-2
4. Solicitud de Informe estructural a servicios generales sobre las condiciones locativas de la Biblioteca de Belmonte presentado por el Arquitecto |  |  | Servicios generales | 2020-1
5. Hacer seguimiento a la eficacia de la reparación a biblioteca |  |  | Directores de Biblioteca seccional | Permanente
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Infraestructura | Adecuaciones locativas para evitar inundaciones en la Biblioteca | Biblioteca de Belmonte | Inundación de oficinas , sala de lectura, sala de sistemas, nichos de investigadores y otras áreas | De acuerdo a presupuesto por servicios generales
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Inundación de biblioteca de Belmonte |  |  | 1. Evidencias de daños causados a la biblioteca por lluvias 2. Solicitud a servicios generales de arreglos locativos 3. Revisión por parte del arquitecto sobre la estructura de la biblioteca para determinar la mejora locativa 4. Solicitud de Informe estructural a servicios generales sobre las condiciones locativas de la Biblioteca de Belmonte presentado por el Arquitecto 4. Hacer seguimiento a la eficacia de la reparación a biblioteca | 2020-2
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
___________________________ Adriana Patricia Oyuela Lópe
2020-03-02 | Desde Servicios Generales se está gestionando el problema de inundación de la biblioteca de la sede Belmonte, donde ya se hizo la revisión por parte del arquitecto. |  |  | ___________________________ Adriana Patricia Oyuela Lópe
2021-06-02 | Ya fue intervenida en las obras complementarias que se hicieron con el Ingeniero Pava, Director del programa de Ing. Civil, en esto se determinó que la capacidad de desagüe no era la adecuada, por lo tanto, se cambió el tubo de drenaje y se hizo una caja adicional para evitar que esto se vuelva a presentar y digamos que en el seguimiento que hemos hecho en los aguaceros que han caído tan fuertes, no se volvió a presentar la situación , por ello creemos que esto ya quedó solucionado. |  |  | ___________________________ Adriana Patricia Oyuela Lópe
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A28: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Relación de los Cargos que afecta el cambio propuesto; con el fin de informar los cambios a realizar.