## ST-AC-01-P-01-F04 (Infraestrur)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Humana |  |  | 2020-03-13 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA |  | 1.3. Tipo de Cambio | Infraestructura, instalaciones y equipos | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Cambio de espacio físico de la Oficina de Gestión Humana en la Sede Belmonte al nuevo edificio administrativo: Este cambio está relacionado con el programa 13- Gestión del Campus - proyecto 26 del PIDI y se justifica debido a que la oficina funcionará en el nuevo edificio administrativo, liberando así espacios para la operativización de la parte académica.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Procesos académicos y administrativos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los líderes de procesos académicos y administrativos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Adecuación del nuevo edificio en la sede belmonte |  |  | Presidente Seccional y directivas | Marzo - Abril de 2020
2. Instalción de puntos de red |  |  | Proveedor y sistemas | Marzo - Abril de 2020
3. Traslado a la nueva oficina y socialización a los usuarios del servicio |  |  | Directora de Gestión Humana | 2020-1
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Disponibilidad de conexión internet | bases de datos académica (KACTUS) | Oficina confortable de acuerdo a las nuevas tendencias de infraestructura y tecnología | De acuerdo a proyecto manejado por las Directivas Seccionales
Humanos | Todos los líderes de procesos académicos y administrativos | Todas las áreas involucradas | Disposición al cambio | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Riesgo: Que no se cuente con la capacidad suficiente para el correcto almacenamiento de las historias laborales y de contratistas |  |  | 1. Organización adecuada de la Oficina 2. Verificación de la correcta Instalación de modulos de archivo | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-10-06 | Actualmente por la pandemia no se ha realizado el traslado a las nuevas oficinas. |  |  | ______________________ Julieth Paola Morales Vargas
3/103/2021 | Se hizo el traslado de la oficina al nuevo edificio administrativo a partir del mes de noviembre de 2020 |  |  | ______________________ Julieth Paola Morales Vargas
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A28: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.