## ST-AC-01-P-01-F04 (Reglamento)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Admisiones y Registros |  |  | 2020-03-03 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | JEFE DE ADMISIONES Y REGISTRO |  | 1.3. Tipo de Cambio | Normativo | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Implementación del artículo 48 - Parágrafo 3 del acuerdo 06 de 2019 que modifica el acuerdo 01 de 2019 (Acuerdo de investigaciones): Este cambio está relacionado con el programa 5- Una Universidad de docencia con Investigación. - proyecto 11. Fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y formativa en la Universidad Libre del PIDI. Se justifica este cambio toda vez que el acuerdo establece que en el acta de grado se deberá dejar declarado lo siguiente, según el caso: a) Cum laude, porque existen condiciones de calidad, coherencia y pertinencia académica. Se podrá conceder a trabajos de pregrado, especialización, especialidad médico-quirúrgica, maestría o doctorado. b) Magna cum laude, porque existe un aporte significativo al conocimiento que contribuye al avance científico de la disciplina. Se podrá conceder a trabajos de especialidad médico-quirúrgica, maestría o doctorado, y c) Summa cum laude, porque existe un aporte riguroso y original a la disciplina. Sólo se podrá conceder a trabajos de doctorado.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Docencia, investigación , Admisiones y registros, aseguramiento de la calidad, Dirección estratégica, auditoria. |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Directores de centro de Investigaciones, Director Seccional de Investigaciones, Decanos y directores de programa y jefes de área, Jefe de admisiones y registros, Coordinadora de aseguramiento de la calidad, acreditación, auditora interna, Coordinadora de calidad |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Cumplimiento del Acuerdo n.º 6 (27 de septiembre de 2019) «Por el cual se modifica el Acuerdo n.º 01 de 2019 (Reglamento de Investigaciones)». |  |  | H. Consiliatura | Septiembre de 2019
2. Notificación a Registro y Control por parte de los centros de investigación de los estudiantes declarados para dicho mérito |  |  | Directores de centro de investigación | Cada vez que se presenten casos declarados
3. Notificar a radicación y títulos para la inclusión de estos declarados en su acta de grado de forma manual |  |  | Jefe de Admisiones y registros y Radicación y títulos | Cada vez que se presenten casos declarados
4. Incorporar en las actas de los declarados dicha anotación de forma manual y entrega de la misma durante el acto protocolario |  |  | Jefe de Admisiones y registros y Radicación y títulos | Cada vez que se presenten casos declarados
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Disponibilidad de conexión internet | De acuerdo a los declarados | Cumplir con el 100% del acuerdo de investigaciones | N/A
Humanos | Decanos, Directores de programas, sistemas, radicación y títulos. Jefe de admisiones y registros | Todas las áreas involucradas | Habilidad y competencia para realizar la operatividad del sistema | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Las actas se generan por el sistema de información académico, pero no tienen incorporado el reconocimiento de los declarados, proceso que en la actualidad deberá realizarse manual. |  |  | Informar al proveedor ACIES de la incorporación de esta nueva directriz de incorporación en el acta de los reconocimientos a declarados | 2020-2
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-09-28 | Cerrado: Se encuentra implementado artículo 48 - Parágrafo 3 del acuerdo 06 de 2019 que modifica el acuerdo 01 de 2019 (Acuerdo de investigaciones), donde en las actas de grado que correspondan se colocan los reconocimientos respectivo de forma manual (se genera el reporte del acta de SINU, se exporta a un PDF y de forma manual se incluye el reconocimiento reportado por el Director de centro de investigación: a) Cum laude, b) Magna cum laude, c) Summa cum laude. |  |  | ______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A25: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.

## ST-AC-01-P-01-F04 (Infraestrur)
| FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  | ST-AC-01-P-01-F04
Versión 1
2018-04-10
1. Información General del Cambio |  |  |  | Fecha | Normativo
Tecnológico
1.1. Proceso | Gestión Admisiones y Registros |  |  | 2020-03-03 | Infraestructura, instalaciones y equipos
1.2. Líder del Proceso | JEFE DE ADMISIONES Y REGISTRO |  | 1.3. Tipo de Cambio | Infraestructura, instalaciones y equipos | Recurso Humano (Clave)
1.4. Justificación y descripción del Cambio |  |  |  |  | Procesos y/o Métodos de Trabajo.
Cambio en los servicios
Cambio de espacio físico de la Oficina de Registro y control en la Sede Belmonte al nuevo edificio administrativo: Este cambio está relacionado con el programa 13- Gestión del Campus - proyecto 26 del PIDI y se justifica debido a que la oficina funcionará en el nuevo edificio administrativo, liberando así espacios para la operativización de la parte académica.
1.5. Análisis de las Partes Interesadas |  |  |  |  | Humanos
Procesos que afecta el Cambio | Procesos académicos y administrativos |  |  |  | Económicos
Cargos involucrados o afectadas por el cambio | Todos los líderes de procesos académicos y administrativos |  |  |  | Materiales
2. Plan de Implementación del Cambio |  |  |  |  | Infraestructura
Actividades |  |  | Responsable | Fecha | Tecnológicos
1. Adecuación del nuevo edificio en la sede belmonte |  |  | Presidente Seccional y directivas | Marzo - Abril de 2020
2. Instalción de puntos de red |  |  | Proveedor y sistemas | Marzo - Abril de 2020
3. Traslado a la nueva oficina y socialización a los usuarios del servicio |  |  | Jefe de admisiones y registros | 2020-1
3. Recursos para la Implementación del Cambio
Tipo | Detalle | Cantidad | Características | Costos
Tecnológicos | Disponibilidad de conexión internet | bases de datos académica (SINU) | Oficina confortable de acuerdo a las nuevas tendencias de infraestructura y tecnología | De acuerdo a proyecto manejado por las Directivas Seccionales
Humanos | Todos los líderes de procesos académicos y administrativos | Todas las áreas involucradas | Disposición al cambio | 0
4. Identificación de los Riesgos del Cambio
Riesgo Identificado |  |  | Acciones a tomar | Fecha
Riesgo: Que se presente deficiencias en la conectividad y no se pueda brindar un buen servicio a los usuarios |  |  | 1. Organización adecuada de la Oficina 2. Verificación de la correcta Instalación de puntos de red 3. Socialización a los usuarios del servicio | Permanente
5. Seguimiento al Plan de Implementación del Cambio
Fecha | Observaciones y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  | Nombre y Firma
2020-09-28 | Por la pandemia nos encontramos en trabajo remoto, por lo cual aún no se tiene ocupación del inmueble. |  |  | ______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
2021-03-05 | La Oficina de registro y control se trasladó a las instalaciones del edificio nuevo desde el mes de noviembre de 2020 |  |  | ______________________ Claudia Liliana Piedrahíta Castaño
6. Firmas
Líder de Proceso |  |  | Coordinador de Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Bienestar Universitario
Docencia
Gestión Admisiones y Registros
Gestión Adquisiciones y Suministros
Gestión de Auditoria Interna
Gestión de la Biblioteca
Dirección Estratégica
Gestión de Servicios Generales
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Informática
Gestión Documental
Facultad
Internacionalización
Investigación
Proyección Social
Note on A15: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on A23: Calidad: Se deben describir los recursos necesarios para implementar el cambio en la Universidad
Note on A28: Calidad: Se deben describir las actividades que se deben realizar para implementar el cambio en la Universidad
Note on B13: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.
Note on B14: Calidad: Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: Dirección Estratégica, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, Internacionalización, Proyección Social, Bienestar Universitario, Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Informática, Gestión Documental, Gestión de Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna, Gestión de Adquisiciones y Suministros.