## Seg.Sept.17.2014
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 09 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 09 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. * Crecimiento de la población, Percepción insuficiente de la población atendida en los procesos desarrollados por parte del área de la salud, Ausencia de personal en horarios determinados en los que está presente la comunidad universitaria |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2- Por intensidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. Apoyo insuficiente de algunas áreas funcionales para la ejecución de los programas Personal insuficiente para el desarrollo de los programas Encuestas realizadas por otras unidades con criterios inadecuados, funciones no correspondientes al área y claridad insuficiente en las preguntas. Falta de información y de la cultura de revisión de los medios de comunicación con los que cuenta la institución.
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados
Resultados de las revisiones del SGC.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Crecimiento de la población, 2. Percepción insuficiente de la población atendida en los procesos desarrollados por parte del área de la salud 3. Ausencia de personal en horarios determinados en los que está presente la comunidad universitaria | Establecer acuerdos de práctica, el mantenimiento del seguro de SURA y del contrato de Área protegida |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: Establecer acuerdos de práctica, el mantenimiento del seguro de SURA y del contrato de Área protegida |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación
Por intensidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación | 1.Información permanente a los estudiantes a través de estrategias comunicativas |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: PERMANTE: |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
| 2. Evaluación de los horarios de prácticas |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: PERMANTE: |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades
Apoyo insuficiente de algunas áreas funcionales para la ejecución de los programas Personal insuficiente para el desarrollo de los programas Encuestas realizadas por otras unidades con criterios inadecuados, funciones no correspondientes al área y claridad insuficiente en las preguntas. Falta de información y de la cultura de revisión de los medios de comunicación con los que cuenta la institución. | Reducir la probabilidad de la ocurrencia a través de los canales formales de comiunicación y el contacto permanente con la comunidad y sus necesidades |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: PERMANTE Y SE REALIZAN ACCIONES DE MEJORA |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
Acciones a Implantar | RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados | Aseguramiento de los convenios y su continuidad. |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: PERMANTE: |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
| Mejoramiento de los espacios actuales |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | EN PROCESO |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
| Reuniones primarias con el equipo de trabajo |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: PERMANTE: |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Endna García Hernández
Beatriz Elena Durán Gómez
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
FECHA SEGUIMIENTO: Septiembre 17 de 2014
Si
Si
No
No
Si
No

## ST-AC-05-P-01-F01
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 09 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 09 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. * Crecimiento de la población, Percepción insuficiente de la población atendida en los procesos desarrollados por parte del área de la salud, Ausencia de personal en horarios determinados en los que está presente la comunidad universitaria |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2- Por intensidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. Apoyo insuficiente de algunas áreas funcionales para la ejecución de los programas Personal insuficiente para el desarrollo de los programas Encuestas realizadas por otras unidades con criterios inadecuados, funciones no correspondientes al área y claridad insuficiente en las preguntas. Falta de información y de la cultura de revisión de los medios de comunicación con los que cuenta la institución.
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados
Resultados de las revisiones del SGC.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Crecimiento de la población, 2. Percepción insuficiente de la población atendida en los procesos desarrollados por parte del área de la salud 3. Ausencia de personal en horarios determinados en los que está presente la comunidad universitaria | Establecer acuerdos de práctica, el mantenimiento del seguro de SURA y del contrato de Área protegida |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros | 2014-2
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación
Por intensidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación | 1.Información permanente a los estudiantes a través de estrategias comunicativas |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2
| 2. Evaluación de los horarios de prácticas |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades
Apoyo insuficiente de algunas áreas funcionales para la ejecución de los programas Personal insuficiente para el desarrollo de los programas Encuestas realizadas por otras unidades con criterios inadecuados, funciones no correspondientes al área y claridad insuficiente en las preguntas. Falta de información y de la cultura de revisión de los medios de comunicación con los que cuenta la institución. | Reducir la probabilidad de la ocurrencia a través de los canales formales de comiunicación y el contacto permanente con la comunidad y sus necesidades |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2
Acciones a Implantar | RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados | Aseguramiento de los convenios y su continuidad. |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos | 2014-2
| Mejoramiento de los espacios actuales |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos | 2014-2
| Reuniones primarias con el equipo de trabajo |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
FECHA SEGUIMIENTO________________________
Si
Si
No
No
Si
No

## Taller de lluvia de ideas (2)
UNIVERSIDAD LIBRE TALLER LLUVIA DE IDEAS
[12 empty] | PROCESOS | PARTICIPANTES
NOMBRE DEL PROCESO: | BIENESTAR UNIVERSITARIO |  |  | No. PARTICIPANTES: |  |  | 3 |  | FECHA: |  | Junio 09 de 2014 | GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN | 1
[12 empty] | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | 2
1. NO CONFORMIDAD: | RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista. RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. | [10 empty] | GESTIÓN FINANCIERA | 3
2. Lluvia de ideas causas de la NC (repartir papel a cada uno de los participantes) | [11 empty] | GESTIÓN HUMANA | 4
3. CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS | PARTICIPANTES (Cada uno de los participantes prioriza las causas, siendo 1 la de mayor importancia) | [10 empty] | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SUMATORIA | GESTIÓN DE BIBLIOTECA | 6
RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista.
1. Crecimiento de la población, | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA | 9
2. Percepción insuficiente de la población atendida en los procesos desarrollados por parte del área de la salud | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6 | GESTIÓN DE INFORMÁTICA
3. Ausencia de personal en horarios determinados en los que está presente la comunidad universitaria | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 9
RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación
Por intensidad horaria en las Clases, | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6
Por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
Por desinformación | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 9
RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades
Apoyo insuficiente de algunas áreas funcionales para la ejecución de los programas | 2 | 1 | 3 | [7 empty] | 6
Personal insuficiente para el desarrollo de los programas | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 6
Encuestas realizadas por otras unidades con criterios inadecuados, funciones no correspondientes al área y claridad insuficiente en las preguntas. Falta de información y de la cultura de revisión de los medios de comunicación con los que cuenta la institución. | 3 | 2 | 1 | [7 empty] | 6
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
1. Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
2. Computadores lentos y desactualizados. 3. Espacios deprotivos y culturales limitados | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6
0
Una vez realizada la sumatoria se prioriza de menor a mayor.
4. De acuerdo a la(s) causa(s) priorizada(s), reportar las acciones requeridas en el reporte de acción correctiva ST-AC-05-P-01-F01
PARTICIPANTES | FIRMA
1. ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
2- SANDRA RODRIGUEZ GAVIRIA, Coordinadora de Promoción socioeconómica
3- LINDA BRISNEY SANABRIA MONTOYA, Coordinadora area de deportes