## Seg. Sept.29.2015
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad |  |  |  |  | Fecha | Junio 3 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | GESTIÓN FINANCIERA
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial |  |  |  |  | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) | [5 empty] | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO TECNOLÓGICO: Pérdida de información Descripción: 1. Que se pueda perder información del proceso de Gestión Financiera por sistemas de información que están almacenados en los servidores de la universidad (seven, kactus, Sinu) , correos por no tener copias de seguridad. 2. Que se pueda perder información del proceso de Gestión Financiera en los diferentes computadores del personal del área. |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible extravío de los títulos valor (Pagarés) |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible pérdida por hurto de los títulos valor (CDT) |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad?
Requiere solo corrección?
Fuente: |  |  |  |  | Análisis de causas |  |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción |  |  |  |  | 1. Fallas del , fluído eléctrico, Por virus, Por causa mal intencionada de un tercero |  |  |  |  | Herramienta de Riesgos
Resultados de las auditorías internas y externas |  |  |  |  | 2. * Procesos de matrículas sin la seguridad para el almacenamiento adecuado de los títulos.
Análisis de servicio no conforme |  |  |  |  | 3* Posible infraestructura inadecauda de almacenamiento de títulos en sede centro en periódo de matrículas. * Firma de contratos que no son reportados a Contabilidad
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). |  |  |  |  | 4. Inadecuada Infraestructura de almacenamiento y custodia de títulos
Resultados de las revisiones del SGC.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios.
Otras.
Acciones a Implemetar |  | RIESGO TECNOLÓGICO: Pérdida de información Descripción: 1. Que se pueda perder información del proceso de Gestióinanciera por sistemas de información que están almacenados en los servidores de la universidad (seven, kactus, Sinu) , correos por no tener copias de seguridad. 2. Que se pueda perder información del proceso de Gestióinanciera en los diferentes computadores del personal del área.
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
Fallas del , fluído eléctrico, Por virus, Por causa mal intencionada de un tercero | 1 | Realizar copias de seguridad semanal de la información contenida en los equipos de cómputo de: Coordinador de Presupuesto, Contadora Seccional, Cartera, Tesorería, Síndico - Gerente, secretaria sindicatura (A partir de enero de 2015). | [5 empty] | Titulares de subproceso de Gestión financiera |  | Humanos y Tecnológicos |  | Permanente
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible extravío de los títulos valor (Pagarés)
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
* Posible infraestructura inadecauda de almacenamiento de títulos en sede centro en periódo de matrículas. | 1 | Implementar un sitio de almacenimiento y custodia más seguro | [5 empty] | Sindico - Gerente, Tesorera |  | Humanos, tecnológicos, fisicos y financeros |  | 2015-1
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible pérdida por hurto de los títulos valor (CDT)
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
Inadecuada Infraestructura de almacenamiento y custodia de títulos | 1 | Empotrar las cajas fuertes en el nuevo edificio administrativo | [5 empty] | Sindico - Gerente, Contadora Seccional |  | Humanos, físicos y financieros |  | 2015-2
| 2 | Insistir con la desmaterialización de títulos | [5 empty] | Sindico - Gerente, Contadora Seccional |  | Humanos |  | 2015-1
períodico
A partir de la fecha
Acciones a Implemetar
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
Se cerró la acción?
Vo.Bo. Titular del proceso |  | BEATRIZ ELENA LEÓN DE LA PAVA, Sindico - Gerente
Seguimiento acciones : RIESGO OPERATIVO: Pérdida de información Causas a eliminar: Fallas del , fluído eléctrico, Por virus, Por causa mal intencionada de un tercero
Fecha de seguimiento | N° | Justificación y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  |  |  | Estado de la acción |  |  |  | Firma de la persona que realiza el seguimiento
[7 empty] | Abierta | Cerrada | En proceso | Fue Eficaz
Septiembre 29 de 2015 | 1 | Realizar copias de seguridad mensual de la información contenida en los equipos de cómputo de: Coordinador de Presupuesto, Contadora Seccional, Cartera, Tesorería, Síndico - Gerente, secretaria sindicatura (A partir de enero de 2015). | [5 empty] | Actividad permanente que se realiza con las áreas de mayor impacto en una tera (Tesorería, cartera y presupuesto) adicional a la información contenida en los sistemas de información que tienen sus propias copias de seguridad |  | SI
Seguimiento acciones : RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Causas a eliminar: Posible extravío de los títulos valor (Pagarés)
Septiembre 29 de 2015 | 1 | Implementar un sitio de almacenimiento y custodia más seguro | [6 empty] | Depende de la construcción del equipo administrativo
Seguimiento acciones : RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible pérdida por hurto de los títulos valor (CDT)
Septiembre 29 de 2015 | 1 | Empotrar las cajas fuertes en el nuevo edificio administrativo | [6 empty] | Depende de la construcción del equipo administrativo
Si
Si
No
No
Si
No

## Seg. Sept.16.2014
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 3 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | GESTIÓN FINANCIERA
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) | [5 empty] | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO TECNOLÓGICO: Pérdida de información Descripción: 1. Que se pueda perder información del proceso de Gestión Financiera por sistemas de información que están almacenados en los servidores de la universidad (seven, kactus, Sinu) , correos por no tener copias de seguridad. 2. Que se pueda perder información del proceso de Gestión Financiera en los diferentes computadores del personal del área. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible extravío de los títulos valor (Pagarés) | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: No reflejar en la contabilidad oportunamente todas las operaciones realizadas en la universidad Descripción: Contabilidad podría no contar con la información contable de la universidad en los periodos pertinentes | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible pérdida por hurto de los títulos valor (CDT) | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 3 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. Fallas del , fluído eléctrico, Por virus, Por causa mal intencionada de un tercero |  |  |  | TALLER DE LLUVIA DE IDEAS
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. * Procesos de matrículas sin la seguridad para el almacenamiento adecuado de los títulos. * Posible infraestructura inadecauda de almacenamiento de títulos en sede centro en periódo de matrículas.
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. * Las operaciones realizadas podrían no ser reportadas en la contabilidad por los usuarios generadores de la información. * Firma de contratos que no son reportados a Contabilidad
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. Inadecuada Infraestructura de almacenamiento y custodia de títulos
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6.
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO TECNOLÓGICO: Pérdida de información Descripción: 1. Que se pueda perder información del proceso de Gestióinanciera por sistemas de información que están almacenados en los servidores de la universidad (seven, kactus, Sinu) , correos por no tener copias de seguridad. 2. Que se pueda perder información del proceso de Gestióinanciera en los diferentes computadores del personal del área.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  |  | Revisó
1. Fallas del , fluído eléctrico, Por virus, Por causa mal intencionada de un tercero | 1- Continuar a través del Departamento de sistemas con las copias de seguridad diarias |  |  |  | Departamento de sistemas |  | Humanos y tecnológicos | Permanente | Septiembre 16 de 2014 | Cerrada: Desde el proceso de Gestión de informatica se realizan las copias de seguridad diarias las cuales son entregadas a la estatal de seguridad | Desde el proceso de Gestión de informatica se realizan las copias de seguridad diarias las cuales son entregadas a la estatal de seguridad |  | * Adriana Patricia Oyuela Lòpez * Carlos Andrés Arias Henao
| 2. Realizar copias de seguridad semanal de la información contenida en los equipos de cómputo de: Coordinador de Presupuesto, Contadora Seccional, Cartera, Tesorería, Síndico - Gerente, secretaria sindicatura (A partir de enero de 2015). |  |  |  | Titulares de subproceso de Gestión financiera |  | Humanos y tecnológicos | 2015-1 | Septiembre 16 de 2014 | En proceso: En proceso de compra la memoria para realizar el trabajo de almacenamiento de seguridad. | En proceso de compra la memoria para realizar el trabajo de almacenamiento de seguridad. |  | * Adriana Patricia Oyuela Lòpez * Carlos Andrés Arias Henao
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible extravío de los títulos valor (Pagarés)
* Procesos de matrículas sin la seguridad para el almacenamiento adecuado de los títulos. * Posible infraestructura inadecauda de almacenamiento de títulos en sede centro en periódo de matrículas. | 1. Centralizar la recepción de documentación en la sede Belmonte - oficina de crédito y cartera |  |  |  | Sindico - Gerente, Tesorera |  | Humanos | 2014-1 | Septiembre 16 de 2014 | Cerrada: Actividad permanente que ya se implementó. | Actividad permanente que ya se implementó. |  | * Adriana Patricia Oyuela Lòpez * Carlos Andrés Arias Henao * Andrea Mazuera Ayala
| 2. Implementar un sitio de almacenimiento y custodia más seguro |  |  |  | Sindico - Gerente, Tesorera |  | Humanos, tecnológicos, fisicos y financeros | 2015-2 | Septiembre 16 de 2014 | En proceso: Se pidió independencia en la seguridad que existe actualment y se reforzó. La adecuación definitiva depende de la construcción de nuevo edificio administrativo | Se pidió independencia en la seguridad que existe actualment y se reforzó. La adecuación definitiva depende de la construcción de nuevo edificio administrativo |  | * Adriana Patricia Oyuela Lòpez * Carlos Andrés Arias Henao * Andrea Mazuera Ayala
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: No reflejar en la contabilidad oportunamente todas las operaciones realizadas en la universidad Descripción: Contabilidad podría no contar con la información contable de la universidad en los periodos pertinentes
* Las operaciones realizadas podrían no ser reportadas en la contabilidad por los usuarios generadores de la información. * Firma de contratos que no son reportados a Contabilidad | Sensibilizar por medio de circulares a los Jefes de Unidades Académicas y administrativas, para que reporten oportunamente a Contabilidad la información correspondientes a contratos y facturas. |  |  |  | Sindico - Gerente, Contadora Seccional |  | Humanos | A partir de Julio de 2014 y hacerlo semestralmente | Septiembre 16 de 2014 | Cerrada: Se realizó la corresponidente al segundo semestre del 2014 para el cierrre contable. Actividad permanente |  |  | * Adriana Patricia Oyuela Lòpez * Carlos Andrés Arias Henao
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible pérdida por hurto de los títulos valor (CDT)
Inadecuada Infraestructura de almacenamiento y custodia de títulos | 1. Empotrar las cajas fuertes en el nuevo edificio administrativo |  |  |  | Sindico - Gerente, Contadora Seccional |  | Humanos, físicos y financieros | 2015 | Septiembre 16 de 2014 | En proceso: Esta acción depende de la construcción de edificio administrativo | Esta acción depende de la construcción de edificio administrativo |  | * Adriana Patricia Oyuela Lòpez * Carlos Andrés Arias Henao
| 2. Insistir con la desmaterialización de títulos |  |  |  | Sindico - Gerente, Contadora Seccional |  | Humanos | 2015 | Septiembre 16 de 2014 | En Proceso: La H. Consiliatura mantiene su posición de negar esta desmaterialización | La H. Consiliatura mantiene su posición de negar esta desmaterialización |  | * Adriana Patricia Oyuela Lòpez * Carlos Andrés Arias Henao
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Adriana Patricia Oyuela Lòpez
Carlos Andrés Arias Henao
Justificación del cierre: |  | Se evidencia cierre eficaz de algunas acciones
Vo.Bo. Titular del proceso |  | BEATRIZ ELENA LEÓN DE LA PAVA, Sindico - Gerente
FECHA DE SEGUIMIENTO : Septiembre 16 de 2014
Si
Si
No
No
Si
No

## ST-AC-05-P-01-F01
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 3 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | GESTIÓN FINANCIERA
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO TECNOLÓGICO: Pérdida de información Descripción: 1. Que se pueda perder información del proceso de Gestión Financiera por sistemas de información que están almacenados en los servidores de la universidad (seven, kactus, Sinu) , correos por no tener copias de seguridad. 2. Que se pueda perder información del proceso de Gestión Financiera en los diferentes computadores del personal del área. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible extravío de los títulos valor (Pagarés) | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: No reflejar en la contabilidad oportunamente todas las operaciones realizadas en la universidad Descripción: Contabilidad podría no contar con la información contable de la universidad en los periodos pertinentes | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible pérdida por hurto de los títulos valor (CDT) | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 3 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. Fallas del , fluído eléctrico, Por virus, Por causa mal intencionada de un tercero |  |  |  | TALLER DE LLUVIA DE IDEAS
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. * Procesos de matrículas sin la seguridad para el almacenamiento adecuado de los títulos. * Posible infraestructura inadecauda de almacenamiento de títulos en sede centro en periódo de matrículas.
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. * Las operaciones realizadas podrían no ser reportadas en la contabilidad por los usuarios generadores de la información. * Firma de contratos que no son reportados a Contabilidad
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. Inadecuada Infraestructura de almacenamiento y custodia de títulos
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6.
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO TECNOLÓGICO: Pérdida de información Descripción: 1. Que se pueda perder información del proceso de Gestióinanciera por sistemas de información que están almacenados en los servidores de la universidad (seven, kactus, Sinu) , correos por no tener copias de seguridad. 2. Que se pueda perder información del proceso de Gestióinanciera en los diferentes computadores del personal del área.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Fallas del , fluído eléctrico, Por virus, Por causa mal intencionada de un tercero | 1- Continuar a través del Departamento de sistemas con las copias de seguridad diarias |  |  |  | Departamento de sistemas |  | Humanos y tecnológicos | Permanente
| 2. Realizar copias de seguridad semanal de la información contenida en los equipos de cómputo de: Coordinador de Presupuesto, Contadora Seccional, Cartera, Tesorería, Síndico - Gerente, secretaria sindicatura (A partir de julio de 2014). |  |  |  | Titulares de subproceso de Gestión financiera |  | Humanos y tecnológicos | A partir de Julio de 2014
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible extravío de los títulos valor (Pagarés)
* Procesos de matrículas sin la seguridad para el almacenamiento adecuado de los títulos. * Posible infraestructura inadecauda de almacenamiento de títulos en sede centro en periódo de matrículas. | 1. Centralizar la recepción de documentación en la sede Belmonte - oficina de crédito y cartera |  |  |  | Sindico - Gerente, Tesorera |  | Humanos | 2014-1
| 2. Implementar un sitio de almacenimiento y custodia más seguro |  |  |  | Sindico - Gerente, Tesorera |  | Humanos, tecnológicos, fisicos y financeros | 2015-2
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: No reflejar en la contabilidad oportunamente todas las operaciones realizadas en la universidad Descripción: Contabilidad podría no contar con la información contable de la universidad en los periodos pertinentes
* Las operaciones realizadas podrían no ser reportadas en la contabilidad por los usuarios generadores de la información. * Firma de contratos que no son reportados a Contabilidad | Sensibilizar por medio de circulares a los Jefes de Unidades Académicas y administrativas, para que reporten oportunamente a Contabilidad la información correspondientes a contratos y facturas. |  |  |  | Sindico - Gerente, Contadora Seccional |  | Humanos | A partir de Julio de 2014 y hacerlo semestralmente
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible pérdida por hurto de los títulos valor (CDT)
Inadecuada Infraestructura de almacenamiento y custodia de títulos | 1. Empotrar las cajas fuertes en el nuevo edificio administrativo |  |  |  | Sindico - Gerente, Contadora Seccional |  | Humanos, físicos y financieros | 2014-2
| 2. Insistir con la desmaterialización de títulos |  |  |  | Sindico - Gerente, Contadora Seccional |  | Humanos | 2014-2
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | BEATRIZ ELENA LEÓN DE LA PAVA, Sindico - Gerente
FECHA DE SEGUIMIENTO
Si
Si
No
No
Si
No

## Taller de lluvia de ideas
UNIVERSIDAD LIBRE TALLER LLUVIA DE IDEAS
[12 empty] | PROCESOS | PARTICIPANTES
NOMBRE DEL PROCESO: | GESTIÓN FINANCIERA |  |  | No. PARTICIPANTES: |  |  | 4 |  | FECHA: |  | Junio 3 de 2014 | GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN | 1
[12 empty] | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | 2
1. NO CONFORMIDAD: | RIESGO TECNOLÓGICO: Pérdida de información . Descripción: 1. Que se pueda perder información del proceso de Gestióinanciera por sistemas de información que están almacenados en los servidores de la universidad (seven, kactus, Sinu) , correos por no tener copias de seguridad. 2. Que se pueda perder información del proceso de Gestióinanciera en los diferentes computadores del personal del área. RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible extravío de los títulos valor (Pagarés) RIESGO OPERATIVO: No reflejar en la contabilidad oportunamente todas las operaciones realizadas en la universidad Descripción: Contabilidad podría no contar con la información contable de la universidad en los periodos pertinentes RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible pérdida por hurto de los títulos valor (CDT) | [10 empty] | GESTIÓN FINANCIERA | 3
2. Lluvia de ideas causas de la NC (repartir papel a cada uno de los participantes) | [11 empty] | GESTIÓN HUMANA | 4
3. CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS | PARTICIPANTES (Cada uno de los participantes prioriza las causas, siendo 1 la de mayor importancia) | [10 empty] | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SUMATORIA | GESTIÓN DE BIBLIOTECA | 6
RIESGO TECNOLÓGICO: Pérdida de información Descripción: 1. Que se pueda perder información del proceso de Gestióinanciera por sistemas de información que están almacenados en los servidores de la universidad (seven, kactus, Sinu) , correos por no tener copias de seguridad. 2. Que se pueda perder información del proceso de Gestióinanciera en los diferentes computadores del personal del área.
1. Fallas del , fluído eléctrico | 1 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
2. Desastres naturales | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 20 | GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
3. Por atentados | 4 | 3 | 3 | 4 | [6 empty] | 14 | GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
4. Por virus | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 7 | GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
5. Por causa mal intencionada de un tercero | 3 | 4 | 4 | 3 | [6 empty] | 14 | GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible extravío de los títulos valor (Pagarés) | [11 empty] | GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
1. Procesos de matrículas sin la seguridad para el almacenamiento adecuado de los títulos. | 1 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
2. Recibo en otra área de los títulos valor de los créditos del ICETEX y su posterior traslado a cartera. | 4 | 3 | 4 | 4 | [6 empty] | 15 | GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
3. Posible infraestructura inadecauda de almacenamiento de títulos en sede centro en periódo de matrículas. | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 7
4. Alto volumen de atención a la comunidad universitaria en la oficina | 3 | 4 | 3 | 3 | [6 empty] | 13
RIESGO OPERATIVO: No reflejar en la contabilidad oportunamente todas las operaciones realizadas en la universidad Descripción: Contabilidad podría no contar con la información contable de la universidad en los periodos pertinentes | [11 empty] | GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
1. Las operaciones realizadas podrían no ser reportadas en la contabilidad por los usuarios generadores de la información. | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 8 | GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA | 9
2. No presentación de cuentas oportunas por parte de los proveedores. | 3 | 4 | 3 | 3 | [6 empty] | 13
3. Recepción de facturas de periodos anteriores | 4 | 3 | 4 | 4 | [6 empty] | 15
4. Firma de contratos que no son reportados a Contabilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4
RIESGO OPERATIVO: Pérdida de títulos valor Descripción: Posible pérdida por hurto de los títulos valor (CDT)
Inadecuada Infraestructura de almacenamiento y custodia de títulos | 1 | 1 | 1 | 1
0
Una vez realizada la sumatoria se prioriza de menor a mayor.
4. De acuerdo a la(s) causa(s) priorizada(s), reportar las acciones requeridas en el reporte de acción correctiva ST-AC-05-P-01-F01
PARTICIPANTES | FIRMA
1. BEATRIZ ELENA LEÓN DE LA PAVA, Síndico - Gerente
2. LILIANA MARÍA GIL MONTOYA, Contadora Seccional
3. ADALGISA GALVIS HENAO Oficina de Tesorería
4. JAIME ALONSO VÉLEZ MAZO, Coordinador de Presupuesto