## Seg. Sept.17.2014
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | GESTIÒN HUMANA
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO ESTRATÈGICO: Afectación del servicio por no efectuar inducción y entrenamiento o reinducción del personal Descripción: No ejecución o NO asistencia a las jornadas de Inducción y reinducción o no hacer la inducción en el puesto de trabajo al momento de ingreso, traslado o reubicación. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA |  |  |  |  | si | 2014-09-17
RIESGO OPERATIVO: Posible planta de personal sobre perfilada para ocupar los diferentes cargos Descripción: El personal que ocupa los diferentes cargos podría tener competencias muy superirores a las requeridas para el mismo | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA |  |  |  |  | si | 2014-09-17
RIESGO LEGAL: Errores o demoras en la afiliación/desafiliación a seguridad social y beneficios convencionales Descripción: Las afiliaciones a las diferentes entidades podrían no realizarse a tiempo o realizarse con las bases equivocadas, a entidades equivocadas o no realizar las desafiliaciones cuando corresponda | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA |  |  |  |  | si | 2014-09-17
RIESGO ESTRATÈGICO: Vinculacion de trabajadores de manera inoportuna y/o inadecuada Descripción: No se garantiza que la personas tengan las competencias idoneas para el desempeño de las funciones y el cumplimiento de los objetivos organizacionales | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA |  |  |  |  | si | 2014-09-17
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. Falta de motivación a la asistencia a las jornadas de Inducción o Reinducción y no compromiso por parte del jefe para la inducción. * Altas cargas de trabajo del área que recibe el personal, que exige la integración inmediata a las actividades del área. |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. * Beneficios para los trabajadores de estudiar gratis e indefinidamente en la universidad *. Estabilidad laboral * Ausencia de definición de escalas laborales para la compensación
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. * Posible demora en la aprobación de la novedad de personal o en la notificación a Gestión Humana * Cambios imprevistos en la planta de personal * Posible ausencia de notificación sobre las novedades de traslados en eps / fondos de pensiones por parte del afiliado o por parte de la entidad
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. * Posible ausencia de información necesaria para el reclutamiento (Descripciones de cargos) * Posibles fallas en los procesos de selección * Posible vinculación definitiva del personal contratado antes de realizar la evaluación del periodo de prueba * Posible cambio en el desempeño del personal vinculado al ser enganchado indefinidamente con la universidad. * Decisiones inesperadas relacionadas con los movimientos de personal
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6.
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO ESTRATÈGICO: Afectación del servicio por no efectuar inducción y entrenamiento o reinducción del personal Descripción: No ejecución o NO asistencia a las jornadas de Inducción y reinducción o no hacer la inducción en el puesto de trabajo al momento de ingreso, traslado o reubicación.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Falta de motivación a la asistencia a las jornadas de Inducción o Reinducción y no compromiso por parte del jefe para la inducción. 2 Altas cargas de trabajo del área que recibe el personal, que exige la integración inmediata a las actividades del área. | Evaluar el proceso y realizar los ajustes necesarios (innovación) |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | 2014-2 | Septiembre 17 de 2014 | Cerrada: Se realiza permanentemente procesos de inducción a los empleados al momento de ingreso, traslado o reubicación en su puesto de trabajo, en momentos de necesidad de integración inmediata se realiza el respectivo acompañamiento por parte de Jefe inmediato |  | * Gloria Inés Ramírez Bedoya * María Helena Castrillón Parra * Miguel Angel Quintero Restrepo
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Posible planta de personal sobre perfilada para ocupar los diferentes cargos Descripción: El personal que ocupa los diferentes cargos podría tener competencias muy superirores a las requeridas para el mismo
1. Beneficios para los trabajadores de estudiar gratis e indefinidamente en la universidad 2. Estabilidad laboral 3. Ausencia de definición de escalas laborales para la compensación | Implementación de políticas nacionales |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos, financieros, | Permanente | Septiembre 17 de 2014 | En proceso: Se da apoyo a los trabajadores de acuerdo a la Convención Colectiva, Se está realizando la organización de los manuales de funciones e historias laborales de los funcionarios de la Universidad |  | * Gloria Inés Ramírez Bedoya * María Helena Castrillón Parra * Miguel Angel Quintero Restrepo
Acciones a Implantar | RIESGO LEGAL: Errores o demoras en la afiliación/desafiliación a seguridad social y beneficios convencionales Descripción: Las afiliaciones a las diferentes entidades podrían no realizarse a tiempo o realizarse con las bases equivocadas, a entidades equivocadas o no realizar las desafiliaciones cuando corresponda
1. Posible demora en la aprobación de la novedad de personal o en la notificación a Gestión Humana 2. Cambios imprevistos en la planta de personal 3. Posible ausencia de notificación sobre las novedades de traslados en eps / fondos de pensiones por parte del afiliado o por parte de la entidad | 1. Verificar afiliaciones |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | Permanente | Septiembre 17 de 2014 | Cerrada: Se verifica permanentemente el procedimiento de afiliación |  | * Gloria Inés Ramírez Bedoya * María Helena Castrillón Parra * Miguel Angel Quintero Restrepo
| 2. Verificar que se realice el pago a la seguridad social por cada una de las personas contratadas. |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos, tecnològicos | Permanente | Septiembre 17 de 2014 | Cerrada: Se verifica la realización del pago de seguridad social en los tiempos legales |  | * Gloria Inés Ramírez Bedoya * María Helena Castrillón Parra * Miguel Angel Quintero Restrepo
| 3. Seguimiento y control mensual a retiros e ingresos |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | Permanente | Septiembre 17 de 2014 | Cerrada: Se realiza seguimiento y control a retiros e ingresos |  | * Gloria Inés Ramírez Bedoya * María Helena Castrillón Parra * Miguel Angel Quintero Restrepo
Acciones a Implantar | RIESGO ESTRATÈGICO: Vinculacion de trabajadores de manera inoportuna y/o inadecuada Descripción: No se garantiza que la personas tengan las competencias idoneas para el desempeño de las funciones y el cumplimiento de los objetivos organizacionales
1. Posible ausencia de información necesaria para el reclutamiento (Descripciones de cargos) 2. Posibles fallas en los procesos de selección 3. Posible vinculación definitiva del personal contratado antes de realizar la evaluación del periodo de prueba 4. Posible cambio en el desempeño del personal vinculado al ser enganchado indefinidamente con la universidad. 5. Decisiones inesperadas relacionadas con los movimientos de personal | 1. Evaluar el proceso y realizar los ajustes necesarios (Procedimientos y perfiles) |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | 2014-2 | Septiembre 17 de 2014 | En proceso: Se realiza la organización de los manuales de funciones, procedimientos y perfiles de los empleados de la Universidad |  | * Gloria Inés Ramírez Bedoya * María Helena Castrillón Parra * Miguel Angel Quintero Restrepo
| 2. Implementar una cultura de excelencia en la vinculación y desarrollo de actividades. |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | Permanente | Septiembre 17 de 2014 |  |  | * Gloria Inés Ramírez Bedoya * María Helena Castrillón Parra * Miguel Angel Quintero Restrepo
| 3. Tener lista de elegibles de los cargos más frecuentes en la organización. |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | Permanente | Septiembre 17 de 2014 |  |  | * Gloria Inés Ramírez Bedoya * María Helena Castrillón Parra * Miguel Angel Quintero Restrepo
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Gloria Inés Ramírez Bedoya
María Helena Castrillón Parra
Miguiel Angel Quintero Restrepo
Justificación del cierre: |  | El Departamento de Gestón Humana realiza estas actividades permanentemente, las cuales son verificadas y coordinadas por el equipo de trabajo, por ello son actividades que se evidencian en proceso, el equipo Auditor evidencia el buen funcionamiento del proceso.
Vo.Bo. Titular del proceso |  | OSCAR FABIÀN VALENCIA CIRO, Jefe de Personal
FECHA SEGUIMIENTO: Septiembre 17 de 2014
Si
Si
No
No
Si
No

## ST-AC-05-P-01-F01
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | GESTIÒN HUMANA
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO ESTRATÈGICO: Afectación del servicio por no efectuar inducción y entrenamiento o reinducción del personal Descripción: No ejecución o NO asistencia a las jornadas de Inducción y reinducción o no hacer la inducción en el puesto de trabajo al momento de ingreso, traslado o reubicación. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA |  |  |  |  | En Proceso | 2014-09-17
RIESGO OPERATIVO: Posible planta de personal sobre perfilada para ocupar los diferentes cargos Descripción: El personal que ocupa los diferentes cargos podría tener competencias muy superiores a las requeridas para el mismo | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA |  |  |  |  | En proceso | 2014-09-17
RIESGO LEGAL: Errores o demoras en la afiliación/desafiliación a seguridad social y beneficios convencionales Descripción: Las afiliaciones a las diferentes entidades podrían no realizarse a tiempo o realizarse con las bases equivocadas, a entidades equivocadas o no realizar las desafiliaciones cuando corresponda | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA |  |  |  |  | Si | 2014-09-17
RIESGO ESTRATÈGICO: Vinculacion de trabajadores de manera inoportuna y/o inadecuada Descripción: No se garantiza que la personas tengan las competencias idoneas para el desempeño de las funciones y el cumplimiento de los objetivos organizacionales | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA |  |  |  |  | En proceso | 2014-09-17
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. Falta de motivación a la asistencia a las jornadas de Inducción o Reinducción y no compromiso por parte del jefe para la inducción. * Altas cargas de trabajo del área que recibe el personal, que exige la integración inmediata a las actividades del área. |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. * Beneficios para los trabajadores de estudiar gratis e indefinidamente en la universidad *. Estabilidad laboral * Ausencia de definición de escalas laborales para la compensación
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. * Posible demora en la aprobación de la novedad de personal o en la notificación a Gestión Humana * Cambios imprevistos en la planta de personal * Posible ausencia de notificación sobre las novedades de traslados en eps / fondos de pensiones por parte del afiliado o por parte de la entidad
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. * Posible ausencia de información necesaria para el reclutamiento (Descripciones de cargos) * Posibles fallas en los procesos de selección * Posible vinculación definitiva del personal contratado antes de realizar la evaluación del periodo de prueba * Posible cambio en el desempeño del personal vinculado al ser enganchado indefinidamente con la universidad. * Decisiones inesperadas relacionadas con los movimientos de personal
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6.
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO ESTRATÈGICO: Afectación del servicio por no efectuar inducción y entrenamiento o reinducción del personal Descripción: No ejecución o NO asistencia a las jornadas de Inducción y reinducción o no hacer la inducción en el puesto de trabajo al momento de ingreso, traslado o reubicación.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Falta de motivación a la asistencia a las jornadas de Inducción o Reinducción y no compromiso por parte del jefe para la inducción. 2 Altas cargas de trabajo del área que recibe el personal, que exige la integración inmediata a las actividades del área. | Evaluar el proceso y realizar los ajustes necesarios (innovación) |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | 2014-2 | 2014-09-17 | En Proceso: Se realiza permanentemente procesos de inducción a los empleados al momento de ingreso, traslado o reubicación en su puesto de trabajo, en momentos de necesidad de integración inmediata se realiza el respectivo acompañamiento por parte de Jefe inmediato |  | Gloria Inés Ramirez Bedoya, Maria Helena Castrillón Parra, Miguel Angel Quintero Restrepo
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Posible planta de personal sobre perfilada para ocupar los diferentes cargos Descripción: El personal que ocupa los diferentes cargos podría tener competencias muy superirores a las requeridas para el mismo
1. Beneficios para los trabajadores de estudiar gratis e indefinidamente en la universidad 2. Estabilidad laboral 3. Ausencia de definición de escalas laborales para la compensación | Implementación de políticas nacionales |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos, financieros, | Permanente | 2014-09-17 | En proceso: Se da apoyo a los trabajadores de acuerdo a la Convención Colectiva, Se está realizando la organización de los manuales de funciones e historias laborales de los funcionarios de la Universidad |  | Gloria Inés Ramirez Bedoya, Maria Helena Castrillón Parra, Miguel Angel Quintero Restrepo
Acciones a Implantar | RIESGO LEGAL: Errores o demoras en la afiliación/desafiliación a seguridad social y beneficios convencionales Descripción: Las afiliaciones a las diferentes entidades podrían no realizarse a tiempo o realizarse con las bases equivocadas, a entidades equivocadas o no realizar las desafiliaciones cuando corresponda
1. Posible demora en la aprobación de la novedad de personal o en la notificación a Gestión Humana 2. Cambios imprevistos en la planta de personal 3. Posible ausencia de notificación sobre las novedades de traslados en eps / fondos de pensiones por parte del afiliado o por parte de la entidad | 1. Verificar afiliaciones |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | Permanente | 2014-09-17 | Cerrada: Se verifica el procedimiento de afiliación |  | Gloria Inés Ramirez Bedoya, Maria Helena Castrillón Parra, Miguel Angel Quintero Restrepo
| 2. Verificar que se realice el pago a la seguridad social por cada una de las personas contratadas. |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos, tecnològicos | Permanente | 2014-09-17 | Cerrada: Se verifica la realización del pago de seguridad social en los tiempos legales |  | Gloria Inés Ramirez Bedoya, Maria Helena Castrillón Parra, Miguel Angel Quintero Restrepo
| 3. Seguimiento y control mensual a retiros e ingresos |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | Permanente | 2014-09-17 | Cerrada: Se realiza seguimiento y control a retiros e ingresos |  | Gloria Inés Ramirez Bedoya, Maria Helena Castrillón Parra, Miguel Angel Quintero Restrepo
Acciones a Implantar | RIESGO ESTRATÈGICO: Vinculacion de trabajadores de manera inoportuna y/o inadecuada Descripción: No se garantiza que la personas tengan las competencias idoneas para el desempeño de las funciones y el cumplimiento de los objetivos organizacionales
1. Posible ausencia de información necesaria para el reclutamiento (Descripciones de cargos) 2. Posibles fallas en los procesos de selección 3. Posible vinculación definitiva del personal contratado antes de realizar la evaluación del periodo de prueba 4. Posible cambio en el desempeño del personal vinculado al ser enganchado indefinidamente con la universidad. 5. Decisiones inesperadas relacionadas con los movimientos de personal | 1. Evaluar el proceso y realizar los ajustes necesarios (Procedimientos y perfiles) |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | 2014-2 | 2014-09-17 | En proceso: Se realiza la organización de los manuales de funciones, procedimientos y perfiles de los empleados de la Universidad |  | Gloria Inés Ramirez Bedoya, Maria Helena Castrillón Parra, Miguel Angel Quintero Restrepo
| 2. Implementar una cultura de excelencia en la vinculación y desarrollo de actividades. |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | Permanente | 2014-09-17 | En proceso: Se realiza la organización de los manuales de funciones, procedimientos y perfiles de los empleados de la Universidad |  | Gloria Inés Ramirez Bedoya, Maria Helena Castrillón Parra, Miguel Angel Quintero Restrepo
| 3. Tener lista de elegibles de los cargos más frecuentes en la organización. |  |  |  | Jefe de Personal |  | Humanos | Permanente | 2014-09-17 | En proceso: Se realiza la organización de los manuales de funciones, procedimientos y perfiles de los empleados de la Universidad |  | Gloria Inés Ramirez Bedoya, Maria Helena Castrillón Parra, Miguel Angel Quintero Restrepo
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | OSCAR FABIÀN VALENCIA CIRO, Jefe de Personal
FECHA SEGUIMIENTO________________________
Si
Si
No
No
Si
No

## Taller de lluvia de ideas
UNIVERSIDAD LIBRE TALLER LLUVIA DE IDEAS
[12 empty] | PROCESOS | PARTICIPANTES
NOMBRE DEL PROCESO: | GESTIÓN HUMANA |  |  | No. PARTICIPANTES: |  |  | 3 |  | FECHA: |  | Junio 06 de 2014 | GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN | 1
[12 empty] | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | 2
1. NO CONFORMIDAD: | RIESGO ESTRATÈGICO: Afectación del servicio por no efectuar inducción y entrenamiento o reinducción del personal Descripción: No ejecución o NO asistencia a las jornadas de Inducción y reinducción o no hacer la inducción en el puesto de trabajo al momento de ingreso, traslado o reubicación. RIESGO OPERATIVO: Posible planta de personal sobre perfilada para ocupar los diferentes cargos Descripción: El personal que ocupa los diferentes cargos podría tener competencias muy superirores a las requeridas para el mismo RIESGO LEGAL: Errores o demoras en la afiliación/desafiliación a seguridad social y beneficios convencionales Descripción: Las afiliaciones a las diferentes entidades podrían no realizarse a tiempo o realizarse con las bases equivocadas, a entidades equivocadas o no realizar las desafiliaciones cuando corresponda RIESGO ESTRATÈGICO: Vinculacion de trabajadores de manera inoportuna y/o inadecuada Descripción: No se garantiza que la personas tengan las competencias idoneas para el desempeño de las funciones y el cumplimiento de los objetivos organizacionales | [10 empty] | GESTIÓN FINANCIERA | 3
2. Lluvia de ideas causas de la NC (repartir papel a cada uno de los participantes) | [11 empty] | GESTIÓN HUMANA | 4
3. CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS | PARTICIPANTES (Cada uno de los participantes prioriza las causas, siendo 1 la de mayor importancia) | [10 empty] | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SUMATORIA | GESTIÓN DE BIBLIOTECA | 6
RIESGO ESTRATÈGICO: Afectación del servicio por no efectuar inducción y entrenamiento o reinducción del personal Descripción: No ejecución o NO asistencia a las jornadas de Inducción y reinducción o no hacer la inducción en el puesto de trabajo al momento de ingreso, traslado o reubicación.
1. Falta de motivación a la asistencia a las jornadas de Inducción o Reinducción y no compromiso por parte del jefe para la inducción. | 2 | 1 | 2 | [7 empty] | 5 | GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA | 9
2 Altas cargas de trabajo del área que recibe el personal, que exige la integración inmediata a las actividades del área. | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 4
RIESGO OPERATIVO: Posible planta de personal sobre perfilada para ocupar los diferentes cargos Descripción: El personal que ocupa los diferentes cargos podría tener competencias muy superirores a las requeridas para el mismo
1. Beneficios para los trabajadores de estudiar gratis e indefinidamente en la universidad | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6
2. Estabilidad laboral | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 9
3. Ausencia de definición de escalas laborales para la compensación | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
RIESGO LEGAL: Errores o demoras en la afiliación/desafiliación a seguridad social y beneficios convencionales Descripción: Las afiliaciones a las diferentes entidades podrían no realizarse a tiempo o realizarse con las bases equivocadas, a entidades equivocadas o no realizar las desafiliaciones cuando corresponda
1. Posible demora en la aprobación de la novedad de personal o en la notificación a Gestión Humana | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 9
2. Cambios imprevistos en la planta de personal | 2 | 1 | 2 | [7 empty] | 5
3. Posible ausencia de notificación sobre las novedades de traslados en eps / fondos de pensiones por parte del afiliado o por parte de la entidad | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 4
RIESGO ESTRATÈGICO: Vinculacion de trabajadores de manera inoportuna y/o inadecuada Descripción: No se garantiza que la personas tengan las competencias idoneas para el desempeño de las funciones y el cumplimiento de los objetivos organizacionales
1. Posible ausencia de información necesaria para el reclutamiento (Descripciones de cargos) | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
2. Posibles fallas en los procesos de selección | 4 | 4 | 4
3. Posible vinculación definitiva del personal contratado antes de realizar la evaluación del periodo de prueba | 3 | 3 | 3
4. Posible cambio en el desempeño del personal vinculado al ser enganchado indefinidamente con la universidad. | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6
5. Decisiones inesperadas relacionadas con los movimientos de personal | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 15
Una vez realizada la sumatoria se prioriza de menor a mayor.
4. De acuerdo a la(s) causa(s) priorizada(s), reportar las acciones requeridas en el reporte de acción correctiva ST-AC-05-P-01-F01
PARTICIPANTES | FIRMA
1. OSCAR FABIÀN VALENCIA CIRO, Jefe de Personal
2. CLAUDIA MARCELA CASTAÑEDA OROZCO, Seguridad social
3. ALVARO ALEJANDRO VELÀSQUEZ GARCIA, Coordinador de nòmina