## Seg.Sept.16.2014
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 04 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | GESTION DE INFORMÁTICA
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO LEGAL: Posible ausencia de la continuidad en la gestión de las políticas de seguridad de la información de la Universidad | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO TECNOLOGICO: Acceso de personal no autorizado a las areas donde se encuentra la infraestructura de Ti sensible. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Incumplimiento en los niveles de servicio establecidos con los proveedores. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 04 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. Ausencia de personal encargado de la función de seguridad. |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. Falta de sensibilización de la alta dirección en el cubrimiento de esta función.
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3- Falta de claridad en los casos que deba contener cláusulas de confidencialidad
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4- El control de seguridad actual podría permitir el acceso del público, los funcionarios y demás personal diferente al del área de TI.
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5. El área presta funciones de atención a la comunidad unilibrista.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6. Saturación de servicios que impidan la programación adecuada o mayor tiempo del estimado en la solución de requerimientos. 7. Dependencia de la prestación del servicio y atención de incidentes por parte del proveedor. 8. Daños en el cableado externo 9. Demoras en las compras de equipos o partes
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO LEGAL: Posible ausencia de la continuidad en la gestión de las políticas de seguridad de la información de la Universidad
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Ausencia de personal encargado de la función de seguridad. 2. Falta de sensibilización de la alta dirección en el cubrimiento de esta función. 3- Falta de claridad en los casos que deba contener cláusulas de confidencialidad | 1. Ausencia de personal encargado de la función de seguridad. |  |  |  | Apoyos audiovisuales |  | Humanos | A partir de la fecha de la realización de la auditoría | Septiembre 16 de 2014 | En Proceso: Se confirmó el comité de seguridad y se envió |  | * Liliana María Gil Montoya * Elizabeth Noreña García
| 2. Falta de sensibilización de la alta dirección en el cubrimiento de esta función. |  |  |  | Apoyos audiovisuales |  | Humanos |  | Septiembre 16 de 2014 | En proceso: Se hizo la primera sensilización con la instación del Comité de seguridad |  | * Liliana María Gil Montoya * Elizabeth Noreña García
| 3- Falta de claridad en los casos que deba contener cláusulas de confidencialidad |  |  |  | Apoyos audiovisuales |  | Humanos |  | Septiembre 16 de 2014 | En proceso: proceso nacional |  | * Liliana María Gil Montoya * Elizabeth Noreña García
Acciones a Implantar | RIESGO TECNOLOGICO: Acceso de personal no autorizado a las areas donde se encuentra la infraestructura de Ti sensible
El control de seguridad actual podría permitir el acceso del público, los funcionarios y demás personal diferente al del área de TI. El área presta funciones de atención a la comunidad unilibrista. | 1. Actualización del sistema de próximidad |  |  |  | Director de sistemas |  | Humanos | Permanente | Septiembre 16 de 2014 | Cerrada: Se hizo actualización del sistema de proximidad |  | * Liliana María Gil Montoya * Elizabeth Noreña García
| 2. Sistema de cámara interna. |  |  |  | Director de sistemas |  | Humanos | 2013-2 | Septiembre 16 de 2014 | Cerrada: Se implementó el sistema de cámara interna. |  | * Liliana María Gil Montoya * Elizabeth Noreña García
| 3. Las llaves son de acceso restringido |  |  |  | Director de sistemas |  | Humanos | Permanente | Septiembre 16 de 2014 | Cerrada: Las llaves son de acceso restringido |  | * Liliana María Gil Montoya * Elizabeth Noreña García
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Incumplimiento en los niveles de servicio establecidos con los proveedores.
1-Saturación de servicios que impidan la programación adecuada o mayor tiempo del estimado en la solución de requerimientos. 2. Dependencia de la prestación del servicio y atención de incidentes por parte del proveedor. 3. Daños en el cableado externo 4. Demoras en las compras de equipos o partes | 1. Tener Pólizas y penalizaciones por incumplimiento |  |  |  | Director de sistemas |  | Humanos | Permanente | Septiembre 16 de 2014 | Cerrada: Se tiene con todos los proveedores las pólizas y penalizaciones por incumplimiento |  | * Liliana María Gil Montoya * Elizabeth Noreña García
| 2. Reporte de casos o incidencia a los proveedores |  |  |  | Director de sistemas |  | Humanos | Cada vez que hay falla en el servicio | Septiembre 16 de 2014 | Cerrada: Se reporta permanentemente los casos o incidencia a los proveedores |  | * Liliana María Gil Montoya * Elizabeth Noreña García
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Liliana María Gil Montoya
Elizabeth Noreña García
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | CARLOS ALBERTO ATEHORTÚA GARCIA, Director de sistemas
FECHA SEGUIMIENTO: Septiembre 24 de 2014
Si
Si
No
No
Si
No

## ST-AC-05-P-01-F01
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 04 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | GESTION DE INFORMÁTICA
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO LEGAL: Posible ausencia de la continuidad en la gestión de las políticas de seguridad de la información de la Universidad | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO TECNOLOGICO: Acceso de personal no autorizado a las areas donde se encuentra la infraestructura de Ti sensible. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Incumplimiento en los niveles de servicio establecidos con los proveedores. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 04 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. Ausencia de personal encargado de la función de seguridad. |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. Falta de sensibilización de la alta dirección en el cubrimiento de esta función.
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3- Falta de claridad en los casos que deba contener cláusulas de confidencialidad
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4- El control de seguridad actual podría permitir el acceso del público, los funcionarios y demás personal diferente al del área de TI.
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5. El área presta funciones de atención a la comunidad unilibrista.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6. Saturación de servicios que impidan la programación adecuada o mayor tiempo del estimado en la solución de requerimientos. 7. Dependencia de la prestación del servicio y atención de incidentes por parte del proveedor. 8. Daños en el cableado externo 9. Demoras en las compras de equipos o partes
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO LEGAL: Posible ausencia de la continuidad en la gestión de las políticas de seguridad de la información de la Universidad
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Ausencia de personal encargado de la función de seguridad. 2. Falta de sensibilización de la alta dirección en el cubrimiento de esta función. 3- Falta de claridad en los casos que deba contener cláusulas de confidencialidad | 1. Ausencia de personal encargado de la función de seguridad. |  |  |  | Apoyos audiovisuales |  | Humanos | A partir de la fecha de la realización de la auditoría
| 2. Falta de sensibilización de la alta dirección en el cubrimiento de esta función. |  |  |  | Apoyos audiovisuales |  | Humanos
| 3- Falta de claridad en los casos que deba contener cláusulas de confidencialidad |  |  |  | Apoyos audiovisuales |  | Humanos
Acciones a Implantar | RIESGO TECNOLOGICO: Acceso de personal no autorizado a las areas donde se encuentra la infraestructura de Ti sensible
El control de seguridad actual podría permitir el acceso del público, los funcionarios y demás personal diferente al del área de TI. El área presta funciones de atención a la comunidad unilibrista. | 1. Actualización del sistema de próximidad |  |  |  | Director de sistemas |  | Humanos | Permanente
| 2. Sistema de cámara interna. |  |  |  | Director de sistemas |  | Humanos | 2013-2
| 3. Las llaves son de acceso restringido |  |  |  | Director de sistemas |  | Humanos | Permanente
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Incumplimiento en los niveles de servicio establecidos con los proveedores.
1-Saturación de servicios que impidan la programación adecuada o mayor tiempo del estimado en la solución de requerimientos. 2. Dependencia de la prestación del servicio y atención de incidentes por parte del proveedor. 3. Daños en el cableado externo 4. Demoras en las compras de equipos o partes | 1. Tener Pólizas y penalizaciones por incumplimiento |  |  |  | Director de sistemas |  | Humanos | Permanente
| 2. Reporte de casos o incidencia a los proveedores |  |  |  | Director de sistemas |  | Humanos | Cada vez que hay falla en el servicio
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | CARLOS ALBERTO ATEHORTÚA GARCIA, Director de sistemas
FECHA SEGUIMIENTO________________________
Si
Si
No
No
Si
No

## Taller de lluvia de ideas (2)
UNIVERSIDAD LIBRE TALLER LLUVIA DE IDEAS
[12 empty] | PROCESOS | PARTICIPANTES
NOMBRE DEL PROCESO: | GESTIÓN DE INFORMÁTICA |  |  | No. PARTICIPANTES: |  |  | 3 |  | FECHA: |  | Mayo 30 de 2014 | GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN | 1
[12 empty] | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | 2
1. NO CONFORMIDAD: | RIESGO LEGAL: Posible ausencia de la continuidad en la gestión de las políticas de seguridad de la información de la Universidad RIESGO TECNOLOGICO: Acceso de personal no autorizado a las areas donde se encuentra la infraestructura de Ti sensible. RIESGO OPERATIVO: Incumplimiento en los niveles de servicio establecidos con los proveedores. | [10 empty] | GESTIÓN FINANCIERA | 3
2. Lluvia de ideas causas de la NC (repartir papel a cada uno de los participantes) | [11 empty] | GESTIÓN HUMANA | 4
3. CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS | PARTICIPANTES (Cada uno de los participantes prioriza las causas, siendo 1 la de mayor importancia) | [10 empty] | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SUMATORIA | GESTIÓN DE BIBLIOTECA | 6
RIESGO LEGAL: Posible ausencia de la continuidad en la gestión de las políticas de seguridad de la información de la Universidad
1. Ausencia de personal encargado de la función de seguridad. | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA | 9
2. Falta de sensibilización de la alta dirección en el cubrimiento de esta función. | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6 | GESTIÓN DE INFORMÁTICA
3- Falta de claridad en los casos que deba contener cláusulas de confidencialidad | 3 | 3 | 3
RIESGO TECNOLOGICO: Acceso de personal no autorizado a las areas donde se encuentra la infraestructura de Ti sensible. | [10 empty] | 0
El control de seguridad actual podría permitir el acceso del público, los funcionarios y demás personal diferente al del área de TI. | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6
El área presta funciones de atención a la comunidad unilibrista. | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
RIESGO OPERATIVO: Incumplimiento en los niveles de servicio establecidos con los proveedores.
1-Saturación de servicios que impidan la programación adecuada o mayor tiempo del estimado en la solución de requerimientos. | 2 | 1 | 3 | [7 empty] | 6
2. Dependencia de la prestación del servicio y atención de incidentes por parte del proveedor. | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 6
3. Daños en el cableado externo | 3 | 2 | 1 | [7 empty] | 6
4. Demoras en las compras de equipos o partes | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 12
Una vez realizada la sumatoria se prioriza de menor a mayor.
4. De acuerdo a la(s) causa(s) priorizada(s), reportar las acciones requeridas en el reporte de acción correctiva ST-AC-05-P-01-F01
PARTICIPANTES | FIRMA
1. CARLOS ALBERTO ATEHORTÚA GARCÍA,Director de sistemas
2.GLORIA INÉS LÓPEZ OCAMPO, Ingeniera soporte de sistemas
3. MIGUEL ANGEL QUINTERO RESTREPO, Tecnico administrativo II