## Seg. Sept.28.2015
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad |  |  |  |  | Fecha | Junio 22 de 2015
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial |  |  |  |  | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) | [5 empty] | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos. |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad. |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad?
Requiere solo corrección?
Fuente: |  |  |  |  | Análisis de causas |  |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción |  |  |  |  | 1. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos. 2. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos. |  |  |  |  | Herramienta de Riesgos
Resultados de las auditorías internas y externas |  |  |  |  | 1. Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. 2. No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central 3. No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación.
Análisis de servicio no conforme
Análisis e información estadística de datos (Indicadores).
Resultados de las revisiones del SGC.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios.
Otras.
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos.
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
1. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos. 2. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos. | 1 | Ampliación del alcance del sistema | [5 empty] | Coordinación nacional de calidad |  | Humanos |  | 2015-2
| 2 | Actualización de la política de calidad | [5 empty] | Coordinación nacional de calidad |  | Humanos |  | 2015-2
| 3 | Ajuste a los objetivos de calidad | [5 empty] | Coordinación seccional de calidad y titulares de proceso |  | Humanos |  | 2016.
| 4 | Ajustes a documentación estantarizada a nivel nacional de procedimientos en las áreas académicas | [5 empty] | Coordinación Seccional de calidad y responsables de procesos académicos |  | Humanos |  | 2015-2
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad.
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
1. Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. 2. No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central 3. No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación. | 1 | Organizar el archivo central de acuerdo a directriz nacional y ponerlo en funcionamiento. | [5 empty] | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo |  | Humanos, tecnológicos, físicos, financieros |  | 2015-2
| 2 | Organizar al 100% los archivos de Gestión de acuerdo a normatividad del archivo general de la nación. | [5 empty] | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo Titulares de procesos |  | Humanos, tecnológicos |  | 2015-2
| 3 | Alinear las tablas de retención documental con el listado maestro de documentos y registros | [5 empty] | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo y Coordinadora de calidad |  | Humanos, tecnológicos |  | 2015-2
Se cerró la acción?
Vo.Bo. Titular del proceso |  | GLORIA AMPARO SÁNCHEZ MALDONADO, Coordinadora de calidad
Seguimiento acciones : RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Causas a eliminar: 1. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos. 2. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos.
Fecha de seguimiento | N° | Justificación y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  |  |  | Estado de la acción |  |  |  | Firma de la persona que realiza el seguimiento
[7 empty] | Abierta | Cerrada | En proceso | Fue Eficaz
Septiembre 28 de 2015 | 1 | Ampliación del alcance del sistema | [6 empty] | Se tiene en el programa 11 proyecto 21 del nuevo PIDI del cual se le ha elaborado perfil de proyecto, PAT y PAS y se le viene haciendo seguimiento a las acciones planteadas para la vigencia 2015
Septiembre 28 de 2015 | 2 | Actualización de la política de calidad | [6 empty] | desde la sede principal se espera actualizar la política de calidad y los objetivos para el mes de diciembre o máximo enero del próximo año 2016
Septiembre 28 de 2015 | 3 | Ajuste a los objetivos de calidad
Septiembre 28 de 2015 | 4 | Ajustes a documentación estantarizada a nivel nacional de procedimientos en las áreas académicas | [5 empty] | Se realizó jornada de trabajo con la academia el día jueves 25 de junio de 2015 para actualizar procedimientos académco - administtrativos, los cuales fueron enviados a la sede principal |  | Si
Seguimiento acciones : RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Causas a eliminar: 1. Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. 2. No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central 3. No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación.
Fecha de seguimiento | N° | Justificación y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  |  |  | Estado de la acción |  |  |  | Firma de la persona que realiza el seguimiento
[7 empty] | Abierta | Cerrada | En proceso | Fue Eficaz
Septiembre 28 de 2015 | 1 | Organizar el archivo central de acuerdo a directriz nacional y ponerlo en funcionamiento. | [5 empty] | Se viene trabajando desde la Secretaría Seccional bajo las directrices de secretaria general y Gestión Documental de Bogotá
Septiembre 28 de 2015 | 2 | Organizar al 100% los archivos de Gestión de acuerdo a normatividad del archivo general de la nación. | [7 empty] | SI
Septiembre 28 de 2015 | 3 | Alinear las tablas de retención documental con el listado maestro de documentos y registros | [5 empty] | Trabajo que se realizó desde la sede principal conjuntamente entre gestión documental y calidad |  | SI
Si
Si
No
No
Si
No

## Riesgos 2015
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad |  |  |  |  | Fecha | Junio 22 de 2015
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial |  |  |  |  | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) | [5 empty] | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos. |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad. |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad?
Requiere solo corrección?
Fuente: |  |  |  |  | Análisis de causas |  |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción |  |  |  |  | 1. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos. 2. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos. |  |  |  |  | Herramienta de Riesgos
Resultados de las auditorías internas y externas |  |  |  |  | 1. Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. 2. No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central 3. No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación.
Análisis de servicio no conforme
Análisis e información estadística de datos (Indicadores).
Resultados de las revisiones del SGC.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios.
Otras.
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos.
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
1. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos. 2. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos. | 1 | Ampliación del alcance del sistema | [5 empty] | Coordinación nacional de calidad |  | Humanos |  | 2015-2
| 2 | Actualización de la política de calidad | [5 empty] | Coordinación nacional de calidad |  | Humanos |  | 2015-2
| 3 | Ajuste a los objetivos de calidad | [5 empty] | Coordinación seccional de calidad y titulares de proceso |  | Humanos |  | 2016.
| 4 | Ajustes a documentación estantarizada a nivel nacional de procedimientos en las áreas académicas | [5 empty] | Coordinación Seccional de calidad y responsables de procesos académicos |  | Humanos |  | 2015-2
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad.
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
1. Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. 2. No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central 3. No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación. | 1 | Organizar el archivo central de acuerdo a directriz nacional y ponerlo en funcionamiento. | [5 empty] | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo |  | Humanos, tecnológicos, físicos, financieros |  | 2015-2
| 2 | Organizar al 100% los archivos de Gestión de acuerdo a normatividad del archivo general de la nación. | [5 empty] | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo Titulares de procesos |  | Humanos, tecnológicos |  | 2015-2
| 3 | Alinear las tablas de retención documental con el listado maestro de documentos y registros | [5 empty] | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo y Coordinadora de calidad |  | Humanos, tecnológicos |  | 2015-2
Se cerró la acción?
Vo.Bo. Titular del proceso |  | GLORIA AMPARO SÁNCHEZ MALDONADO, Coordinadora de calidad
Seguimiento acciones :
Fecha de seguimiento | N° | Justificación y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  |  |  | Estado de la acción |  |  |  | Firma de la persona que realiza el seguimiento
[7 empty] | Abierta | Cerrada | En proceso | Fue Eficaz
Si
Si
No
No
Si
No

## Seg. Junio 22 2015
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO OPERATIVO: Obsolecencia en los documentos, procedimientos o cualquier otro tipo de registro del SGC. Descripción: Los procesos tienen cambios permanentes que deben ser reflejados en los documentos del SGC. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Posible ausencia de claridad y reprocesos en la obtención y reporte de los indicadores por parte de las áreas Descripción: Los procesos de obtención de información podrían tener fallas que afecten la exactitud de los resultados. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Tratamiento de quejas y/o reclamos recibidos por la universidad no adecuado o insuficiente. Descripción: Las áreas receptoras de quejas / reclamos deciden el tratamiento que debe brindarse a cada una de ellas, de forma deliberada. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. Revisión inadecuada de los documentos por los usuarios en etapa de aprobación. |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad.
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos.
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos.
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5.Capacitación insuficiente para realizar la obtención de la información * Procesos manuales para el cálculo de los indicadores * Ausencia de herramientas eficacez para la obtención de la información * Indicadores no alineados con el proceso de acreditación institucional que no midan realmente la eficacia del proceso.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6. * Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. * No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central * No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación.
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7. * Competencias insuficientes para tratamiento de No Conformidades (análisis de causa raíz) * Academia no incluida en el sistema de calidad * Concientización * Personal nuevo
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: Obsolecencia en los documentos, procedimientos o cualquier otro tipo de registro del SGC. Descripción: Los procesos tienen cambios permanentes que deben ser reflejados en los documentos del SGC.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Revisión inadecuada de los documentos por los usuarios en etapa de aprobación. 2. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad. | 1. Continuar sensibilizando a los Titulares de proceso sobre la importante de hacer solicitud de cambio cada vez que se cambien las buenas prácticas. |  |  |  | Coordinadora Seccional de Calidad |  | Humanos | Permanente | Sept.15 de 2014 | Cerrada: Se observa pocas solicitudes de cambio en lo corrido del año, debido a que se están estandarizando todos los procedimientos a nivel nacional y solamente se evidenció una solicitud de cambio acorde con las nuevas prácticas en el proceso de Gestión Financiera. |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 2. Verificación en las auditorías internas de calidad sobre el cumplimiento y pertinencia de los procedimientos y formatos. |  |  |  | Coordinadora Seccional de Calidad |  | Humanos | 2014-2 | Sept.15 de 2014 | Cerrada: Se evidencia cumplimiento a auditoría y pertinencia de los procedimientos y formatos ya que se está trabajando un estándar en todos los procesos a nivel nacional |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos.
1. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos. 2. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos. | 1. Ampliación del alcance del sistema |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Junio 22 de 2015 | En proceso: Se tiene en el programa 11 proyecto 21 del nuevo PIDI del cual se le ha elaborado perfil de proyecto, PAT y PAS |  | Gloria Amparo sánchez maldonado
| 2. Actualización de la política de calidad |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-2 | Junio 22 de 2015 | En proceso: Esta actualización se tiene prevista para el 2015-2 de acuerdo a plan de trabajo nacional del SGC. |  | Gloria Amparo sánchez maldonado
| 3. Ajuste a los objetivos de calidad |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-2 | Junio 22 de 2015 | En proceso: Esta actualización posiblemente se realice para el 2016 según directrices nacionales |  | Gloria Amparo sánchez maldonado
| 4. Complementación de los procedimientos documentados con las actividades que se desarrollan en las facultades. |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-1 | Sept.15 de 2014 | Cerrada: La Coordinadora de calidad manifiesta que en el mes de mayo de 2014 se envió a Bogotá los procedimientos académicos seccionales. En espera de directrices |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 5. Documentación estantarizada a nivel nacional de procedimientos en las áreas académicas |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-2 | Junio 22 de 2015 | En Proceso: Se tiene previsto realizar jornada de trabajo con la academia el día jueves 25 de junio de 2015 para actualizar procedimientos académco - administtrativos |  | Gloria Amparo sánchez maldonado
| 6. Formación de auditores internos |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos, financieros | 2015-2 | Junio 22 de 2015 | Cerrada: Se capacitaron auditores internos de calidad actualmente se cuenta con 20 auditores activos |  | Gloria Amparo sánchez maldonado
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Posible ausencia de claridad y reprocesos en la obtención y reporte de los indicadores por parte de las áreas Descripción: Los procesos de obtención de información podrían tener fallas que afecten la exactitud de los resultados.
1. Capacitación insuficiente para realizar la obtención de la información 2. Procesos manuales para el cálculo de los indicadores 3. Ausencia de herramientas eficacez para la obtención de la información 4. Indicadores no alineados con el proceso de acreditación institucional que no midan realmente la eficacia del proceso. | 1. Diseñar procesos automatizados para el cálculo de indicadores |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Junio 22 de 2015 | Cerrada: Se replantea la acción ya que con el PIDI 2015 - 2024 con el proyecto 20 de sistema de información gerencial se llevará a cabo el desarrollo del Sistema de información en cabeza de Planeación Nacional. |  | Gloria Amparo sánchez maldonado
| 2. Elaboración de herramientas eficacez para la obtención de la información |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Junio 22 de 2015 |  |  | Gloria Amparo sánchez maldonado
| 3. Alinear en todos los procesos los Indicadores con el proceso de acreditación institucional que midan realmente la eficacia del proceso |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Junio 22 de 2015 | Cerrado: Se realizó trabajo conjunto con la Seccional Cali y se envio a la sede principal |  | Gloria Amparo sánchez maldonado
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad.
1. Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. 2. No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central 3. No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación. | 1. Organizar el archivo central de acuerdo a directriz nacional y ponerlo en funcionamiento. |  |  |  | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo |  | Humanos, tecnológicos, físicos, financieros | 2015-2 | Sept.15 de 2014 | En proceso: Se está trabajando con la sede principal desde la Secretaría Nacional y Seccional |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 2. Organizar al 100% los archivos de Gestión de acuerdo a normatividad del archivo general de la nación. |  |  |  | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo Titulares de procesos |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 |  |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 3. Alinear las tablas de retención documental con el listado maestro de documentos y registros |  |  |  | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo y Coordinadora de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 |  |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Tratamiento de quejas y/o reclamos recibidos por la universidad no adecuado o insuficiente. Descripción: Las áreas receptoras de quejas / reclamos deciden el tratamiento que debe brindarse a cada una de ellas, de forma deliberada.
1. Competencias insuficientes para tratamiento de No Conformidades (análisis de causa raíz) 2. Academia no incluida en el sistema de calidad 3. Concientización 4. Personal nuevo | 1. Continuar con el seguimiento a quejas y calificaciones del servicio |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | Permanente | Sept.15 de 2014 | Cerrada: Se evidcencia seguimiento a solicitudes, quejas y sugerencias en los procesos |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 2. Continuar con la formulación de acciones correctivas a las quejas recurrentes |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | Permanente | Sept.15 de 2014 | Cerrada: Se hace en caso de requerirse, se evidencia casos del 2013 |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 3. Hacer Llamado de atención al personal por el mal servicio al usuario |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | Permanente | Sept.15 de 2014 | Cerrada:Se hace en caso de requerirse, se evidencia caso de Registro y control del 2014 |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | GLORIA AMPARO SÁNCHEZ MALDONADO, Coordinadora de calidad
FECHA SEGUIMIENTO: Junio 22 de 2015
Si
Si
No
No
Si
No

## Seg. Sept.15.2014
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO OPERATIVO: Obsolecencia en los documentos, procedimientos o cualquier otro tipo de registro del SGC. Descripción: Los procesos tienen cambios permanentes que deben ser reflejados en los documentos del SGC. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Posible ausencia de claridad y reprocesos en la obtención y reporte de los indicadores por parte de las áreas Descripción: Los procesos de obtención de información podrían tener fallas que afecten la exactitud de los resultados. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Tratamiento de quejas y/o reclamos recibidos por la universidad no adecuado o insuficiente. Descripción: Las áreas receptoras de quejas / reclamos deciden el tratamiento que debe brindarse a cada una de ellas, de forma deliberada. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. Revisión inadecuada de los documentos por los usuarios en etapa de aprobación. |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad.
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos.
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos.
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5.Capacitación insuficiente para realizar la obtención de la información * Procesos manuales para el cálculo de los indicadores * Ausencia de herramientas eficacez para la obtención de la información * Indicadores no alineados con el proceso de acreditación institucional que no midan realmente la eficacia del proceso.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6. * Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. * No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central * No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación.
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7. * Competencias insuficientes para tratamiento de No Conformidades (análisis de causa raíz) * Academia no incluida en el sistema de calidad * Concientización * Personal nuevo
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: Obsolecencia en los documentos, procedimientos o cualquier otro tipo de registro del SGC. Descripción: Los procesos tienen cambios permanentes que deben ser reflejados en los documentos del SGC.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Revisión inadecuada de los documentos por los usuarios en etapa de aprobación. 2. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad. | 1. Continuar sensibilizando a los Titulares de proceso sobre la importante de hacer solicitud de cambio cada vez que se cambien las buenas prácticas. |  |  |  | Coordinadora Seccional de Calidad |  | Humanos | Permanente | Sept.15 de 2014 | Cerrada: Se observa pocas solicitudes de cambio en lo corrido del año, debido a que se están estandarizando todos los procedimientos a nivel nacional y solamente se evidenció una solicitud de cambio acorde con las nuevas prácticas en el proceso de Gestión Financiera. |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 2. Verificación en las auditorías internas de calidad sobre el cumplimiento y pertinencia de los procedimientos y formatos. |  |  |  | Coordinadora Seccional de Calidad |  | Humanos | 2014-2 | Sept.15 de 2014 | Cerrada: Se evidencia cumplimiento a auditoría y pertinencia de los procedimientos y formatos ya que se está trabajando un estándar en todos los procesos a nivel nacional |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos.
1. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos. 2. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos. | 1. Ampliación del alcance del sistema |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 | En proceso: Se tiene como un proyecto del nuevo PIDI proyecto 21 que está próximo a ser aprobado por Hconsiliatura, el cual se tiene debidamente presupuestado por Calidad |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 2. Actualización de la política de calidad |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 | En proceso: Esta actualización se realizará una vez se tenga la academia en el mapa de procesos |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 3. Ajuste a los objetivos de calidad |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 | En proceso: Estos ajustes se realizarán una vez se implemente el SGC en la academia |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 4. Complementación de los procedimientos documentados con las actividades que se desarrollan en las facultades. |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-1 | Sept.15 de 2014 | Cerrada: La Coordinadora de calidad manifiesta que en el mes de mayo de 2014 se envió a Bogotá los procedimientos académicos seccionales. En espera de directrices |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 5. Documentación estantarizada a nivel nacional de procedimientos en las áreas académicas |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 | En Proceso: Actualmente han enviado a las seccionales el procedimiento de la ORI |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 6. Formación de auditores internos en las áreas académicas |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos, financieros | 2015-2 | Sept.15 de 2014 | En proceso: En espera de directrices nacionales |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Posible ausencia de claridad y reprocesos en la obtención y reporte de los indicadores por parte de las áreas Descripción: Los procesos de obtención de información podrían tener fallas que afecten la exactitud de los resultados.
1. Capacitación insuficiente para realizar la obtención de la información 2. Procesos manuales para el cálculo de los indicadores 3. Ausencia de herramientas eficacez para la obtención de la información 4. Indicadores no alineados con el proceso de acreditación institucional que no midan realmente la eficacia del proceso. | 1. Diseñar procesos automatizados para el cálculo de indicadores |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 | En proceso: Se está trabajando desde la Oficina de planeación e ingeniería de sistemas la automatización tanto de seguimientos al PIDI como de indicadores |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 2. Elaboración de herramientas eficacez para la obtención de la información |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 |  |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 3. Alinear en todos los procesos los Indicadores con el proceso de acreditación institucional que midan realmente la eficacia del proceso |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 | En Proceso: Se está trabajando conjuntamente con la Seccional Cali |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad.
1. Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. 2. No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central 3. No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación. | 1. Organizar el archivo central de acuerdo a directriz nacional y ponerlo en funcionamiento. |  |  |  | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo |  | Humanos, tecnológicos, físicos, financieros | 2015-2 | Sept.15 de 2014 | En proceso: Se está trabajando con la sede principal desde la Secretaría Nacional y Seccional |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 2. Organizar al 100% los archivos de Gestión de acuerdo a normatividad del archivo general de la nación. |  |  |  | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo Titulares de procesos |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 |  |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 3. Alinear las tablas de retención documental con el listado maestro de documentos y registros |  |  |  | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo y Coordinadora de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-2 | Sept.15 de 2014 |  |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Tratamiento de quejas y/o reclamos recibidos por la universidad no adecuado o insuficiente. Descripción: Las áreas receptoras de quejas / reclamos deciden el tratamiento que debe brindarse a cada una de ellas, de forma deliberada.
1. Competencias insuficientes para tratamiento de No Conformidades (análisis de causa raíz) 2. Academia no incluida en el sistema de calidad 3. Concientización 4. Personal nuevo | 1. Continuar con el seguimiento a quejas y calificaciones del servicio |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | Permanente | Sept.15 de 2014 | Cerrada: Se evidcencia seguimiento a solicitudes, quejas y sugerencias en los procesos |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 2. Continuar con la formulación de acciones correctivas a las quejas recurrentes |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | Permanente | Sept.15 de 2014 | Cerrada: Se hace en caso de requerirse, se evidencia casos del 2013 |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
| 3. Hacer Llamado de atención al personal por el mal servicio al usuario |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | Permanente | Sept.15 de 2014 | Cerrada:Se hace en caso de requerirse, se evidencia caso de Registro y control del 2014 |  | * Endna García Hernández * Claudia Marcela Castañeda Orozco * Camilo Hincapie Marquez
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Endna García Hernández
Claudia Marcela Castañeda Orozco
Camilo Hincapie Marquez
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | GLORIA AMPARO SÁNCHEZ MALDONADO, Coordinadora de calidad
FECHA SEGUIMIENTO: Septiembre 15 de 2014
Si
Si
No
No
Si
No

## ST-AC-05-P-01-F01
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO OPERATIVO: Obsolecencia en los documentos, procedimientos o cualquier otro tipo de registro del SGC. Descripción: Los procesos tienen cambios permanentes que deben ser reflejados en los documentos del SGC. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Posible ausencia de claridad y reprocesos en la obtención y reporte de los indicadores por parte de las áreas Descripción: Los procesos de obtención de información podrían tener fallas que afecten la exactitud de los resultados. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Tratamiento de quejas y/o reclamos recibidos por la universidad no adecuado o insuficiente. Descripción: Las áreas receptoras de quejas / reclamos deciden el tratamiento que debe brindarse a cada una de ellas, de forma deliberada. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. Revisión inadecuada de los documentos por los usuarios en etapa de aprobación. |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad.
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos.
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos.
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5.Capacitación insuficiente para realizar la obtención de la información * Procesos manuales para el cálculo de los indicadores * Ausencia de herramientas eficacez para la obtención de la información * Indicadores no alineados con el proceso de acreditación institucional que no midan realmente la eficacia del proceso.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6. * Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. * No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central * No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación.
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7. * Competencias insuficientes para tratamiento de No Conformidades (análisis de causa raíz) * Academia no incluida en el sistema de calidad * Concientización * Personal nuevo
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: Obsolecencia en los documentos, procedimientos o cualquier otro tipo de registro del SGC. Descripción: Los procesos tienen cambios permanentes que deben ser reflejados en los documentos del SGC.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Revisión inadecuada de los documentos por los usuarios en etapa de aprobación. 2. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad. | 1. Continuar sensibilizando a los Titulares de proceso sobre la importante de hacer solicitud de cambio cada vez que se cambien las buenas prácticas. |  |  |  | Coordinadora Seccional de Calidad |  | Humanos | Permanente
| 2. Verificación en las auditorías internas de calidad sobre el cumplimiento y pertinencia de los procedimientos y formatos. |  |  |  | Coordinadora Seccional de Calidad |  | Humanos | 2014-2
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos.
1. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos. 2. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos. | 1. Ampliación del alcance del sistema |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2014-2
| 2. Actualización de la política de calidad |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-1
| 3. Ajuste a los objetivos de calidad |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-1
| 4. Complementación de los procedimientos documentados con las actividades que se desarrollan en las facultades. |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-1
| 5. Documentación estantarizada a nivel nacional de procedimientos en las áreas académicas |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos | 2015-1
| 6. Formación de auditores internos en las áreas académicas |  |  |  | Coordinación nacional y seccional de calidad |  | Humanos, financieros | 2015-1
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Posible ausencia de claridad y reprocesos en la obtención y reporte de los indicadores por parte de las áreas Descripción: Los procesos de obtención de información podrían tener fallas que afecten la exactitud de los resultados.
1. Capacitación insuficiente para realizar la obtención de la información 2. Procesos manuales para el cálculo de los indicadores 3. Ausencia de herramientas eficacez para la obtención de la información 4. Indicadores no alineados con el proceso de acreditación institucional que no midan realmente la eficacia del proceso. | 1. Diseñar procesos automatizados para el cálculo de indicadores |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-1
| 2. Elaboración de herramientas eficacez para la obtención de la información |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-1
| 3. Alinear en todos los procesos los Indicadores con el proceso de acreditación institucional que midan realmente la eficacia del proceso |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-1
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad.
1. Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. 2. No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central 3. No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación. | 1. Organizar el archivo central de acuerdo a directriz nacional y ponerlo en funcionamiento. |  |  |  | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo |  | Humanos, tecnológicos, físicos, financieros | 2015-1
| 2. Organizar al 100% los archivos de Gestión de acuerdo a normatividad del archivo general de la nación. |  |  |  | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo Titulares de procesos |  | Humanos, tecnológicos | 2015-1
| 3. Alinear las tablas de retención documental con el listado maestro de documentos y registros |  |  |  | Secretario Seccional, Auxiliar de archivo y Coordinadora de calidad |  | Humanos, tecnológicos | 2015-1
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Tratamiento de quejas y/o reclamos recibidos por la universidad no adecuado o insuficiente. Descripción: Las áreas receptoras de quejas / reclamos deciden el tratamiento que debe brindarse a cada una de ellas, de forma deliberada.
1. Competencias insuficientes para tratamiento de No Conformidades (análisis de causa raíz) 2. Academia no incluida en el sistema de calidad 3. Concientización 4. Personal nuevo | 1. Continuar con el seguimiento a quejas y calificaciones del servicio |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | Permanente
| 2. Continuar con la formulación de acciones correctivas a las quejas recurrentes |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | Permanente
| 3. Hacer Llamado de atención al personal por el mal servicio al usuario |  |  |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad |  | Humanos, tecnológicos | Permanente
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | GLORIA AMPARO SÁNCHEZ MALDONADO, Coordinadora de calidad
FECHA SEGUIMIENTO________________________
Si
Si
No
No
Si
No

## Taller de lluvia de ideas
UNIVERSIDAD LIBRE TALLER LLUVIA DE IDEAS
[12 empty] | PROCESOS | PARTICIPANTES
NOMBRE DEL PROCESO: | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD |  |  | No. PARTICIPANTES: |  |  | 2 |  | FECHA: |  | Junio 06 de 2014 | GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN | 1
[12 empty] | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | 2
1. NO CONFORMIDAD: | RIESGO OPERATIVO: Obsolecencia en los documentos, procedimientos o cualquier otro tipo de registro del SGC. Descripción: Los procesos tienen cambios permanentes que deben ser reflejados en los documentos del SGC. RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos. RIESGO OPERATIVO: Posible ausencia de claridad y reprocesos en la obtención y reporte de los indicadores por parte de las áreas Descripción: Los procesos de obtención de información podrían tener fallas que afecten la exactitud de los resultados. RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad. RIESGO OPERATIVO: Tratamiento de quejas y/o reclamos recibidos por la universidad no adecuado o insuficiente. Descripción: Las áreas receptoras de quejas / reclamos deciden el tratamiento que debe brindarse a cada una de ellas, de forma deliberada. | [10 empty] | GESTIÓN FINANCIERA | 3
2. Lluvia de ideas causas de la NC (repartir papel a cada uno de los participantes) | [11 empty] | GESTIÓN HUMANA | 4
3. CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS | PARTICIPANTES (Cada uno de los participantes prioriza las causas, siendo 1 la de mayor importancia) | [10 empty] | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SUMATORIA | GESTIÓN DE BIBLIOTECA | 6
RIESGO OPERATIVO: Obsolecencia en los documentos, procedimientos o cualquier otro tipo de registro del SGC. Descripción: Los procesos tienen cambios permanentes que deben ser reflejados en los documentos del SGC.
1. Cambios / mejoras normales en los procesos no notificadas a la oficina de calidad. | 3 | 2 | [8 empty] | 5 | GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA | 9
2. Revisión inadecuada de los documentos por los usuarios en etapa de aprobación. | 1 | 1 | [8 empty] | 2
3. Levantamiento de información insuficiente por parte de la oficina de calidad en la que se incluyan las particularidades de las sedes / seccionales. | 4 | 4 | [8 empty] | 8
4. Adopción o cambio en formatos, procedimientos u otros documentos sin ser escalados a la oficina de calidad. | 2 | 3 | [8 empty] | 5
RIESGO OPERATIVO: Desarticulación entre los procesos académicos y administrativos Descripción: No hay una comprensión total del enfoque por procesos por lo cual algunos trabajadores no conocen sus responsabilidades frente a los procesos afectando el desempeño de los mismos.
1. El alcance definido para el sistema ha ocasionado la documentación parcial de algunos procedimientos que no contemplan la totalidad de las actividades de los procesos. | 1 | 1 | [8 empty] | 2
2. La política de calidad en su enunciado separa los procesos administrativos de los académicos y desde allí se refleja una separación en los procedimientos. | 2 | 2 | [8 empty] | 4
3. Falta alineación de indicadores estándar del SGC con los acreditación institucional | 3 | 3 | [8 empty] | 6
RIESGO OPERATIVO: Posible ausencia de claridad y reprocesos en la obtención y reporte de los indicadores por parte de las áreas Descripción: Los procesos de obtención de información podrían tener fallas que afecten la exactitud de los resultados.
1. Capacitación insuficiente para realizar la obtención de la información | 4 | 4 | [8 empty] | 8
2. Procesos manuales para el cálculo de los indicadores | 1 | 2 | [8 empty] | 3
3. Ausencia de herramientas eficacez para la obtención de la información | 2 | 1 | [8 empty] | 3
4. Indicadores no alineados con el proceso de acreditación institucional que no midan realmente la eficacia del proceso. | 3 | 3 | [8 empty] | 6
RIESGO OPERATIVO: No garantizar que los registros sean legibles, identificables y recuperables durante todo el ciclo de vida del documento. Descripción: Los registros de calidad pasan por diferentes etapas de conservación en las cuales se podrían perder, dañar, o dificultar su recuperabilidad.
1. Ausencia de metodología de control de registros una vez cumplido su tiempo de retención en archivo activo o de gestión. | 3 | 3 | [8 empty] | 6
2. No se tiene en funcionamiento el sitio de archivo central | 1 | 1 | [8 empty] | 2
3. No se tiene organizado al 100% los archivos de gestión de acuerdo a normatividad del Archivo General de la Nación. | 2 | 2 | [8 empty] | 4
RIESGO OPERATIVO: Tratamiento de quejas y/o reclamos recibidos por la universidad no adecuado o insuficiente. Descripción: Las áreas receptoras de quejas / reclamos deciden el tratamiento que debe brindarse a cada una de ellas, de forma deliberada.
1. Competencias insuficientes para tratamiento de No Conformidades (análisis de causa raíz) | 4 | 3 | [8 empty] | 7
2. Academia no incluida en el sistema de calidad | 1 | 1 | [8 empty] | 2
3. Concientización | 2 | 2 | [8 empty] | 4
4. Personal nuevo | 3 | 4 | [8 empty] | 7
Una vez realizada la sumatoria se prioriza de menor a mayor.
4. De acuerdo a la(s) causa(s) priorizada(s), reportar las acciones requeridas en el reporte de acción correctiva ST-AC-05-P-01-F01
PARTICIPANTES | FIRMA
1. GLORIA AMPARO SÁNCHEZ MALDONADO, Coordinadora de calidad
2. BEATRIZ ELENA DURÁN GÓMEZ, Secretaria Planeación