## Segui.oct.4.2016
|  |  | REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA, SERVICIO NO CONFORME Y OPORTUNIDAD DE MEJORA | [10 empty] | Administración de la Calidad | Análisis encuesta de satisfacción | SI | Lluvia de Ideas
[14 empty] | Bienestar Universitario | Resultados de las auditorías internas y externas | NO | Espina de Pescado
Servicio No Conforme |  |  |  | Proceso Que Reporta |  | Bienestar Universitario |  |  | FECHA |  | Abril 18 de 2016 |  |  | Gestión Admisiones y Registro | Análisis de servicio no conforme |  | 5 ¿Por qué?
No Conformidad | [13 empty] | Gestión Adquisiciones y Suministros | (Indicadores) Análisis e información estadística de datos |  | Otra
Acción Correctiva |  |  |  | ¿Requiere solo corrección? |  | NO | [7 empty] | Gestión de Auditoria Interna | Resultados de las revisiones del S.G.C
Acción Preventiva |  |  | X | [10 empty] | Gestión de la Biblioteca | (Mapa de Riesgos) Acciones como resultado del análisis
Oportunidad de Mejora | [13 empty] | Gestión de la Dirección | Evaluaciones de satisfacción de los usuarios
[14 empty] | Gestión de Servicios Generales | Otra
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | FUENTE | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) | [5 empty] | ¿Fue Eficaz? | Fecha de Cierre | Gestión Financiera
RIESGO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. |  |  |  |  | (Mapa de Riesgos) Acciones como resultado del análisis | [8 empty] | Gestión Humana
RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal de planta suficiente para coordinar las áreas de Bienestar Descripción: El proceso puede verse afectado por tener coordinadores de áreas tercerizados o por prestación de servicios, dado que son cargos misionales |  |  |  |  | (Mapa de Riesgos) Acciones como resultado del análisis | [8 empty] | Gestión Informática
Gestión Documental
¿Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [5 empty] | NO
ACCIONES A IMPLEMENTAR
Herramienta Aplicada | Causas a tratar |  |  | N° | Acciones |  |  | Responsables |  | Recursos |  |  | Fecha para el cierre
Lluvia de Ideas | Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. |  |  | 1 | Aseguramiento de los convenios y su continuidad. |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  |  | 2016-2
Lluvia de Ideas | Espacios deprotivos y culturales limitados |  |  | 2 | Implementación del Plan de Ordenamiento del campus aprobado por H. Consiliatura que incluye un espacio adecuado para instalaciones de Bienestar Institucional |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  |  | 2017-2
Lluvia de Ideas | Los Coordinadores tiene modalidad de contrato tercerizado y por prestación de servicio. |  |  | 3 | Revisión e implementación del acuerdo de Bienestar por parte de la alta dirección |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  |  | 2016-2
Lluvia de Ideas | No tienen una relación laboral directa con la Universidad por ende son muy restringidas las directrices que pueda generarar la dirección |  |  | 4 | De acuerdo a análisis y decisión tomada realizar las contrataciones de planta de los siguientes Coordinadores: * Cultura * Salud y Desarrollo Humano * Promoción Socioeconómica |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  |  | 2017-1
Lluvia de Ideas | Son cargos misionales que deben mantener continuidad en el proceso
Vo.Bo. Titular del proceso |  |  | ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
SEGUMIENTO A LAS ACCIONES
Fecha de seguimiento | N° | Justificación y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  |  |  | Estado de la acción |  |  |  |  | Firma de la persona que realiza el seguimiento
[7 empty] | Abierta | Cerrada | En proceso | Fue Eficaz
04 de octubre de 2016 | 1 | Persiste el hacinamiento en las oficinas, situación que no será subsanada hasta tanto no se cuente con edificio administrativo |  |  |  |  | x
04 de octubre de 2016 | 2 | Los espacios de almacenamiento para implementos culturales y deportivos siguen siendo insuficientes e inadecuados. |  |  |  |  | x
04 de octubre de 2016 | 3 | Se mantiene el tipo de contratación por prestación de servicios en la mayoría del personal de BU |  |  |  |  | x
04 de octubre de 2016 | 4
OBSERVACIONES:
Persisten las situaciones de riesgo en términos de infraestructura física y disponibilidad de personal.

## Riesgos 2016
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad |  |  |  |  | Fecha | Abril 15 de 2016
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial |  |  |  |  | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) | [5 empty] | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal de planta suficiente para coordinar las áreas de Bienestar Descripción: El proceso puede verse afectado por tener coordinadores de áreas tercerizados o por prestación de servicios, dado que son cargos misionales |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad?
Requiere solo corrección?
Fuente: |  |  |  |  | Análisis de causas |  |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción |  |  |  |  | Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados |  |  |  |  | Herramienta de Riesgos
Resultados de las auditorías internas y externas |  |  |  |  | 1. Los Coordinadores tiene modalidad de contrato tercerizado y por prestación de servicio. 2. No tienen una relación laboral directa con la Universidad por ende son muy restringidas las directrices que pueda generarar la dirección 3. Son cargos misionales que deben mantener continuidad en el proceso
Análisis de servicio no conforme
Análisis e información estadística de datos (Indicadores).
Resultados de las revisiones del SGC.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios.
Otras.
Acciones a Implemetar |  | RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados | 1 | Aseguramiento de los convenios y su continuidad. | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos |  | 2016-1
| 2 | Implementación del Plan de Ordenamiento del campus aprobado por H. Consiliatura que incluye un espacio adecuado para instalaciones de Bienestar Institucional | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos |  | 2017-2
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal de planta suficiente para coordinar las áreas de Bienestar Descripción: El proceso puede verse afectado por tener coordinadores de áreas tercerizados o por prestación de servicios, dado que son cargos misionales
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
1. Los Coordinadores tiene modalidad de contrato tercerizado y por prestación de servicio. 2. No tienen una relación laboral directa con la Universidad por ende son muy restringidas las directrices que pueda generarar la dirección 3. Son cargos misionales que deben mantener continuidad en el proceso | 1 | 1. Revisión e implementación del acuerdo de Bienestar por parte de la alta dirección | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | 2016-2
|  | 2. De acuerdo a análisis y decisión tomada realizar las contrataciones de planta de los siguientes Coordinadores: * Cultura * Salud y Desarrollo Humano * Promoción Socioeconómica | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | 2017-1
Se cerró la acción?
Vo.Bo. Titular del proceso |  | ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
Seguimiento acciones :
Fecha de seguimiento | N° | Justificación y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  |  |  | Estado de la acción |  |  |  | Firma de la persona que realiza el seguimiento
[7 empty] | Abierta | Cerrada | En proceso | Fue Eficaz
Si
Si
No
No
Si
No

## Taller de lluvia-ideas (2016)
UNIVERSIDAD LIBRE TALLER LLUVIA DE IDEAS
[12 empty] | PROCESOS | PARTICIPANTES
NOMBRE DEL PROCESO: | BIENESTAR UNIVERSITARIO |  |  | No. PARTICIPANTES: |  |  | 2 |  | FECHA: |  | Abril 15 de 2016 | GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN | 1
[12 empty] | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | 2
1. NO CONFORMIDAD: | RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal de planta suficiente para coordinar las áreas de Bienestar Descripción: El proceso puede verse afectado por tener coordinadores de áreas tercerizados o por prestación de servicios, dado que son cargos misionales | [10 empty] | GESTIÓN FINANCIERA | 3
2. Lluvia de ideas causas de la NC (repartir papel a cada uno de los participantes) | [11 empty] | GESTIÓN HUMANA | 4
3. CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS | PARTICIPANTES (Cada uno de los participantes prioriza las causas, siendo 1 la de mayor importancia) | [10 empty] | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SUMATORIA | GESTIÓN DE BIBLIOTECA | 6
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA | 9
[11 empty] | 0 | GESTIÓN DE INFORMÁTICA
0
RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal de planta suficiente para coordinar las áreas de Bienestar Descripción: El proceso puede verse afectado por tener coordinadores de áreas tercerizados o por prestación de servicios, dado que son cargos misionales
1. Los Coordinadores tiene modalidad de contrato tercerizado y por prestación de servicio. | 2 | 2 | [8 empty] | 4
2. No tienen una relación laboral directa con la Universidad por ende son muy restringidas las directrices que pueda generarar la dirección | 1 | 1 | [8 empty] | 2
3. Son cargos misionales que deben mantener continuidad en el proceso | 3 | 3 | [8 empty] | 6
0
0
0
Una vez realizada la sumatoria se prioriza de menor a mayor.
4. De acuerdo a la(s) causa(s) priorizada(s), reportar las acciones requeridas en el reporte de acción correctiva ST-AC-05-P-01-F01
PARTICIPANTES | FIRMA
1. ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
2- SANDRA RODRIGUEZ GAVIRIA, Coordinadora de Promoción socioeconómica

## Seg. Sept.29 de 2015
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad |  |  |  |  | Fecha | Junio 17 de 2015
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial |  |  |  |  | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) | [5 empty] | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Perdida de elementos de préstamo deportivos, culturales y de logística Descripción: La no devolucion de los implementos deportivos, culturales y de logística que se prestan |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: No contar con asistencia de la comunidad a las actividades de bienestar Descripción: Las actividades programadas por bienestar persiguen fines específicos que requieren la asistencia de la población objetiva |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad?
Requiere solo corrección?
Fuente: |  |  |  |  | Análisis de causas |  |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción |  |  |  |  | Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados |  |  |  |  | Herramienta de Riesgos
Resultados de las auditorías internas y externas |  |  |  |  | * No existir control en procesos de carnetización * La irresponsabilidad de las personas frente a la utilización de los elementos prestados * No se tiene sistematizado el proceso que permitiría mayor seguimiento y control
Análisis de servicio no conforme |  |  |  |  | * Por razones de espacio y sonoridad no se permite llevar a cabo prácticas culturales y recreativas en la sede centro * Apoyo insuficiente para la ejecución de las actividades * Dificultades en la comunicación para brindar la información requerida o asistir a los eventos convocados por ésta
Análisis e información estadística de datos (Indicadores).
Resultados de las revisiones del SGC.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios.
Otras.
Acciones a Implemetar |  | RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados | 1 | Aseguramiento de los convenios y su continuidad. | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos |  | Sept. 17 de 2014
| 2 | Mejoramiento de los espacios actuales | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos |  | 2016-2
| 3 | Reuniones primarias con el equipo de trabajo | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Sept. 17 de 2014
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: Perdida de elementos de préstamo deportivos, culturales y de logística Descripción: La no devolucion de los implementos deportivos, culturales y de logística que se prestan
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
* No existir control en procesos de carnetización * La irresponsabilidad de las personas frente a la utilización de los elementos prestados * No se tiene sistematizado el proceso que permitiría mayor seguimiento y control | 1 | Solicitar al personal administrativo y docente envío de correo electrónico para las solicitudes de préstamo con fecha de entrega | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Permanente
| 2 | Exigencia de carnet para estudiantes y diligenciamiento de planilla de préstamo | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Permanente
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: No contar con asistencia de la comunidad a las actividades de bienestar Descripción: Las actividades programadas por bienestar persiguen fines específicos que requieren la asistencia de la población objetiva
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
* Por razones de espacio y sonoridad no se permite llevar a cabo prácticas culturales y recreativas en la sede centro * Apoyo insuficiente para la ejecución de las actividades * Dificultades en la comunicación para brindar la información requerida o asistir a los eventos convocados por ésta | 1 | Socializar cronograma de actividades con Decanos. | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Permanente
| 2 | Generar acuerdos para la visibilización del Bienestar en la sede centro | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | 2015-1
| 3 | Realizar microcharlas | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Permanente
| 4 | Realizar evaluación cualitativa de las estrategias del Bienestar Universitario | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Permanente
Se cerró la acción?
Vo.Bo. Titular del proceso |  | ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
Seguimiento acciones : RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Causas a eliminar: * Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. * Computadores lentos y desactualizados. * Espacios deprotivos y culturales limitados
Fecha de seguimiento | N° | Justificación y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  |  |  | Estado de la acción |  |  |  | Firma de la persona que realiza el seguimiento
[7 empty] | Abierta | Cerrada | En proceso | Fue Eficaz
Septiembre 29 de 2015 | 1 | Aseguramiento de los convenios y su continuidad. | [5 empty] | Para el 2015 estan establecidos los acuerdos |  | si | Camilo Hincapié Adriana Patricia Oyuela L
Septiembre 29 de 2015 | 2 | Mejoramiento de los espacios actuales | [6 empty] | Se encuentra en proceso |  | Camilo Hincapié Adriana Patricia Oyuela L
Septiembre 29 de 2015 | 3 | Reuniones primarias con el equipo de trabajo | [5 empty] | Para el 2015 se han realizado 4 reuniones de equipo primario. |  |  | Camilo Hincapié Adriana Patricia Oyuela L
Seguimiento acciones : RIESTO OPERATIVO: Perdida de elementos de préstamo deportivos, culturales y de logística Causas a eliminar: * No existir control en procesos de carnetización * La irresponsabilidad de las personas frente a la utilización de los elementos prestados * No se tiene sistematizado el proceso que permitiría mayor seguimiento y control
Septiembre 29 de 2015 | 1 | Solicitar al personal administrativo y docente envío de correo electrónico para las solicitudes de préstamo con fecha de entrega | [5 empty] | Riesgo permanente, no hay responsabilidad por parte de los usuarios. |  |  | Camilo Hincapié Adriana Patricia Oyuela L
Septiembre 29 de 2015 | 2 | Exigencia de carnet para estudiantes y diligenciamiento de planilla de préstamo | [6 empty] | Es el control que se realiza para el préstamo de elemnetos deportivos culturales, logísticos y deportivos. |  | Camilo Hincapié Adriana Patricia Oyuela L
Seguimiento acciones : RIESTO OPERATIVO: No contar con asistencia de la comunidad a las actividades de bienestar Causas a eliminar: * Por razones de espacio y sonoridad no se permite llevar a cabo prácticas culturales y recreativas en la sede centro * Apoyo insuficiente para la ejecución de las actividades * Dificultades en la comunicación para brindar la información requerida o asistir a los eventos convocados por ésta
Septiembre 29 de 2015 | 1 | Socializar cronograma de actividades con Decanos. | [5 empty] | Permanente, porque a pesar de que se hace con antelación de la información a los decanos de programa no existe compromiso por parte de ellos |  |  | Camilo Hincapié Adriana Patricia Oyuela L
Septiembre 29 de 2015 | 2 | Generar acuerdos para la visibilización del Bienestar en la sede centro | [6 empty] | La oficina de bienestar esta permanentemente abierta. | si | Camilo Hincapié Adriana Patricia Oyuela L
Septiembre 29 de 2015 | 3 | Realizar microcharlas | [6 empty] | permanentemente | si | Camilo Hincapié Adriana Patricia Oyuela L
Septiembre 29 de 2015 | 4 | Realizar evaluación cualitativa de las estrategias del Bienestar Universitario | [5 empty] | NO se han realizado, evaluaciones del servicio de calidad pero no las culitativas. |  |  | Camilo Hincapié Adriana Patricia Oyuela L
Si
Si
No
No
Si
No

## Riesgos 2015
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad |  |  |  |  | Fecha | Junio 17 de 2015
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial |  |  |  |  | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) | [5 empty] | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Perdida de elementos de préstamo deportivos, culturales y de logística Descripción: La no devolucion de los implementos deportivos, culturales y de logística que se prestan |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: No contar con asistencia de la comunidad a las actividades de bienestar Descripción: Las actividades programadas por bienestar persiguen fines específicos que requieren la asistencia de la población objetiva |  |  |  |  | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad?
Requiere solo corrección?
Fuente: |  |  |  |  | Análisis de causas |  |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción |  |  |  |  | Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados |  |  |  |  | Herramienta de Riesgos
Resultados de las auditorías internas y externas |  |  |  |  | * No existir control en procesos de carnetización * La irresponsabilidad de las personas frente a la utilización de los elementos prestados * No se tiene sistematizado el proceso que permitiría mayor seguimiento y control
Análisis de servicio no conforme |  |  |  |  | * Por razones de espacio y sonoridad no se permite llevar a cabo prácticas culturales y recreativas en la sede centro * Apoyo insuficiente para la ejecución de las actividades * Dificultades en la comunicación para brindar la información requerida o asistir a los eventos convocados por ésta
Análisis e información estadística de datos (Indicadores).
Resultados de las revisiones del SGC.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios.
Otras.
Acciones a Implemetar |  | RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados | 1 | Aseguramiento de los convenios y su continuidad. | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos |  | Sept. 17 de 2014
| 2 | Mejoramiento de los espacios actuales | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos |  | 2016-2
| 3 | Reuniones primarias con el equipo de trabajo | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Sept. 17 de 2014
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: Perdida de elementos de préstamo deportivos, culturales y de logística Descripción: La no devolucion de los implementos deportivos, culturales y de logística que se prestan
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
* No existir control en procesos de carnetización * La irresponsabilidad de las personas frente a la utilización de los elementos prestados * No se tiene sistematizado el proceso que permitiría mayor seguimiento y control | 1 | Solicitar al personal administrativo y docente envío de correo electrónico para las solicitudes de préstamo con fecha de entrega | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Permanente
| 2 | Exigencia de carnet para estudiantes y diligenciamiento de planilla de préstamo | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Permanente
A partir de la fecha
Acciones a Implemetar |  | RIESGO OPERATIVO: No contar con asistencia de la comunidad a las actividades de bienestar Descripción: Las actividades programadas por bienestar persiguen fines específicos que requieren la asistencia de la población objetiva
Causas a eliminar | N° | Acciones | [5 empty] | Responsables |  | Recursos |  | Fecha para el cierre
* Por razones de espacio y sonoridad no se permite llevar a cabo prácticas culturales y recreativas en la sede centro * Apoyo insuficiente para la ejecución de las actividades * Dificultades en la comunicación para brindar la información requerida o asistir a los eventos convocados por ésta | 1 | Socializar cronograma de actividades con Decanos. | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Permanente
| 2 | Generar acuerdos para la visibilización del Bienestar en la sede centro | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | 2015-1
| 3 | Realizar microcharlas | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Permanente
| 4 | Realizar evaluación cualitativa de las estrategias del Bienestar Universitario | [5 empty] | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos |  | Permanente
Se cerró la acción?
Vo.Bo. Titular del proceso |  | ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
Seguimiento acciones :
Fecha de seguimiento | N° | Justificación y cierre de las acciones establecidas (comentarios) |  |  |  |  | Estado de la acción |  |  |  | Firma de la persona que realiza el seguimiento
[7 empty] | Abierta | Cerrada | En proceso | Fue Eficaz
Si
Si
No
No
Si
No

## Taller de lluvia-ideas (2015)
UNIVERSIDAD LIBRE TALLER LLUVIA DE IDEAS
[12 empty] | PROCESOS | PARTICIPANTES
NOMBRE DEL PROCESO: | BIENESTAR UNIVERSITARIO |  |  | No. PARTICIPANTES: |  |  | 3 |  | FECHA: |  | Junio 17 de 2015 | GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN | 1
[12 empty] | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | 2
1. NO CONFORMIDAD: | RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. RIESGO OPERATIVO: Perdida de elementos de préstamo deportivos, culturales y de logística Descripción: La no devolucion de los implementos deportivos, culturales y de logística que se prestan RIESGO OPERATIVO: No contar con asistencia de la comunidad a las actividades de bienestar Descripción: Las actividades programadas por bienestar persiguen fines específicos que requieren la asistencia de la población objetiva | [10 empty] | GESTIÓN FINANCIERA | 3
2. Lluvia de ideas causas de la NC (repartir papel a cada uno de los participantes) | [11 empty] | GESTIÓN HUMANA | 4
3. CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS | PARTICIPANTES (Cada uno de los participantes prioriza las causas, siendo 1 la de mayor importancia) | [10 empty] | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SUMATORIA | GESTIÓN DE BIBLIOTECA | 6
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA | 9
[11 empty] | 0 | GESTIÓN DE INFORMÁTICA
0
RIESGO OPERATIVO: Perdida de elementos de préstamo deportivos, culturales y de logística Descripción: La no devolucion de los implementos deportivos, culturales y de logística que se prestan
* No existir control en procesos de carnetización | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6
* La irresponsabilidad de las personas frente a la utilización de los elementos prestados | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
* No se tiene sistematizado el proceso que permitiría mayor seguimiento y control | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 9
RIESGO OPERATIVO: No contar con asistencia de la comunidad a las actividades de bienestar Descripción: Las actividades programadas por bienestar persiguen fines específicos que requieren la asistencia de la población objetiva
* Por razones de espacio y sonoridad no se permite llevar a cabo prácticas culturales y recreativas en la sede centro | 2 | 1 | 3 | [7 empty] | 6
* Apoyo insuficiente para la ejecución de las actividades | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 6
* Dificultades en la comunicación para brindar la información requerida o asistir a los eventos convocados por ésta | 3 | 2 | 1 | [7 empty] | 6
0
0
0
Una vez realizada la sumatoria se prioriza de menor a mayor.
4. De acuerdo a la(s) causa(s) priorizada(s), reportar las acciones requeridas en el reporte de acción correctiva ST-AC-05-P-01-F01
PARTICIPANTES | FIRMA
1. ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
2- SANDRA RODRIGUEZ GAVIRIA, Coordinadora de Promoción socioeconómica
3- JAKELINE MANCERA GALEANO, Secretaria

## Seg.Sept.17.2014
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 09 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 09 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. * Crecimiento de la población, Percepción insuficiente de la población atendida en los procesos desarrollados por parte del área de la salud, Ausencia de personal en horarios determinados en los que está presente la comunidad universitaria |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2- Por intensidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. Apoyo insuficiente de algunas áreas funcionales para la ejecución de los programas Personal insuficiente para el desarrollo de los programas Encuestas realizadas por otras unidades con criterios inadecuados, funciones no correspondientes al área y claridad insuficiente en las preguntas. Falta de información y de la cultura de revisión de los medios de comunicación con los que cuenta la institución.
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados
Resultados de las revisiones del SGC.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Crecimiento de la población, 2. Percepción insuficiente de la población atendida en los procesos desarrollados por parte del área de la salud 3. Ausencia de personal en horarios determinados en los que está presente la comunidad universitaria | Establecer acuerdos de práctica, el mantenimiento del seguro de SURA y del contrato de Área protegida |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: Establecer acuerdos de práctica, el mantenimiento del seguro de SURA y del contrato de Área protegida |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación
Por intensidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación | 1.Información permanente a los estudiantes a través de estrategias comunicativas |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: PERMANTE: |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
| 2. Evaluación de los horarios de prácticas |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: PERMANTE: |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades
Apoyo insuficiente de algunas áreas funcionales para la ejecución de los programas Personal insuficiente para el desarrollo de los programas Encuestas realizadas por otras unidades con criterios inadecuados, funciones no correspondientes al área y claridad insuficiente en las preguntas. Falta de información y de la cultura de revisión de los medios de comunicación con los que cuenta la institución. | Reducir la probabilidad de la ocurrencia a través de los canales formales de comiunicación y el contacto permanente con la comunidad y sus necesidades |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: PERMANTE Y SE REALIZAN ACCIONES DE MEJORA |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
Acciones a Implantar | RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados | Aseguramiento de los convenios y su continuidad. |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: PERMANTE: |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
| Mejoramiento de los espacios actuales |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos | 2014-2 | 2016-2 | EN PROCESO |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
| Reuniones primarias con el equipo de trabajo |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2 | Sept.17 de 2014 | Cerrado: PERMANTE: |  | * Endna García Hernández * Beatriz Elena Durán Gómez
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Endna García Hernández
Beatriz Elena Durán Gómez
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
FECHA SEGUIMIENTO: Septiembre 17 de 2014
Si
Si
No
No
Si
No

## ST-AC-05-P-01-F01
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 09 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 09 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. * Crecimiento de la población, Percepción insuficiente de la población atendida en los procesos desarrollados por parte del área de la salud, Ausencia de personal en horarios determinados en los que está presente la comunidad universitaria |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2- Por intensidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. Apoyo insuficiente de algunas áreas funcionales para la ejecución de los programas Personal insuficiente para el desarrollo de los programas Encuestas realizadas por otras unidades con criterios inadecuados, funciones no correspondientes al área y claridad insuficiente en las preguntas. Falta de información y de la cultura de revisión de los medios de comunicación con los que cuenta la institución.
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados
Resultados de las revisiones del SGC.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista.
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. Crecimiento de la población, 2. Percepción insuficiente de la población atendida en los procesos desarrollados por parte del área de la salud 3. Ausencia de personal en horarios determinados en los que está presente la comunidad universitaria | Establecer acuerdos de práctica, el mantenimiento del seguro de SURA y del contrato de Área protegida |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros | 2014-2
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación
Por intensidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación | 1.Información permanente a los estudiantes a través de estrategias comunicativas |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2
| 2. Evaluación de los horarios de prácticas |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades
Apoyo insuficiente de algunas áreas funcionales para la ejecución de los programas Personal insuficiente para el desarrollo de los programas Encuestas realizadas por otras unidades con criterios inadecuados, funciones no correspondientes al área y claridad insuficiente en las preguntas. Falta de información y de la cultura de revisión de los medios de comunicación con los que cuenta la institución. | Reducir la probabilidad de la ocurrencia a través de los canales formales de comiunicación y el contacto permanente con la comunidad y sus necesidades |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2
Acciones a Implantar | RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. Computadores lentos y desactualizados. Espacios deprotivos y culturales limitados | Aseguramiento de los convenios y su continuidad. |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos | 2014-2
| Mejoramiento de los espacios actuales |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos, financieros y físicos | 2014-2
| Reuniones primarias con el equipo de trabajo |  |  |  | Dirección e Bienestar y Coordinador del área |  | Humanos | 2014-2
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
FECHA SEGUIMIENTO________________________
Si
Si
No
No
Si
No

## Taller de lluvia de ideas (2)
UNIVERSIDAD LIBRE TALLER LLUVIA DE IDEAS
[12 empty] | PROCESOS | PARTICIPANTES
NOMBRE DEL PROCESO: | BIENESTAR UNIVERSITARIO |  |  | No. PARTICIPANTES: |  |  | 3 |  | FECHA: |  | Junio 09 de 2014 | GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN | 1
[12 empty] | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | 2
1. NO CONFORMIDAD: | RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista. RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones. | [10 empty] | GESTIÓN FINANCIERA | 3
2. Lluvia de ideas causas de la NC (repartir papel a cada uno de los participantes) | [11 empty] | GESTIÓN HUMANA | 4
3. CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS | PARTICIPANTES (Cada uno de los participantes prioriza las causas, siendo 1 la de mayor importancia) | [10 empty] | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SUMATORIA | GESTIÓN DE BIBLIOTECA | 6
RIESGO OPERATIVO: No contar con el personal suficiente para atender de manera eficaz la población que se cubre. Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de personal acorde y permanente para atender las necesidades de la comunicadad unilibrista.
1. Crecimiento de la población, | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA | 9
2. Percepción insuficiente de la población atendida en los procesos desarrollados por parte del área de la salud | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6 | GESTIÓN DE INFORMÁTICA
3. Ausencia de personal en horarios determinados en los que está presente la comunidad universitaria | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 9
RIESGO OPERATIVO: Desmotivación y deserción de los deportistas e integrantes de los grupos culturales Descripción: Por intesidad horaria en las Clases, por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales y por desinformación
Por intensidad horaria en las Clases, | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6
Por la resposabilidad frente a los exámenes parciales y finales | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
Por desinformación | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 9
RIESGO OPERATIVO: Percepción inadecuada del área de Bienestar por parte de la comunidad universitaria Descripción: Los programas que desarrolla bienestar podrían pasar desapercibidos por la comunidad universitaria o confundidos con actividades de otras áreas o unidades
Apoyo insuficiente de algunas áreas funcionales para la ejecución de los programas | 2 | 1 | 3 | [7 empty] | 6
Personal insuficiente para el desarrollo de los programas | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 6
Encuestas realizadas por otras unidades con criterios inadecuados, funciones no correspondientes al área y claridad insuficiente en las preguntas. Falta de información y de la cultura de revisión de los medios de comunicación con los que cuenta la institución. | 3 | 2 | 1 | [7 empty] | 6
RIESTO OPERATIVO: No contar con los recursos de infraestructura para prestar adecuadamente los servicios del área Descripción: El crecimiento de la comunidad universitaria y por ende de los servicios prestados requiere de una infraestructura acorde a sus acciones.
1. Espacio insuficiente para los profesionales que laboran en el área, compartiendo puestos de trabajo y terminales de computador. | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
2. Computadores lentos y desactualizados. 3. Espacios deprotivos y culturales limitados | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6
0
Una vez realizada la sumatoria se prioriza de menor a mayor.
4. De acuerdo a la(s) causa(s) priorizada(s), reportar las acciones requeridas en el reporte de acción correctiva ST-AC-05-P-01-F01
PARTICIPANTES | FIRMA
1. ANDREA MAZUERA AYALA Directora de Bienestar Universitario
2- SANDRA RODRIGUEZ GAVIRIA, Coordinadora de Promoción socioeconómica
3- LINDA BRISNEY SANABRIA MONTOYA, Coordinadora area de deportes