INFORME

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO9001:2000

Febrero  06 de 2007

1.  DOCUMENTACIÓN (90% de cumplimiento):

Se tienen documentados 51 procedimientos y  7 instructivos bajo el esquema estándar, 29 acuerdos de servicio, Matriz de Indicadores, 9 mapas de riesgo, el plan de capacitación y el plan de mejoramiento liderado por el proceso de Gestión Humana.

Se actualizaron con el nuevo programa SIUL I y II los procedimientos de Admisiones y Registros (Admisiones, matrícula, Registro y control de notas), Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión de Adquisiciones y suministros y  Gestión de informática según directriz nacional.

Pendientes por enviar a Bogotá los procedimientos actualizados de:

Gestión de   Servicios Generales (mantenimiento, correspondencia, seguridad, audiovisuales) y se está elaborando un proyecto para correspondencia solicitado en el último consejo Directivo.

Acuerdos de Servicio

Se ajustaron de acuerdo a las recomendaciones de los diferentes grupos focales (Academia, Usuario Interno, Estudiantes de Pregrado, Estudiantes de Posgrado), solo están  pendientes de ajustar  los acuerdos de servicio de pagos y nómina debido a que se debe concertar los tiempos de recibido de cheques y nómina  con auditoria.

2. IMPLEMENTACIÓN (90% de cumplimiento)

-  Control de Documentos y Registros: Se están aplicando los Procedimientos,  formatos y se está reportando a la Coordinación de Bogotá en el formato “control y registro de cambios Versión 2”

NOTA:  En reunión de Coordinadores de Calidad realizada a finales del año  pasado en Bogotá, se definió que cada seccional manejará su propio Observatorio de Calidad bajo la dirección de la Coordinadora Nacional  quien enviará a las seccionales un CD  a los coordinadores Seccionales para que Sistemas proceda a ingresarlo en la Intranet con todos los controles de seguridad que ello requiere.

- Acciones correctivas (resultados de las auditorias) y  preventivas (resultado del mapa de riesgos elaborado por proceso): Se trabajó mediante talleres (lluvia de ideas, pareto, 5 por qué´s), en la mayoría de los procesos con la Coordinadora de Calidad. La última semana de noviembre se envió la información Bogotá.  Dicha información servirá de soporte principal para la Revisión Gerencial Seccional que se realizará el 9 de febrero de 2007.

Consultorias:  Se realizò la última consultoria el pasado 4 de diciembre de 2006 con el Dr. Jorge Orlando Murcia, Gerente del Proyecto de Bureau Veritas.

-  Auditorias internas: Se realizó el segundo ciclo de auditorias de seguimiento los días 11, 12 y 13 de diciembre del 2006 y se continua en enero y febrero de 2007, solo está pendiente por realizar la auditoria a Gestión Humana.

-  Quejas - reclamos y calificación del servicio:  Se están recogiendo semanalmente y enviando a cada titular de proceso para que proceda a darle trámite durante los primeros cinco días hábiles, obteniéndose respuesta positiva por parte de los estudiantes una vez se les llama o se les escribe por correo electrónico.

-  Medición de satisfacción del Usuario:

* Encuesta: Se aplicó la encuesta de medición de satisfacción a estudiantes de pregrado, posgrado, docentes y administrativos los días del 23 al 27 de octubre de 2006.

* Grupo Focal (para Divulgación y análisis de Acuerdos de Servicio): Se realizaron reuniones con grupos focales en las siguientes fechas:

Grupo Focal Estudiantes de pregrado: 14 de noviembre de 2006

Grupo Focal Usuario Interno: 23 de noviembre de 2006

Grupo Focal Academia: 27 de noviembre de 2006

Grupo Focal Estudiantes de Postgrado: Diciembre 3 de 2006

- Plan de capacitación: El proceso de Gestión Humana elaborará el Plan de Capacitación de acuerdo a:

*  Necesidades especificas en cada proceso: para ello la Oficina de Personal envió a cada dependencia un formato para detección de necesidades de capacitación, del cual todavía faltan algunos por entregar.

*  Necesidades de SINTIES

*  Necesidades de SIUL

*  Necesidades de ISO

*  Refuerzo en la capacitación de proyectos institucionales

DIVULGACIÓN (100% personal administrativo): Se ha realizado divulgación con todo el personal administrativo sobre la política,  objetivos de calidad, procedimientos, Acuerdos de servicio, indicadores, entre otros, se han elaborado cuatro boletines informativos, publicación de artículos en periódicos y revistas, página Web.

RIESGOS:

- Riesgo de incumplimiento: Muy poca disponibilidad de tiempo por parte de los procesos del SGC. Por la implementación simultánea de los diferentes proyectos.

- Permanentes cambios de titulares en algunos procesos:  Gestión de admisiones y registros, Gestión Financiera, Gestión de servicios generales, Bienestar Universitario, entre otros.

- La Coordinadora de calidad no dispone de tiempo completo para apoyar los procesos.

- La Falta de Coordinación de los procesos académicos en el SGC para armonizar la implantación una forma coherente e integral.

INTEGRACIÓN CON LOS PROCESOS ACADÉMICOS

- Se está haciendo la divulgación a los procesos académicos (Decanaturas, consultorios y centros de investigaciones). Se inició con la facultad de Enfermería e Ingenierías, están pendientes la facultades de Derecho y Ciencias económicas.

- Se conformó un comité inicial con  las Facultades de Ingenierías y Enfermería  con los cuales hemos venido trabajando dando así desarrollo al proyecto número 6 del PIDI componente administrativo:  Estandarización de procesos académicos, hasta la fecha se ha logrado:

- Unificar los formatos a nivel de Decanaturas

- Identificar los procedimientos  a estandarizar a nivel de Decanaturas y se están documentando.

Atentamente,

GLORIA AMPARO SANCHEZ MALDONADO

Coordinadora de Calidad