INFORME

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO9001:2000

Febrero  06 de 2007

1.  DOCUMENTACIÓN (96% de cumplimiento):

Los procedimientos y formatos han sido ajustados de acuerdo a los requerimientos de SIUL I y SIUL II.

En proceso de ajuste  Gestión de Servicios Generales

1.1 Acuerdos de Servicio (95% de cumplimiento)

Se tienen documentados 31 acuerdos de servicios y se están ajustando de acuerdo a sugerencias realizadas por los grupos focales (administrativos, académicos, estudiantes de pregrado y estudiante de postgrado) están pendientes por ajustar algunos acuerdos.

1.2 Indicadores (100% de cumplimiento):

Se tienen las Caracterizaciones  de Indicadores y las mediciones correspondientes hasta el mes de diciembre de 2006

1.3 Mapas de riesgos (100% de cumplimiento):

Se tienen elaborados los mapas de riesgo y se están aplicando y haciendo seguimiento a las Acciones Preventivas

2. AUDITORIAS ( 68% en promedio )

2.1  Realización de auditorias (86% de cumplimiento):

Se realizaron dos ciclos de auditoria. En el segundo ciclo de seguimiento, solo están pendientes  tres procesos por auditar (GD, GH, GS).

2.2 Acciones correctivas (primer y segundo ciclo de auditorias) 50%

Se trabajó mediante talleres (lluvia de ideas, pareto, 5 por qué´s), en la mayoría de los procesos con la Coordinadora de Calidad. La última semana de noviembre se envió la información Bogotá.  En la actualidad se están aplicando y haciendo seguimiento a las Acciones correctivas surgidas del primer ciclo de auditoria(100%).  El reporte de acciones correctivas del segundo ciclo de auditorias deben reportarlos los titulares de procesos el próximo 2 de marzo de 2007 como fecha límite.

Consultorias:

Se realizó la primera Revisión Gerencial el día 9 de febrero del presente año con el acompañamiento del Dr. Jorge Orlando Murcia, Gerente del Proyecto de Bureau Veritas.

Se contó con la asistencia de Rector, Decanos y algunos Coordinadores con el fin de integrar lo administrativo con lo académico.

-  Quejas - reclamos y calificación del servicio:  Se están recogiendo semanalmente y enviando a cada titular de proceso para que proceda a darle trámite durante los primeros cinco días hábiles, obteniéndose respuesta positiva por parte de los estudiantes una vez se les llama o se les escribe por correo electrónico.

-  Medición de satisfacción del Usuario:

* Encuesta: Se aplicó la encuesta de medición de satisfacción a estudiantes de pregrado, posgrado, docentes y administrativos los días del 23 al 27 de octubre de 2006.

* Grupo Focal (para Divulgación y análisis de Acuerdos de Servicio): Se realizaron reuniones con grupos focales en las siguientes fechas:

Grupo Focal Estudiantes de pregrado: 14 de noviembre de 2006

Grupo Focal Usuario Interno: 23 de noviembre de 2006

Grupo Focal Academia: 27 de noviembre de 2006

Grupo Focal Estudiantes de Postgrado: Diciembre 3 de 2006

Nota:  Este año se realizarán las mismas mediciones.

- Plan de capacitación: El proceso de Gestión Humana elaborará el Plan de Capacitación de acuerdo a:

*  Necesidades especificas en cada proceso: para ello la Oficina de Personal envió a cada dependencia un formato para detección de necesidades de capacitación, del cual todavía faltan algunos por entregar.

*  Necesidades de SINTIES

*  Necesidades de SIUL

*  Necesidades de ISO

*  Refuerzo en la capacitación de proyectos institucionales

DIVULGACIÓN (100% personal administrativo): Se ha realizado divulgación con todo el personal administrativo sobre la política,  objetivos de calidad, procedimientos, Acuerdos de servicio, indicadores, entre otros, se han elaborado cuatro boletines informativos, publicación de artículos en periódicos y revistas, página Web.

RIESGOS:

- Riesgo de incumplimiento: Muy poca disponibilidad de tiempo por parte de los procesos del SGC. Por la implementación simultánea de los diferentes proyectos.

- Permanentes cambios de titulares en algunos procesos:  Gestión de admisiones y registros, Gestión Financiera, Gestión de servicios generales, Bienestar Universitario, entre otros.

- La Coordinadora de calidad no dispone de tiempo completo para apoyar los procesos.

- La Falta de Coordinación de los procesos académicos en el SGC para armonizar la implantación una forma coherente e integral.

INTEGRACIÓN CON LOS PROCESOS ACADÉMICOS

- Se está haciendo la divulgación a los procesos académicos (Decanaturas, consultorios y centros de investigaciones). Se inició con la facultad de Enfermería e Ingenierías, están pendientes la facultades de Derecho y Ciencias económicas.

- Se conformó un comité inicial con  las Facultades de Ingenierías y Enfermería  con los cuales hemos venido trabajando dando así desarrollo al proyecto número 6 del PIDI componente administrativo:  Estandarización de procesos académicos, hasta la fecha se ha logrado:

- Se unificaron los formatos a nivel de Decanaturas

- Identificar los procedimientos  a estandarizar a nivel de Decanaturas y se están documentando.

- Se realizó reunión con decanaturas, Rectoría, Sistemas, Postgrados, Registro y control y coordinadinación de calidad el pasado 22 de febrero de 2007, donde se acordó hacer trazabilidad a algunos servicios, como Validaciones, homologaciones, entre otros para manejar tiempos tanto en procesos académicos como en registro y así brindar un buen servicio al usuario.

- Se tiene programada otra reunión como complementación para el día 8 de marzo.

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON EL PIDI

Se está aplicando el procedimiento para la Planeación el cual contempla las actas de aprobación de proyectos, igualmente se está manejando el mismo esquema de caracterización de indicadores y se utilizará el formato de medición de indicadores. Igualmente algunas herramientas utilizadas en el sistema para el mejoramiento continuo

Atentamente,

GLORIA AMPARO SANCHEZ MALDONADO

Coordinadora de Calidad