ISO9000… COMPROMISO DE TODOS CON LA CALIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementar para todos los procesos Administrativos de la Universidad  un Sistema de Gestión de Calidad basado en un modelo estándar reconocido (ISO 9001 Versión 2000), que permita entregar a nuestros Usuarios de manera consistente, productos y servicios de acuerdo con sus necesidades y expectativas.

FASE :  PRELIMINARES

En enero 21 de 2005, se dio respuesta a Instructivo PRE -013 sobre envío de información de la Universidad para dar inicio a la siguiente fase

FASE :  VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

- Fecha de visita:  2 de febrero del año 2005

- Asesora  de Bureau Veritas: Dra. Rocío Gamez

- Objetivo:  verificar la información suministrada en el instructivo PRE-013 enviado en enero 21 por la Seccional, en cada una de las dependencias para posteriormente realizar un diagnóstico de la institución.

- Resultado:  ya se tiene el diagnóstico

FASE : SENSIBILIZACIÓN

- Fecha: 15 de febrero de 2005

- Objetivo:  Dar a conocer la importancia y beneficios del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9000:2000 en las organizaciones

- Personal Sensibilizado:  Directivos, Administrativo y de Mantenimiento

- Horario: jornadas de dos horas cada una con grupos de 25 personas

- Resultado:  Se cumplió el objetivo

FASE :  CAPACITACIÓN

- CAPACITACIONES RECIBIDAS:

- Estructura de la Norma ISO9000 – Personal Directivo y Jefes de Dependencias -  16 Horas -  3 y 4 de marzo del año en curso.

- Gestión por procesos e indicadores de Gestión – 6 horas – 11 de abril.

- Curso de auditores

- Solución de problemas

FASE:  CONSULTORÍAS

CONSULTORÍAS REALIZADAS POR LA DRA CATALINA GUTIERREZ ZULUAGA :

| MES | DIA(s) | ACTA No. | AÑO | CONSULTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARZO | 17 | 4 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| ABRIL | 11 | 5 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| MAYO | 11 | 6 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| JUNIO | 9 | 7 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| JULIO | No hubo |  | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| AGOSTO | 10 | 8 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| SEPTIEMBRE | 5 | 9 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| OCTUBRE | 10 | 10 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| NOVIEMBRE | 10 | 11 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| DICIEMBRE | 14 | 12 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| ENERO | 24 | 13 | 2006 | Catalina Gutiérrez |
| FEBRERO | 22 | 14 | 2006 | Catalina Gutiérrez |
| DICIEMBRE | 4 | 15 | 2006 | Jorge Orlando Murcia |
| FEBRERO | 9 | 16 | 2007 | Jorge Orlando Murcia |
| MES | DIA(s) | ACTA No. | ACTIVIDAD |  |
| FEBRERO | 1 | 1 | ROCIO GAMEZ -VISITA PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN |  |
| FEBRERO | 15 | 2 | Catalina Gutiérrez - PRIMERA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN |  |
| MARZO | 3 y 4 | 3 | Catalina Gutiérrez -CAPACITACIÓN ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2000 |  |
| EL CURSO DE AUDITORES SE REALIZÓ LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DE 2006 CON EL DR. JORGE ORLANDO MURCIA |  |  |  |  |

DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGC (ESTADO ACTUAL)

1.  DOCUMENTACIÓN (96% de cumplimiento):

Los procedimientos y formatos han sido ajustados de acuerdo a los requerimientos de SIUL I y SIUL II.

En proceso de ajuste  Gestión de Servicios Generales

1.1 Acuerdos de Servicio (95% de cumplimiento)

Se tienen documentados 31 acuerdos de servicios y se están ajustando de acuerdo a sugerencias realizadas por los grupos focales (administrativos, académicos, estudiantes de pregrado y estudiante de postgrado) están pendientes por ajustar algunos acuerdos.

1.2 Indicadores (100% de cumplimiento):

Se tienen las Caracterizaciones  de Indicadores y las mediciones correspondientes hasta el mes de diciembre de 2006

1.3 Mapas de riesgos (100% de cumplimiento):

Se tienen elaborados los mapas de riesgo y se están aplicando y haciendo seguimiento a las Acciones Preventivas

2. AUDITORIAS ( 68% en promedio )

2.1  Realización de auditorias (86% de cumplimiento):

Se realizaron dos ciclos de auditoria. En el segundo ciclo de seguimiento, solo están pendientes  tres procesos por auditar (GD, GH, GS).

2.2 Acciones correctivas (primer y segundo ciclo de auditorias) 50%

Se trabajó mediante talleres (lluvia de ideas, pareto, 5 por qué´s), en la mayoría de los procesos con la Coordinadora de Calidad. La última semana de noviembre se envió la información Bogotá.  En la actualidad se están aplicando y haciendo seguimiento a las Acciones correctivas surgidas del primer ciclo de auditoria(100%).  El reporte de acciones correctivas del segundo ciclo de auditorias deben reportarlos los titulares de procesos el próximo 2 de marzo de 2007 como fecha límite.

Consultorias:

Se realizó la primera Revisión Gerencial el día 9 de febrero del presente año con el acompañamiento del Dr. Jorge Orlando Murcia, Gerente del Proyecto de Bureau Veritas.

Se contó con la asistencia de Rector, Decanos y algunos Coordinadores con el fin de integrar lo administrativo con lo académico.

-  Quejas - reclamos y calificación del servicio:  Se están recogiendo semanalmente y enviando a cada titular de proceso para que proceda a darle trámite durante los primeros cinco días hábiles, obteniéndose respuesta positiva por parte de los estudiantes una vez se les llama o se les escribe por correo electrónico.

-  Medición de satisfacción del Usuario:

* Encuesta: Se aplicó la encuesta de medición de satisfacción a estudiantes de pregrado, posgrado, docentes y administrativos los días del 23 al 27 de octubre de 2006.

* Grupo Focal (para Divulgación y análisis de Acuerdos de Servicio): Se realizaron reuniones con grupos focales en las siguientes fechas:

Grupo Focal Estudiantes de pregrado: 14 de noviembre de 2006

Grupo Focal Usuario Interno: 23 de noviembre de 2006

Grupo Focal Academia: 27 de noviembre de 2006

Grupo Focal Estudiantes de Postgrado: Diciembre 3 de 2006

Nota:  Este año se realizarán las mismas mediciones.

- Plan de capacitación: El proceso de Gestión Humana elaborará el Plan de Capacitación de acuerdo a:

*  Necesidades especificas en cada proceso: para ello la Oficina de Personal envió a cada dependencia un formato para detección de necesidades de capacitación, del cual todavía faltan algunos por entregar.

*  Necesidades de SINTIES

*  Necesidades de SIUL

*  Necesidades de ISO

*  Refuerzo en la capacitación de proyectos institucionales

DIVULGACIÓN (100% personal administrativo): Se ha realizado divulgación con todo el personal administrativo sobre la política,  objetivos de calidad, procedimientos, Acuerdos de servicio, indicadores, entre otros, se han elaborado cuatro boletines informativos, publicación de artículos en periódicos y revistas, página Web.

RIESGOS:

- Riesgo de incumplimiento: Muy poca disponibilidad de tiempo por parte de los procesos del SGC. Por la implementación simultánea de los diferentes proyectos.

- Permanentes cambios de titulares en algunos procesos:  Gestión de admisiones y registros, Gestión Financiera, Gestión de servicios generales, Bienestar Universitario, entre otros.

- La Coordinadora de calidad no dispone de tiempo completo para apoyar los procesos.

- La Falta de Coordinación de los procesos académicos en el SGC para armonizar la implantación una forma coherente e integral.

INTEGRACIÓN CON LOS PROCESOS ACADÉMICOS

- Se está haciendo la divulgación a los procesos académicos (Decanaturas, consultorios y centros de investigaciones). Se inició con la facultad de Enfermería e Ingenierías, están pendientes la facultades de Derecho y Ciencias económicas.

- Se conformó un comité inicial con  las Facultades de Ingenierías y Enfermería  con los cuales hemos venido trabajando dando así desarrollo al proyecto número 6 del PIDI componente administrativo:  Estandarización de procesos académicos, hasta la fecha se ha logrado:

- Se unificaron los formatos a nivel de Decanaturas

- Identificar los procedimientos  a estandarizar a nivel de Decanaturas y se están documentando.

- Se realizó reunión con decanaturas, Rectoría, Sistemas, Postgrados, Registro y control y coordinadinación de calidad el pasado 22 de febrero de 2007, donde se acordó hacer trazabilidad a algunos servicios, como Validaciones, homologaciones, entre otros para manejar tiempos tanto en procesos académicos como en registro y así brindar un buen servicio al usuario.

- Se tiene programada otra reunión como complementación para el día 8 de marzo.

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON EL PIDI

Se está aplicando el procedimiento para la Planeación el cual contempla las actas de aprobación de proyectos, igualmente se está manejando el mismo esquema de caracterización de indicadores y se utilizará el formato de medición de indicadores. Igualmente algunas herramientas utilizadas en el sistema para el mejoramiento continuo

1. Como surgió la idea de la certificación?:

La idea surgió de la Presidencia Nacional

2. Quien fue el mentor de idea de certificarse? como, cuando, donde y por que?

El mentor de la idea de certificarse fue del Dr. Victor Hernándo Alvarado Ardila.  Como proyecto bandera de su programa de gobierno – en Bogotá por hacer de la universidad una institución organizada, productiva y competitiva.

3. Indicadores de medición, para saber si se esta cumpliendo con lo presupuestado del proyecto?

Se están utilizando indicadores de eficacia y  de proceso, y están formulados así:

| UNIVERSIDAD LIBRE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD |  |  |  |  |  |
| REPORTE DE INDICADORES |  |  |  |  |  |
| No. | PROCESO |  | INDICADOR | PERIODO DE MEDICION | META |
| 1 | GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN | 1 | Eficacia del SGC | Semestral | 80% |
| 2 |  | 2 | Ejecución de las actividades establecidas en el PIDI | Anual | 80% |
| 3 | ADMINISTRACION DE LA CALIDAD | 1 | Quejas por proceso | Trimestral | Analizar el numero de quejas por cada proceso (pendiente meta) |
| 4 |  | 2 | Quejas cerradas por proceso | Trimestral | Garantizar que el 90% de las quejas presentadas en el trimestre sean resueltas |
| 5 |  | 3 | No. De quejas recurrentes por proceso | Trimestral | De total de quejas del trimestre. Unicamente el 5% de las quejas sea recurrente |
| 6 |  | 4 | Tiempo de respuesta de las quejas por proceso | Mensual | Resolver en un término máximo 11 días hábiles las quejas de los usuarios |
| 7 |  | 5 | Disminución numero de quejas | Trimestral | Disminuir el numero de quejas por proceso en un 10%. |
| 8 |  | Nivel de Satisfacción de los usuarios frente al servicio | Nivel de Satisfacción de los usuarios -Bienestar | Trimestral | 80% (excelente - bueno) |
|  |  |  | Nivel de Satisfacción de los usuarios -Biblioteca | Semestral | 80% (excelente - bueno) |
|  |  |  | Nivel de Satisfacción de los usuarios - Gestión Financiera | Semestral | 80% (excelente - bueno) |
|  |  |  | Nivel de Satisfacción de los usuarios - Gestión Humana | Semestral | 80% (excelente - bueno) |
|  |  |  | Nivel de Satisfacción de los usuarios - Gestión Servicios Generales - Audiovisuales - Mantenimiento | Semestral | 80% ( excelente - bueno) |
|  |  |  | Nivel de Satisfacción de los usuarios - Gestión de Informática | Semestral | 80% (excelente - bueno) |
|  |  |  | Nivel de Satisfacción de los usuarios - Gestión de Admisiones y Registros | Semestral | 80% (excelente - bueno) |
|  |  |  | Nivel Total de Satisfacción a Usuarios | Semestral | 80% (excelente - bueno) |
| 9 |  | 7 | eficacia de la acciones correctivas implementadas | Semestral | 80% |
| 10 |  | 8 | Eficacia de las acciones preventivas implementadas | Trimestral | 80% |
| 11 |  | 9 | Ejecución del programa de Auditorías | Trimestral | 80% |
| 12 | GESTIÓN FINANCIERA | 1 | Trámite de Cuentas por Pagar | Mensual | 90% |
| 13 |  | 2 | Ejecución de Ingresos | Anual | 90% |
| 14 |  | 3 | Entrega estados financieros | Semestral y anual | Cumplimiento de cronograma de presidencia |
| 15 |  | 4 | Ejecución de la inversión | Anual | 70% |
| 16 |  | 5 | Recuperación de cartera | Semestral | 80% |
| 17 |  | 6 | Ejecución del presupuesto de gastos | Semestral/Anual | 70% |
| 18 | GESTION HUMANA | 1 | Certificaciones laborales | Trimestral | 80% |
| 19 |  | 2 | Evaluación para el desarrollo | Anual | 100% |
| 20 |  | 3 | Vinculación | Semestral | 100% |
| 21 |  | 4 | Cumplimiento plan de formación | Anual | 80% de ejecución del plan |
| 22 |  | 5 | Ambiente de trabajo | Anual | 80% |
| 23 |  | 6 | Trámite de cesantías | Trimestral | 30 días |
| 24 | GESTION DE ADMISIONES Y REGISTROS | 1 | Oportunidad (admisiones) | Semestral | 80% |
| 25 |  | 2 | Oportunidad (matrículas) | Semestral | 80% |
| 26 |  | 3 | Tiempo de elaboración y entrega de los certificados | Semestral | 80% |
| 27 |  | 4 | Solución de inconsistencias en reporte de notas | Semestral | 80% |
| 28 | GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 1 | Cumplimiento cronograma de actividades de salud | Semestral | 80% |
| 29 |  | 2 | Cumplimiento programa de verificación dispositivos de medición | Anual | 80% |
| 30 |  | 3 | Cumplimiento progrma de actividades en cultura | Semestral | 80% |
| 31 |  | 4 | Indice de crecimiento de las actividades culturales | Anual | 5% |
| 32 |  | 5 | Cumplimiento en actividades de promoción socioeconómica | Semestral | 80% |
| 33 |  | 6 | Nivel de ejecución de las actividades deportivas | Semestral | >80% |
| 34 |  | 7 | Indice de crecimiento de las actividades Deportivas | Anual |  |
| 35 |  | 8 | Nivel de asistencia Psicológica | Semestral | >50% |
| 36 |  | 9 | Participación en la inducción | Semestral | >80% |
| 37 |  | 10 | Ejecución del presupuesto del inversión | Semestral | >80% |
| 38 |  | 11 | Nivel de cobertura promoción y prevención | Semestral | >80% |
| 39 | GESTION DE LA BIBLIOTECA | 1 | Inversión | anual | 80% |
| 40 |  | 2 | Nivel de Consulta en Biblioteca | Semestral | >3.000 consultas semestrales |
| 41 |  | 3 | Pérdida del material bibliográfico | Bianual | <3% |
| 42 |  | 4 | Crecimiento de la Colección | Anual | 10% |
| 43 |  | 5 | Disponibilidad de volúmenes | Anual | % |
| 44 |  | 6 | Agilidad en la puesta del servicio del material bibliográfico | Anual | 80% |
| 45 |  | 7 | Capacitación de usuarios | Semestral | 80% |
| 46 | GESTION DE LA AUDITORIA INTERNA | 1 | Indice de Reuniones del Comité de Auditoria Interna | Trimestral | 100% |
| 47 |  | 2 | Promedio de Auditorias Realizadas | Trimestral | 80% |
| 48 |  | 3 | Promedio de Recomendaciones de Auditoria Adoptadas | Trimestral | 90% |
| 49 |  | 4 | Eficiencia en la Adopción de Nuevas Herramietntas de Auditoria. | Trimestral | 90% |
| 50 |  | 5 | Falta de adopción de nuevas Herramietntas de Auditoria. (Eficiencia) | Trimestral | 10% |
| 51 |  | 6 | Eficiencia en la Elaboración de Papeles de Trabajo | Trimestral | 100% |
| 57 | GESTION INFORMATICA | 1 | Cobertura del Servicio de Salas de Cómputo para Actividades Académicas | Mensual | 50% |
| 58 |  | 2 | Disponibilidad del Servicio de Salas de Cómputo | Mensual | < 3% |
| 59 |  | 3 | Tiempo Medio de Solución de Requerimientos del Servicio de Mantenimiento y Soporte de Recursos Físicos de T.I. de acuerdo con los tipos A1 y A2 del acuerdo de servicio GI-03-AS-02 | Trimestral | 80% |
| 60 |  | 4 | Tiempo Medio de Solución de Problemas de Mantenimiento de Sistemas de Información | Trimestral | 80% |
| 61 |  | 5 | Adecuado cubrimiento en la solución de requerimientos de los usuarios de los sistemas de información por parte del soporte funcional interno | Trimestral | 80% |
| 62 | GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | 1 | Cumplimiento Ordenes de compra entregadas | Mensual | 80% |
| 63 |  | 2 | Cumplimiento ordenes de servicio | Mensual | 80% |
| 64 |  | 3 | Evaluación de Proveedores | Anual | 100% |
| 65 | GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 1 | Cumplimiento de solicitudes de servicio | Mensual |  |
| 66 |  | 2 | Ejecución del presupuesto de inversión | Semestral |  |
| 67 |  | 3 | Cumplimiento en la entrega de correspondencia externa | Mensual | 80% |
| 68 |  | 4 | Cumplimiento en la entrega de correspondencia Interna | Mensual | 80% |
| 69 |  | 5 | Ejecución Plan de Seguridad | Mensual | 80% |
| 70 |  | 6 | Seguimiento a las reclamaciones en la compañía de seguros | Semestral | 100% |
| 71 |  | 7 | Cumplimiento prestamo de equipos de audiovisuales | Semestral | 80% |
| 72 |  | 8 | Incumplimiento | Semestral | <30 |

4. Diagnostico.

Personas entrevistadas: 21 (de todo nivel)

Fortalezas:

| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| --- | --- |
| Se tienen idenficadas las áreas administrativas de la Universidad | No se tienen identificados los procesos de manera formal en la organización ni su interacción. |
| El perfil del negocio está claramente definido | No se han definido por procesos: los objetivos, secuencia e interacción, las necesidades de recursos, procedimientos documentados, mecanismos de control, medición y seguimiento y la toma de acciones como fuentes de mejora y planificación del sistema de gestión de calidad |
| Existen algunos procedimientos documentados dentro del manual de procedimientos | No hay seguimiento sistemático de las actuales mediciones que permitan establecer tendencias de mejoramiento |
| Se tiene un manual de funciones | No hay un manual de calidad que defina el alcance del sistema, exclusiones y justificación de la misma. |
| El control de los datos electrónicos se manejan a través de Backups y se poseen registros | No se cuenta de manera general con todos los documentos y registros que de manera mandataria exige la norma |
| Poseen varios registros para las diferentes áreas | No se encontró evidencia de la existencia de la Política y objetivos de Calidad de la Universidad |
| Los documentos externos como normas, leyes, decretos, entre otros se controlan en el área involucrada. | No se posee un procedimiento para control de documentos. |
| Se cuenta con una misión, visión y objetivos estratégicos los cuales son publicados en diferentes sitios. | No se posee los estándares documentados que posee la norma ISO9001:2000 |
| Se miden objetivos puntuales | Los objetivos de calidad y su medición no están descritos formalmente. |
| Hay conciencia de calidad y la necesidad de competitividad a través de la mejora continua | No se tienen diseñada una metodología para el manejo de quejas y satisfacción del usuario y la toma de acciones |
| Se evidencia un gran compromiso de la alta dirección frente al proceso de implementación del SGC. | No se tienen acuerdos de servicio |
| La implementación del SGC es por convicción, no por obligación | No se tienen mapas de riesgos |

Este es el diagnóstico general realizado en febrero de 2005 por la Consultora de Bureau Veritas ROCIO GAMEZ