ISO9001:2000… COMPROMISO DE TODOS CON LA CALIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementar para todos los procesos Administrativos de la Universidad  un Sistema de Gestión de Calidad basado en un modelo estándar reconocido (ISO 9001 Versión 2000), que permita entregar a nuestros Usuarios de manera consistente, productos y servicios de acuerdo con sus necesidades y expectativas.

FASE :  PRELIMINARES

En enero 21 de 2005, se dio respuesta a Instructivo PRE -013 sobre envío de información de la Universidad para dar inicio a la siguiente fase

FASE :  VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

- Fecha de visita:  2 de febrero del año 2005

- Asesora  de Bureau Veritas: Dra. Rocío Gamez

- Objetivo:  verificar la información suministrada en el instructivo PRE-013 enviado en enero 21 por la Seccional, en cada una de las dependencias para posteriormente realizar un diagnóstico de la institución.

- Resultado:  ya se tiene el diagnóstico

FASE : SENSIBILIZACIÓN

- Fecha: 15 de febrero de 2005

- Objetivo:  Dar a conocer la importancia y beneficios del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9000:2000 en las organizaciones

- Personal Sensibilizado:  Directivos, Administrativo y de Mantenimiento

- Horario: jornadas de dos horas cada una con grupos de 25 personas

- Resultado:  Se cumplió el objetivo

FASE :  CAPACITACIÓN

- CAPACITACIONES RECIBIDAS:

- Estructura de la Norma ISO9000 – Personal Directivo y Jefes de Dependencias -  16 Horas -  3 y 4 de marzo del año en curso.

- Gestión por procesos e indicadores de Gestión – 6 horas – 11 de abril.

- Curso de auditores

- Solución de problemas

FASE:  CONSULTORÍAS

CONSULTORÍAS REALIZADAS POR LA DRA CATALINA GUTIERREZ ZULUAGA :

| MES | DIA(s) | ACTA No. | AÑO | CONSULTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARZO | 17 | 4 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| ABRIL | 11 | 5 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| MAYO | 11 | 6 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| JUNIO | 9 | 7 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| AGOSTO | 10 | 8 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| SEPTIEMBRE | 5 | 9 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| OCTUBRE | 10 | 10 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| NOVIEMBRE | 10 | 11 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| DICIEMBRE | 14 | 12 | 2005 | Catalina Gutiérrez |
| ENERO | 24 | 13 | 2006 | Catalina Gutiérrez |
| FEBRERO | 22 | 14 | 2006 | Catalina Gutiérrez |
| DICIEMBRE | 4 | 15 | 2006 | Jorge Orlando Murcia |
| FEBRERO | 9 | 16 | 2007 | Jorge Orlando Murcia |
| MES | DIA(s) | ACTA No. | ACTIVIDAD |  |
| FEBRERO | 1 | 1 | ROCIO GAMEZ -VISITA PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN |  |
| FEBRERO | 15 | 2 | Catalina Gutiérrez - PRIMERA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN |  |
| MARZO | 3 y 4 | 3 | Catalina Gutiérrez -CAPACITACIÓN ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2000 |  |
| EL CURSO DE AUDITORES SE REALIZÓ LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DE 2006 CON EL DR. JORGE ORLANDO MURCIA |  |  |  |  |

MAPA DE PROCESOS

POLITICA DE CALIDAD

Es compromiso de la Presidencia Nacional de la Universidad Libre y todos sus colaboradores, lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, respondiendo a sus solicitudes de manera  oportuna, eficaz, con actitud de servicio y cumpliendo con los requisitos técnicos, legales y reglamentarios de los servicios que brindan sus unidades administrativas de: Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión de Admisiones y Registro, Bienestar Universitario y Gestión de la Biblioteca, asegurando el mejoramiento continuo en el desempeño de sus procesos.

OBJETIVOS DE CALIDAD

- Lograr que la percepción de la satisfacción por parte de los usuarios sobre la calidad de los servicios prestados por los procesos administrativos estén sobre un 65%, para el año 2007 y el 80% para el 2009.

- Atender en un 80%, los servicios solicitados de conformidad a los acuerdos de servicios establecidos.

- Mejorar en mínimo el 20% la gestión de atención de quejas respecto de la medición del semestre anterior.

- Cumplir al 100% los requisitos legales en la prestación de los servicios.

- Mejorar en un 3% el resultado de los indicadores que cumplieron las metas de eficacia definidas para los procesos, respecto al comportamiento del semestre  anterior.

PLATAFORMA DEL SGC

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC EN LA UNILIBRE Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTACIÓN (100% de cumplimiento):

Se tienen documentados los procedimientos de los procesos administrativo, y se tiene el control de registros en cada una de las áreas. Algunos procedimientos son estándar a nivel nacional

1.1 Acuerdos de Servicio (100% de cumplimiento)

Todos los acuerdos de servicios son estándar a nivel nacional

1.2 Indicadores (100% de cumplimiento):

Todos los indicadores son estándar a nivel nacional, para la medición del segundo semestre de 2008 se hará con los nuevos indicadores de acuerdo a las observaciones y/o sugerencias realizadas por las Seccionales.

1.3 Mapas de riesgos (100% de cumplimiento):

Cada proceso elaboró su mapa de riesgos y se tienen las acciones preventivas

2. AUDITORIAS ( 100%)

Se viene realizando una auditoria interna semestral con el equipo auditor de la Universidad el cual fue capacitado para tal fin.

2.2 Acciones correctivas

De acuerdo al resultado de las auditorias internas,  externas, grupos focales, encuesta de satisfacción, calificación del servicio y quejas y reclamos se han elaborado planes de acción o acciones correctivas tendientes a la mejora continua en cada uno de los procesos.

-  Quejas - reclamos y calificación del servicio:  Son formatos que se encuentan ubicados en los buzones de sugerencia, para que los usuarios manifiesten sus inquietudes y califiquen los servicios a través de los mismos. La recolección se hace  semanalmente por la Coordinación de Calidad, los cuales son procesados y diseccionados a cada titular de proceso para que proceda a darle trámite correspondiente y se comunique con el usuario (ya sea mediante oficio, por correo electrónico o telefónicamente) para dar respuesta a la misma, durante los primeros cinco días hábiles de haber recibido la queja.

-  Medición de satisfacción del Usuario:

* Encuesta: Se aplica anualmente a estudiantes de pregrado, posgrado, docentes y administrativos. En el año 2007 se aplicó la encuesta de medición de satisfacción del  23 al 27.  Para este año se espera aplicar en la última semana de septiembre de 2008.

* Grupos Focales: Se  realizan dos encuentros semestrales con grupos focales, los cuales están compuestos así:

Grupo Focal Estudiantes de pregrado: 10 representantes de diferentes programas

Grupo Focal Usuario Interno: 10 trabajadores administrativos

Grupo Focal Academia: 10 académicos (Rectora, Decanos, Secretario Académico, Docentes)

Grupo Focal Estudiantes de Postgrado: Lo integran 10 estudiantes de Posgrado de diferentes disciplinas

RIESGOS:

- Permanentes cambios de titulares en algunos procesos

- La Falta de Coordinación de los procesos académicos en el SGC para armonizar la implantación una forma coherente e integral.

AUDITORIAS EXTERNAS DE CALIDAD

Durante los días 21 y 22 de junio de 2007, se recibió la visita de Auditoria Externa en la Seccional  por parte de Bureau Verita Certifications para los Procesos Administrativos,  las Seccionales visitadas fueron: Bogotá, Barranquilla, Cali y Pereira, de dicha visita se encontraron ocho (8) hallazgos ó No Conformidades Menores a nivel Nacional,  de los once (11) procesos administrativos auditados.

En Febrero de 2008 se recibió la primera visita externa de seguimiento del ente certificador en las Seccionales de Bogotá y Cartagena.

Durante los días 10 y 11 de julio se recibió la segunda visita de seguimiento en las seccionales de Cali y Socorro, por lo cual las Seccionales de acuerdo a los hallazgos encontrados, determinaron si aplicaba o no la no conformidad u observación en la  Seccional,  para proceder al análisis de causas y generar planes de acción tendientes a la mejora de los procesos

La firma Certificadora continuará con las auditorias de seguimiento semestrales.

INTEGRACIÓN CON LOS PROCESOS ACADÉMICOS

- Se tienen documentados y se han venido ajustando los procedimientos de Decanaturas, Investigaciones, Promoción y mercadeo, Consultorios, mediante la creación de equipos de mejora en cada uno de estos procesos.

- Se tienen formatos estándarizados en algunos procesos académicos.

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON EL PIDI

- Se da aplicación  el procedimiento para la Planeación el cual contempla las actas de aprobación de Anteproyecos y proyectos, igualmente se vienen trabajando los Planes de acción PIDI en forma estándarizada de acuerdo a:  Decanaturas, consultorios e  investigaciones.

Juntos lograremos….!!!UNA UNIVERSIDAD ORGANIZADA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA!!!