## PLAN DE ACCION
UNIVERSIDAD LIBRE
FORMATO PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO
P L A N D E A C C I Ó N
[5 empty] | PARA EL AÑO : | 2014 | [22 empty] | V0815:12:05pm
Sede: | Pereira (Centro Pereira y Belmonte) |  |  |  |  | Centro de costos: |  |  |  |  | SGC - Oficina de Sistema de Gestion de C | [12 empty] | Codigo: |  |  |  |  | 91010111
Código: | 040101 |  |  |  |  | Unidad ejecutora: |  |  |  |  | Unidades de Apoyo Directivo
PROYECTO PIDI QUE SE AFECTA |  |  | METAS | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES GENERALES | ACCIONES QUE REQUIEREN PRESUPUESTO |  |  |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES |  |  |  |  | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRESUPUESTO
NOMBRE |  | CÓDIGO |  |  |  |  | Logrado Trim 1-2014 | Logrado Trim 2-2014 | Logrado Trim 3-2014 | Logrado Trim 4-2014 |  |  | % de Cumpl. Trim.1 | % de Cumpl. Trim.2 | % de Cumpl. Trim.3 | % de Cumpl. Trim.4 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
24230000
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Realización de planes de acción por resultados de auditorías externas de seguimiento (primera y segunda) | Ejecución de autorías externas de segumiento | 1. Elaborar los planes de acción de los resultados de auditoria externa de Seguimiento |  |  | Recibió visita de auditoría externa de seguimiento las seccionales de Socorro, cúcuta y Bogotá, donde se presentó un hallazgo, por lo cual se cada seccional realizó análisis de causas con el equipo de Gestión de Informática y el plan de acción respectivo, el cual fue enviado a la sede principal el día martes 15 de julio de 2014 por solicitud de la Coordinadora Nacional de calidad | Recibió visita de auditoría externa de seguimiento las seccionales de Socorro, Cúcuta y Bogotá, donde se presentó un hallazgo, por lo cual se cada seccional realizó análisis de causas con el equipo de Gestión de Informática y el plan de acción respectivo, el cual fue enviado a la sede principal el día martes 15 de julio de 2014 por solicitud de la Coordinadora Nacional de calidad | De acuerdo al plan de acción programado, se implementaron las acciones a nivel nacional | Coordinadora de Calidad | Planes de acción elaborados e implementados |  | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA J
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | 1. Elaborar los planes de acción de los resultados de la segunda auditoria ente externo | [5 empty] | Coordinadora de Calidad | [17 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA D
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Realizar dos auditorías internas de calidad durante el año | Realización auditorías internas de calidad | Evaluación de competencias de los auditores internos de calidad |  | Se hizo evaluación de competencias de auditores internos de calidad para el primer ciclo el día 13 de marzo de 2014 en reunión de revisión Gerencial | Se hizo evaluación de competencias de auditores internos de calidad para el primer ciclo el día 13 de marzo de 2014 en reunión de revisión Gerencial | Se hizo evaluación de competencias de auditores internos de calidad para el primer ciclo el día 13 de marzo de 2014 en reunión de revisión Gerencial | Se hizo evaluación de competencias de auditores internos de calidad para los dos ciclos de auditoría, para el segundo ciclo se evaluaron 22 auditores teniendo en cuenta la capacitación realizada en el mes de abril de 2014. | Coordinadora de Calidad | Auditorías realizadas/ Auditorías programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA M
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | Realizar dos auditorías internas de calidad durante el año : • Formulación programas y planes de auditorías • Reinducción auditores • Selección auditores • Asignación de procesos • Elaboración listas de chequeo • Revisión listas de chequeo • Entrega de planes a titulares • Desarrollo de las auditorías • Entrega de informes |  | Se está preparando la documentación para realizar el primer ciclo de auditorías los días 21, 22 y 23 de mayo de 2014 después de Consejo Directivo | Se realizó el primer ciclo de auditorías los días 21, 22 y 23 de mayo de 2014, Pendiente: 2º. Ciclo de auditorías | Se realizó el segundo ciclo de auditorías de seguimiento os días 15, 16 y 17 de sept8iembre de 2014 con la participación de los nuevos auditores de calidad. no se encontraron hallazgos | Se realizaron los dos ciclos de auditorías , se hizo la consolidación de informes de 2014-1 lo cual fue enviado a la sede principal. Se están consolidando los informes del 2014-2 | Coordinadora de Calidad |  | 50% | 50% | 100% | 95% | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA S
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | Elaboración de planes de acción con análisis de causas como resultado de la auditoría interna de calidad |  |  | Se formularon las acciones correctivas de acuerdo a resultado | Se formularon las acciones correctivas de acuerdo a resultado, no se presentaron hallazgos, solo observaciones | Se elaboraron los planes de acción con análisis de causas para las observaciones encontradas, no se presentaron hallazgos | Coordinadora de Calidad |  |  | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | Evaluación del equipo auditor por los Titulares de proceso |  |  | Se hizo evaluación de auditores (2014-1 en Junio 05 de 2014 | Se hizo evaluación de auditores (2014-1 en Junio 05 de 2014) pendiente evaluación de auditores 2014-2 | Se realizó la evaluación al equipo auditor para los períodos 2014-1 y 2014-2 | Coordinadora de Calidad |  |  | 100% | 50% | 100% | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Actualizar Mapas de riesgos de 11 procesos en la herramienta establecidad en el SGC y formular las acciones preventivas | Actualización de mapas de riesgos y acciones preventivas | Actualizar Mapas de riesgos de 11 procesos en la herramienta establecidad en el SGC y formular las acciones preventivas |  | Desde la sede principal se está trabajando con los Titulares de proceso sobre la identificación de nuevos riesgos estándar a nivel nacional para ser ajustados en cada Seccional | Desde la sede principal se trabajó con los Titulares de proceso sobre la identificación de nuevos riesgos estándar a nivel nacional para ser ajustados en cada Seccional Se hizo los ajustas a los mapas de riesgos y acciones preventivas con equipo de trabajo de cada proceso | Se actualizaron los mapas de riesgos de los 11 procesos y se formularon las acciones preventivas para su implementación, se hizo seguimiento al cierre y eficacia en el segundo ciclo de auditoria | De acuerdo a herramienta de riesgos estándar enviada por la sede principal se trabajó con los Titulares de proceso y su equipo de trabajo, los ajustes a los riesgos e identificación de nuevos y se formularon acciones preventivas a través de análisis de causas. Se hizo seguimiento al cierre y eficacia de algunas acciones preventivas, las que siguen en proceso, son a mediano plazo | Coordinadora de Calidad | No. de Mapas de riesgo actualizados/ total procesos del SGC |  | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA J
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Realizar una reunión trimestral de comité de calidad | Realización de Reuniones de Comité de Calidad | Realizar una reunión trimestral de comité de calidad | Realizar una reunión trimestral de comité de calidad | Se realizó la primera reunión de Comité de calidad y revisión Gerenvcial el día 13 de marzo de 2013 | Se realizó la primera reunión de Comité de calidad el día 13 de marzo de 2013, La segunda reunión de comité de calidad se hizo el 05 de junio de 2014 | Se realizó la primera reunión de Comité de calidad el día 13 de marzo de 2013, La segunda reunión de comité de calidad se hizo el 05 de junio de 2014 y la tercera el 1o. De septiembre de 2014 | Se realizó la primera reunión de Comité de calidad el día 13 de marzo de 2013, La segunda reunión de comité de calidad se hizo el 05 de junio de 2014, la tercera el 30 de octubre de 2014, la cuarta no se pudo realizar por múltiples actividades simultáneas. | Coordinadora de Calidad | Reuniones realizadas/ Reuniones programadas | 25% | 50% | 75% | 75% | [12 empty] | 200000 | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA N
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Realizar una reunión anual de Revisión Gerencial | Realización de Reunión de Revisión Gerencial | Realizar una reunión anual de Revisión Gerencial | Realizar una reunión anual de Revisión Gerencial |  | Se realizó la revisión gerencial de acuerdo al plan de acción el día 13 de marzo de 2014. la segunda revisión gerencial se realizará durante el primer trimestre de 2015, de acuerdo a decisión nacional tomada concertadamente con la Seccionales de hacer una revisión anual para evaluar los dos períodos | Se realizó la revisión gerencial de acuerdo al plan de acción el día 13 de marzo de 2014. la segunda revisión gerencial se realizará durante el primer trimestre de 2015, de acuerdo a decisión nacional tomada concertadamente con la Seccionales de hacer una revisión anual para evaluar los dos períodos | Se realizó la revisión gerencial de acuerdo al plan de acción el día 13 de marzo de 2014. la segunda revisión gerencial se realizará durante el primer trimestre de 2015, de acuerdo a decisión nacional tomada concertadamente con la Seccionales de hacer una revisión anual para evaluar los dos períodos | Coordinadora de Calidad | Reunión realizada | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 130000 | bar: CRONOGRAMA M
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Asistir a una reunión anual de Coordinadores de Calidad en la Sede principal | Reunión Coordinadores de Calidad | Asistir a una reunión anual de Coordinadores de Calidad en la Sede principal (dos días) | Asistir a una reunión anual de Coordinadores de Calidad en la Sede principal (dos días) |  | Se realizó en la ciudad de Pereira los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013, donde se dejaron tareas a cada Seccional a los procesos de Calidad, Planeación, Sistemas y Jefatura de Personal. Pendiente programación de reunión 2014 | Para el 2014, no se realizó la reunión nacional con los coordinadores, se hizo en Cartagena con Directores de planeación, presidentes, rectores y asistente para TIC y coordinadora nacional de calidad | Para el 2014, no se realizó la reunión nacional con los coordinadores, se hizo en Cartagena con Directores de planeación, presidentes, rectores y asistente para TIC y coordinadora nacional de calidad | Coordinadora de Calidad | Asistencia a reunión |  | 0% | 0% | [13 empty] | 1400000 | bar: CRONOGRAMA M
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Solicitar a los 11 procesos la medición y reporte de indicadores de proceso y de acuerdos de servicio | Medición y reporte de indicadores | Solicitud a titulares |  | Se solicitó a los Titulares de proceso la medición de indicadores correspondientes al 2013-2 los cuales hicieron parte de la información de entrada para la revisión gerencial , informe que será enviado a la sede principal a finales del mes de abril de 2014 | Se tiene la medición de indicadores mensuales y trimestrales de 2014 y se hizo solicitud a los procesos de los correspondientes al 2014-1 | Se tiene la medición de indicadores a agosto de 2014 | Se tiene la medición de indicadores del 2014-1 y la medición del segundo semestre se solicitó para la última semana de enero de 2014 | Coordinadora de Calidad | No. de procesos que reportan resultados de indicadores/ total procesos del SGC | 50% | 50% | 100% | [13 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA J
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | Consolidación de datos | [5 empty] | Coordinadora de Calidad | [17 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | Revisión de información | [5 empty] | Coordinadora de Calidad | [17 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | Aclaración de inconsistencias | [5 empty] | Coordinadora de Calidad | [17 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | Elaboración de reportes | [5 empty] | Coordinadora de Calidad | [17 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | Envìo Coordinaciòn Nacional | [5 empty] | Coordinadora de Calidad | [17 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA S
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los PLANES DE MEJORA definidos por los procesos y consolidar informe Seccional | Seguimiento acciones de mejoramiento | Realizar seguimiento al cumplimiento de los PLANES DE MEJORA definidos por los procesos y consolidar informe Seccional |  | Se hizo seguimiento durante las auditorías realizadas en el segundo semestre de 2013 | Se tiene el histórico y seguimientos a PLANES DE MEJORAMIENTO definidos por los procesos desde el año 2010 a 2014 con los respectivos seguimientos. Pendiente: Seguimiento en el 2014-2 a las acciones que actualmente están en proceso | Se tiene el histórico y seguimientos a PLANES DE MEJORAMIENTO definidos por los procesos desde el año 2010 a 2014 con los respectivos seguimientos. Se realizó seguimiento en las auditorias 2014-2 a las acciones que actualmente estaban en proceso | Se tiene el histórico y seguimientos a PLANES DE MEJORAMIENTO definidos por los procesos desde el año 2010 a 2014 con los respectivos seguimientos. Se realizó seguimiento en las auditorias 2014-2 a las acciones que actualmente estaban en proceso | Coordinadora de Calidad | No. de procesos que se les realizó seguimiento a los planes de mejora/ total procesos del SGC | 50% | 70% | 100% | 100% | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA S
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Implementación y puesta en marcha del SGC en los procesos académicos | Implementación y puesta en marcha del SGC en los procesos académicos | Implementación y puesta en marcha del SGC en los procesos académicos | Implementación y puesta en marcha del SGC en los procesos académicos | Ya se tiene un PRE-03-12-2014 donde se menciona la inclusión de procesos académicos al SGC. En la Seccional se tienen 21 procedimientos académicos documentados. | Ya se tiene un PRE-03-12-2014 donde se menciona la inclusión de procesos académicos al SGC. En la Seccional se tienen 21 procedimientos académicos documentados. Se realizó inventario y actualización de instructivos, procedimientos y formatos académicos elaborados por la Seccional y se envió a la Sede Pendiente: Lineamientos nacionales | Ya se tiene un PRE-03-12-2014 donde se menciona la inclusión de procesos académicos al SGC. En la Seccional se tienen 21 procedimientos académicos documentados. Se realizó inventario y actualización de instructivos, procedimientos y formatos académicos elaborados por la Seccional y se envió a la Sede principal. Se viene trabajando de acuerdo a lineamientos nacionales | Ya se tiene un PRE-03-12-2014 donde se menciona la inclusión de procesos académicos al SGC. En la Seccional se tienen 22 procedimientos académicos documentados y se trabajó los procedimientos de investigaciones, ORI y de la oficina de planeación Se realizó inventario y actualización de instructivos, procedimientos y formatos académicos elaborados por la Seccional y se envió a la Sede principal. Se viene trabajando de acuerdo a lineamientos nacionales | Coordinadora de Calidad | Procesos académicos incluídos en el SGC |  |  | 70 | 70% | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Brindar acompañamiento en la estandarización de la documentación de los procesos | Estandarización de la documentación de los procesos | Brindar acompañamiento en la estandarización de la documentación de los procesos |  | Se brinda acompañamiento permanente a los procesos académicos cada vez que se requiere. | Se brinda acompañamiento permanente a los procesos académicos cada vez que se requiere. | Se brinda acompañamiento permanente a los procesos académicos cada vez que se requiere. | Se brindó acompañamiento permanente a los procesos que lo requirieron GA, GI, GH, GF, GS, GB Y BU | Coordinadora de Calidad | Procesos estandarizados | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 0
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Realizar semanalmente seguimiento y atención a quejas y calificación del servicio | Recolección y atención quejas | Recolectar las quejas y calificaciones del servivicio depositados en los buzones de sugerencia y tener en cuenta las enviadas por la página Web para que cada titular realice el trámite respectivo dentro de los 15 primeros días hábiles despues de recibida la queja por el Coordinador de Calidad |  | Se hace seguimiento permanente a la atención a quejas, donde han tenido sobre todo quejas, solicitudes y sugerencias por la Web. | Actividad permanente de respuesta a quejas por parte de los Titulares de proceso. Se instalaron 4 pantallas digitales para quejas y calificaciones del servicio, como otro medio para conocer la percepción del usuario sobre la calidad de nuestros servicios. Se realiza seguimiento por parte de la Coordinación de calidad . | Actividad permanente de respuesta a quejas por parte de los Titulares de proceso. Se instalaron 4 pantallas digitales para quejas y calificaciones del servicio, como otro medio para conocer la percepción del usuario sobre la calidad de nuestros servicios. Se realiza seguimiento por parte de la Coordinación de calidad . | Se tienen como herramientas de percepción los buzones de sugerencia, quejas por la Web y las 4 pantallas digitales. Se han direccionado las quejas y calificaciones a los procesos respectivos y se hace seguimiento a la respuesta por parte de los Titulares de proceso y Coordinador de calidad | Coordinadora de Calidad | No. de quejas resueltas oportunamente/ Total Quejas presentadas físicamente y por la Web | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Elaborar y poner en funcionamiento el plan de capacitación del SGC con los siguientes temas: Nuevos Auditores internos de calidad, Acciones correctivas, Acciones preventivas, Análisis de causas, etc. Sector Educativo | Plan de Capacitación | Elaborar y poner en funcionamiento el plan de capacitación del SGC con los siguientes temas: Nuevos Auditores internos de calidad, Acciones correctivas, Acciones preventivas, Análisis de causas, etc. Sector Educativo | Elaborar y poner en funcionamiento el plan de capacitación del SGC con los siguientes temas: Nuevos Auditores internos de calidad, Acciones correctivas, Acciones preventivas, Análisis de causas, etc. Sector Educativo | Se realizó el curso de nuevos auditores internos de calidad los días 1, 2 y 3 de abril de 2014 | Se realizó el curso de nuevos auditores internos de calidad los días 1, 2 y 3 de abril de 2014 | Se realizó el curso de nuevos auditores internos de calidad los días 1, 2 y 3 de abril de 2014, donde se incluyó al asesor de acreditación y la asesora de aseguramiento de la calidad. Se hizo acto solemne para entrega de certificados en el mes de junio de 2014 y se incluyeron dentro del equipo auditor para el segundo ciclo de auditorías 2014-2 | Se capacitaron 28 auditores internos de calidad incluyendo los 6 activos, el asesor de acreditación y la asesora de aseguramiento de la calidad durante los días 1, 2 y 3 de abril de 2014 | Coordinadora de Calidad | Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas | 20% | 20% | 100% | 100% | [12 empty] | 2000000 | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Realizar encuestas de satisfacción en todos los procesos del sistema de Gestión de Calidad | Realizar encuestas de satisfacción en todos los procesos del sistema de Gestión de Calidad | • Asistencia a reunión con los Coordinadores de calidad de las seccionales por teleconferencias • Recibir capacitación por parte del Coordinador(a) Nacional |  | Se han realizado video conferencias programadas por la Sede principal | No se tiene avance | Se trabajó conjuntamente con la Seccional Cali en la alineación de la encuesta de acreditación de programas con el Sistema de Gestión de Calidad con la participación del Director de Planeación, Coordinadores de calidad, Asesor externo de cali, asesor de acreditación Pereira y Asesor de aseguramiento de la calidad académica de Pereira , para la próxima semana ser enviada a la sede principal como propuesta de ambas seccionales, | Se trabajó conjuntamente con la Seccional Cali y el equipo de trabajo de planeación, en la alineación de la encuesta de acreditación de programas con el Sistema de Gestión de Calidad. Se está haciendo prueba piloto para Ing. Civil y Contaduría Pública | Coordinadora de Calidad | Resultado y análisis de encuestas | 0% | 0% | 100% | 100% | [12 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA D
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | 2. Aplicación de encuesta a titulares de proceso y tabulación de datos | [5 empty] | Coordinadora de Calidad | [17 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA O
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 |  |  | Envío de datos a la Coordinación nacional de calidad | [5 empty] | Coordinadora de Calidad | [17 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA N
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Hacer seguimiento a acciones correctivas y preventivas | Seguimiento acciones correctivas y preventivas | Hacer seguimiento acciones correctivas y preventivas | [5 empty] | Coordinadora de Calidad | Seguimientos realizados | [16 empty] | 0 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA N to CRONOGRAMA D
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Solicitar la compra de 200 formatos de Quejas y reclamos que se ubican en los buzones de sugerencia a razón $400 la unidad - 15 afiches para temas de calidad | Solicitar la compra de 200 formatos de Quejas y reclamos que se ubican en los buzones de sugerencia a razón $400 la unidad - 15 afiches de objetivos y política de calidad | Solicitar la elaboración de 200 formato de Quejas, 3000 formatos de calificación del servicio y 15 afiches de objetivos y política de calidad | Solicitar la elaboración de 200 formato de Quejas, 3000 formatos de calificación del servicio y 15 afiches de objetivos y política de calidad |  |  | Se está haciendo solicitud | Se hizo la solicitud | Coordinadora de Calidad | Formatos adquiridos y afiches elaborados |  |  |  | 100% | [12 empty] | 600000 | bar: CRONOGRAMA J
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Apoyar presupuestalmente a la sede principal para adquisición de software de calidad | Software de calidad y de riesgo | Apoyar presupuestalmente a la sede principal para adquisición de software de calidad | Apoyar presupuestalmente a la sede principal para adquisición de software de calidad |  | En espera de directriz nacional | No se va a solicitar para este año | No se va a solicitar para este año | Coordinadora de Calidad | Compra realizada a través de la sede principal | [16 empty] | 9000000 | bar: CRONOGRAMA J
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Aportar proporcionalmente al Software de riesgo |  | Aportar proporcionalmente al Software de riesgo | Aportar proporcionalmente al Software de riesgo |  | En espera de directriz nacional | No se va a solicitar para este año | No se va a solicitar para este año | Coordinadora de Calidad | [17 empty] | 1500000 | bar: CRONOGRAMA J
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Aporte seccional para Publicidad de la Revista CALIBRE: Edición semestral | Revista Calibre | Aporte seccional para Publicidad de la Revista CALIBRE: Edición semestral: Impresión de 1.400 (200 por sede) boletínes que elaboran las diferentes seccionales de acuerdo a cronograma | Aporte seccional para Publicidad de la Revista CALIBRE: Edición semestral: Impresión de 1.400 (200 por sede) boletínes que elaboran las diferentes seccionales de acuerdo a cronograma |  | En espera de directriz nacional | Esta fue una iniciativa del anterior coordinador de calidad y la nueva coordinadora no ha dado instrucción al respecto | Esta fue una iniciativa del anterior coordinador de calidad y la nueva coordinadora no ha dado instrucción al respecto | Coordinadora de Calidad | Revista elaborada y socializada | [16 empty] | 1000000 | bar: CRONOGRAMA J
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Brindar incentivos al equipo auditor y personal involucrado en el SGC | Brindar incentivos al equipo auditor y personal involucrado en el SGC | Brindar incentivos al equipo auditor y personal involucrado en el SGC | Brindar incentivos al equipo auditor y personal involucrado en el SGC |  |  | Se les dará incentivos en diciembre de 2014 | Se entregó incentivos a los auditores internos de calidad activos en el mes de diciembre de 2014 | Coordinadora de Calidad | Incentivos brindados |  |  |  | 100% | [12 empty] | 1000000 | bar: CRONOGRAMA J
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Atención a visita del Coordinador de calidad | Atención a visitas | Atención a visita del Coordinador de calidad (Viáticos y transporte) | Atención a visita del Coordinador de calidad (Viáticos y transporte) |  | En espera de directriz nacional | En espera de directriz nacional | En espera de directriz nacional | Coordinadora de Calidad | Visitas realizadas y atendidas | [16 empty] | 1600000 | bar: CRONOGRAMA J
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | 1. Visitas a las Seccionales para recibir y trasladar auditores internos seccionales: Viáticos y pasajes aéreos. |  | Atención a Visitas a las Seccionales para recibir y trasladar auditores internos seccionales: 1 viaje por tres días de 1 auditor de otra eccional (Viáticos, y pasajes aéreos) | Atención a Visitas a las Seccionales para recibir y trasladar auditores internos seccionales: 1 viaje por tres días de 2 auditores de otra eccional (Viáticos, y pasajes aéreos) |  | En espera de directriz nacional | En espera de directriz nacional | En espera de directriz nacional | Coordinadora de Calidad | [17 empty] | 5500000 | bar: CRONOGRAMA J
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | 02020101 | Solicitar la compra y reposición de 5 buzones de sugerencias | Solicitar la compra y reposición de buzones de sugerencia (5) a razón de $60.0000 | Solicitar la compra y reposición de buzones de sugerencia (5) a razón de $60.0000 | Solicitar la compra y reposición de buzones de sugerencia (5) a razón de $60.0000 |  |  | Se está haciendo solicitud | Se hizo la solicitud | Coordinadora de Calidad | Compra realizada | [16 empty] | 300000 | bar: CRONOGRAMA J
[9 empty] | % cumplimiento año 2014 | [6 empty] | 96%
ELABORADO POR: |  |  |  | APROBO JEFE DE UNIDAD ACADEMICA O ADMINISTRATIVA | [7 empty] | REVISADO OFICINA DE PRESUPUESTO:
Nombre: | GLORIA AMPARO SÁNCHEZ MALDONADO |  |  | Nombre: | DANIEL LEONARDO PERDOMO GAMBOA | [6 empty] | Nombre: |  |  |  |  | CRONOGRAMA E: MIGUEL FERNANDO CARDONA RUEDA
Cargo: | Coordinadora de Calidad |  |  | Cargo: | Director de Planeación | [6 empty] | Cargo: |  |  |  |  | CRONOGRAMA E: Coordinador de Presupuesto
Fecha: | 2013-08-26 |  |  | Fecha: | 2013-08-26 | [6 empty] | Fecha: |  |  |  |  | CRONOGRAMA E: 2013-08-01
Note on F14: Autor: Desarrollo de auditorías externas Formulación acciones correctivas Ejecución acciones correctivas Revisión y cierre por parte del certificador
Note on F15: Autor: Desarrollo de auditorías externas Formulación acciones correctivas Ejecución acciones correctivas Revisión y cierre por parte del certificador
Note on T17: Autor: Preparación plan seccional, planes de auditoría y listas de verificación
Note on U17: Autor: Ejecución de auditorías internas de calidad
Note on Y17: Autor: Preparación plan seccional, planes de auditoría y listas de verificación
Note on Z17: Autor: Ejecución de auditorías internas de calidad
Note on F20: Autor: • Desarrollo de reuniones para actualizar • Actualizar mapa de riesgos • Consolidar acciones preventivas a partir del mapa de riesgos
Note on R24: Autor: Reporte de indicadores 2013-2
Note on X24: Autor: Reporte de indicadores 2014-1