## Slide 1: CONSEJO DIRECTIVO INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN SECCIONAL
SECCIONAL PEREIRA

## Slide 2
SECCIONAL: PEREIRA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SECCIONAL
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
GESTIÓN DE CALIDAD
TRIMESTRE: SEGUNDO - AÑO 2014

## Slide 3
Proyecto 5: Diseño, implementación y sostenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad
Programa 2: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
FACULTAD RESPONSABLE | COORDINACIÓN DE CALIDAD | 
METAS PROYECTADAS | METAS REALIZADAS | % DE CUMPLIMIENTO
Elaborar los planes de acción de los resultados de auditoria externa de Seguimiento | Recibió visita de auditoría externa de seguimiento las seccionales de Socorro, Cúcuta y Bogotá, donde se presentó un hallazgo, por lo cual se cada seccional realizó análisis de causas con el equipo de Gestión de Informática y el plan de acción respectivo, el cual fue enviado a la sede principal el día martes 15 de julio de 2014 por solicitud de la Coordinadora Nacional de calidad | 100%
Realizar seguimiento al cumplimiento de los PLANES DE MEJORA definidos por los procesos y consolidar informe Seccional | Se tiene el histórico y seguimientos a PLANES DE MEJORAMIENTO definidos por los procesos desde el año 2010 a 2014 con los respectivos seguimientos. Pendiente: Seguimiento en el 2014-2 a las acciones que actualmente están en proceso | 70%
Seguimiento a quejas, calificaciones del Servicio y servicios no conformes | Actividad permanente de respuesta a quejas por parte de los Titulares de proceso. Se instalaron 4 pantallas digitales para quejas y calificaciones del servicio, como otro medio para conocer la percepción del usuario sobre la calidad de nuestros servicios. Se realiza seguimiento por parte de la Coordinación de calidad . | 100%
Realizar dos auditorías internas de calidad durante el año | Se hizo evaluación de auditores (2014-1 en Junio 05 de 2014 y evaluación de competencias (2014-1) el día 13 de marzo de 2014 en reunión de revisión Gerencial Se realizó el primer ciclo de auditorías los días 21, 22 y 23 de mayo de 2014, y se formularon las acciones correctivas de acuerdo a resultado se hizo la consolidación de informes lo cual fue enviado a la sede principal. Pendiente: 2º. Ciclo de auditorías | 50%
PRESUPUESTO ASIGNADO Año 2014 | $24.230.000 | 
PRESUPUESTO EJECUTADO (A Marzo 31 de 2014 | $84.100 | 
% DE EJECUCION | 0% | 

## Slide 4
Proyecto 5: Diseño, implementación y sostenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad
Programa 2: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
FACULTAD RESPONSABLE | COORDINACIÓN DE CALIDAD | 
METAS PROYECTADAS | METAS REALIZADAS | % DE CUMPLIMIENTO
Actualizar Mapas de riesgos de 11 procesos en la herramienta establecidas en el SGC y formular las acciones preventivas | Desde la sede principal se trabajó con los Titulares de proceso sobre la identificación de nuevos riesgos estándar a nivel nacional para ser ajustados en cada Seccional Se hizo los ajustas a los mapas de riesgos y acciones preventivas mediante análisis de causas con equipo de trabajo de cada proceso | 100%
Apoyar al Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico en el proceso de calidad norma NTC 5906. | La Coordinación de calidad apoya al Centro de Conciliación del consultorio jurídico en el proceso de implementación de la norma técnica de calidad NTC 5906. Se apoyó en la auditorio de Minjusticia en el mes de marzo de 2014 Pendiente: Visita de certificación | 80%
Solicitar a los 11 procesos la medición y reporte de indicadores de proceso y de acuerdos de servicio | Se tiene la medición de indicadores mensuales y trimestrales de 2014 y se hizo solicitud a los procesos de los correspondientes al 2014-1 | 50%
Implementación y puesta en marcha del SGC en los procesos académicos (PRE-03-12-2014) | Se realizó inventario y actualización de instructivos, procedimientos y formatos académicos elaborados por la Seccional y se envió a la Sede Pendiente: Lineamientos nacionales | 
Apoyar el factor 8 de Acreditación Institucional | Se brinda apoyo a los requerimientos del factor 8 de acreditación institucional | 100%
PRESUPUESTO ASIGNADO Año 2014 | $24.230.000 | 
PRESUPUESTO EJECUTADO (A Marzo 31 de 2014 | $84.100 | 
% DE EJECUCION | 0% | 

## Slide 5
Proyecto 5: Diseño, implementación y sostenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad
Programa 2: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
FACULTAD RESPONSABLE | COORDINACIÓN DE CALIDAD | 
METAS PROYECTADAS | METAS REALIZADAS | % DE CUMPLIMIENTO
Revisión Gerencial | Se realizó la revisión gerencial de acuerdo al plan de acción el día 13 de marzo de 2014. la segunda revisión gerencial se realizará durante el primer trimestre de 2015, de acuerdo a decisión nacional tomada concertadamente con la Seccionales de hacer una revisión anual para evaluar los dos períodos. | 100%
Seguimiento a acciones correctivas y preventivas | Por parte de la coordinación de calidad se hicieron seguimientos a la implementación de las acciones correctivas y preventivas en los procesos del SGC y se actualizó la herramienta de resumen de acciones correctivas, preventivas, servicios no conformes. | 100%
Realización de curso nuevos auditores | Se realizó el curso de nuevos auditores internos de calidad los días 1, 2 y 3 de abril de 2014, donde se incluyó al asesor de acreditación y la asesora de aseguramiento de la calidad. Se hizo acto solemne para entrega de certificados en el mes de junio de 2014 | 100%
Seguimiento a Instructivos de Presidencia Nacional | Se viene haciendo seguimiento a los instructivos de Presidencia Nacional para su oportuna respuesta a la sede principal e implementación de acciones. | 100%
PRESUPUESTO ASIGNADO Año 2014 | $24.230.000 | 
PRESUPUESTO EJECUTADO (A Marzo 31 de 2014 | $84.100 | 80%
% DE EJECUCION | 0% |