## SEGUIM P21
PLAN ANUAL DE TRABAJO
SEGUIMIENTO
PROGRAMA PIDI 11: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 21- Ampliacion del alcance del Sistema de Gestión de Calidad.
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMB |  | RESULTADO DEL TRIMESTRE | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | %
[8 empty] | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24
Documentar los procesos académico-administrativos | Documentar procesos académico - Administrativos de las Facultades de la Universidad estableciendo las mejores prácticas a nivel nacional | Se tienene procedimientos y formatos académicos estándar de los procesos misionales de: Docencia: Gestión académica - Procedimientos de: Curso de nivelación, reintegro, segundo calificador y transferencias y homologaciones internacionalización: Mobilidad internacional - procedimientos de Movilidad internacional docente y procedimiento de movilidad internacional saliente de estudiantes Investigaciones: Grupos de investigación- Procedimientos de Grupos de investigación y semilleros. Con lo anterior se da mayor organización al proceso con unidad nacional. | 20% | Socialización para implementación de procedimientos misionales estándar de los procesos de Docencia, investigación, proyección social e internacionalización, mediante correo electrónico, administrativo y académico de los procedimientos y formatos que se deben implementar, documentación que está disponible en la intranet nacional y en el punto de consulta Seccional | 25% | Se está implementando los procedimientos y formatos estándar en la academia (procesos misionales), a nivel nacional, se crearon los procedimientos y respectivos formatos de: 1. ST-INV-02-P-01 Procedimiento para el pago de incentivos a la producción intelectual 2. Se hicieron ajustes al formato plan de trabajo docente enviado por la Rectoría Nacional mediante REC 387 4. Se hizo ajustes a los procedimientos de: Presupuestos, Tesorería, Recepción y Administración de Insumos y Activos. 5. Se envió formato dianóstico de biblioteca solicitado por la sede principal | 70% | [9 empty] | 0%
| Actualizar y elaborar las caracterizaciones Académico - Administrativos | Se tiene la caracterización del proceso de investigaciones en lo misional y las demás caracterizaciones de los procesos estratégicos y de apoyo. | 15% | Se tienen las caracterizaciones de procesos misionales como docencia, investigación, proyección social e internacionalización y se actualizaron las demás caracterizaciones de acuerdo a los numerales de la nueva norma ISO9001:2015 | 25% | Se envió propuesta de caracterización de procesos de Gestión financiera y Auditoría interna con la metodología de PHVA, al igual que la reformulación de acuerdos de servicios. A nivel nacional se están proponiendo caracterizaciones con PHVA tareas asignadas a cada seccional. | 65% | [9 empty] | 0%
| Diseñar indicadores de seguimiento y medición de los nuevos procesos académico- administrativo | Desde la sede principal se diseñaron algunos indicadores para los procesos misionales en docencia, investigación e internacionalización, los cuales fueron medidos y se presentaron a todas las áreas académicas y administrativas durante la revisión Gerencial realizada el 15 de marzo de 2017 Para los procesos de soporte, se solicitaron los resultados de indicadores del primer trimestre del año (Mensual y trimestral) a los procesos que tienen esa periodicidad en la medición. | 20% | Se tienen indicadores para los procesos misionales donde ya se incluyó un indicador para el proceso de proyección social que era el que faltaba. | 25% | De acuerdo a los procesos asignados para revisar y proponer ajustes, eliminación y/o creación de indicadores en nuestro caso Gestión Financiera y Auditoría Interna, propuesta que enviado a la sede principal. | 70% | [9 empty] | 0%
| Validar los documentos elaborados con las facultades. | Se han validado todos los documentos con las Facultades haciendo los ajustes los cuales han sido enviados a la sede principal | 25% | Desde la academia se participa activamente en los ajustes a la documentación estándar que envía la sede principal | 25% | Se han validado los documentos elaborados con los procesos académicos. | 75% | [9 empty] | 0%
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. | Socializar a los procesos académicos a nivel nacional la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación. | Se envió socialización mediante boletín informativo al personal docente, administrativo y académico de los procedimientos y formatos que se deben implementar en los procesos misionales correspondientes, documentación que está disponible en la intranet nacional. | 25% | Durante el primer semestre del año, se socializó con el personal académico, administrativo los procedimientos estándar que se encuentran en la intranet nacional | 25% | Se socializa permanente la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación en las versiones actualizadas que se encuentran en la intranet. | 75% | [9 empty] | 0%
| Implementar a nivel nacional la documentación y procedimientos estándar Académicos- administrativos en las Facultades. | Se está implementando la documentación y procedimientos estándar académico-administrativos en las Facultades y los formatos establecidos en cada uno | 25% | Se viene implementando todos los procedimientos y formatos en los procesos misionales, los cuales fueron objeto de auditoría interna de calidad | 25% | [11 empty] | 0%
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos | Divulgar a nivel nacional el Nuevo Mapa de procesos, Política y objetivos de la Calidad del sistema integrando las facultades, centros de investigación e internacionalización. | Durante el primer trimestre del año, se socializó con el personal académico, administrativo y docente el mapa de procesos, política y objetivos de calidad; igualmente se están reproduciendo los anteriores documentos para ser distribuidos para publicación en cartelera en todas las áreas académicas y administrativas | 25% | Durante el primer semestre del año, se socializó con el personal académico, administrativo y docente el mapa de procesos, política y objetivos de calidad; igualmente se distribuyeron para publicación en las áreas y sitios estratégicos de la Universidad. | 25% | Actividad permanente de divulgación a través de afiches , intranet nacional y punto de consulta seccional. | 75% | [9 empty] | 0%
| Actualizar Manual del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad. | De acuerdo a la nueva norma iso9001:2015 no es requisito tener el manual de calidad solo documentar el alcance por lo tanto se eliminó desde el nivel central. |  | Se viene implementando la versión 2015 de la norma donde ya no se requiere el manual de calidad, pero si se tiene documentado los objetivos, política y alcance en la intranet nacional |  | N/A | [10 empty] | 0%
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad | Capacitar y sensibilizar al personal académico-administrativo en la norma ISO 9001.(Sistemas de Gestión de la Calidad) | Los días 6, 7 y 8 de marzo, se realizó el curso de auditores integrales donde participaron Decanos, Directores de programa, Titulares de proceso administrativo, auditores internos de calidad, Coordinadora de la ORI y Directores de centro de investigación (42 en total), bajo la norma ISO 9001 y 14001 (Actualización 2015) OHSAS 18001 y Decreto 1072/2015 + formación auditores internos . surtiéndose el 100% del año | 100% | N/A |  | N/A | [10 empty] | 0%
| Capacitar y formar auditores Internos del personal académico y administrativo en la norma ISO 19011. (Formación de Auditores) | [15 empty] | 0%
| Capacitar y sensibilizar al personal académico-administrativo en la norma ISO 31001. (Gestión del Riesgo) | A través de la capacitación de sistemas integrados se sensibilizó sobre gestión del riesgo. Surtiéndose el 100% del año en esta actividad | 100% | N/A |  | N/A | [10 empty] | 0%
| Realizar campaña de Sensibilización a la comunidad Unilibrista. | Se ha socializado el SGC con el nuevo alcance académico a los procesos académico- administrativos, está pendiente el personal docente y estudiantil. | 18% | Se viene socializando el nuevo alcance con la comunidad universitaria | 25% | Actividad permanente de socialización del nuevo alcance con la comunidad universitaria | 68% | [9 empty] | 0%
| Realizar Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativos | Se realizó la evaluación de las competencias en el mes de marzo de 2017, de calidad de acuerdo al plan de trabajo nacional. El primer ciclo de auditoría se realizará en el mes de mayo de 2017, según directriz nacional, donde se incluirán como observadores algunos auditores nuevos que hicieron el curso de auditores integrales |  | El primer ciclo de auditoría se realizó en el mes de junio de 2017 (del 5 al 9) , según directriz nacional, donde participaron como equipo auditor los procesos académicos (decanos, directores de programa, etc, que hicieron el curso de auditores integrales. | 50% | El segundo ciclo de auditorías de seguimiento se realizará en el mes de octubre del presente año. | 50% | [9 empty] | 0%
| Levantamiento de acciones de mejora, como resultado de auditorias internas, seguimiento a los procesos y mitigación de los riesgos. | Se han formulado e implementado las acciones de mejoramiento como resultado de auditorias internas, incumpliento de indicadores, servicios no conformes, quejas recurrentes, mitigación de riesgos. | 25% | Se desarrollo el cronograma de trabajo con los procesos que conforman el SGC, en la identificación, actualización y formulación de acciones para evitar, prevenir o mitigar los riesgos en la institución, donde se identificaron 18 riesgos en 15 procesos y se formularon 44 acciones preventivas | 25% | Se han venido formulando e implementando las acciones correctivas y oportunidades de mejora como producto de auditorías internas, externas, mapas de riesgos, revisión gerencial, quejas recurrentes, etc. | 75% | [9 empty] | 0%
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. | Visita de Seguimiento por parte del ente certificador (Actividades de Logística, pasajes, almuerzo y hotel para el auditor) | Para el mes de junio de realizará visita en las Seccionales de: Bogotá, Cali y Cúcuta. |  | Se aplaza la visita para el mes de julio (26, 27 y 28 de 2017) |  | Se recibió visita en las seccionales de: Bogotá, Cali y Cúcuta durante los días 25, 26, 27 y 28 de julio de 2017, donde se presentaron 6 hallazgos, de las cuales se formularon y están en implementación las acciones correctivas | 100% | [9 empty] | 0%
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE 30DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS | [7 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
5588000
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: | #REF! | % CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 42.88% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 28.57% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 72.3% | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 0%

## SEGUIM P22
PLAN ANUAL DE TRABAJO
SEGUIMIENTO
PROGRAMA PIDI 11: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 22- La Universidad orientada al servicio de la comunidad Unilibrista Fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y formativa en la Universidad Libre Objetivo: Consolidar la estrategia nacional E-learning que permita integrar las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a los procesos de formación en programas presenciales y virtuales..
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMB |  | RESULTADO DEL TRIMESTRE | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | %
[8 empty] | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | Formular e implementar acciones de mejoramiento para la vigencia 2017 en cada uno de los procesos, que logren generar impacto seccional y hacer seguimiento y control | Se incluyeron para este año los PLANES DE MEJORAMIENTO de los procesos misionales de docencia, investigación, proyección social e internacionalización. En los últimos 4 meses se ha venido desarrollando en la Seccional, un ejercicio de construcción colectiva sobre propuesta de ajustes a algunos Acuerdos de la H. Consiliatura con la participación de las áreas académicas y administrativas: 1. Reglamento Docente y herramienta de evaluación docente 2. Reglamento de Becas 3. Reglamento estudiantil 4. Reglamentos de la ORI (Acuerdo 03 de octubre 22 de 2012 Y Acuerdo 05 de de julio 9 de 2003) 5. Reglamento de CEIDEUL(Acuerdo 07 de diciembre 10 de 2014) 6. Reglamentos de Consultorio jurídico (Acuerdo No 14 de diciembre 4 de 2002 y Acuerdo No 11 de diciembre 4 de 2002) 7. Reglamento de posgrados 8. Reglamento de audiovisuales 9. Reglamento de Biblioteca 10. Reglamento de Bienestar 11. Reglamento electoral 12. Reglamento de Gestión Documental 13. Reglamento de contratación, compras y pagos 14. Sindicatura y Presupuesto: 14.1 Fondo Patrimonial SENA: Acuerdo 05 Marzo 3 de 1999 14.2 Reglamento de Bajas: Acuerdo 06 Septiembre 12 de 2008 14.3 Fondo de Donaciones: Acuerdo No. 11 de julio 28 de 1.999 14.4 Cuantías y Garantías: Resolución No. 07 de julio 9 de 2003 15. Se envía propuesta de Reglamento Comité Curricular Queda pendiente por enviar el Reglamento de investigaciones que está en proceso de ajuste Las anteriores propuestas, se basaron en los siguientes criterios: • Actualización a nuevos estándares nacionales e internacionales • Contexto y necesidades del entorno • Prospectiva de la Investigación a nivel nacional e internacional • Propuesta de eliminación de artículos obsoletos • Actualización de las normas • Fusionar artículos • Modificar artículos que generen tramitología y reprocesos • Objetividad en las propuestas pensando en lo institucional, más no en las personas | 25% | Se incluyeron para este año los PLANES DE MEJORAMIENTO de los procesos misionales de docencia, investigación, proyección social e internacionalización. | 25% | A través de las auditorías internas de calidad se hará seguimiento a la implementación eficaz de las acciones de mejoramiento | 0% | [9 empty] | 0%
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación | Solicitar la Inclusión de temas de calidad en el plan de capacitación administrativo (indicadores, servicio integral al cliente, acciones correctivas, acciones preventivas, análisis de causas entre otras) | Se incluyó en el plan de capacitación el curso de auditores integrales y se viene haciendo reinducción a los procesos en los demas temas: indicadores, servicio integral al cliente, acciones correctivas, acciones preventivas, análisis de causas | 15% | Se hace inducción a las áreas a través de acompañamiento por parte de la coordinación de calidad en indicadores, se enfatiza en el servicio integral al cliente, acciones correctivas, oportunidades de mejora, análisis de causas entre otras) | 25% | Se hace inducción a las áreas a través de acompañamiento por parte de la coordinación de calidad en indicadores, se enfatiza en el servicio integral al cliente, acciones correctivas, oportunidades de mejora, análisis de causas entre otras) | 65% | [9 empty] | 0%
Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. | Brindar incentivos al equpo auditor | De entregará los estímulos a los auditores en el mes de diciembre de 2017 |  | N/A |  | N/A | [10 empty] | 0%
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad | 1. Aplicar encuesta de satisfacción unificada entre calidad académica y administrativa y generar acciones correctivas de acuerdo a resultados | Se está haciendo ajustes a la encuesta por parte de los titulares de proceso para ser enviado a la sede principal y para ser aplicada conjuntamente con la Oficina de Planeación. | 0% | Se envió a la sede principal la propuesta de ajustes a la encuesta de satisfacción por parte de algunos titulares de proceso, la cual será aplicada conjuntamente con la Oficina de Planeación. | 25% | La Sede principal envió encuesta definitiva el día 21 de septiembre de 2017 alineada con acreditación y SGC para ser aplicada durante los primeros quince días del mes de octubre de 2017 a todos los estamentos. | [10 empty] | 0%
| 2. Realizar la Revisión Gerencial Anual con los procesos académicos y administrativos (Refrigerios) | Se realizó el día 15 de marzo de 2017, donde se analizaron los períodos 2016-1 y 2016-2 con la participación de la Rectoría Seccional, Decanos, Director Seccional de Investigaciones, Directores de centro de investigación, Coordinadora de la ORI, Consultorio Jurídico y Titulares de proceso administrativo, producto de la retroalimentación entre administración y academia quedaron acciones de mejoramiento tanto en los procesos misionales como soporte que hacen parte del SGC. | 100% | N/A |  | N/A | [10 empty] | 0%
| 3. Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos generando acciones correctivas o de majora (solicitud de formatos de quejas 200 y 3.000 calificación del servicio y compra y reposición de 10 buzones de sugerencia) | Actividad permanente, donde se consolidan, se envían las quejas a cada titular y se les hace el respectivo seguimiento, al igual que a los Derechos de petición. | 25% | Actividad permanente, donde se consolidan, se envían las quejas a cada titular y se les hace el respectivo seguimiento. | 25% | Actividad permanente, donde se consolidan, se envían las quejas a cada titular y se les hace el respectivo seguimiento. | 25% | [9 empty] | 0%
| 4. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados (Adición de servicios en pantallas digitales) |  | 25% |  |  |  | 25% | [9 empty] | 0%
| 5. Comunicar mediante el link de la página web a la comunidad sobre temas relevantes del SGC | Se han realizado algunas publicaciones como la entrega de estimulos a auditores y la formación de auditores integrales | 20% | Se comunica todo lo relacionado con el SGC a través del punto de Consulta Seccional y la intranet nacional. | 25% | Se comunica todo lo relacionado con el SGC a través del punto de Consulta Seccional y la intranet nacional. | 75% | [9 empty] | 0%
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE 30DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS | [7 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
13700000
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: | #REF! | % CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 30% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 25% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 80% | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 0%

## SEGUIM P23
PLAN ANUAL DE TRABAJO
SEGUIMIENTO
PROGRAMA PIDI 11: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 23 - Sistema Integrado de Gestión. Objetivo: Consolidar la estrategia nacional E-learning que permita integrar las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a los procesos de formación en programas presenciales y virtuales..
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMB |  | RESULTADO DEL TRIMESTRE | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | %
[8 empty] | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental Jefe de Servicios Generales | 1. Capacitaciones al personal de mantenimiento y administrativos en temas de gestión ambiental. | Se realizó capacitación en formación de auditor de sistemas integrados durante los días 6, 7 y 8 de marzo de 2017 al personal académico - administrativo "Curso norma ISO 9001 y 14001 (Actualización 2015) OHSAS 18001 y Decreto 1072/2015 + formación auditores internos" , lo anterior impacta a toda la seccional en la toma de conciencia en la implementación de la reglamentación en ambiental. Pendiente la capacitación al personal de mantenimiento | 20% | No se realizaron capacitaciones en el segundo semestre del año | 0% | No se realizaron capacitaciones en el tercer semestre del año | 20% | [9 empty] | 0%
| 2. Realizar el reciclaje permanentemente en las dos sedes | Se continúan con las acciones de reciclaje y el aprovechamiento de los mismos, lo cual contribuye a cumplir con las normas ambientales y a nuestra misión. | 25% | Se continúan con las acciones de reciclaje y el aprovechamiento de los mismos, lo cual contribuye a cumplir con las normas ambientales y a nuestra misión. | 50% | Acción permanente donde se tienen aproximadamente en las dos sedes 16 puntos de reciclaje, cumpliendo así con la normatividad | 75% | [9 empty] | 0%
| 3.Capacitació y sensibilización en torno al tema manejo ambiental | No se realizaron capacitaciones. Se tiene previsto realizar reunión de Comité GAGA el día 25 de abril de 2017, donde estará presente la Dra. Maria Teresa, Docente investigadora de la Sede principal, la cual dará una charla a todo el comité | 0% | Se realizó reunión de Comité GAGA el día 25 de abril de 2017, donde estará presente la Dra. Maria Teresa, Docente investigadora de la Sede principal, la cual dió una charla a todo el comité y se dejaron tareas para la Seccional las cuales se vienen implementando (creación del correo electrónico de gestión ambiental, se creó un link en la página web, la cual se alimenta permentemente. | 25% | Se creó el link en la página web de manejo ambiental de la seccional, donde se subió toda la información referente a: video de sensibilización, informes de gestión ambiental, información de las actas del Comité, campañas realizadas, entre otros. | 50% | [9 empty] | 0%
| 4. Cuantificación periodica de los residuos generados | Se tienen los registros de los residuos comunes, peligros y del material reciclado, lo cual contribuye a una mayor organización de los datos estadísticos | 25% | Se tienen los registros de los residuos comunes, peligros y del material reciclado, lo cual contribuye a una mayor organización de los datos estadísticos | 50% | Se continúa con los registros como evidencia del manejo de resíduos comunes, peligrosos y del material reciclado. | 75% | [9 empty] | 0%
| 5. mantenimientos de trampas de grasa y aguas negras | Se han hecho los mantenimientos periódicos de los sumideros de aguas según la programación de mantenimiento | 25% | Se han hecho los mantenimientos periódicos de los sumideros de aguas según la programación de mantenimiento | 50% | Se han hecho los mantenimientos periódicos de los sumideros de aguas según la programación de mantenimiento | 75% | [9 empty] | 0%
| 6. programa de reemplazo de tubos fluorescentes por tuberia tipo LED. | Se hizo la solicitud de compra de 600 tubos led para reemplazo en zonas comunes. Está pendiente la compra por jefatura de compras | 0% | se inicio la instalacion de los tubos led los cuales se estan reemplazando en los laboratorios del piso 5 del bloque C. | 25% | Se conúa con la instalación en los laboratorios faltantes, se hizo: Decanaturas, y otros sitios, | 50% | [9 empty] | 0%
| 4.Formulación de un plan de manejo ambiental | El plan de manejo ambiental se encuentra formulado, lo que significa que está acción se cumplió al 100% del año | 100% | N/A |  | N/A | 100% | [9 empty] | 0%
| 5. Socialización del plan de manejo ambiental | Se tiene el plan de manejo ambiental, el cual se socializará con los integrantes del comité GAGA. | 0% | El plan de manejo ambiental se encuentra socializado con los integrantes del comité GAGA. lo que significa que está acción se cumplió al 100% del año | 100% | N/A | 100% | [9 empty] | 0%
| 6.Implementación del plan de manejo | Se han hecho las implementaciones en manejo de residuos, control de documentación legal y permisos, control fitosanitario y poda de especies vegetales, manejo RESPEL, registro de transformadores ante la CARDER, registro de residuos en la CARDER e IDEM. | 25% | se realizo campaña de recolección de residuos peligrosos post consumo en campaña con la CARDER | 50% | Se está en la contración del Ing. Ambiental que desarrollará las actividades del plan de manejo | 75% | [9 empty] | 0%
| 7. Acercamiento a la norma ISO 14000 | No se realizado. Pendiente contratación ing. Ambiental. | 0% | No se realizado. Pendiente contratación ing. Ambiental. | 0% | No se realizado. Pendiente contratación ing. Ambiental. | 0% | [9 empty] | 0%
|  |  | 31.25% |  | 50% |  | 68.75% | [9 empty] | 0%
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la normas y disposiciones legales vigentes.. Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1. Dar cumplimiento a lo establecido en la normativida legal Colombiana: | Se está terminando con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1072/2017. | 20% | Se está terminando con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1072/2017. Y lo establecido en la resolucion 1111/2017. Se tiene un porcentaje de cumplimiento de 95,63% | 25% | Se está terminando con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1072/2017. Y lo establecido en la resolucion 1111/2017. Se tiene un porcentaje de cumplimiento de 95,63% | 75% | [9 empty] | 0%
| 2. Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas) | Se realiza mensualmente verificación de documentos de terceros con tratados por la universidad cuando estos son notificados a la coordinación. | 15% | Se realiza mensualmente verificación de documentos de terceros contratados por la universidad cuando estos son notificados a la coordinación, por el departamento de compras y/o servicios generales | 25% | Se realiza seguimiento de documentacion a contratacion de terceros cuando son notificados a la coordinacion, por el departamento de compras y/o servicios generales | 65% | [9 empty] | 0%
| 3. Prevención y promoción de los riesgos laborales(matriz de competencia laboral, induccion) | Se cumplió con lo establecido en la inducción en SG-SST a los empleados nuevos de la universidad | 25% | A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el registro de induccion al personal nuevo de la Institución (4 personas) | 25% | A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el registro de induccion al personal nuevo de la Institución (2 personas) | 75% | [9 empty] | 0%
| 4. Convocatoria, eleccion, capacitacion y participacion en reuniones programadas por el COPASST y cumplir con los compromisos inherentes al área. | Se realizará en octubre del presente año |  | N/A |  | N/A | [10 empty] | 0%
| 5. Realizar Inspecciones de seguridad | Se realizó inspección de seguridad en la sede centro | 15% | Se realizaron dos inspecciones de seguridad en la sede belmonte y sede centro, enviando los informes correspondientes a las áreas vinculadas en el proceso. | 25% | Se realizo tres inspecciones de seguridad dos en la sede centro y una en belmonte | 65% | [9 empty] | 0%
| 6. Planear y Verificar los Sistemas de vigilancia epidemiológica | Se está realizando la línea basal con la ARL-SURA para la realización programa del SVE-OSTEOMUSCULAR | 15% | Se tiene el Sistema de vigilancia epidemiológica (SVE) Osteomuscular con el fin de elaborar programas de prevención y promoción de la enfermedad , elaborado por el medico laboral de la Universidad, se tiene previsto realizar la implementacion del mismo. | 25% | Se tiene el Sistema de vigilancia epidemiológica (SVE) Osteomuscular con el fin de elaborar programas de prevención y promoción de la enfermedad , elaborado por el medico laboral de la Universidad, se tiene previsto realizar la implementacion del mismo. | 65% | [9 empty] | 0%
| 7. Elaborar y ejecutar el (plan de emergencia) en lo concerniente a Prevención, preparación y respuesta | Actualizado a la fecha en cada sede, realización del primer simulacro sede Belmonte en el mes de marzo. | 25% | Actualizado a la fecha en cada sede, realización del primer simulacro sede Belmonte en el mes de marzo. | 25% | Actualizado a la fecha en cada sede, realización del primer simulacro sede centro y consultorio juridico el 25 de octubre | 50% | [9 empty] | 0%
| 8. Realizar la notificacion e investigacion de accidentes laborales | Se realizaron 3 notificaciones e investigaciones en el trimestre con el acompañamiento del COPASST | 25% | Para la vigencia del segundo trimestre no se han registrado accidentes laborales.por tanto no se tienen registros. |  | Par la vigencia del tercer trimestre no se han registrad o accidentes laborales | 75% | [9 empty] | 0%
| 9. Vigilancia, control del ausentismo | Por ausencia de datos desde el 2015 se está actualizando a la fecha | 10% | Actualizado hasta la vigencia de junio 2017 | 25% | Se tiene actualizado el control de ausentismo de los empleados con fecha de corte agosto 31. | 60% | [9 empty] | 0%
| 10. Realizar control a las actividades de alto riesgo | Se realiza control de trabajo en alturas cada vez que sea necesario. | 10% | Se realiza control de trabajo en alturas toda vez que es notificado a esta Coordinación o en su defecto cuando se detecta un acto inseguro . | 25% | Se realiza control de trabajo en alturas toda vez que es notificado a esta Coordinación o en su defecto cuando se detecta un acto inseguro . | 60% | [9 empty] | 0%
| 11. Elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoracion de riesgos | Se elaboró y actualizó la matriz de peligros y valoración de riesgos durante este trimestre con vigencia de agosto 2017, la cual fue divulgada al COPASST , médico laboral y la dirección de gestión humana. | 25% | Se tiene previsto realizar la actualizacion de la matriz de riesgos y valoracion de peligros en agosto del 2017. Los resultados de la misma serán enviados a los jefes de dependencia para que sean tenidos en cuenta en el presupuesto vigencia 2018 |  | Se tiene previsto realizar la actualizacion de la matriz de riesgos y valoracion de peligros el 3 de octubre del 2017. Lo anterior no se pudo realizar en el mes de agosto por invonvenientes con el proveedor de SURA | 25% | [9 empty] | 0%
| 12. Apoyar las Baterías de riesgo sicosocial | Se aplicó la primera encuesta en el mes de octubre Se tiene programado la realización de la segunda encuesta de esta batería con la dirección de gestión humana para septiembre del presente. Se están realizando las capacitaciones pertinentes de acuerdo a lo que arrojo la primera encuesta. | 25% | Se están realizando las capacitaciones pertinentes de acuerdo al plan de acción generado por los resultados de la primera encuesta aplicada en el 2016. | 25% | Se están realizando las capacitaciones pertinentes de acuerdo al plan de acción generado por los resultados de la primera encuesta aplicada en el 2016. | 75% | [9 empty] | 0%
| 13. Control y seguimiento al Reintegro laboral | De acuerdo a los accidentes laborales con restricciones en compañía del médico laboral se hace esta gestión. | 25% | A la fecha falta un caso por definir del año pasado sobre restricciones, se espera el cumplimiento de las terapias del empleado para realizar nuevamente valoracion por medico laboral. | 25% | A la fecha falta un caso por definir del año pasado sobre restricciones, se espera el cumplimiento de las terapias del empleado para realizar nuevamente valoracion por medico laboral. | 75% | [9 empty] | 0%
| 14. Realizar las inspecciones de puesto de trabajo | Se han realizado las inspecciones de personal administrativo que lo ha solicitado, con sus recomendaciones, a partir del 17 de abril se tiene programado la realización de 30 puestos de trabajo solicitados por esta coordinación a la ARL-SURA empezando en la sede centro. | 20% | A la fecha se realizaron 30 inspecciones de puestos de trabajo que se tenian previstos, los resultados fueron enviados a los jefes de dependencia para que sean incluidos los ajustes en el presupuesto vigencia 2018. y a la presidencia del Copasst. | 25% | A la fecha se realizan 3 inspeciones de puestos de trabajo en compañía de la fisioterapeuta de SURA | 70% | [9 empty] | 0%
| 15. Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral | Se da la información necesaria para la implementación del sistema | 20% | Se da la información necesaria para la implementación del sistema cada vez que lo requiere el médico laboral | 25% | Se da la información necesaria para la implementación del sistema cada vez que lo requiere el médico laboral | 70% | [9 empty] | 0%
| 16. Visitas de inspeccion a estudiantes que realizan trabajos de practica | Durante el primer trimestre se realizaron 47 visitas de inspección de puestos de trabajo a estudiantes que realizan prácticas de consultorio jurídico, las Facultades de ingenierías y enfermería no hacen las notificaciones respectivas para las visitas de las prácticas de los estudiantes de esos programas. | 20% | A la fecha se ralizaron 41 visitas correspondientes a la facultad de derecho y trabajo social, las otras facultades presentaron la información en forma extemporánea (faltando dos semanas aproximadamente para salir de la práctica) . Se establecio compromiso con CEIDEUL para que este reporte se haga de manera oportuna al inicio de cada semestre y revisar toda la poblacion. | 20% | A la fecha se ralizaron 56 visitas correspondientes a la facultad de derecho trabajo social, microbiologia, enfermeria e ingenierias civil. | 65% | [9 empty] | 0%
| 17. Actualizacion de los perfiles sociodemograficos | Se actualizaron los perfiles sociodemograficos | 25% | Se actualizaron 4 perfiles sociodemograficos del personal nuevo | 25% | Se actualizaron 4 perfiles sociodemograficos del personal nuevo | 75% | [9 empty] | 0%
| 18. Trabajar conjuntamente con la Coordinadora de Calidad para Integrar este sistema con otros sistemas de gestión | Ya se realizó la primera auditoria del sistema obteniendo una no conformidad ya que la política de calidad no ha sido firmada en Bogotá. Se tienen los procedimientos y formatos actualizados con la nueva legislación | 20% | Se realizó la auditoria del SG-SST por parte de la Coordinacion de Calidad , sin tener observaciones dentro del sistema. Del segundo ciclo de auditoría 2016, se tenia una no conformidad por no tener la politica firmada por el representante legal de la Universidad el 27 de abril del presente año, la cual se cerró eficazmente por estar firmada y publicada a los empleados. | 25% | Se viene trabajando alineadamente con el SGC, | 70% | [9 empty] | 0%
| 19. Acompañamiento y apoyo al plan de manejo ambiental | A la fecha no se ha contratado la persona responsable del sistema de gestión ambiental. |  | A la fecha no se ha contratado la persona responsable del sistema de gestión ambiental. |  | A la fecha no se ha contratado la persona responsable del sistema de gestión ambiental. | [10 empty] | 0%
| 20. Entrega de elementos de proteccion personal | Se hace continuamente entrega de elementos de proteccion personal requeridos al personal de mantenimiento | 25% | Se hace continuamente entrega de elementos de proteccion personal requeridos al personal de mantenimiento. | 25% | Se hace continuamente entrega de elementos de proteccion personal requeridos al personal de mantenimiento. | 75% | [9 empty] | 0%
| 21. Evaluacion y mejora del Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | Actualizado a la fecha con un porcentaje del 90% de implementación | 25% | Actualizado a la fecha con un porcentaje del 95. 63% de implementación del sistema | 25% | Se viene realizando evaluación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 75% | [9 empty] | 0%
|  |  | 23.33% |  | 25% |  | 73.33% | [9 empty] | 0%
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes Director de Sistemas | 1. Realizar un análisis y actualización de Riesgos potenciales y su acción preventiva y la concientización a las Directivas de los requerimientos del cumplimiento obligatorio. | Se realiza permanentemente los riesgos potenciales que se pueden presentar para el buen funcionamiento de los sistemas de información y la estabilidad de los servicios restados. | 25% | Se hizo levantamiento de riesgos y oportunidades de mejora del proceso en el mes de abril de 2017, encontrándose insuficiente personal de planta para el proceso y la oportunidad de mejora es proveer el área de dos ingenieros, uno de telecomunicaciones, seguridad y sistemas operativos y un técnico administrativo, lo anterior permite mejorar la custodia y la seguridad de la información | 25% | Se ha trabajado de la mano de la empresa de soporte de tecnología, brindando lel personal necesario para cubrir las necesidades del departamento de sistemas en la implementación de estos proyectos de tecnología, a jefatura de personal se entregó una recomedación de contratación teniendo en cuenta todas estas nuevas implementaciones tecnológicas. | 75% | [9 empty] | 0%
| Cumplir al 100% con las actividades para el sostenimiento y mantenimiento del SGC, entre otras: 1. Cumplimiento a procedimientos y utilización de formatos estándar del proceso. 2. Medición de indicadores 3. Ajuste y/o actualización de procedimientos y formatos del SGC. 4. Formular e implementar las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción. 5. Preparación y presentación de la revisión gerencial 6. Actualización de mapas de riesgos y seguimiento a eficacia de las acciones preventivas 7.Atención a quejas | Se ha cumplido con las actividades solicitadas por el SGC, acatando los procedimientos, utilizando los formatos actualizados, se hizo la medición de indicadores mensuales al me de marzo de 2017, se han formulado e implementado las acciones correctivas por resultados de auditorias, encuestas de satisfacción, quejas recurrentes, entre otros, se hizo la rendición de cuentas del proceso a través de la revisión gerencial el 15 de marzo de 2017 , se actualizó los riesgos y se formularon las acciones preventivas y se atienden las quejas que se presentan el proceso oportunamente. | 25% | Se cumplió al 100% las actividades programadas en el sistema de gestión de calidad ellas son: Se hizo levantamiento de riesgos y oportunidades de mejora , se realizó la medición de los tres indicadores mensuales al 30 de mayo de 2017, la dirección de sistemas, obtuvo la cerficación como auditor integral, con lo cual se participó como Auditor interno de calidad ya que se tiene la competencia requerida, se implementado las acciones correctivas e implementación por resultados de encuesta de satisfacción, auditorias y quejas, se rindió cuentas ante el Comité de calidad en la revisión Gerencial y se han atendido las quejas oportunamente. | 25% | Se cumplio 100% las actividades programadas en el sistema de gestión de calidad. | 75% | [9 empty] | 0%
| 3. Realizar capacitación para el personal del Departamento de Sistemas en COBIT, ITIL y la norma ISO 27000, para establecer una serie de controles y métricas en los procesos de seguridad informática. | En este momento no se ha desarrollado porque estamos en contingencia por la implementación de los proyectos de sistemas a nivel nacional. | 0% | Actualmente como actividades previas a los procesos de capacitación, se están desarrollando tres proyectos a nivel nacional como son: 1. Implementación y unificación del dominio "unilibre.edu.co" migrando el directorio activo seccional a nivel nacional, impactando el observatorio nacional como una sola universidad mejorando posicionamiento. 2. Proyecto de conectividad nacional, se inicia la implementación en la cuarta de semana de junio de 2017, conectando la seccional con las redes de las demás seccionales, con el acompañamiento de la empres TELMEX- CLARO. 3. Centralización de las bases de datos SEVEN, KACTUS y SINU, lo cual mejora la administración de estos sistemas de información generando mayor confiabilidad en los datos procesados y generando reportes en tiempo real. Una vez se terminen estos tres proyectos se establecerán los controles y métricas en los procesos de seguridad informática a nivel nacional, para trabajar con los procesos ITIL y la norma ISO27000 lo cual permitirá la aplicación de los métodos de medición y determinar el impacto y correcto funcionamiento de sistemas implementados. | 15% | Actualmente se vienen desarrollando las implementaciones de los proyectos nacionales, como el proyecto de conectividad, ya se tiene la seccional Pereira con el nuevo esquema de conectividad, y se vienen trabajando en los demas proyectos como centralización de las bases de datos. Estos proyectos van acompañados de procesos de capacitación e implementación de políticas de seguridad. La seccional Pereira esta entregando toda la información necesaria y cumpliendo con los tiempos que se requieren a nivel nacional para hacer estas implementaciones. | 75% | [9 empty] | 0%
| 4. Aplicar métodos de medición del sistema de seguridad informática basándose en encuestas, observación, inspección, supervisión y consultas de los actores de los procesos, para la evaluación de los indicadores de medición que sirvan para evidenciar el correcto funcionamiento de las implementaciones. | En este momento no se ha desarrollado porque estamos en contingencia por la implementación de los proyectos de sistemas a nivel nacional. | 0% |  |  |  | 75% | [9 empty] | 0%
|  |  | 12.5% |  | 21.67% |  | 75% | [9 empty] | 0%
Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGC) en el componente de habilitacion y en los que fuere necesario. Coordinadora de Salud | 1. Mantener las condiciones de habilitación de los consultorios médicos - enfermería. De acuerdo a la resolución 2003 de Mayo 28 de 2014. | Durante este trimestre se han mantenido las condiciones de habilitación de los consultorios médicos - Enfermería - De acuerdo a la resolución 2003 de Mayo 28 de 2014. Cumpliendo con las capacitaciones del personal, los protocolos de atención se encuentran elaborados desde 2014; de igual forma el alistamiento se encuentra listo para la visita de habilitación. | 25% | Hasta la fecha se han mantenido las condiciones de habilitación de los consultorios médicos - Enfermería - De acuerdo a la resolución 2003 de Mayo 28 de 2014. Cumpliendo con las capacitaciones del personal, los protocolos de atención se encuentran elaborados desde 2014; de igual forma el alistamiento se encuentra listo para la visita de habilitación. | 25% | Hasta la fecha se han mantenido las condiciones de habilitación de los consultorios médicos - Enfermería - De acuerdo a la resolución 2003 de Mayo 28 de 2014. Cumpliendo con las capacitaciones del personal, los protocolos de atención se encuentran elaborados desde 2014; de igual forma el alistamiento se encuentra listo para la visita de habilitación. De acuerdo al cronograma que tenga la Secretaría Departamental de Salud. | 25% | [9 empty] | 0%
| 2.Elaborar y ejecutar el plan de capacitaciones para el personal del área de salud con todo lo que concerniente a la norma de habilitación. |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 0%
| 3. Elaborar protocolos de atención de acuerdo a las principales causas de atención en salud. |  | 0% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 0%
| 5. Alistamiento para la renovación de la vigencia de la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud. |  | 0% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 0%
| 6. Renovación del formulario de inscripción y declaración del cumplimiento de las condiciones de habilitación. (se está pendiente del periodo) | A este proceso se le dara cumplimiento al 100% en agosto que es la fecha que nos dio la secretaria departamental de salud para el cumplimiento de la renovación de la habilitación de los consultorios médicos. | 0% | a mediados del mes de Julio se entrega la renovación del formulario de inscripción y declaración del cumplimiento de las condiciones de habilitación. Despues de esto nos deja acceder a la página pra realizar la autoevaluación del cumplimiento de las condiciones de habiulitación para una vez finalizar el proceso con la certificación de la autoevaluación. A este proceso se le dará cumplimiento al 100% en agosto que es la fecha que nos dio la secretaria departamental de salud para el cumplimiento de la renovación de la habilitación de los consultorios médicos. | 25% | El pasado 28 de Julio de 2017 se realizó el proceso de la renovación de la habilitación por un año mas de acuerdo a las condiciones de habilitación de los servicios de salud, conforme a lo estipulado en la resolución 2003 de mayo 28 de 2014; Haciendo constancia de esto con la CONSTANCIA DE AUTOEVALUACIÓN. De acuerdo con esto se continua con el mantenimiento de las condiciones de habilitación hasta el próximo 28 de Julio de 2018. Cumpliendo con el proceso correspondiente. | 25% | [9 empty] | 0%
| 7. Autoevaluación del cumplimiento de las condiciones para la habilitación. |  | 0% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 0%
| 8. Radicación del formulario de inscripción |  | 0% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 0%
|  |  | 12.86% |  | 24.11% |  | 52.71% | [9 empty] | 0%
Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información. Coordinadora de Gestión Documental | Elaboración y ejecución del Cronograma de seguimiento a los archivos de gestión | Se elaboró el cronograma de seguimiento el cual comienza a ser ejecutado apartir del 17 de abril |  | Hasta el momento se ha hecho seguimiento a las oficinas de: Biblioteca - posgrados - consultorio jurídico - planeación - auditoria - bienestar universitario - jefatura de personal - nómina -seguridad social - ceideul. Entrevistando a 13 personas. Se ha evidenciado que las oficinas están implemetando las normas técnicas para la organización de sus archivos resaltando el compromiso frente al tema. | 25% | Se ha dado continuidad al cronograma en la medida en que los responsables de los procesos han atendido a la solicitud que se hace por correo electrónico. | 25% | [9 empty] | 0%
| Implementación de la política de cero papel para la reducción en el consumo de papel | A través de las capcitaciones que se han dado uno de los puntos es sencibilización en las buenas prácticas ambientales reducción en el consumo del papel. | 25% | Las personas responsables de los archivos están reduciendo el consumo innecesario de papel escanenado los documentos que no ameritan archivarse en físico y sacando copias por lado y lado de la hoja. | 25% | Las personas responsables de los archivos están reduciendo el consumo innecesario de papel escanenado los documentos que no ameritan archivarse en físico y sacando copias por lado y lado de la hoja. | 25% | [9 empty] | 0%
| Adelantar procesos técnicos de clasificación, ordenación, descripción, depuración para los archivos de gestión y en la medida en que se vayan recibiendo las transferencias documentales se realizarán dichas actividades en el archivo central. | Estas actividades se han ido realizando de acuerdo a las capacitaciones que se han dado en cada oficina. En los subfondos de los bloque A y C, se han realizado las actividades de clasificación, descripción y depuración. | 25% | Cuando los encargados del archivo comienzan con la organización previo han realizado labores de clasificación, ordenación y depuración con el fin de dejar únicamente los documentos que hacen parte de la Tabla de Retención Documental. Para este semestre el archivo central viene realizado el proceso de organización que incluye: ordenación, depuración, foliación y descripción de las historias laborales inactivas, se comenzó el 1 de mayo, al momento se han organizado 578 de 1600. Adiconal se ha realizado el inventario documental de dichas historias laborales. | 25% | Dando continuidad al los procesos de calsificación, ordenación, descripción y depuración, se viene adelantando estas actividades en los subfondos con los que cuenta la Universidad: punto fijo - biblioteca - oficina de gestión documental. | 25% | [9 empty] | 0%
| Asesorar a las áreas académicas y administrativas para realizar procesos de digitalización y preservación de la información de acuerdo a lineamientos Gestión Documental cuando un funcionario desconozca su manejo. | El proceso de digitalización en la seccional se detuvo desde el semestre anterior por directrices de la dirección nacional de archivos, estamos a la espera de nuevas instrucciones para poder continuar con el proceso. |  | Este proceso aún no se ha activado ya que de la Dirección Nacional de Gestión Documental no han dado indicaciones de cómo y cúando se retoma la actividad. | 0% | Este proceso aún no se ha activado ya que de la Dirección Nacional de Gestión Documental no han dado indicaciones de cómo y cúando se retoma la actividad. | 0% | [9 empty] | 0%
| Realizar valoración de la documentación que reposa en el punto fijo y de las transferencias que se han recibido. | El proceso de valoración documental ha continuado en este trimestre se analizaron alrededor de 276 de las áreas de planeación, decanatura de ingenierias y decatura de derecho los cuales se enviaron al Comité Nacional de Archivos en Bogotá. | 25% | Aún no se ha recibido respuesta del Comité Nacional de Archivos frente al tema de la destrucción de los documentos que se enviaron para aprobación de eliminación el 17 de abril del presente año. Este trimestre las actividades del proceso de GDO se han enfocado en la organización de lso fondos documentales que tenemos al interior de la Universidad, y de esta manera abrir espacio para poder recibir tansferencias documentales en el primer semetre de 2018. | 0% | Aún no se ha recibido respuesta del Comité Nacional de Archivos frente al tema de la destrucción de los documentos que se enviaron para aprobación de eliminación el 17 de abril del presente año. Este trimestre las actividades del proceso de GDO se han enfocado en la organización de lso fondos documentales que tenemos al interior de la Universidad, y de esta manera abrir espacio para poder recibir tansferencias documentales en el primer semetre de 2018 | 0% | [9 empty] | 0%
| Presentar al comité nacional de archivo el inventario de posible eliminación de documentos que hayan perdido su valor documental. | Los inventarios de las áreas mencionadas anteriormente fueron enviados al comité nacional de archivos el día 17 de abril. | 25% | Aún no ha llegado respuesta del Comité Nacional de Archivos. | 0% | Aún no ha llegado respuesta del Comité Nacional de Archivos. | 0% | [9 empty] | 0%
| Reestructuración de la unidad de correspondencia, implementado la "Ventanilla única de correspondencia", | El proceso de correspondencia depende del área de servicios Generales, el tema fue llevado al Comité de Archivo Seccional para que se gestione el trámite y este proceso pase a ser parte del Centro de Administración Documental. En reunión con la Directora Nacional de Gestión Documental ella mencionó que se ha tratado el tema desde la Secretaría General en Bogotá y que corrrespondencia pase a ser un proceso de Gestión Documental y por la seccional se hará la solicitud a las instancias correspondientes la solicitud de dicho proceso. |  | Reestructuración de la unidad de correspondencia, implementado la "Ventanilla única de correspondencia", |  | El tema fue expuesto por la Secretaría Seccional a la Secretaría General, aún no se tiene respuesta. | 0% | [9 empty] | 0%
| Control y verificación del manejo de las comunicaciones oficiales en "Ventanilla ünica de Correspondencia" | Este control lo debe hacer Servicios Generales. |  | Este control lo debe hacer Servicios Generales. | 0% | Este control lo debe hacer Servicios Generales. | 0% | [9 empty] | 0%
| Elaborar cronograma de las transferencias primarias (de las áreas que se puedan recibir por restricción de espacios).Recibir, revisar, ordenar y describir las transferencias recibidas. | El cronograma se elaboró para recibir transferencias de enero a junio de 2017. | 25% | Para este semestre se recibieron transferencias documentales de las oficinas: Auditoria - secretaría seccional - coordinación de laboratorio de ingenierías - gestión documental - servicios generales - bienestar universitario - prácticas de microbiología - decanatura de derecho - planeación - pagaduría. En los meses de enero a junio. | 25% | En el segundo semestre de este año no se han recibido transferencias documentales por razones de espacio, a través de el Boletín de la Universidad se le informó a la áreas administrativas y académicas. Actualmente se esta trabajando en la organización de los subfondos como uno de los objetivos se tiene el de abrir espacio para poder recibir transferencias en el primer semestre de 2018. | 25% | [9 empty] | 0%
| Prevención de deterioro de la documentación. | Se ha implemetado el plan de aseo en los dos subfondos utilizando la aspiradora. | 25% | Se ha continuado con el aseo a los subfondos. | 25% | Se ha continuado con el aseo a los subfondos. | 25% | [9 empty] | 0%
| Continuar con la creación de subfondos documentales hasta que la Universidad cuente con el espacio apropiado para crear el archivo central. | Al momento no hay más espacio en la Universidad para la creación de subfondos. | 0% | Al momento no hay más espacio en la Universidad para la creación de subfondos, para obtener especio es necesario reubicar la documentación que se encuentra en punto fijo y en el archivo que se encuentra en la Biblioteca, esta actividad implica actividades de: clasificación, ordenación, descripción, depuración, elaboración de inventarios y cambio de uniades de información, de esta manera optimizamos espcio y así poder recibir tranasferencias documentales en el primer semestrede 2018. | 0% | Al momento no hay más espacio en la Universidad para la creación de subfondos, para obtener especio es necesario reubicar la documentación que se encuentra en punto fijo y en el archivo que se encuentra en la Biblioteca, esta actividad implica actividades de: clasificación, ordenación, descripción, depuración, elaboración de inventarios y cambio de uniades de información, de esta manera optimizamos espcio y así poder recibir tranasferencias documentales en el primer semestrede 2018. | 0% | [9 empty] | 0%
| Realizar acompañamiento a las áreas en la actualización de las T.R.D | Se ha continuado desde el 10 de enero al 31 de marzo con las capacitaciones en el tema de TRD y técnicas archivísticas. | 25% | En este trimestre ha continuado con el plan de capacitación a 46 personas, cabe resaltar que la capacitación es personalizada y por cada puesto de trabajo. | 25% | Se continua con la capacitación. | 25% | [9 empty] | 0%
| Realizar transferencias documentales | Para este primer trimestre se realizaron 10 transferencias documentales: Enero: (4 ) de las áreas de. Auditoria - Secretaria Seccional - Cordinación de laboratorio - Bienestar Universitario. Febrero: (3): de las áreas de: Gestión Documental - Servicios Generales - Prácticas de microbiología. Marzo: No se recibieron | 25% | En este segundo trimestre se realizaron 3 transferencias documentales: Abril: (1): Decanatura de Derecho Mayo (2): Planeación - Pagaduría Junio: No se realizaron ransferencias | 25% | Como se mencionó anteriormente para este segundo semestre del año no se recibirán transferencias documentales.
| Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos | Para el primer trimestre del año se realizaron 19 préstamos de las áreas de: Registro y control - Gestión Humana - Secretría seccional | 25% | Para este trimestre se realizaron 43 préstamos de las áreas de: Gestión humana - Secretaría seccional - Registro y control. | 25% | Para este trimestre se realizaron préstamos de las áreas de: Gestión humana - Secretaría seccional - Registro y control y Rectoría. | 25%
| Cumplir al 100% con las actividades para el sostenimiento y mantenimiento del SGC, entre otras: 1. Cumplimiento a procedimientos y utilización de formatos estándar del proceso. 2. Medición de indicadores 3. Ajuste y/o actualización de procedimientos y formatos del SGC. 4. Formular e implementar las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción. 5. Preparación y presentación de la revisión gerencial 6. Actualización de mapas de riestos y seguimiento a eficacia de las acciones preventivas 7.Atención a quejas | Se ha cumplido con las actividades solicitadas por el SGC, acatando los procedimientos, utilizando los formatos actualizados, se hizo la medición de indicadores mensuales al mes de marzo de 2017, se han formulado e implementado las acciones correctivas por resultados de auditorias, encuestas de satisfacción,entre otros, no se han presentado quejas, se llevó a cabo la rendición de cuentas del proceso a través de la revisión gerencial el 15 de marzo de 2017 , se actualizó los riesgos, se formularon las acciones preventivas. | 25% | Se ha elaborado y entregado la medición de indicadores mensuales. | 25% | Se ha elaborado y entregado la medición de indicadores mensuales. | 25% | [9 empty] | 0%
| Generación de concepto técnico para adquirir software para la automatización del proceso. | Esta acción la realiza la seccional Bogotá. |  | Esta acción la realiza la seccional Bogotá. |  | Esta acción la realiza la seccional Bogotá. | [10 empty] | 0%
| Digitalización e indexación masiva de documentos para consulta y optimización de procesos documentales. | Este proceso no se esta realizando por que no se cuenta con el software de gestión documental para realizarlo. |  | Este proceso no se esta realizando por que no se cuenta con el software de gestión documental para realizarlo. |  | Este proceso no se esta realizando por que no se cuenta con el software de gestión documental para realizarlo. | [10 empty] | 0%
|  |  | 22.73% |  | 16.07% |  | 14.29% | [9 empty] | 0%
Modelar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad. Coordinadora de Calidad | 1. Documentar procedimientos de todos los sistemas de gestión de calidad (Gestión ambiental, habilitación de consultorios) de acuerdo a la metodología del Sistema de Gestión de Calidad | Desde la sede principal se han ido estandarizando los procedimientos y formatos en diferentes procesos, y los que aún no se han documentado, la nueva versión 2015, exige es la documentación documentada como reglamentos, acuerdos, diapositivas, entre otros que evidencien que se se está dando cumplimiento. | 15% | En el mes de abril se recibió visita de la Coordinadora Nacional de gestión ambiental, donde se convocó al Grupo administrativo de gestión ambiental GAGA, quedando tareas pendientes para la seccional y las cuales se están trabajando desde servicios generales, ya se tiene un nuevo correo para gestión ambiental: gestionambiental@unilibrepereira.edu.co se tiene un link en la página web con documentación de la seccional sobre temas ambientales | 35% | Se han ido estandarizando los procedimientos y formatos en diferentes procesos con la nueva versión 2015, exige es la documentación documentada como reglamentos, acuerdos, diapositivas, entre otros que evidencien que se se está dando cumplimiento. | 60% | [9 empty] | 0%
| 2. Control de documentos y registros en todos los sistemas |  | 15% |  | 35% |  | 60% | [9 empty] | 0%
| 3. Formular Indicadores de todos los sistemas (solo tiene indicadores estándar Gestión Documental) | La Coordinación de seguridad y salud en el trabajo ha venido documentando los indicadores de ley, los cuales serán medidos para el segundo semestre de 2017 | 12% | Se solicitarán resultados de 2017-2 a la Coordinadora de calidad | 0% | Se solicitarán resultados de 2017-2 a la Coordinadora de calidad | 37% | [9 empty] | 0%
| 4. Tener en cuenta en los procesos que corresponda el sistema de gestión dentro de la identificación de riesgos. | Se desarrolló el cronograma de trabajo con los procesos que conforman el SGC, en la identificación, actualización y formulación de acciones para evitar, prevenir o mitigar los riesgos en la institución, donde se identificaron 18 riesgos en 15 procesos y se formularon 44 acciones preventivas, para el segundo semestre de 2017, se hará seguimiento a la eficacia de las oportunidades de mejora tomadas. | 50% | N/A |  | Para el segundo ciclo de auditorías de seguimiento se hará seguimiento a las oportunidades de mejora como resultado del levantamiento de riesgos. | 75% | [9 empty] | 0%
| 5. Incluir en las auditorías internas de calidad los diferentes sistemas integrados (formar auditores para seguridad y salud en el trabajo) | Pendiente el envío del plan nacional de auditorías 2017-1 por la sede principal para hacer la programación seccional |  | Se incluyeron en las listas de verificación de cada proceso los sistemas integrados de gestión, excepto el de Seguridad y salud en el trabajo que se realizó una auditoría adicional en el proceso de Gestión Humana. | 25% | Para el segundo ciclo de auditorías de seguimiento se incluyeron en las listas de verificación de cada proceso los sistemas integrados de gestión y la auditoría de Seguridad y salud en el trabajo con un auditor competente en el tema y certificado. | 50% | [9 empty] | 0%
| 6. Formular e implementar acciones correctivas o de mejora con la metodología del SGC |  |  | Se están trabajando las acciones correctivas por los titulares de proceso, de acuerdo al resultado de las auditorías internas de calidad | 25% | Se trabajaron las acciones correctivas del resultado de auditorías internas y la externa con los procesos y están en implementación | 50% | [9 empty] | 0%
| 7. Continuar con la documentación de la normatividad interna y externa de todos los sistemas | Se hace permanentemente, se envió propuesta de ajuste a las normas de la H.Consiliatura, trabajo colectiva de las áreas académicas y administrativas y se envió a la sede principal para su análisis | 25% | Acción que se viene realizando permanentemente cada vez que envían acuerdos desde la sede principal se suben al punto de consulta seccional | 25% | Se actualiza permanente la normatividad en el punto de consulta seccional | 50% | [9 empty] | 0%
|  |  | 23.4% |  | 24.17% |  | 54.57%
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE 30DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS | [7 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
394990000
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: | #REF! | % CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 21.01% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 26.84% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 56.44% | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF!