## Cronograma
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
OBJETO DEL CONTATO: IMPLEMENTAR LA DOCUMENTACION NECESARIA Y DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA PARA HABILITAR EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, PARA LA VENTA DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES METODOLOGIAS MICROBIOLÓGICAS.
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES DEL CONTRATO CCPS-2018-J045 | ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS | RESPONSABLE | INDICADORES | PRODUCTO | FECHA |  | % Cumpl. | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  | Totales
[5 empty] | Inicio | Fin. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | Semana 8-10 | Semana 13-17 | Semana 21-24 | Semana 27-31 | Semana 3-7 | Semana 10-14 | Semana 17-21 | Semana 24-28 | Semana 1-5 | Semana 8-12 | Semana 16-19 | Semana 22-26 | Semana 29-31 1-2 | Semana 6-9 | Semana 13-16 | Semana 19-23 | Semana 26-30 | Semana 3-7 | Semana 10-14 | Realizadas | Pendientes | Aplazadas | Evidencia | Observaciones
1. Realizar un diagnostico de las condiciones en las cuales se encuentra el laboratorio (documentacion, infraestructura, metodologias, equipos). | Realizar inducción por parte de las analistas del laboratorio en cuanto a la documentación existente (técnicas, instructivos, procedimientos) y equipos del area de microbiologia del laboratorio. | Diana Castro Keren Arango Sandra Pino |  |  | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 100 | [30 empty] | OK | [18 empty] | X |  |  | Informe No 1 | -
| Realizar un informe en el cual se especifique los protocolos de las técnicas empleadas, los procedimientos y el listado de los equipos que se utilizan en el área, hojas de vida e instructivos, cepas de referencia. | Sandra Pino |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-17 | 100 | [31 empty] | OK | [17 empty] | X |  |  | Informe No 2 | -
| Determinar el papel del laboratorio dentro del sistema de gestión de calidad de la Universidad Libre como ente certificado con la ISO 9001. | Sandra Pino |  |  | 2018-08-21 | 2018-08-24 | 100 | [32 empty] | OK | [16 empty] | X |  |  | Informe No 3 | -
2. Revisar cuáles parámetros se pueden realizar en el laboratorio (Mesófilos, Coliformes y E. coli, Salmonella, Listeria, estafilococo coagulasa +, bacillus cereus). | Realizar un informe especificando cual es la metodología empleada en el laboratorio y cual se sugiere según tiempo, aprobación e insumos requeridos. | Sandra Pino |  |  | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 100 | [33 empty] | OK | [15 empty] | X |  |  | Informe No 4 | -
| Determinar cuales son las metodologías que se van a realizar en el laboratorio | Sandra Pino Dr Fernando Siller |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 100 | [34 empty] | OK | [14 empty] | X |  |  | Determinación de los procedimientos a realizar por cada técnica | -
| Terminar el inventario de los reactivos e insumos de microbiologia en la aplicación Quartzy | Sandra Pino |  |  | 2018-09-04 | 2018-09-06 | 100 | [34 empty] | OK | [14 empty] | X |  |  | Plataforma Quartzy | -
| Ajustar y/o documentar los procedimientos de las técnicas implementadas y las que se utilizaran como métodos alternos. | Sandra Pino |  |  | 2018-09-04 | 2018-09-07 | 100 | [34 empty] | OK | [14 empty] | X |  |  | Procedimientos de las tècnicas a realizar y las tecnicas como metodo alterno | -
3. Documentar los procedimientos, formatos, instructivos necesarios según los requerimientos de ley, en cuanto a la parte de gestiòn y parte tècnica del laboratorio. | Determinar cuales son los equipos que se van a utilizar por cada tècnica, esto con el fin de adecuar las respectivas temperaturas de uso de los equipos para el seguimiento metrològico. | Sandra Pino |  |  | 2018-09-11 | 2018-09-14 | 100 | [35 empty] | OK | [13 empty] | X |  |  | Informe No 5 | -
| Realizar los instructivos de operación para los equipos de microbiología | Sandra Pino |  |  | 2018-09-11 | 2018-09-14 | 100 | [35 empty] | OK | [13 empty] | X |  |  | Instructivos realizados por equipo (cuando el equipo lo requiera) Evidencia en OneDrive | -
| Realizar las hojas de vida de los equipos de microbiología | Sandra Pino |  |  | 2018-09-11 | 2018-09-14 | 100 | [35 empty] | OK | [13 empty] | X |  |  | Hojas de vida de los equipos de microbiología. Evidencia en OneDrive | -
| Presentación de los estandares de calidad, ISO 17025, Función del Invima, del sistema de acreditación ONAC, a los profesores del area de investigación de la Universidad. | Sandra Pino |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 100 | [36 empty] | A | [14 empty] | X | - | Actividad aplazada, pendiente por realizar
| Formato de realizacion de mantenimiento y calibración | Sandra Pino |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 100 | [36 empty] | OK | [12 empty] | X |  |  | Formato realizado. Evidencia en OneDrive | -
| Instructivo y Formato para el manejo de cepas | Sandra Pino |  |  | 2018-09-17 | 2108-09-21 | 100 | [36 empty] | OK | [12 empty] | X |  |  | Instructivo y Formato realizado. Evidencia en OneDrive | -
| Instructivo y Formato para evaluar productividad y selectividad de medios de cultivo sólidos | Sandra Pino |  |  | 2018-09-17 | 2108-09-21 | 100 | [36 empty] | OK | [12 empty] | X |  |  | Instructivo y Formato realizado. Evidencia en OneDrive | -
| Instructivo y Formato para el control de calidad al agua destilada estéril | Sandra Pino |  |  | 2018-09-17 | 2108-09-21 | 100 | [36 empty] | OK | [12 empty] | X |  |  | Instructivo y Formato realizado. Evidencia en OneDrive | -
| Instructivo y Formato para el control de ambientes | Sandra Pino |  |  | 2018-09-17 | 2108-09-21 | 100 | [36 empty] | OK | [12 empty] | X |  |  | Instructivo y Formato realizado. Evidencia en OneDrive | -
| Formato hoja de trabajo | Sandra Pino |  |  | 2018-09-17 | 2108-09-21 | 100 | [36 empty] | OK | [12 empty] | X |  |  | Formato realizado. Evidencia en OneDrive | -
| Formato control de técnicas | Sandra Pino |  |  | 2018-09-24 | 2108-09-28 | 100 | [37 empty] | OK | [11 empty] | X |  |  | Formato realizado. Evidencia en OneDrive | -
| Formato Informe de Resultados | Sandra Pino |  |  | 2018-09-24 | 2108-09-28 | 100 | [37 empty] | OK | [11 empty] | X |  |  | Formato realizado. Evidencia en OneDrive | -
| Formato Control de calidad al material estéril | Sandra Pino |  |  | 2018-09-24 | 2108-09-28 | 100 | [37 empty] | OK | [11 empty] | X |  |  | Formato realizado. Evidencia en OneDrive | -
| Formato Control de preparación de medios de cultivo | Sandra Pino |  |  | 2018-09-24 | 2108-09-28 | 100 | [37 empty] | OK | [11 empty] | X |  |  | Formato realizado. Evidencia en OneDrive | -
| Realizar y/o ajustar los formatos de registro de temperatura de los equipos de microbiología | Sandra Pino |  |  | 2018-09-24 | 2108-09-28 | 100 | [37 empty] | OK | [11 empty] | X |  |  | Formatos realizados. Evidencia en OneDrive | -
| Realizar y/o ajustar los formatos de registro de temperatura y Humedad relativa | Sandra Pino |  |  | 2018-09-24 | 2108-09-28 | 100 | [37 empty] | OK | [11 empty] | X |  |  | Formatos realizados. Evidencia en OneDrive | -
4. Realizar una autoevaluación en cuanto a la aplicación de los estándares de calidad según la resolución 1619 de 2015, la cual deben cumplir todos los laboratorios que ofrezcan la realización de análisis o pruebas de laboratorio. | Autoevaluar el componente de organización y gestión de los estándares de calidad y realizar o ajustar los requerimientos de acuerdo a lo implementado en la institución por la ISO 9001. De igual forma se autoevaluan los componentes de talento humano, infraestructura y dotación, dotación y mantenimiento, sistemas de comunicación, referencia y contrareferencia, bioseguridad y manejo de reactivos y procesos prioritarios, se realizan manuales, procedimientos y formatos que correspondan segun los estandares de calidad | Sandra Pino |  |  | 2018-10-01 | 2018-11-02 | [39 empty] | P
5. Implementar la diferente documentación realizada y determinar si se encuentran listos para su uso o si se requiere realizar alguna modificación. | Revisar la documentación realizada en conjunto con los estándares de calidad y determinar si se requiere realizar alguna modificación o falta algo por realizar. Realizar trazabilidad a una muestra | Sandra Pino |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-09 | [44 empty] | P
6. Implementar cada una de las técnicas microbiológicas con su respectivo aseguramiento de la calidad. | Realizar el manual de aseguramiento de la calidad | Sandra Pino |  |  | 2018-11-13 | 2018-11-30 | [45 empty] | P | [8 empty] | Para la realizaciòn de las tècnicas los equipos deben de estar con su respectiva intervenciòn metrològica (mantenimiento, calibraciòn, verificaciòn)
Realizar el procedimiento de recolección, manipulción, remisión, transporte, conservación y embalaje de muestras.
Realizar el procedimiento para la recepción, radicación y almacenamiento de muestras
Realizar el procedimiento de limpieza y desinfección del laboratorio
7. Implementación de los estandares de calidad según la resolución 1619 de 2015. | Aplicar los estándares de calidad al laboratorio | Sandra Pino |  |  | 2018-12-03 | 2018-12-07 | [48 empty] | P
8. Despues de adecuar el laboratorio con la respectiva documentación, solicitar la autorización y el permiso de funcionamiento por parte de la Secretaria de Salud Departamental. | Solicitar visita por parte de la Secretaria de Salud de Risaralda | Decana |  |  | 2018-12-03 | 2018-12-07 | [48 empty] | P | [5 empty] | La solicitud para la realizaciòn de la visita por parte de la secretaria de Salud la debe realizar el coordinador o jefe del laboratorio, en este caso seria la decana
9. Actividades de investigación en las que se requiera apoyo. | Cuando se requiera apoyar las actividades de investigación | Sandra Pino |  |  | 2018-09-08 | 2018-12-15