## SEGUIM P21
PLAN ANUAL DE TRABAJO
SEGUIMIENTO
PROGRAMA PIDI 11: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 21- Ampliacion del alcance del Sistema de Gestión de Calidad.
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMB |  | RESULTADO DEL TRIMESTRE | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | %
[8 empty] | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24
Documentar los procesos académico-administrativos | Continuar con la documentación de procesos académico - Administrativos de las Faculades de la Universidad estableciendo las mejores prácticas a nivel nacional | Se hizo acompañamiento a los procesos durante el primer trimestre del año para hacer ajustes a los procedimientos y formatos de los siguientes procesos que envíó la sede principal: 1. Investigación 2. Internacionalización 3. Docencia 4. Dirección Estratégica (Revisión Gerencial) 5. Proyección social (Activación de empresas) 6. Acuerdo de servicio de Psicología | 25% | Se hace acompañamiento permanente a los procesos para hacer ajustes a los procedimientos y formatos para este período se ajustaron y crearon nuevas herramientas en los procesos académicos misionales, se trabajó con los procesos en la gestión del cambio, en el diligenciamiento de la herramienta de comunicaciones, en la matriz de partes interesadas y en el plan de capacitación académico de docencia e investigación | 50% | Se continúa con el acompañamiento permanente a los procesos para hacer ajustes a los procedimientos y formatos para este período se ajustaron y crearon nuevas herramientas en los procesos académicos misionales, se trabajó con los procesos en la gestión del cambio, en el diligenciamiento de la herramienta de comunicaciones, en la matriz de partes interesadas y en el plan de capacitación académico de docencia e investigación. Igualmente para este tercer trimestre se trabajó en el ajuste de necesidades y expectativas enviado por la sede principal, procedimientos de graduados y de bolsa de empleo, formato de solicitud y entrega de elementos de almacén, solicitud y procedimiento para recepción del material bibliográfico. | 75%
| Actualizar las caracterizaciones Académico - Administrativos | Se hizo acompañamiento a los procesos para el ajuste a la actualización de las caracterizaciones de 4 procesos con la metología de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA): 1. Servicios generales, 2. Gestión financiera, 3. Biblioteca, 4. Bienestar Universitario | 25% | Se hizo ajustes a las caracterizaciones de 3 procesos con la metología de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA): 1. Servicios generales, 2. Admisiones y registros 3.Docencia | 50% | Se hizo ajustes a las caracterización de procesos de Biblioteca con la metodología de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) | 75%
| Continuar con la documentación de indicadores de proceso académicos y reformular indicadores y acuerdos de servicio de los procesos administrativos | Con los líderes de proceso se hizo acompañamiento para hacer la medición de indicadores académicos por ser nuevos en el SGC, tales como: 1. Investigación 2. Docencia 3. Proyección social 4. Internacionalización | 25% | Se consolidó los resultados de indicadores de todos los procesos académicos y administrativos correspondientes al período 2018-1 | 40% | Se consolidó los resultados de indicadores de todos los procesos académicos y administrativos correspondientes al período 2018-1 y los trimestrales y mensuales a septiembre de 2018. | 75%
| Validar los documentos elaborados con los Titulares de proceso académicos y administrativos | Durante el acompañamiento a los líderes de proceso para elaborar la presentación para Revisión Gerencial, se continuó con la validación de todos los documentos que competen al proceso (indicadores, mapa de procesos, política, objetivos de calidad, procedimientos, formatos, caracterizaciones de proceso, acciones correctivas, oportunidades de mejora, entre otros) | 25% | Actividad permanente donde se validan los documentos actualizados o creados que se encuentran en la intranet nacional | 50% | Desde la academia se participa activamente en los ajustes a la documentación estándar que envía la sede principal | 75%
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. | Socializar a los procesos académicos a nivel nacional la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación. | Actividad permanente de socialización de las actualizaciones con fines de implementación en los procesos. | 25% | Durante el segundo semestre del año, se socializó con el personal académico, administrativo los procedimientos estándar que se encuentran en la intranet nacional | 50% | Se vienen implementando en los procesos toda la documentación estándar en unidades académicas y administrativas. Es importante aclarar que se incluyen todas las Facultades y los centros de investigación y en proyección social se tiene en cuenta las áreas de CEIDEUL, bolsa de empleo, egresados, prácticas empresariales y emprendimiento. Se viene implementando todos los procedimientos y formatos en los procesos misionales, los cuales fueron objeto de auditoría interna de calidad La documentación se tiene disponible en la intranet nacional y punto de consulta Seccional | 75%
| Implementar a nivel nacional la documentación y procedimientos estándar Académicos- administrativos en los procesos misionales (académicos) | Se vienen implementando en los procesos toda la documentación estándar en unidades académicas y administrativas. Es importante aclarar que se incluyen todas las Facultades y los centros de investigación y en proyección social se tiene en cuenta las áreas de CEIDEUL, bolsa de empleo, egresados, practicas empresariales y emprendimiento. | 25% | Se viene implementando todos los procedimientos y formatos en los procesos misionales, los cuales fueron objeto de auditoría interna de calidad | 50%
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos | Socializar a los procesos académicos a nivel nacional la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación. | Actividad permanente, donde los procesos acceden a la intranet nacional y punto de consulta Seccional | 25% | Durante el primer semestre del año, se socializó con el personal académico, administrativo y docente el mapa de procesos, política y objetivos de calidad; igualmente se tiene diseño de tapiz para colocar en los computadores de administrativos, docentes y estudiantes. | 50% | Durante el tercer trimestre del año, se socializó con el personal académico, administrativo y docente el mapa de procesos, política y objetivos de calidad tanto por la intranet nacional como por el punto de consulta seccional y afiches publicados en cada área académica y administrativa. Se tiene tapiz con la política de calidad en los computadores de administrativos, docentes y estudiantes. | 75%
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad | Continuar sensibilizando al personal académico-administrativo en la norma ISO 9001.(Sistemas de Gestión de la Calidad) | Se hace sensibilización permanente a los procesos del Sistema de Gestión de calidad y se trabajó las presentaciones para la Revisión gerencial con la información de entrada que exige la nueva versión de la norma ISO9001:2015. | 25% | Se viene implementando la versión 2015 de la norma donde ya no se requiere el manual de calidad, pero si se tiene documentado los objetivos, política y alcance en la intranet nacional | 50% | Se hace sensibilización permanente al personal académico-administrativo en la norma ISO 9001.(Sistemas de Gestión de la Calidad) | 75%
| Identificar nuevos riesgos y oportunidades de mejora con los procesos académico - administrativos | Para el mes de mayo, una vez la Coordinación de calidad envíe la nueva herramienta de Gestión del Riesgo, se tiene previsto trabajar con cada proceso en la identificación de riesgos y oportunidades de mejora para el año 2018. |  | Se identificaron 30 riesgos y 67 oportunidades de mejora, así: Operativo: 16 Cumplimiento: 4 Tecnológico: 2 Estratégico: 6 Reputacional: 1 Legal: 1 | 50% | Se hará seguimiento durante el segundo ciclo de auditorías internas de calidad al cierre eficaz de oportunidades para mitigar o eliminar riesgos 2018.
| Realizar los dos ciclos de a Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativos (Facultades de: ingenierias, Ciencias económicas, administrativas y contables y Derecho) para esta Seccional (por instrucción nacional contratación de auditor externo) | Se tiene previsto realizar el primer ciclo de auditorías en el mes de mayo una vez la sede principal envíe el plan nacional de auditorías. |  | Se realizó el primer ciclo de auditorías durante el mes de junio de 2018, donde nos brindó acompañamiento el Coordinador nacional de calidad como auditor para los procesos de: Docencia, investigación, proyección social, investigación y dirección estratégica, se encontraron 19 hallazgos y 66 observaciones, se auditaron las facultades de: Ingenierías, Ciencias económicas y Derecho. Previo a la realización del primer ciclo de auditorías, se hizo evaluación de competencias de auditores el 9 de abril de 2018. Una vez terminado el primer ciclo de auditoría se realizó la evaluación de auditores el 4 de julio de 2018 con un promedio de evaluación de 4,66 | 50% | El segundo ciclo de auditorías internas de calidad se tiene previsto realizar en el mes de noviembre de 2018 una vez la sede principal envíe a las seccionales el plan nacional de auditorías. Objetivo de la auditoría: Verificar y evaluar la conformidad de los requisitos del cliente, normativos y de la norma ISO 9001:2015 que aplican a la Universidad. Para el segundo ciclo de auditorías la evaluación de competencias de auditor se realizó el 28 de septiembre de 2018 La Evaluación de auditores correspondiente al segundo ciclo de auditorías se realizará una vez culminen las auditorias de noviembre 2018. | 75%
| Formulación e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias internas y seguimiento a los procesos y eliminación o mitigación de los riesgos. | De acuerdo a los hallazgos y observaciones encontradas en la auditoría interna, se formularán las acciones correctivas y oportunidades de mejora para eliminación o mitigación de riesgos. |  | De acuerdo a los hallazgos y observaciones encontradas en la auditoría interna, se formularon las acciones correctivas. | 50% | De los 19 hallazgos y 66 observaciones encontradas en el primer ciclo de auditorías 2018, se formularon las acciones correctivas y algunas están implementadas, otras en proceso de implementación , por lo cual se hará seguimiento durante el segundo ciclo de auditorías 2018-2 | 75%
| Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos) | Por cúmulo de actividadesm, no se realizó la revisión gerencial en el primer trimestre del año, la cual se realizará en el segundo trimestre de 2018 |  | Se llevó a cabo la revisión por la Dirección el pasado 10 abril de 2018 donde se analizaron los períodos 2017- y 2 y cada líder ridió cuentas de su proceso, basados en la norma ISO9001:2015. Está pendiente terminar el informe, teniendo en cuenta la siguiente información de entrada: Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas * Oportunidades y acciones de mejora para el período (2018) * Cumplimiento del objetivo 1 de calidad (encuestas, Calificación del servicio y quejas) * Cumplimiento del objetivo 2 de calidad (Indicadores de acuerdos de servicio) * Cumplimiento del objetivo 3 de calidad (encuestas, Calificación del servicio y quejas) * Desempeño de los procesos y conformidad del servicio (indicadores de proceso y Producto y/o servicio no conforme identificado) * Resultados de auditorías internas y externas * Estado de las no conformidades y de las acciones correctivas * Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (Gestión del riesgo) | 80% | Se envió a la sede principal el informe de la revisión gerencial, teniendo en cuenta la siguiente información de entrada: Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas * Oportunidades y acciones de mejora para el período (2018) * Cumplimiento del objetivo 1 de calidad (encuestas, Calificación del servicio y quejas) * Cumplimiento del objetivo 2 de calidad (Indicadores de acuerdos de servicio) * Cumplimiento del objetivo 3 de calidad (encuestas, Calificación del servicio y quejas) * Desempeño de los procesos y conformidad del servicio (indicadores de proceso y Producto y/o servicio no conforme identificado) * Resultados de auditorías internas y externas * Estado de las no conformidades y de las acciones correctivas * Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (Gestión del riesgo) Se hará seguimiento durante el segundo ciclo de auditorías internas de calidad al cumplimiento de las tareas y oportunidades de mejora 2018. | 90%
| Asistir a encuentro de Coordinadores de calidad en Bogotá (pasajes, hospedaje y gastos de viaje) | La sede principal no ha hecho la citación hasta la fecha |  | Pendiente de directriz nacional |  | Los días 23 y 24 de agosto del presente año en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la reunion de Coordinadores de calidad con el fin de coordinar las actividades del Sistema de Gestión de Calidad en la implementación de procesos académicos durante el 2018 y 2019 y trabajar la estandarización de los procesos misionales En la primera semana de septiembre de 2018, se envió informe de los resultados de la reunión a la Presidencia y Rectoría Seccional en forma física y a los líderes de proceso por correo electrónico donde se anexaron los documentos que hicieron parte del encuentro. | 100%
| Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo y ampliar la implementación a otras facultades: Revisión Gerencial, Comité de calidad, entre otras (refrigerios) | Se viene trabajando con todos los procesos académicos y administrativos en la implementación del SGC, sobre todo se hace acompañamiento en las dependencias. | 25% | Se desarrollo cronogramas de trabajo con los procesos que conforman el SGC: • Prepara Revisión Gerencial: Presentación y diligenciar formato de resumen por proceso de revisión gerencial • Estado de acciones de mejoramiento 2018 • Cambios del sistema que afectan el proceso • Acciones de mejoramiento a desarrollar en el 2018 • servicios no conformes 2017 y 2018 • Seguimiento a quejas: 2017 y 2018 • Resultado de indicadores 2017 y AC por Incumplimiento de resultado de indicadores • Resultado de encuesta 2017 y AC por Incumplimiento de metas (por debajo del 80% • Diligenciamiento de cuadro de evaluación proveedores 2017 * . Resultados de indicadores 2018-1 * . Acciones correctivas como resultado de auditorías 2018- * . Matriz de partes interesadas *. Herramienta de comunicaciones *. Calificación de auditores *. Informe Proyecto 23 Sistemas integrados de gestión del PIDI: • Identificar riesgos y oportunidades de mejora 2018 • Acompañamiento en la gestión del cambio • Actualización del listado maestro de documentos y registros • Actualizar Listado de documentación externa • Preparar 1er. ciclo de auditorias • Analizar resultados de auditoria nacional en cada proceso • Seguimiento a quejas • Seguimientos a medición de indicadores y acciones correctivas • Seguimientos a acciones correctivas que están en proceso • Seguimiento a implementación de procedimientos y registros | 50% | Se viene haciendo acompañamiento a los procesos para el desarrollo de actividades del SGC y trabajando conjuntamente con la Dirección de aseguramiento de calidad en las reuniones de comité de mejora de acreditación. Se está acompañando a los líderes de factor de acreditación en el diligenciamiento de informes y obtención de registros que evidencian las acciones en cada matriz. Se brinda apoyo al plan de trabajo para la habilitacion de consultorios del área de bienestar, donde la coordinación de calidad se encarga de consolidar los informes y soportes que hacen parte del mismo, asistencia a reuniones de avance. Se apoya al Consultorio jurídico en la implementación de la norma NTC 5906 del Ministerio de Justicia con fines de certificación. Se está revisando con Gestión Financiera el procedimiento estándar de almacén y activos, con el fin de proponer ajustes a la sede principal sobre el manejo unificado de bodegas que esté a cargo del Jefe de almacén y activos fijos. Igualmente se está revisando los procedimientos seccionales de: Compra de tiquetes, pilo paga, tienda unilibrista | 76%
| Adquirir a nivel nacional un Software para el Sistema de Gestión de Calidad | En este primer trimestre no se mencionó el tema por parte de la sede principal, ya que ésta es la que da el lineamiento |  | No se tiene avance desde Bogotá |  | De acuerdo a lo acordado en el Comité Nacional de Calidad (Reunión de coordinadores) se hizo solicitud de reserva o traslado a Presupuesto para la compra del Software de Calidad a nivel Nacional, por lo cual se anexó la tabla realizada por la sede principal y a la Seccional Pereira le corresponde: $ 2.556.058 | 80%
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. | Visita de Seguimiento por parte del ente certificador (Actividades de Logística, pasajes, almuerzo y hotel para el auditor) (Prorrateo con las demás seccionales) | En el mes de junio se tiene prevista la visita de auditoría externa a la Seccional de Pereira y Bogotá, falta una Seccional por elegir por parte del ente certificador |  | Se tiene prevista la visita de auditoria externa el día miércoles 01 de agosto de 2018. |  | El día 3 de agosto del presente año se recibió la visita de auditoría externa por parte de la firma SGS de Colombia en la seccional Pereira, encontrándose un hallazgo en la seccional en el proceso de Biblioteca y a nivel nacional la visita fue del 31 de julio, 1, 2, 3, y 6 de agosto 2018 estos fueron los hallazgos a los cuales se les trabajó las acciones correctivas a nivel nacional: No Conformidad 1: Servicios Generales Barranquilla: En el proceso de Gestión de Servicios Generales seccional barranquilla no se encuentra control de las actividades de mantenimiento de la cubierta de los bloques A y C. Sede Centro proyecto 119 iniciado el 27 de febrero de 2018, no se encuentran los registros de la orden de Servicios, las pólizas, el recibido de satisfacción y si hay trabajo en alturas, informe interventor. Se incumple los requerimientos internos, lo anterior incumple la cláusula 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRATOS EXTERNAMENTE de la norma ISO9001:2015 No Conformidad 2: Bogotá DOCENCIA BOGOTÁ: No encuentra el plan de trabajo docente en la asignatura: Cinética, de 5º. Semestre del programa de ingeniería mecánica 2018 (1. Se incumple el procedimiento para el control y seguimiento de la actividad docente ST-DOC-03-P-03-V01 Proyección Social Bogotá: No se encuentra que el plan orientado a involucrar a los profesionales egresados en actividades del proceso de capacitación y formación continua. Lo anterior, incumple la cláusula 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL de la norma ISO9001:2015 la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios.
No Conformidad 3: Biblioteca De Pereira No se logran consultar los libros electrónicos por medio de herramientas virtuales. Títulos que no se logran consultar: Estudio de trabajo una nueva visión 62023t60.6l925. Diagnóstico organizacional: Evaluación sistemática del desempeño empresarial en la era digital 658.403222hd20.5v648 El anuncio que se visualiza es: La herramienta no se encuentra la sección activa correspondiente, no se asegura la adecuada prestación del servicio. Lo anterior incumple la clausula 8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO de la norma ISO9001:2015 la organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. No Conformidad 4: Aseguramiento De La Calidad Nacional No se encuentra en la organización se hayan asegurado las acciones orientadas a evaluar la eficacia de las acciones implementadas para abordar los riesgos identificados en los procesos del SGC. Situación que se evidencia en los procesos auditados. Lo anterior incumple la cláusula 6. 1 acciones para abordar los riesgos y oportunidades de la norma ISO9001:2015 2. La organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; la manera de: Integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGC; evaluar la eficacia de estas acciones.
| Formulación y e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias externas. | Una vez se tenga el resultado de la auditoría se deben analizar los hallazgos encontrados en las Seccionales y formular acciones correctivas a las No conformidades encontradas en nuestra seccional y las demás NC en caso que aplique a Pereira. |  | De acuerdo a resultados de visita |  | De acuerdo a los 4 hallazgos encontrados se trabajaron las acciones correctivas con el nivel central y actualmente está en implementación por los procesos involucrados, se hará seguimiento durante el segundo ciclo de auditoria
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE 30DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS | [7 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: |  | % CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 25% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 53% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 78.54% | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #DIV/0!

## SEGUIM P22
PLAN ANUAL DE TRABAJO
SEGUIMIENTO
PROGRAMA PIDI 11: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 22- La Universidad orientada al servicio de la comunidad Unilibrista Fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y formativa en la Universidad Libre Objetivo: Consolidar la estrategia nacional E-learning que permita integrar las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a los procesos de formación en programas presenciales y virtuales..
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMB |  | RESULTADO DEL TRIMESTRE | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | %
[8 empty] | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | Formular e implementar acciones de mejoramiento para la vigencia 2018 en cada uno de los procesos, que logren generar impacto seccional y hacer seguimiento y control | En el año 2017 se incrementa notablemente las acciones de las revisiones debido a la inclusión de procesos académicos en el SGC, donde se tuvieron 126 acciones de las cuales 108 se cerraron y 18 se encuentran en proceso por ser del orden nacional o por ser de mediano plazo. Para el año 2018 en la Seccional, se identificaron y formularon 86 oportunidades de mejora para ser desarrolladas o implementadas durante la vigencia, es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones y en el proceso de proyección social el Rector Seccional, la Coordinadora de CEIDEUL, Directora de Consultorio jurídico, Directora de Bolsa de empleo y egresados y Coordinador de emprendimiento. Se hará seguimiento a la eficacia en la implementación de esta acciones durante el segundo ciclo de auditorías internas | 100% | Se hará seguimiento en el segundo ciclo de auditoria para evaluar la eficacia de la implementación |  | Se hará seguimiento en el segundo ciclo de auditoria para evaluar la eficacia de la implementación
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación | Solicitar la Inclusión de temas de calidad en el plan de capacitación administrativo con temas del SGC. Gestión de Calidad, tales como: Habilidades de auditor Gestión del riesgo Gestión del cambio Gestión del conocimiento Indicadores Servicio integral al cliente, Acciones correctivas, Oportunidades de mejora, Análisis de causas | Desde la Coordinación de calidad se vienen trabajando estos temas con los líderes de proceso y algunos de ellos como servicio al cliente, gestión del conocimiento, etc, se incluirán en el plan de capacitación administrativo liderado por Gestión Humana | 25% | Se hizo acompañamiento y capacitación a los procesos en sitio donde se documentó: • Cambios del sistema que afectan el proceso • Acciones de mejoramiento a desarrollar en el 2018 •* . Acciones correctivas como resultado de auditorías 2018-1 * . Matriz de partes interesadas *. Herramienta de comunicaciones *. Acompañamiento en la gestión del cambio * Herramienta de comunicaciones por proceso | 50% | Se hizo acompañamiento y capacitación a los procesos en sitio donde se documentó: • Estado de acciones de mejoramiento 2018 • Cambios del sistema que afectan el proceso • Acciones de mejoramiento a desarrollar en el 2018 • servicios no conformes 2017 y 2018 • Seguimiento a quejas: 2017 y 2018 • Resultado de indicadores 2017 y AC por Incumplimiento de resultado de indicadores • Resultado de encuesta 2017 y AC por Incumplimiento de metas (por debajo del 80% • Diligenciamiento de cuadro de evaluación proveedores 2017 * . Resultados de indicadores 2018-1 * . Acciones correctivas como resultado de auditorías 2018- * . Matriz de partes interesadas *. Herramienta de comunicaciones *. Calificación de auditores *. Informe Proyecto 23 Sistemas integrados de gestión del PIDI: • Identificar riesgos y oportunidades de mejora 2018 • Acompañamiento en la gestión del cambio • Actualización del listado maestro de documentos y registros • Actualizar Listado de documentación externa • Preparar 1er. ciclo de auditorias • Analizar resultados de auditoria nacional en cada proceso • Seguimiento a quejas • Seguimientos a medición de indicadores y acciones correctivas • Seguimientos a acciones correctivas que están en proceso • Seguimiento a implementación de procedimientos y registros
Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. | Brindar incentivos al equpo auditor | Esta actividad se realiza en el mes de diciembre de acuerdo a aprobación de la alta dirección, con la respectiva asignación presupuestal |  | Esta actividad se realiza en el mes de diciembre de acuerdo a aprobación de la alta dirección, con la respectiva asignación presupuestal |  | Esta actividad se realiza en el mes de diciembre de acuerdo a aprobación de la alta dirección, con la respectiva asignación presupuestal
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad | 1. Aplicar encuesta de satisfacción unificada entre calidad académica y administrativa y generar acciones correctivas de acuerdo a resultados | En octubre de 2017, se aplicó la encuesta a nivel nacional alineada con aseguramiento de la calidad y acreditación, la cual se aplicó a Egresados, Sector externo, Estudiantes, Docentes y Administrativos, con una muestra de 2.513 encuestados. En la seccional no se cumplió la meta del 80%,obteniéndose un resultado de 3,76 (calificación de 1 a 5) equivalente al 75,23% de satisfacción de la comunidad frente a la calidad de los servicios prestados en cada uno de los procesos, razón por la cual se trabajó con cada proceso en análisis de causas y acciones correctivas, es importante resaltar que solo los procesos de Gestión Humana y Admisiones y registros cumplieron el 80%.del estándar nacional. | 25% | Se hará seguimiento en el segundo ciclo de auditoria para evaluar la eficacia de la implementación | 50% | Encuesta de necesidades y expectativas unificada con aseguramiento de la calidad y SGC 2018: Se hizo ajustes por cada uno de los procesos a la encuesta enviada por la sede principal y se envió la población de la seccional para determinar el tamaño de la muestra, se aplicará a finales del me de octubre de 2018. A las acciones correctivas del resultado de la aplicación de encuestas, se hará seguimiento en el segundo ciclo de auditoria para evaluar la eficacia de la implementación. | 75%
| 2. Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos generando acciones correctivas o de majora. | Actividad permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web), las cuales son manejadas por la Coordinación de calidad y direccionadas a los líderes de proceso que corresponda y se les hace seguimiento a la respuesta oportuna y a la implementación de correctivos o accciones correctivas. | 25% | En el primer semestre de 2018 se presentaron 18 quejas en los procesos de Docencia, Bienestar Universitario, Biblioteca, sistemas, Registro y control, y solicitudes en los procesos de Gestión financiera y Gestión Humana, las cuales se han respondido por parte de los titulares de proceso en forma oportuna, y se han tomado las acciones correctivas del caso | 50% | Durante el segundo semestre del año se han presentado 41 quejas de las cuales 3 son recurrentes en los procesos de: Servicios Generales (16 quejas, 12 de ellas por incomodidad de sillas en un salón) y en Biblioteca (21 quejas, 17 de ellas por falta de locker para guardar las pertenencias de los usuarios), a las cuales se les generaron acciones correcitvas y correctivos y se respondió oportunamente a los usuarios A partir de este trimestre todas las quejas se registran en el link de la sede principal. | 75%
| 3. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados (Renovación de licencia de pantallas digitales y adición de servicios para optimizarlas | Durante el año 2017, 1.501 usuarios calificaron el servicio brindado por el personal de la Universidad, con un porcentaje de satisfacción del 99%. Las calificaciones del servicio en la seccional han tenido muestras muy significativas en algunos procesos, donde se tienen herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad. Durante el primer trimestre de este año se ha tenido 174 calificaciones del servicio con un porcentaje de satisfacción del 97% en los procesos de: Biblioteca, Bienestar Universitario, Adquisiciones y suministros y Gestión documental. | 25% | Durante el primer semestre de este año se ha tenido 919 calificaciones del servicio con un porcentaje de satisfacción del 99% en los procesos de: Biblioteca, Bienestar Universitario, Adquisiciones y suministros, Gestión documental y Gestión de informática | 50% | Durante el segundo semestre de este año se ha tenido 198 calificaciones del servicio con un porcentaje de satisfacción del 100% en los procesos de: Biblioteca, Bienestar Universitario, Admisiones y registros y Consultorio jurídico. | 75%
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE 30DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS | [7 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: | #REF! | % CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 40% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 50% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 75% | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #DIV/0!