## SEGUIM P21
PLAN ANUAL DE TRABAJO
SEGUIMIENTO
PROGRAMA PIDI 11: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 21- Ampliacion del alcance del Sistema de Gestión de Calidad.
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMB |  | RESULTADO DEL TRIMESTRE | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | %
[8 empty] | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24
Documentar los procesos académico-administrativos | Continuar con la documentación de procesos académico - Administrativos de las Faculades de la Universidad estableciendo las mejores prácticas a nivel nacional | Se hizo acompañamiento a los procesos durante el primer trimestre del año para hacer ajustes a los procedimientos y formatos de los siguientes procesos que envíó la sede principal: 1. Investigación 2. Internacionalización 3. Docencia 4. Dirección Estratégica (Revisión Gerencial) 5. Proyección social (Activación de empresas) 6. Acuerdo de servicio de Psicología | 25% | Se hace acompañamiento permanente a los procesos para hacer ajustes a los procedimientos y formatos para este período se ajustaron y crearon nuevas herramientas en los procesos académicos misionales, se trabajó con los procesos en la gestión del cambio, en el diligenciamiento de la herramienta de comunicaciones, en la matriz de partes interesadas y en el plan de capacitación académico de docencia e investigación | 50%
| Actualizar las caracterizaciones Académico - Administrativos | Se hizo acompañamiento a los procesos para el ajuste a la actualización de las caracterizaciones de 4 procesos con la metología de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA): 1. Servicios generales, 2. Gestión financiera, 3. Biblioteca, 4. Bienestar Universitario | 25% | Se hizo ajustes a las caracterizaciones de 3 procesos con la metología de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA): 1. Servicios generales, 2. Admisiones y registros 3.Docencia | 50%
| Continuar con la documentación de indicadores de proceso académicos y reformular indicadores y acuerdos de servicio de los procesos administrativos | Con los líderes de proceso se hizo acompañamiento para hacer la medición de indicadores académicos por ser nuevos en el SGC, tales como: 1. Investigación 2. Docencia 3. Proyección social 4. Internacionalización | 25% | Se consolidó los resultados de indicadores de todos los procesos académicos y administrativos correspondientes al período 2018-1 | 40%
| Validar los documentos elaborados con los Titulares de proceso académicos y administrativos | Durante el acompañamiento a los líderes de proceso para elaborar la presentación para Revisión Gerencial, se continuó con la validación de todos los documentos que competen al proceso (indicadores, mapa de procesos, política, objetivos de calidad, procedimientos, formatos, caracterizaciones de proceso, acciones correctivas, oportunidades de mejora, entre otros) | 25% | Actividad permanente donde se validan los documentos actualizados o creados que se encuentran en la intranet nacional | 50% | Desde la academia se participa activamente en los ajustes a la documentación estándar que envía la sede principal
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. | Socializar a los procesos académicos a nivel nacional la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación. | Actividad permanente de socialización de las actualizaciones con fines de implementación en los procesos. | 25% | Durante el segundo semestre del año, se socializó con el personal académico, administrativo los procedimientos estándar que se encuentran en la intranet nacional | 50%
| Implementar a nivel nacional la documentación y procedimientos estándar Académicos- administrativos en los procesos misionales (académicos) | Se vienen implementando en los procesos toda la documentación estándar en unidades académicas y administrativas. Es importante aclarar que se incluyen todas las Facultades y los centros de investigación y en proyección social se tiene en cuenta las áreas de CEIDEUL, bolsa de empleo, egresados, practicas empresariales y emprendimiento. | 25% | Se viene implementando todos los procedimientos y formatos en los procesos misionales, los cuales fueron objeto de auditoría interna de calidad | 50%
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos | Socializar a los procesos académicos a nivel nacional la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación. | Actividad permanente, donde los procesos acceden a la intranet nacional y punto de consulta Seccional | 25% | Durante el primer semestre del año, se socializó con el personal académico, administrativo y docente el mapa de procesos, política y objetivos de calidad; igualmente se tiene diseño de tapiz para colocar en los computadores de administrativos, docentes y estudiantes. | 50%
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad | Continuar sensibilizando al personal académico-administrativo en la norma ISO 9001.(Sistemas de Gestión de la Calidad) | Se hace sensibilización permanente a los procesos del Sistema de Gestión de calidad y se trabajó las presentaciones para la Revisión gerencial con la información de entrada que exige la nueva versión de la norma ISO9001:2015. | 25% | Se viene implementando la versión 2015 de la norma donde ya no se requiere el manual de calidad, pero si se tiene documentado los objetivos, política y alcance en la intranet nacional | 50%
| Identificar nuevos riesgos y oportunidades de mejora con los procesos académico - administrativos | Para el mes de mayo, una vez la Coordinación de calidad envíe la nueva herramienta de Gestión del Riesgo, se tiene previsto trabajar con cada proceso en la identificación de riesgos y oportunidades de mejora para el año 2018. |  | Se identificaron 30 riesgos y 67 oportunidades de mejora, así: Operativo: 16 Cumplimiento: 4 Tecnológico: 2 Estratégico: 6 Reputacional: 1 Legal: 1 | 50%
| Realizar los dos ciclos de a Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativos (Facultades de: ingenierias, Ciencias económicas, administrativas y contables y Derecho) para esta Seccional (por instrucción nacional contratación de auditor externo) | Se tiene previsto realizar el primer ciclo de auditorías en el mes de mayo una vez la sede principal envíe el plan nacional de auditorías. |  | Se realizó el primer ciclo de auditorías durante el mes de junio de 2018, donde nos brindó acompañamiento el Coordinador nacional de calidad como auditor para los procesos de: Docencia, investigación, proyección social, investigación y dirección estratégica, se encontraron 19 hallazgos y 66 observaciones, se auditaron las facultades de: Ingenierías, Ciencias económicas y Derecho. Se hizo evaluación de competencias de auditores el 9 de abril de 2018. Una vez terminado el primer ciclo de auditoría se realizó la evaluación de auditores el 4 de julio de 2018 con un promedio de evaluación de 4,66 | 50%
| Formulación e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias internas y seguimiento a los procesos y eliminación o mitigación de los riesgos. | De acuerdo a los hallazgos y observaciones encontradas en la auditoría interna, se formularán las acciones correctivas y oportunidades de mejora para eliminación o mitigación de riesgos. |  | De acuerdo a los hallazgos y observaciones encontradas en la auditoría interna, se formularon las acciones correctivas. | 50%
| Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos) | Por cúmulo de actividadesm, no se realizó la revisión gerencial en el primer trimestre del año, la cual se realizará en el segundo trimestre de 2018 |  | Se llevó a cabo la revisión por la Dirección el pasado 10 abril de 2018 donde se analizaron los períodos 2017- y 2 y cada líder ridió cuentas de su proceso, basados en la norma ISO9001:2015. Está pendiente terminar el informe, teniendo en cuenta la siguiente información de entrada: Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas * Oportunidades y acciones de mejora para el período (2018) * Cumplimiento del objetivo 1 de calidad (encuestas, Calificación del servicio y quejas) * Cumplimiento del objetivo 2 de calidad (Indicadores de acuerdos de servicio) * Cumplimiento del objetivo 3 de calidad (encuestas, Calificación del servicio y quejas) * Desempeño de los procesos y conformidad del servicio (indicadores de proceso y Producto y/o servicio no conforme identificado) * Resultados de auditorías internas y externas * Estado de las no conformidades y de las acciones correctivas * Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (Gestión del riesgo) | 80%
| Asistir a encuentro de Coordinadores de calidad en Bogotá (pasajes, hospedaje y gastos de viaje) | La sede principal no ha hecho la citación hasta la fecha |  | Pendiente de directriz nacional
| Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo y ampliar la implementación a otras facultades: Revisión Gerencial, Comité de calidad, entre otras (refrigerios) | Se viene trabajando con todos los procesos académicos y administrativos en la implementación del SGC, sobre todo se hace acompañamiento en las dependencias. | 25% | Se desarrollo cronogramas de trabajo con los procesos que conforman el SGC: • Prepara Revisión Gerencial: Presentación y diligenciar formato de resumen por proceso de revisión gerencial • Estado de acciones de mejoramiento 2018 • Cambios del sistema que afectan el proceso • Acciones de mejoramiento a desarrollar en el 2018 • servicios no conformes 2017 y 2018 • Seguimiento a quejas: 2017 y 2018 • Resultado de indicadores 2017 y AC por Incumplimiento de resultado de indicadores • Resultado de encuesta 2017 y AC por Incumplimiento de metas (por debajo del 80% • Diligenciamiento de cuadro de evaluación proveedores 2017 * . Resultados de indicadores 2018-1 * . Acciones correctivas como resultado de auditorías 2018- * . Matriz de partes interesadas *. Herramienta de comunicaciones *. Calificación de auditores *. Informe Proyecto 23 Sistemas integrados de gestión del PIDI: • Identificar riesgos y oportunidades de mejora 2018 • Acompañamiento en la gestión del cambio • Actualización del listado maestro de documentos y registros • Actualizar Listado de documentación externa • Preparar 1er. ciclo de auditorias • Analizar resultados de auditoria nacional en cada proceso • Seguimiento a quejas • Seguimientos a medición de indicadores y acciones correctivas • Seguimientos a acciones correctivas que están en proceso • Seguimiento a implementación de procedimientos y registros | 50%
| Adquirir a nivel nacional un Software para el Sistema de Gestión de Calidad | En este primer trimestre no se mencionó el tema por parte de la sede principal, ya que ésta es la que da el lineamiento |  | No se tiene avance desde Bogotá
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. | Visita de Seguimiento por parte del ente certificador (Actividades de Logística, pasajes, almuerzo y hotel para el auditor) (Prorrateo con las demás seccionales) | En el mes de junio se tiene prevista la visita de auditoría externa a la Seccional de Pereira y Bogotá, falta una Seccional por elegir por parte del ente certificador |  | Se tiene prevista la visita de auditoria externa el día miércoles 01 de agosto de 2018.
| Formulación y e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias externas. | Una vez se tenga el resultado de la auditoría se deben analizar los hallazgos encontrados en las Seccionales y formular acciones correctivas a las No conformidades encontradas en nuestra seccional y las demás NC en caso que aplique a Pereira. |  | De acuerdo a resultados de visita
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE 30DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS | [7 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: |  | % CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 25% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 53% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #DIV/0! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #DIV/0!

## SEGUIM P22
PLAN ANUAL DE TRABAJO
SEGUIMIENTO
PROGRAMA PIDI 11: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 22- La Universidad orientada al servicio de la comunidad Unilibrista Fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y formativa en la Universidad Libre Objetivo: Consolidar la estrategia nacional E-learning que permita integrar las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a los procesos de formación en programas presenciales y virtuales..
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMB |  | RESULTADO DEL TRIMESTRE | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | %
[8 empty] | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | Formular e implementar acciones de mejoramiento para la vigencia 2018 en cada uno de los procesos, que logren generar impacto seccional y hacer seguimiento y control | En el año 2017 se incrementa notablemente las acciones de las revisiones debido a la inclusión de procesos académicos en el SGC, donde se tuvieron 126 acciones de las cuales 108 se cerraron y 18 se encuentran en proceso por ser del orden nacional o por ser de mediano plazo. Para el año 2018 en la Seccional, se identificaron y formularon 86 oportunidades de mejora para ser desarrolladas o implementadas durante la vigencia, es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones y en el proceso de proyección social el Rector Seccional, la Coordinadora de CEIDEUL, Directora de Consultorio jurídico, Directora de Bolsa de empleo y egresados y Coordinador de emprendimiento. Se hará seguimiento a la eficacia en la implementación de esta acciones durante el segundo ciclo de auditorías internas | 100% | Se hará seguimiento en el segundo ciclo de auditoria para evaluar la eficacia de la implementación
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación | Solicitar la Inclusión de temas de calidad en el plan de capacitación administrativo con temas del SGC. Gestión de Calidad, tales como: Habilidades de auditor Gestión del riesgo Gestión del cambio Gestión del conocimiento Indicadores Servicio integral al cliente, Acciones correctivas, Oportunidades de mejora, Análisis de causas | Dese la Coordinación de calidad se vienen trabajando estos temas con los líderes de proceso y algunos de ellos como servicio al cliente, gestión del conocimiento, etc, se incluirán en el plan de capacitación administrativo liderado por Gestión Humana | 25% | Se hizo acompañamiento y capacitación a los procesos en sitio donde se documentó: • Cambios del sistema que afectan el proceso • Acciones de mejoramiento a desarrollar en el 2018 •* . Acciones correctivas como resultado de auditorías 2018- * . Matriz de partes interesadas *. Herramienta de comunicaciones *. Acompañamiento en la gestión del cambio * Herramienta de comunicaciones por proceso | 50%
Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. | Brindar incentivos al equpo auditor | Esta actividad se realiza en el mes de diciembre de acuerdo a aprobación de la alta dirección, con la respectiva asignación presupuestal |  | Esta actividad se realiza en el mes de diciembre de acuerdo a aprobación de la alta dirección, con la respectiva asignación presupuestal
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad | 1. Aplicar encuesta de satisfacción unificada entre calidad académica y administrativa y generar acciones correctivas de acuerdo a resultados | En octubre de 2017, se aplicó la encuesta a nivel nacional alineada con aseguramiento de la calidad y acreditación, la cual se aplicó a Egresados, Sector externo, Estudiantes, Docentes y Administrativos, con una muestra de 2.513 encuestados. En la seccional no se cumplió la meta del 80%,obteniéndose un resultado de 3,76 (calificación de 1 a 5) equivalente al 75,23% de satisfacción de la comunidad frente a la calidad de los servicios prestados en cada uno de los procesos, razón por la cual se trabajó con cada proceso en análisis de causas y acciones correctivas, es importante resaltar que solo los procesos de Gestión Humana y Admisiones y registros cumplieron el 80%.del estándar nacional. | 100% | Se hará seguimiento en el segundo ciclo de auditoria para evaluar la eficacia de la implementación
| 2. Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos generando acciones correctivas o de majora. | Actividad permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web), las cuales son manejadas por la Coordinación de calidad y direccionadas a los líderes de proceso que corresponda y se les hace seguimiento a la respuesta oportuna y a la implementación de correctivos o accciones correctivas. | 25% | En el primer semestre de 2018 se presentaron 18 PQR en los procesos de Docencia, Bienestar Universitario, Biblioteca, sistemas, Registro y control, y solicitudes en los procesos de Gestión financiera y Gestión Humana, las cuales se han respondido por parte de los titulares de proceso en forma oportuna, y se han tomado las acciones correctivas del caso | 50%
| 3. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados (Renovación de licencia de pantallas digitales y adición de servicios para optimizarlas | Durante el año 2017, 1.501 usuarios calificaron el servicio brindado por el personal de la Universidad, con un porcentaje de satisfacción del 99%. Las calificaciones del servicio en la seccional han tenido muestras muy significativas en algunos procesos, donde se tienen herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad. Durante el primer trimestre de este año se ha tenido 174 calificaciones del servicio con un porcentaje de satisfacción del 97% en los procesos de: Biblioteca, Bienestar Universitario, Adquisiciones y suministros y Gestión documental. | 25% | Durante el primer semestre de este año se ha tenido 286 calificaciones del servicio con un porcentaje de satisfacción del 98% en los procesos de: Biblioteca, Bienestar Universitario, Adquisiciones y suministros, Gestión documental. | 50%
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE 30DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS | [7 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: | #REF! | % CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 55% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 50% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #DIV/0! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #DIV/0!

## SEGUIM P23
PLAN ANUAL DE TRABAJO
SEGUIMIENTO
PROGRAMA PIDI 11: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 23 - Sistema Integrado de Gestión. Objetivo: Consolidar la estrategia nacional E-learning que permita integrar las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a los procesos de formación en programas presenciales y virtuales..
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMB |  | RESULTADO DEL TRIMESTRE | % | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | %
[8 empty] | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental Jefe de Servicios Generales | 1. Capacitaciones al personal de mantenimiento y administrativos en temas de gestión ambiental. | Se han realizado 2 Reuniones para programar actividades de Capacitación "Catedras Ambientales" en el Manejo de los residuos Solidos y sobre la conservación de la Quebrada la Mielita, dirigido al personal administrativo y operativo. | 25% | Se realizaron 9 reuniones para definir y socializar la articulación de la gestión ambiental a los diferentes procesos Administrativos, Académicos y Operativos al Interior de la UNILIBRE: Directora de Planeación, Factor 10, Jefe de Calidad, Jefe de Servicios Generales, Jefe de Personal, Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decanos (Ingenierías, Ciencias de la Salud y Derecho), Coordinadora de Laboratorios y Directora de Bienestar Universitario. | 50%
| 2. Realizar el reciclaje permanentemente en las dos sedes | Se viene realizando la separación de los residuos solidos para su posterior aprovechamiento y comercialización en las dos sedes. | 25% | Se viene realizando la separación de los residuos solidos para su posterior aprovechamiento y comercialización en las dos sedes. | 50%
| 3.Capacitació y sensibilización en torno al tema manejo ambiental | Se hizo programación con los decanos de las "Catedras Ambientales" en el Manejo de los residuos Solidos y sobre la conservación de la Quebrada la mielita, dirigido a los estudiantes. Capacitación y sencibilización en torno al día del agua y en el manejo de los residuos solidos a treves del poster en WebMaster. | 25% | Se reañozarpm 5 capacitaciones enfocadas al Manejo Integrado de Residuos Solidos Ordinadrios, quienes participaron de estas capacitaciones fueron: Personal Administrativo (en las dos sedes), Personal de Mantenimiento (Sede Centro) y a Docentes y Estudiantes del programa de Microbiología e Ingeniería civil. | 50%
| 4. Cuantificación periodica de los residuos generados | Control y seguimiento de los residuos generados en la Universidad. Es la Sumatoria de residuos solidos reciclados + en disposición final relleno sanitario + peligrosos | 25% | Control y seguimiento de los residuos generados en la Universidad. Es la Sumatoria de residuos solidos reciclados + en disposición final relleno sanitario + peligrosos | 50%
| 5. mantenimientos de trampas de grasa y aguas negras | Se viene desarrolando el plan de mantenimiento de sumideros y limpieza de canales adenas de la revision de la trampa de grasas de las cafeterias | 25% | Se viene desarrolando el plan de mantenimiento de sumideros y limpieza de canales adenas de la revision de la trampa de grasas de las cafeterias | 50%
| 6. Continuar con el programa de reemplazo de tubos fluorescentes por tuberia tipo LED. | Se continuo con el reemplazo de lamparas de mercurio por lamparas LED, el frente de trabajo se continuo en la sede Centro en las areas de pasillos, y espacios comunesd. En Belmonte se continuo en los laboratorios y zonas de pasillos. | 25% | se instalaron aproximadamente 90 lampras en el trimestre en varios delos espacios pendientes. | 50%
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la normas y disposiciones legales vigentes.. Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo | Continuar con el cumplimiento a lo establecido en la normativida legal Colombiana | En la vigencia del año 2017 y lo transcurrido de este trimestre se esta realizando las reuniones del plan de ayuda mutua PAM con sus respectivas capacitaciones, en cual estamos cumplimiendo con la normativad legal de acuerdo Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.25 y ley 1523 donde se regula articulaciones locales o regionales pertenecientes al sistema nacional de gestión de riesgos de desastres. Se esta realizando el documento maestro para la legalizacion de los comites la cual deberá ser firmado por el representante legal de la Insitucion y representales de las otras empresas expresando su voluntad de pertenecer al mismo. | 25% | En la actualizadad el coordinador de seguridad y salud en el trabajo de la rama judicial esta revisando el documento, para las posteriores firmas de los representates legales
| Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas) | se envio cartas a los contratistas ubicados en la cafeteria sin tener ningun resultado por parte de ellos. La cafeteria del bloque C si entrego los documentos. Se tiene previsto enviar nuevamente carta de solicitud de informacion. | 20% | Se envio carta el dia 10 de abril nuevamente a los stan ubicados en las cafeterias y ha la fecha siguen sin entregan la documentacion requerida por SST. La cafeteria del bloque C, hasta el momento han cumplido con el requisito | 10%
| Prevención y promoción de los riesgos laborales. | En el mes de marzo se estan realizando las actividades de promocion y rvencion de la salud a toda la poblacion en convenio con Bienestar Universitario y las diferentes EPS de la region. A la fecha se ha realizado actividades en: Salud sexual y reproductiva/Cuidado de manos/Control peso y talla/promocion de actividad fisica/densitometria osea/antigeno prostatico/masaje corporal/limpieza facial | 25% | En conjunto con el area de la salud de bienestar universitario, se realizaron actividades de promocion de la salud con las diferentes eps de la region. | 25%
| Realizar Inspecciones de seguridad a los estudiantes de practica de las diferentes facultades | De acuerdo a las notifiaciones ralizadas por la facultad de derecho y CEDEUL se ha realizado 31 visitas a diferentes empresas de la region. | 25% | De acuerdo con las notificaciones del consultorio juridico se han realizado 8 visitas de puestos de trabajo | 25%
| Implementacion deL Sistema de vigilancia epidemiológica Osteomuscular | Actividad que realizará el medico laboral a la fecha no se ha implementado el documento | 0% | Actividad que realizará el medico laboral a la fecha no se ha implementado el documento | 0%
| Realizar la notificacion e investigacion de accidentes laborales | A la fecha se han tenido dos accidentes laborales de practicantes de la facultad de enfermeria y derecho con su notificacion y respectiva investigación con el miembro del COPASST | 25% | la fecha se ha tenido un accidente laboral con personal contratista (medico) con respectiva notificacion e investigacion del mismo a la ARL. | 25%
| vigilancia, control del ausentismo | De los 446 empleados administrtivos y docentes, teniendo como causa de mayor numero de ausencia 87 permisos personales siendo estos por causas opr ser jurado de votacion, siguiendo 63 permisos por permisos medicos. | 25% | De los 446 empleados administrativos y docentes, teniendo como causa mayor los permiso personales (por votacion a presidencia de la republica), | 25%
| Realizar control a las actividades de alto riesgo | De acuerdo a las notificaciones realizadas por el coordinador de asservi se ha llevado control de los trabajos en alturas. | 25% | De acuerdo a las notificaciones realizadas por el coordinador de asservi se ha llevado control de los trabajos en alturas. | 25%
| Elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoracion de riesgos | De acuerdo a la persona externo(fallecida en las instalaciones de la Universidad en las elecciones pasadas) se realizo la actualizacion de la matriz ya que el riesgo fue expresado lo que puede ocasionar demandas por ser solidarios. Por lo anterior con la direccion de Bienestar Universitario se realizó una reunion con todos los jefes de areas para la sensibilización sobre primer respondiente y el compromiso de la asistencia a las capacitaciones realizadas por SST y Bienestar | 25% |  | 0%
| Control y seguimiento al Reintegro laboral | En este trimestre no se han presentado casos |  | En este trimestre se ha llevado un caso de seguimiento a reintegro laboral | 25%
| Induccion al personal nuevo | Se ha realizado induccion al personal nuevo administrativo (25 personas) | 25% | SE ha realizado induccion a tres personas en esta vigencia | 25%
| Realizar las inspecciones de puesto de trabajo | A la fecha se ha realizado inspeccion de 8 puestos de trabajo con sus respectivas recomendaciones(planeacion, secretaria academica derecho y facultades, sistemas, radicacion y titulos, biblioteca centro, rac sede centro, archivo. | 25% | A la fecha se ha realizado 2 inspecciones de puesto de trabajo con sus respectivas recomendaciones (jardinero/secretaria de auditoria) | 25%
| Mantener actualizado el perfil sociodemografico | Se hizo la actualizacion con la inclusion de los empleados nuevos | 25% | Se hizo la actualizacion con la inclusion de los empleados nuevos. | 25%
| Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral | Cada vez que el medico laboral solicita informacion se le envia por correo electronico. | 25% | Cada vez que el medico laboral solicita informacion se le envia por correo electronico. | 25%
| Control a contratistas | El 31 de enero se realizo capacitacion al pesonal de asservi sobre control a contratistas. | 25% | el 5 de mayo se realizo la capacitacion sobre roles y responsabilidades de contratistas (vigilantes) | 25%
| Trabajar conjuntamente con la Coordinadora de Calidad para Integrar este sistema con otros sistemas de gestión | La coordinaciodora de calidad envio la plantilla para la transcripcion de los documentos al sistema de calidad. Queda pendiente la reunion para verificacion de la tarea. | 20% | SE han realizado 2 video conferencias con los encargados del SST en las Seccionales, en las que se ha evidenciado que Pereira es la que mas adelantada esa con la implementacion del proceso, en estos momentos toda la documentacion de esta seccional la estan avalando en Bogota para que salga la directriz a nivel nacional de adoptar sistema a nivel nacional, en el mismo sentido para el mes de agosto estaran en esta seccional todos los coordinadores de SST, con la asesora de SURA PEREIRA para hablar los temas referentes a la integralidad del sistema. | 25%
| Entrega de elementos de proteccion personal | Se hace entrega mensual de la entrega de dotacion al pesonal de planta de la Universidad. | 25% | Se hace entrega mensual de la entrega de dotacion al pesonal de planta de la Universidad. | 25%
| Evaluacion y mejora del Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | En estos momentos estamos en la etapa de implementacion del sistema tal como lo exige la norma decreto 1072/2015 | 25% | En estos momentos estamos en la etapa de implementacion del sistema tal como lo exige la norma decreto 1072/2015 | 25%
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes Director de Sistemas | 1. Realizar procesos de capacitación a usuarios con los nuevos esquemas de seguridad de la información de orden nacional. | Se ha realizado capacitaciones personalizadas a los usuarios de cambio de directorio activo a nivel nacional para poder acceder a los sistemas de información centralizdos. | 25% | Se continuan las capacitaciones a los usuarios con respecto al directorio activo nacional, se resuelven dudas y se actualizan contraseñas para ingreso a los aplicativos nacionales. Se incluyen nuevos usuarios. | 25%
| 2. Brindar soporte técnico a los usuarios en procesos de validación y políticas implementadas a nivel nacional | Se resuelven las dudas o dificultades de los usuarios al ingresar a los sistemas centralizados en coordinación con los ingenieros de la seccional Bogotá. | 25% | Se presta soporte a los usuarios para ingreso a los sistemas centralizados, se reportan dificultades, y en coordinación con la seccional Bogotá se solucionan los inconvenientes. | 25%
| 3. Aplicar métodos de medición del sistema de seguridad informática basándose en encuestas, observación, inspección, supervisión y consultas de los actores de los procesos, para la evaluación de los indicadores de medición que sirvan para evidenciar el correcto funcionamiento de las implementaciones. | Las implementaciónes no han terminado al 100%, y aún no se han realizado métodos de seguimiento. | 0% | En este momento las mediciones de los sistemas de seguridad las estan realizando las empresas encargadas de los procesos de centralización , en el caso de sistema de seguridad en redes la empresa Claro aplica todos los protocolos de seguridad en coordinación con la seccional Bogotá y en los sistemas de información tanto Acies como Digital hacen lo mismo. | 25%
Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGC) en el componente de habilitacion y en los que fuere necesario. Coordinadora de Salud | 1. Mantener las condiciones de habilitación de los consultorios médicos - enfermería. De acuerdo a la resolución 2003 de Mayo 28 de 2014. | Durante el primer trimestre del 2018 se han mantenido las condiciones de habilitación de los consultorios médicos - enfermería. De acuerdo a la resolución 2003 de Mayo 28 de 2014. | 25% | Durante el segundo trimestre del 2018 se han mantenido las condiciones de habilitación de los consultorios médicos - enfermería. De acuerdo a la resolución 2003 de Mayo 28 de 2014. | 50%
| 2.Elaborar y ejecutar el plan de capacitaciones para el personal del área de salud con todo lo que concerniente a la norma de habilitación. |  | 25% |  | 50%
| 3. Elaborar protocolos de atención de acuerdo a las principales causas de atención en salud. |  | 25% |  | 50%
| 4. Alistamiento para la renovación de la vigencia de la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud. | Este proceso mantiene durante todo el año, de manera continua se ejecutan las acciones pertinentes para el mantenimiento a las condiciones de habilitación. Y se realiza el proceso de autoevaluación para la vigencia de cada año en Julio 2018 | 25% | Este proceso mantiene durante todo el año, de manera continua se ejecutan las acciones pertinentes para el mantenimiento a las condiciones de habilitación. Y se realiza el proceso de autoevaluación para la vigencia de cada año en Julio 2018 | 50%
| 5. Autoevaluación del cumplimiento de las condiciones para la habilitación. | Este proceso mantiene durante todo el año, de manera continua se ejecutan las acciones pertinentes para el mantenimiento a las condiciones de habilitación. Y se realiza el proceso de autoevaluación para la vigencia de cada año en Julio 2018 | 25% | Este proceso mantiene durante todo el año, de manera continua se ejecutan las acciones pertinentes para el mantenimiento a las condiciones de habilitación. Y se realiza el proceso de autoevaluación para la vigencia de cada año en Julio 2018 | 50%
Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información. Coordinadora de Gestión Documental | Elaboración y ejecución del Cronograma de seguimiento a los archivos de gestión | Durante el primer semestre del año no fue posible hacer seguimiento a los archivos de gestión ya que se dio prioridad a los archivos de los puntos fijos de la sede belmonte y el archivo DE AIRON, se les dio carpetas nuevas a los usuarios que solicitaron y se les dió la capacitación para su utilización. | 10% | Se programó una serie de visitas a las oficinas de la Universidad, sedes Centro y Belmonte, para lo cual se revisará los siguientes aspectos: espacio físico, aplicación de TRD de la Oficina / Dependencia de la Universidad y transferencias documentales. Fecha en que se realizará las visitas del 21 de junio al 31 de agosto de 2018. | 35%
| Continuar con la campaña Cero Papel a través de buenas prácticas que conduzcan a la reducción en el consumo y uso eficiente del papel, así mismo, diseñar una ficha técnica para medir el consumo de papel en las oficinas mensualmente, que sirva para controlar su consumo. | Desde el año pasado se logró sencibilizar a todas las dependencias de la Universidad sobre la racionalización en el consumo del papel. Las personas responsables de los archivos están reduciendo el consumo innecesario de papel escanenado los documentos que no ameritan archivarse en físico y sacando copias por lado y lado de la hoja. | 25% | Dentro de las visitas programadas a cada una de las oficinas de la universidad, se hace una serie de recomendaciones sobre el manejo de las impresiones y la re-utilización del papel en las oficinas, haciendo énfasis en las impresiones a doble cara, reducción del tamaño de la letra y reutilización del papel borrador. También como complemento de esta iniciativa, la oficina de Gestión Documental, está recolectando el papel borrador de las diferentes oficinas para ser reutilizado en las labores operativas de organización documental de los fondos acumulados en la sede Centro de la universidad. | 50%
| Continuar con los procesos técnicos de clasificación, ordenación, descripción, depuración en los archivos de gestión y subfondos de la Universidad.. | Se han ejecutado labores de clasificación, ordenación y depuración en la documentación del subfondo de la universidad sede centro, con la documentación que reposaba en la empresa Iron Mountain | 25% | Se ha realizado: 1. Visitas a los diferentes depósitos de archivo ubicados en las sedes de Centro y Belmonte. 2. Revisión de las actividades realizadas por el equipo de trabajo, durante las últimas semanas del mes de mayo. 3. Creación de formatos para el seguimiento de las actividades técnicas desarrolladas en los depósitos de Archivo en las sedes Centro y Belmonte de la Universidad. Estos se deberán revisar si se incorporan con el sistema de gestión. 4. Establecer una nueva organización documental e inventario documental (área Financiera de la Universidad), por tipo de unidad de conservación (tomo, empastado), según la estructura organizacional, orden de procedencia y orden natural de los mismos. Labor que desarrollará Keidy Díaz y Gloria Nancy Cardona, para un volumen de 3.311 Tomos. Fecha estimada para la realización de la actividad: 18-06-2018 al 31-08-2018. | 50%
| Asesorar a las áreas académicas y administrativas para realizar procesos de digitalización y preservación de la información de acuerdo a lineamientos Gestión Documental cuando un funcionario desconozca su manejo. | El proceso continua detenido ya que aún no se han recibido lineamientos de la dirección nacional frente al tema. | 0% | El proceso continua detenido ya que aún no se han recibido lineamientos de la dirección nacional frente al tema. | 0%
| Realizar valoración documental a la serie correspondencia de todas las áreas de la Universidad que reposa en el consultorio jurídico, elaborar el inventario documental y enviarlo al Comité Nacional de Archivo para aprobación. | Se realizó una parte de la valoración documental proceso que es permanente. | 10% | Actualmente, se está levantando el inventario documental del fondo acumulado de la universidad que data de los años 1971 al 2012, almacenado en diferentes lugares y entre otros, la documentación entregada por la empresa contratista IRON MOUNTAIN (901 cajas entregadas), cuya finalización de contrato se dio a mediados del mes de marzo de 2018. Es importante aclarar, que, para organizar el fondo acumulado de la universidad, de años 1971 al 2012, se deberá crear tablas de valoración documental y de retención documental, pues las TRD del año 2014, solo aplica para años posteriores a este año. Fecha en que se realizará esta labor, será de 18 de junio al 28 de septiembre de 2018 aproximadamente. Labor realizada con el apoyo de Juan Diego Echeverry para documentación misional y administrativa. | 35%
| Elaborar cronograma de las transferencias primarias (de las áreas que se puedan recibir por restricción de espacios).Recibir, revisar, ordenar y describir las transferencias recibidas. | Se tiene previsto desarrollar como oportunidad de mejora para este año, la organización de 1.185 equivalente a 20.649 documentos que se encontraban en custodia de la empresa IRON MONTAIN (Clasificación, descripción, ordenación cronológica, levantamiento de inventario real, entre otras) De acuerdo a la liberación de espacios en la vigencia anterior, realizar transferencias documentales. | 0% | Con el traslado de la documentación que se encontraba bajo la custodia de la empresa IRON MONTAIN, la capacidad de almacenamiento en el Archivo Central de la universidad se redujo en un 10-15%, para lo cual se reforzará la eliminación documental bajo el procedimiento de valoración documental. Dentro de los objetivos establecidos para la realización de las visitas a los archivos de gestión de la seccional, se espera obtener información sobre el estado actual de la documentación objeto de transferencia primaria y la aplicación de las tablas de retención documental, con el fin de establecer prioridades en la transferencia documental, considerando la insufiencia de espacio en el Archivo Central de la Universidad. | 0%
| Prevención de deterioro de la documentación. (Realizar solicitud de fumigación a servicios generales para evitar contaminación de los documentos, aseo constante) | Se ha ejecutado procedimiento de limpieza al empastado de tomos, retiro de material metálico (ganchos de cosedora, clips) y cambios de ganchos legajadores metálicos por ganchos plásticos, cambio de caratulas de algunos expedientes. | 25% | 1. Se solicitó la revisión de los puestos de trabajo del personal técnico-operativo del área, a la coordinación de salud y seguridad en el trabajo, motivado por una solicitud de compra de cuatro sillas y una mesa, gestionado desde inicios de este año, que al momento de ser utilizados por el personal, generaron molestias ergonómicas. 2. El seguimiento de las actividades técnicas se hará con corte semanal, registradas en el nuevo formato 3. Se solicitó a la jefatura de compras: * 2.000 cartulinas en octavos, * Sillas y mesa de trabajo * Suministro de guantes y tapabocas industriales. 4. El día 28 de mayo, se hizo solicitud a Gestión de informática de: * Puntos de Red para la oficina de Gestión Documental sede Centro, la cual está en proceso de instalación por parte de la empresa seleccionada. | 35%
| Realizar transferencias documentales | No se han iniciado transferencias documentales en este primer trimestre | 0% | No se han iniciado transferencias documentales en este segundo trimestre | 0%
| Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos | Se ha dado cumplimiento oportuno a todas las solicitudes de préstamo y consulta de las áreas, de forma física y de soportes escaneados y enviados electrónicamente. Igualmente se lleva el control de seguimiento de todos los prestamos documentales. | 25% | Se recibieron 15 solicitudes de préstamo de algunas áreas y 2 solicitudes de información, las cuales se han atendido oportunamente a la fecha. | 50%
Modelar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad. Coordinadora de Calidad | 1. Documentar procedimientos de los sistemas integrados de gestión, que aún no se encuentren documentados como por ejemplo: Gestión ambiental, habilitación de consultorios, de acuerdo a la metodología del Sistema de Gestión de Calidad | Se tiene previsto para el próximo trimestre documentar con el contratista de gestión ambiental el procedimiento y hacer control de registros. |  | Se tiene borrador para revisión del Jefe de servicios generales sobre el procedimiento de gestión ambiental, y la propuesta de indicadores y se está creando formatos para hacer control a la gestión ambiental | 30%
2. Realizar control de documentos y registros en todos los sistemas que aún no se haya realizado
| 3. Formular Indicadores de todos los sistemas (solo tiene indicadores estándar Gestión Documental) | Desde la sede principal se está levantando el procedimiento estándar de seguridad y salud en el trabajo, razón por la cual el miércoles 19 de abril se realizará reunión con la coordinadora de SG SST, para revisar la documentación que vamos a aportar a la sede principal para la estandarización. |  | Se está documentando la propuesta de indicadores de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad | 30%
| 4. Tener en cuenta en los procesos que corresponda el sistema de gestión dentro de la identificación de riesgos. | Se tiene previsto la identificación de riesgos y oportunidades de mejora para realizarlo el mes de mayo de 2018, donde se incluirán en los procesos correspondientes los de los sistemas integrados de gestión. |  | Se trabajaron los riesgos con líderes de proceso y se tuvo en cuenta los sistemas integrados de gestión. | 100%
| 5. Incluir en las auditorías internas de calidad los diferentes sistemas integrados (formar auditores para seguridad y salud en el trabajo) | Se tiene previsto realizar el primer ciclo de auditorías en el mes de mayo una vez la sede principal envíe el plan nacional de auditorías y allí se incluirán los diferentes sistemas integrados. |  | Se realizó el primer ciclo de auditorías internas y se encontró una observación en seguridad y salud en el trabajo, los demás sistemas no se tuvieron hallazgos. | 100%
| 6. Formular e implementar acciones correctivas o de mejora con la metodología del SGC | De acuerdo a los hallazgos y observaciones encontradas en la auditoría interna, se formularán las acciones correctivas y oportunidades de mejora para eliminación o mitigación de riesgos. |  | Se tienen las acciones correctivas o correctivos de esta observación del SG SST. | 100%
| 7. Continuar con la documentación de la normatividad interna y externa de todos los sistemas | Actividad permanente, donde se mantiene actualizada la página web y el punto de consulta seccional. | 25% | Actividad permanente, donde se mantiene actualizada la página web y el punto de consulta seccional. | 25%
|  |  | 25% |  | 64.17% |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE 30DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS | [7 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN ACUMULADA ADICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: | #REF! | % CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % cumplimiento 1er. trimestre | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF!