## SEGUIM P21
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
PROGRAMA PIDI 10: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 21: AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE SISTEMA DE CALIDAD
LIDER: GLORIA AMPARO SÁCHEZ MALDONADO
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % INICIAL | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO
Documentar los procesos académico-administrativos | Continuar ajuste a la documentación de procesos académico - Administrativos de las Facultades que envíe la sede principal y proponer documentos para estandarización,estableciendo las mejores prácticas a nivel nacional | Ajustes a procedimientos estándar: Se hizo acompañamiento a los procesos durante el primer trimestre del año para hacer ajustes a los procedimientos y formatos de los siguientes procesos que envió la sede principal: En bienestar: Procedimiento de salud y se creó el formato de consentimiento informado para atención médica, ajustes a los indicadores Docencia: Se enviaron ajustes al procedimiento de que propone crear la sede principal de grados. Gestión ambiental: Se creó el procedimiento estándar de Valoración Aspectos e Impactos Ambientales, la Guía para la identificación y valoración de aspectos ambientales y la matriz de Valoración de Aspectos e Impactactos Ambientales Gestión financiera: Se creó el procedimiento estándar de legalización de anticipos y sus respectivos formatos estándar. Gestión de Servicios generales: Se envió propuesta de ajuste a los indicadores estándar Investigación: Se enviaron ajustes al procedimiento Grupos de Investigación y al formato, Procedimiento Registro y certificación de Software y sus respectivos formatos Gestión de adquisiciones y suministros: Ajustes al formato de requisición de compra y servicio | 25%
| Continuar ajustando las caracterizaciones Académico - Administrativos que envíe la sede principal con la metodología de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) | Ya se ajustaron el 88% de las caracterizaciones de procesos de 16 procesos se ajustaron 14 con la metodología de PHVA, pendientes Gestión de admisiones y registros y Adquisiciones y suministros | 87.5%
| Continuar participando con la documentación de indicadores de proceso académicos y reformular indicadores y acuerdos de servicio de los procesos administrativos | Medición de indicadores 2019: Se tienen con corte al mes de marzo, se están revisando los indicadores para hacer ajustes en el primer trimestre se ajustaron los correspondientes a Bienestar Universitario y Gestión de Servicios generales: Se envió propuesta de ajuste a los indicadores estándar | 25%
| Validar los documentos elaborados con los Titulares de proceso académicos y administrativos | Acción permanente donde cada vez que la sede principal envía propuesta de ajustes a procedimiento estándar o creación de los mismos se socializa con los involucrados y se hacen aportes a la sede principal, en este primer trimestre | 25%
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. | Socializar a los procesos académicos y administrativos e la implementacion de la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar . | Actividad permanente donde cada vez que se estandariza o se ajusta la documentación, se socializa a los responsables de su implementación o mejora | 25%
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos | Continuar con la divulgación del nuevo mapa de procesos, Política y objetivos de la Calidad del sistema integrando las facultades, centros de investigación, proyección social, docencia e internacionalización. | Desde la sede principal, el coordinador nacional envió propuesta a la cual la seccional envió los ajustes correspondientes. En espera que sea aprobada por la H. Consiliatura
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad | Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos): • Consolidación de la Información de los procesos para la elaboración de la revisión gerencial de la Seccional. • Elaboración de Informe y envío a la sede principal | La Revisión Gerencial se realizó el 28 de marzo de 2019, donde se analizaron los períodos 2018-1 y 2018-2 participando allí todos los procesos académicos y administrativos. Se está elaborando el informe para ser enviado a la sede principal | 12.5%
| Acompañamiento a los procesos en la identificación de nuevos riesgos y oportunidades de mejora | Se está trabajando con la Directora de Planeación la gestión del cambio y del riesgo alineado con cada uno de los proyectos PIDI. Para posteriormente hacer acompañamiento a los procesos para revisión y ajuste a los formulados. | 64.29%
| Acompañamiento a los procesos en la gestión del cambio |  | 64.29%
| Solicitud y consolidación de la herramienta de comunicaciones por proceso | Con la Oficina de Planeación se hizo propuesta de plan de comunicaciones seccional que recoge la comunicación interna y externa planteada desde cada uno de los procesos, lo anterior se envió al Comunicador seccional para revisión y ajustes finales, lo que hará parte de la documentación del factor 10 de acreditación institucional. | 100%
| Solicitud y consolidación de resultado de indicadores a los procesos de acuerdo a la periodicidad | Se tienen los indicadores al primer trimestre de 2019 y se están parametrizando las fichas técnicas de indicadores en el softwar de KAWA Software KAWA de calidad: Desde el nivel central se está capacitando a los Coordinadores de calidad en la parametrización e implementación del software KAWA de calidad para los módulos de: auditorías e inspecciones, contexto de la organización, indicadores, mejora continua, riesgos y servicio al cliente, lo que permitirá mayor oportunidad y veracidad en la información que se genera en el SGC. | 25%
| Realizar los dos ciclos de a Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativos (Facultades de: ingenierias, Ciencias económicas, administrativas y contables, Derecho y Facultad de Ciencias de la salud) para esta Seccional: * Evaluación de competencias de auditores * Evaluación de auditores * Enviar resultados de auditorias a la sede principal | Se hará en el segundo trimestre del año.
| Hacer seguimiento y control a los procesos en la formulación e implementación de las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción, grupos focales, quejas recurrentes, entre otros | Se hizo el último seguimiento al estado de las acciones correctivas previo a la revisión gerencial por cada uno de los procesos | 25%
| Asistir a encuentro de Coordinadores de calidad en Bogotá (pasajes, hospedaje y gastos de viaje) | Se hará en el tercer trimestre del año
| Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo y ampliar la implementación a otras facultades: Revisión Gerencial, Comité de calidad, entre otras (refrigerios) | Se han realizado encuentros tanto con la académia como con la administracion con el fin de afianzar más la implemementación del SGC, este año se hará auditoria interna a la Facultad de Ciencias de la salud abarcando así el 100% de las facultades de nuestra seccional Se brinda apoyo al Consultorio jurídico en la implementación de la norma NTC 5906 del Ministerio de Justicia con fines de certificación. Se brinda apoyo a algunos líderes de factor de acreditación en la información a diligenciar en las matrices. La documentación se tiene disponible en la intranet nacional y punto de consulta Seccional | 25%
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. | Preparación a los procesos para Visita de Seguimiento por parte del ente certificador (Actividades de Logística, pasajes, almuerzo y hotel para el auditor) | Visita programada del 17 al 22 de junio según información dada por la sede principal. Aún no se tiene claro las seccionales a visitar
| Formulación y e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias externas. | De acuerdo a los hallazgos y/o observaciones encontradas
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A DICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: |  | % DE CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 41.96% | % DE CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE | #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | #DIV/0!

## METAS PROY 21
UNIVERSIDAD LIBRE
PROYECTO 21 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVO DEL PROYECTO: | METAS | META | EJECUCION TRIMESTRE 1 | EJECUCION TRIMESTRE 2 | EJECUCION TRIMESTRE 3 | EJECUCION TRIMESTRE 4 | OBSERVACIONES
|  | 2019 | % | % | % | %
PROYECTO 21 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | META 1 | Implementar dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad todos procesos académico - administrativos. Meta 80% | 75% |  |  |  | En el primer ciclo de auditorias internas que se hará en el segundo trimestre se incluirá la Facultad de ciencias de la salud en la Seccional

## SEGUIM P22
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
PROGRAMA PIDI 10: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 22: LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
LIDER: GLORIA AMPARO SÁCHEZ MALDONADO
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % INICIAL | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | Formular e implementar acciones de mejoramiento para la vigencia 2019 en cada uno de los procesos, que logren generar impacto seccional y hacer seguimiento y control | Oportunidades de mejora 2019: En la Seccional para el año 2019, se identificaron 110 oportunidades de mejora para ser desarrolladas o implementadas durante la vigencia 2019, es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones, en el proceso de Proyección social la Asistente de rectoría para la proyección social, Coordinadora Académica y extensión(CEIDEUL), Directora de Consultorio jurídico y Centro de conciliación, Asistente de presidencia para la Dirección de la bolsa de empleo y el Docente Líder en Emprendimiento, En el proceso de Dirección Estratégica la Directora de Planeación y en Aseguramiento de la calidad la Directora de aseguramiento de la calidad académica. | 25%
| Hacer control y seguimiento a la implementación del Manual de buenas prácticas de atención al usuario | En el 2018 se envió a las áreas, se encuentra disponible | 25%
| Hacer acompañamiento a los procesos en la programación de grupos de interés o partes interesadas con el fin de generar acciones tendientes a la mejora continua | No se tiene avance | 0%
| Conjuntamente con Gestión Humana y planeación hacer concurso de las mejores prácticas seccionales por proceso en todos los proyectos que desarrolla la Universidad | No se tiene avance | 0%
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación | Solicitar a la Jefatura de Personal la Inclusión de temas de calidad en el plan de capacitación administrativo con temas del SGC. Gestión de Calidad, tales como: Servicio integral al cliente, Habilidades de auditor Gestión del conocimiento Sistema de gobierno corporativo bajo las normas de accountability aa1000, Norma ISO 17000 ISO 14001 Gestión ambiental ISO 19011 Auditorías ISO 9001:2015 Actualización de la norma ISO 45001: 2018 Seguridad y Salud en el trabajo ISO31000 Riesgos | Desde el proceso de Gestión Humana, se incluyeron estas capacitaciones en el plan de capacitación administrativo 2019 | 25%
Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. | Conjuntamente con Gestión Humana laborar propuesta de política de incentivos y enviarlo a la sede principal para estándarización | Se hizo acompañamiento a la Dirección de Gestión Humana para la elaboración de la propuesta del plan de incentivos o estímulos en la seccional para ser presentado a la alta dirección para su aprobación. | 25%
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad | 1. Aplicar encuesta de satisfacción unificada entre calidad académica y administrativa y generar acciones correctivas de acuerdo a resultados | Encuesta de satisfacción unificada con aseguramiento de la calidad y SGC: Se enviaron ajustes a la encuesta remitida por aseguramiento de la calidad la cual será aplicada en el mes de abril de 2019 | 25%
| 2. Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos generando acciones correctivas o de majora. | Seguimiento a PQRS: Se culturiza masivamente a los procesos para que remitan a los usuarios a presentar sus PQRS por la página web de la universidad, en lo que va corrido del trimestre se han presentado: 6 quejas (docencia:1, Servicios generales: 4, Registro: 1) y 2 solitudes. Esta actividad es permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web). | 25%
| 3. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados (Renovación de licencia de pantallas digitales y adición de servicios para optimizarlas | Seguimiento a Calificaciones del servicio: Durante el primer trimestre de este año han calificado el servicio 525 usuarios con un porcentaje de satisfacción del 100% en los procesos de: Centro de conciliación del Consultorio jurídico, Adquisiciones y suministros, Internacionalización. Culturización a los procesos para hacer calificar el servicio por la página web | 25%
| Evaluar el impacto del servicio con usuarios incognitos | A nivel nacional se tiene la instrucción de no tener en cuenta las quejas presentadas por los usuarios incognitos, sin embargo en la seccional se les envía a los líderes este tipo de quejas, pero no se cuenta como queja sino para que el proceso revise el tipo de queja y genere acciones de mejoramiento. | 25%
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A DICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: |  | % DE CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 20% | % DE CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE | #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | #DIV/0!

## METAS PROY 22
UNIVERSIDAD LIBRE
PROYECTO 22: LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
OBJETIVO DEL PROYECTO: | METAS | META | EJECUCION TRIMESTRE 1 | EJECUCION TRIMESTRE 2 | EJECUCION TRIMESTRE 3 | EJECUCION TRIMESTRE 4 | OBSERVACIONES
|  | 2019 | % | % | % | %
PROYECTO 22 LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA | META 1 | Mejorar la percepción de servicio por parte de la comunidad Unilibrista. META 80% | 90% |  |  |  | Durante el primer trimestre de este año han calificado el servicio 525 usuarios con un porcentaje de satisfacción del 100% en los procesos de: Centro de conciliación del Consultorio jurídico, Adquisiciones y suministros, Internacionalización. en lo que va corrido del trimestre se han presentado: 6 quejas (docencia:1, Servicios generales: 4, Registro: 1) y 2 solitudes.