## SEGUIM P21
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
PROGRAMA PIDI 10: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 21: AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE SISTEMA DE CALIDAD
LIDER: GLORIA AMPARO SÁCHEZ MALDONADO
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % INICIAL | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO
Documentar los procesos académico-administrativos | Continuar ajuste a la documentación de procesos académico - Administrativos de las Facultades que envíe la sede principal y proponer documentos para estandarización,estableciendo las mejores prácticas a nivel nacional | Ajustes a procedimientos estándar: Se hizo acompañamiento a los procesos durante el primer trimestre del año para hacer ajustes a los procedimientos y formatos de los siguientes procesos que envió la sede principal: En bienestar: Procedimiento de salud y se creó el formato de consentimiento informado para atención médica, ajustes a los indicadores Docencia: Se enviaron ajustes al procedimiento de que propone crear la sede principal de grados. Gestión ambiental: Se creó el procedimiento estándar de Valoración Aspectos e Impactos Ambientales, la Guía para la identificación y valoración de aspectos ambientales y la matriz de Valoración de Aspectos e Impactactos Ambientales Gestión financiera: Se creó el procedimiento estándar de legalización de anticipos y sus respectivos formatos estándar. Gestión de Servicios generales: Se envió propuesta de ajuste a los indicadores estándar Investigación: Se enviaron ajustes al procedimiento Grupos de Investigación y al formato, Procedimiento Registro y certificación de Software y sus respectivos formatos Gestión de adquisiciones y suministros: Ajustes al formato de requisición de compra y servicio | 25% | Se hizo acompañamiento a los procesos durante el segundo trimestre del año para hacer ajustes a los procedimientos y formatos de los siguientes procesos que envió la sede principal: En bienestar: Formato de caracterización estudiantes Admisiones y registros y Gestión de informática: Procedimiento de carnetización Servicios generales: Registro de correspondencia Gestión Humana: Procedimiento de compensación y salarios | 50% | Se hizo acompañamiento a los procesos durante el tercer trimestre del año para hacer ajustes a los procedimientos y formatos de los siguientes procesos que envió la sede principal: Aseguramiento de la calidad: Manual para la elaboración actualización y control de documentos y registros - Procedimiento Valoración Aspectos e Impactos Ambientales - Guía para la identificación y valoración de aspectos ambientales - Matriz Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales Docencia: Registro de tutorías - Procedimiento para grados Gestión Financiera: Procedimiento de Legalización de Anticipos – solicitud y legalización de anticipos Bienestar Universitario: Procedimiento del área de la salud - Formato de caracterización estudiantes - Formato solicitud de caracterización - Ficha técnica de indicadores de bienestar - Formato Consentimiento Informado para Atención Médica Gestión de informática: Procedimiento Administración Bases de Datos y Sistemas de Información - Procedimiento Mantenimiento Recursos Informáticos - Admisiones y registros: Procedimiento de carnetización – Caracterización de procesos Gestión de adquisiciones y suministros: Caracterización de procesos Servicios generales: Registro de correspondencia – Ficha técnica de indicadores - Gestión Humana: Procedimiento de compensación y salarios - Procedimiento administración de historias laborales - formato préstamo de historias laborales - formato hoja de control historias laborales - procedimiento de compensación, salarios y seguridad social - instructivo de inducción - formato programa de inducción - formato evaluación de la inducción. Investigación: Procedimiento Registro y certificación de Productos de Propiedad Industrial - Formato Información productos de investigación innovación y desarrollo tecnológico - Procedimiento Registro y certificación de Productos de Propiedad Industrial - Formato Información productos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico- Procedimiento Grupos de Investigación - Formato Creación de Grupos. Procedimiento Registro y certificación de Software - Formato Certificado Productos de Investigación - Formato de Cesión de Derechos - Formato Evaluación de Productos de Investigación - Formato Información Producto de Investigación -Formato Seccional Evaluación software. Proyección social: Procedimiento Seguimiento a Graduados - Procedimiento para la Inserción Laboral y Bolsa de Empleo - Formato Reporte Mensual de la Bolsa de Empleo | 75% | Se hizo acompañamiento a los procesos durante el cuarto trimestre del año para hacer ajustes a los procedimientos y formatos de los siguientes procesos que envió la sede principal: Aseguramiento de la calidad: Procedimiento Para Trámite de Quejas - Gestión Financiera: Instructivo para Apertura de actividades de Extensión y otros Programas Académicos - Formato para punto de equilibrio. En este trimestre la sede principal ingresó toda la documentación en el software de calidad Kawak, por ello para el próximo año se está elaborando un cronograma de trabajo con cada uno de los procesos para capacitarlos y hacer la práctica en el software de calidad (resultados de indicadores, acciones correctivas, acciones correctivas o de mejora, riesgos y oportunidades para mitigar riesgos, seguimientos, información documentada, PQRS) ya que todos los reportes deben ser por el software de calidad KAWAK y para indicarles cómo acceder a la información de documentos estándar ( lo que actualmente está en la intranet nacional). | 100%
| Continuar ajustando las caracterizaciones Académico - Administrativos que envíe la sede principal con la metodología de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) | Ya se ajustaron el 88% de las caracterizaciones de procesos de 16 procesos se ajustaron 14 con la metodología de PHVA, pendientes Gestión de admisiones y registros y Adquisiciones y suministros | 87.5% | Siguen pendientes por caracterizar las de admisiones y regisros y adquisiciones y suministros | 0% | Sigue pendiente por actualizar en la intranet nacional las caracterización de procesos de Adquisiciones y suministros y admisiones y registros a las cuales ya la seccional hizo los ajustes | 0% | El 29 de octubre, se actualizaron en la intranet nacional las caracterizaciones de procesos de Adquisiciones y suministros (Versión 8) y admisiones y registros (Versión:5) con la metodología de PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) | 100%
| Continuar participando con la documentación de indicadores de proceso académicos y reformular indicadores y acuerdos de servicio de los procesos administrativos | Medición de indicadores 2019: Se tienen con corte al mes de marzo, se están revisando los indicadores para hacer ajustes en el primer trimestre se ajustaron los correspondientes a Bienestar Universitario y Gestión de Servicios generales: Se envió propuesta de ajuste a los indicadores estándar | 25% | Se tienen los resultados de indicadores con corte al mes de mayo. | 50% | Se tienen los resultados de indicadores de proceso y acuerdos de servicio con corte al mes de agosto de 2019 y se están ingresando por el software de calidad kawak por parte de la Coordinación de calidad mientras se les da reinducción a los títulares. | 75% | Se tienen los resultados de indicadores de proceso y acuerdos de servicio con corte al mes de octubre de 2019 y se están ingresando por el software de calidad kawak por parte de la Coordinación de calidad mientras se les da reinducción a los títulares. En el mes de diciembre se solicitaron los resultados de indicadores correspondientes a 2019-2 | 80%
| Validar los documentos elaborados con los Titulares de proceso académicos y administrativos | Acción permanente donde cada vez que la sede principal envía propuesta de ajustes a procedimiento estándar o creación de los mismos se socializa con los involucrados y se hacen aportes a la sede principal, en este primer trimestre | 25% | Acción que se realiza cada vez que que se requiera. | 50% | Acción permanente donde cada vez que la sede principal envía propuesta de ajustes, creación o eliminación de procedimiento estándar se socializa con los involucrados y se hacen aportes a la sede principal. | 75% | Permentemente se socializa toda la documentación a los líderes de procesos y sus equipos de trabajo. En este trimestre la sede principal ingresó toda la documentación en el software de calidad Kawak, por ello para el próximo año se está elaborando un cronograma de trabajo con cada uno de los procesos para capacitarlos y hacer la práctica en el software de calidad (resultados de indicadores, acciones correctivas, acciones correctivas o de mejora, riesgos y oportunidades para mitigar riesgos, seguimientos, información documentada, PQRS) ya que todos los reportes deben ser por el software de calidad KAWAK y para indicarles cómo acceder a la información de documentos estándar ( lo que actualmente está en la intranet nacional). | 100%
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. | Socializar a los procesos académicos y administrativos e la implementacion de la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar . | Actividad permanente donde cada vez que se estandariza o se ajusta la documentación, se socializa a los responsables de su implementación o mejora | 25% | Actividad permanente donde cada vez que se estandariza o se ajusta la documentación, se socializa a los responsables de su implementación o mejora | 50% | Actividad permanente donde cada vez que se estandariza o se ajusta la documentación, se socializa a los responsables de su implementación o mejora. Para este trimestre se realizó video conferencia con los líderes de proceso de Investigaciones y proyección social a nivel nacional. | 75% |  | 100%
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos | Continuar con la divulgación del nuevo mapa de procesos, Política y objetivos de la Calidad del sistema integrando las facultades, centros de investigación, proyección social, docencia e internacionalización. | Desde la sede principal, el coordinador nacional envió propuesta a la cual la seccional envió los ajustes correspondientes. En espera que sea aprobada por la H. Consiliatura |  | Ya se tiene alcance académico administrativo y para este año tendrá un alcance a la Facultad de ingeniería | 50% | Ya se tiene alcance académico administrativo y para este año tendrá un alcance a la Facultad de Ciencias económicas, administrativas y contables y la Facultad de ciencias de la educación. Lo cual fue socializado por boletín informativo tanto desde la sede principal como seccionalmente | 75% | De acuerdo a resultados visita de auditoría externa realizada en Bogotá, cali y Pereira, la Universidad se encuentra recertificado con la norma ISO9001:2015 con alcance a las Facultades de: Ingenierías, Ciencias Económicas, administrativas y contrables y Ciencias de la Educación. | 100%
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad | Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos): • Consolidación de la Información de los procesos para la elaboración de la revisión gerencial de la Seccional. • Elaboración de Informe y envío a la sede principal | La Revisión Gerencial se realizó el 28 de marzo de 2019, donde se analizaron los períodos 2018-1 y 2018-2 participando allí todos los procesos académicos y administrativos. Se está elaborando el informe para ser enviado a la sede principal | 12.5% | Se realizó el 28 de marzo de 2019, donde se analizaron los períodos 2018-1 y 2018-2 participando allí todos los procesos académicos y administrativos. Se elaboró el informe y se envió a la sede principal. En promedio durante el año 2018 se obtuvo el 89% de eficacia del sistema de gestión de calidad. | 100% | N/A |  | N/A
| Acompañamiento a los procesos en la identificación de nuevos riesgos y oportunidades de mejora | Se está trabajando con la Directora de Planeación la gestión del cambio y del riesgo alineado con cada uno de los proyectos PIDI. Para posteriormente hacer acompañamiento a los procesos para revisión y ajuste a los formulados. | 25% | En la Seccional durante primer semestre del año 2019, se identificaron 36 riesgos y 91 oportunidades para mitigar o eliminar los riesgos. | 50% | En la Seccional durante el 2019, se identificaron 36 riesgos y 91 oportunidades para mitigar o eliminar los riesgos, a las cuáles se les hizo seguimiento del grado de implementación para mitigarlos. | 100% | N/A
| Acompañamiento a los procesos en la gestión del cambio |  | 25% | Se trabajó con la Directora de Planeación la gestión del cambio y del riesgo alineado con cada uno de los proyectos PIDI. Se identificaron 34 cambios en los procesos de tipo: Normativo: 2 - Procesos y/o Métodos de Trabajo.: 15 - Tecnológico: 10 - Recurso Humano: 3 - Infraestructura, instalaciones y equipos: 3. De los anteriores cambios se formularon 186 actividades en el plan de implementación de cambios | 50% | Se trabajó con la Directora de Planeación la gestión del cambio y del riesgo alineado con cada uno de los proyectos PIDI. Se identificaron 34 cambios en los procesos de tipo: Normativo: 2 - Procesos y/o Métodos de Trabajo.: 15 - Tecnológico: 10 - Recurso Humano: 3 - Infraestructura, instalaciones y equipos: 3. De los anteriores cambios se formularon 186 actividades en el plan de implementación de cambios y se hizo seguimiento del estado de implementación en cada uno de los procesos. | 100% | N/A
| Solicitud y consolidación de la herramienta de comunicaciones por proceso | Con la Oficina de Planeación se hizo propuesta de plan de comunicaciones seccional que recoge la comunicación interna y externa planteada desde cada uno de los procesos, lo anterior se envió al Comunicador seccional para revisión y ajustes finales, lo que hará parte de la documentación del factor 10 de acreditación institucional. | 80% | Se actualizó la herramienta de comunicaciones en cada uno de los procesos para esta vigencia, la cual sirvió de insumo para elaborar el plan de comunicación institucional | 90% | Se actualizó la herramienta de comunicaciones en cada uno de los procesos para esta vigencia, la cual sirvió de insumo para elaborar el plan de comunicación institucional, también durante el alistamiento se hicieron algunas actualizaciones a dicha herramienta. Se brindó apoyo a los líderes de factor de acreditación en la matriz de recolección de información, la valoración al mes de junio y julio según el caso y en la actualización de la información que envió la sede principal en las SIACAS. La documentación del SGC se tiene disponible en la intranet nacional y la implementación del SGC en el punto de consulta Seccional | 100% | N/A
| Solicitud y consolidación de resultado de indicadores a los procesos de acuerdo a la periodicidad | Se tienen los indicadores al primer trimestre de 2019 y se están parametrizando las fichas técnicas de indicadores en el softwar de KAWA Software KAWA de calidad: Desde el nivel central se está capacitando a los Coordinadores de calidad en la parametrización e implementación del software KAWA de calidad para los módulos de: auditorías e inspecciones, contexto de la organización, indicadores, mejora continua, riesgos y servicio al cliente, lo que permitirá mayor oportunidad y veracidad en la información que se genera en el SGC. | 25% | Desde el nivel central se capacitó a los Coordinadores de calidad en la parametrización e implementación del software KAWA de calidad para los módulos de: auditorías e inspecciones, contexto de la organización, indicadores, mejora continua, riesgos y servicio al cliente, lo que permitirá mayor oportunidad y veracidad en la información que se genera en el SGC | 35% | Software KAWAK de calidad: Desde el nivel central se capacitó a los Coordinadores de calidad en la parametrización e implementación del software KAWA de calidad para los módulos de: auditorías e inspecciones, contexto de la organización, indicadores, mejora continua, riesgos y servicio al cliente, lo que permitirá mayor oportunidad y veracidad en la información que se genera en el SGC. En la Seccional actualmente se está ingresando al KAWAK la información por parte de la Coordinación seccional de calidad de plan seccional de auditorías, evaluación de competencias de auditorías, listas de verificación, resultados de auditorías internas, acciones correctivas como resultados de hallazgos y correctivos por observaciones encontradas, resultados de indicadores, respuesta a PQRS. | 70% | Para el próximo año se está elaborando un cronograma de trabajo con cada uno de los procesos para capacitarlos y hacer la práctica en el software de calidad (resultados de indicadores, acciones correctivas, acciones correctivas o de mejora, riesgos y oportunidades para mitigar riesgos, seguimientos, información documentada, PQRS) ya que todos los reportes deben ser por el software de calidad KAWAK y para indicarles cómo acceder a la información de documentos estándar ( lo que actualmente está en la intranet nacional). | 80%
| Realizar los dos ciclos de a Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativos (Facultades de: ingenierias, Ciencias económicas, administrativas y contables, Derecho y Facultad de Ciencias de la salud) para esta Seccional: * Evaluación de competencias de auditores * Evaluación de auditores * Enviar resultados de auditorias a la sede principal | Se hará en el segundo trimestre del año. |  | Se realizaron auditorias internas de calidad del 29 de mayo al 5 junio de 2019. Pendientes las acciones correctivas que se formulen desde cada uno de los procesos, previo a la auditoria se hizo calificación de competencia del auditor y en el mes de junio evaluación de auditores. | 80% | Se realizó el primer ciclo de auditorías internas de calidad del 29 de mayo al 5 junio de 2019 donde se auditaron las 4 Facultades en la seccional. Se tienen las acciones correctivas de los 4 hallazgos encontrados y los correctivos o correcciones de las 37 observaciones encontradas, dichas acciones fueron enviadas por los líderes de proceso, en el mes de junio de 2019. El 2 de mayo de 2019, previo a la realización de la auditoria interna, se hizo calificación de competencia del auditor y el 27 de junio de 2019 se realizó la evaluación de auditores por parte de los titulares de proceso y la Coordinación de calidad. | 90% | Se hizo seguimiento al cierre eficaz de acciones correctivas como resultado de hallazgos y oportunidades de mejora durante la auditoría interna. PRIMER SEMESTRE: En la Seccional durante el primer ciclo de auditoría del año 2019, se presentaron 4 hallazgos ( En los procesos de Bienestar Universitario(1), Gestión Humana (1), Adquisiciones y suministros (2) y 37 observaciones. se formularon las acciones correctivas en los hallazgos y las correcciones o correctivos en las observaciones por parte de los Líderes de proceso. Es importante informar que adicional a los procesos del SGC, se realizó auditoria al Sistema de Seguridad y salud en el trabajo con la norma correspondiente durante el primer ciclo de auditorías encontrándose 21 hallazgos, por lo cual se hizo seguimiento a las acciones formuladas y al mes de noviembre se tiene 15 cerradas y 6 en proceso. SEGUNDO SEMESTRE: Durante los meses de septiembre y octubre desde la Coordinación de calidad se le hizo seguimiento al cierre eficaz de acciones correctivas a los 4 hallazgos y correctivos o correcciones de las 37 observaciones obteniéndose un porcentaje de cumplimiento a la fecha del 62%, de las 42 actividades o acciones 26 están cerradasy 16 en proceso. A nivel nacional no se hizo auditoría de seguimiento 2019-2 ya que se recibió visita de auditoría externa el 29 de noviembre de 2019. | 100%
| Hacer seguimiento y control a los procesos en la formulación e implementación de las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción, grupos focales, quejas recurrentes, entre otros | Se hizo el último seguimiento al estado de las acciones correctivas previo a la revisión gerencial por cada uno de los procesos | 25% | Se hará otro seguimiento a acciones correctivas durante el segundo ciclo de auditorías de calidad en el 2019-2 | 50% | Se hizo seguimiento a acciones correctivas por parte de la coordinadora de calidad como parte del alistamiento para la visita de auditoria externa (gestión de cambios, riesgos, acciones correctivas, correcciones, oportunidades de mejora) | 75% |  | 100%
| Asistir a encuentro de Coordinadores de calidad en Bogotá (pasajes, hospedaje y gastos de viaje) | Se hará en el tercer trimestre del año |  | No se tiene fecha programada |  | No se tiene fecha programada |  | No hubo desplazamiento a la sede principal
| Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo y ampliar la implementación a otras facultades: Revisión Gerencial, Comité de calidad, entre otras (refrigerios) | Se han realizado encuentros tanto con la académia como con la administracion con el fin de afianzar más la implemementación del SGC, este año se hará auditoria interna a la Facultad de Ciencias de la salud abarcando así el 100% de las facultades de nuestra seccional Se brinda apoyo al Consultorio jurídico en la implementación de la norma NTC 5906 del Ministerio de Justicia con fines de certificación. Se brinda apoyo a algunos líderes de factor de acreditación en la información a diligenciar en las matrices. La documentación se tiene disponible en la intranet nacional y punto de consulta Seccional | 25% | Se han realizado encuentros tanto con la académia como con la administracion con el fin de afianzar más la implemementación del SGC, este año se hizo auditoria interna a la Facultad de Ciencias de la salud abarcando así el 100% de las facultades de nuestra seccional * Se brinda apoyo a algunos líderes de factor de acreditación en la matriz de recolección de información y la valoración al mes de junio y julio según el caso * La documentación se tiene disponible en la intranet nacional y punto de consulta Seccional • Se está implementando el procedimiento estándar de valoración aspectos e impactos ambientales, la guía para la identificación y valoración de aspectos ambientales y la matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales • Se está trabajando con practicante para implementar la norma ISO17025 de laboratorios de la Facultad de ciencias de la salud • Se brinda apoyo al Consultorio jurídico en la implementación de la norma NTC 5906 del Ministerio de Justicia con fines de certificación. • Se están formulando los indicadores de laboratorios y del Centro de conciliación del consultorio jurídico acorde con la norma NTC 5906 del Ministerio de Justicia • En el subproceso de Seguridad y salud en el trabajo se tiene la matriz de riesgos y peligros • Se incluyeron acciones de mejora de cada uno de los sistemas integrados de gestión para este año 2019, los cuales fueron presentados en la revisión gerencial el pasado 28 de marzo de 2019. • Se continúa alimentando el punto de consulta seccional con la normatividad interna y externa de cada uno de los procesos • Los sistemas integrados de gestión, se tienen incluidos en la herramienta de comunicaciones de acuerdo al proceso al que pertenecen | 50% | Se han realizado encuentros tanto con la académia como con la administracion con el fin de afianzar más la implemementación del SGC, este año se hizo auditoria interna a la Facultad de Ciencias de la salud abarcando así el 100% de las facultades de nuestra seccional * Se brindó apoyo a los líderes de factor de acreditación en la matriz de recolección de información, la valoración al mes de junio y julio según el caso y en la actualización de la información que envió la sede principal en las SIACAS. * La documentación del SGC se tiene disponible en la intranet nacional y la implementación del SGC en el punto de consulta Seccional Con respecto a la modelación de los sistemas integrados, desde el SGC se están realizando las siguientes actividades: • Gestión ambiental: Se da cumplimiento al procedimiento estándar de valoración aspectos e impactos ambientales, la guía para la identificación y valoración de aspectos ambientales y la matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales que está siendo implementada. • Se brinda apoyo al Consultorio jurídico en la implementación de la norma NTC 5906 del Ministerio de Justicia con fines de certificación. • Se brindó apoyo al área de laboratorios para la documentación que hace parte de la ISO17025:2017 con fines de acreditación para el laboratorio de Microbiología. • Se están formulando los indicadores de laboratorios y del Centro de conciliación del consultorio jurídico acorde con la norma NTC 5906 del Ministerio de Justicia • En el subproceso de Seguridad y salud en el trabajo se tiene la matriz de riesgos y peligros • Se incluyeron acciones de mejora de cada uno de los sistemas integrados de gestión para este año 2019, los cuales fueron presentados en la revisión gerencial el pasado 28 de marzo de 2019 y se les hizo seguimiento al cierre eficaz o acciones en proceso. • Se continúa alimentando el punto de consulta seccional con la normatividad interna y externa de cada uno de los procesos • Los sistemas integrados de gestión, se tienen incluidos en la herramienta de comunicaciones de acuerdo al proceso al que pertenecen. | 75% | Se hicieron acompañamientos permenanetes a los procesos tanto en sitio, como por correo electrónico y telefónico | 100%
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. | Preparación a los procesos para Visita de Seguimiento por parte del ente certificador (Actividades de Logística, pasajes, almuerzo y hotel para el auditor) | Visita programada del 17 al 22 de junio según información dada por la sede principal. Aún no se tiene claro las seccionales a visitar |  | No se tiene fecha definida desde el nivel central |  | Auditoria externa de calidad: Se tiene prevista para el mes de noviembre de 2019, donde está por confirmar las fechas asignadas para la seccional y pendiente el envío del plan de auditoria. Durante los meses de septiembre y octubre se han venido realizando alistamiento con todos los procesos y realización de seguimientos al cierre eficaz de acciones: 1. Ingreso a la intranet nacional (ingresando por Bogotá – correo personal - clave). 2. Ingreso al punto de consulta seccional 3 Resultado de indicadores a septiembre 30 de 2019 y acciones correctivas en caso de incumplimiento de metas estándar 4. Seguimiento al cierre eficaz de las acciones correctivas o correctivos como resultado de auditorías interna 2019-1 5. Seguimiento a oportunidades de mejora para mitigar riesgos 2019 6. Seguimiento a la realización de actividades para la gestión de cambio 7 Seguimiento a tareas de revisión gerencial 8. Seguimiento a quejas, servicios no conformes y calificaciones del servicio 9. Matriz de partes interesadas 10. Gestión de la comunicación 11. Listado de documentación externa 12. Listado maestro de documentos y registros |  | Se recibió visita de auditoria externa de calidad el pasado viernes 29 de noviembre de 2019, donde se detectaron 3 hallazgos a nivel nacional (Gestión de informática, Adquisiciones y suministros y Proyección social); en Proyección Social el hallazgo fue encontrado en Bogotá y Pereira. También se identificaron en los procesos varias oportunidades para la mejora (observaciones) que debemos trabajar en todos los procesos, entre otros, me permito mencionar las siguientes: 1. Mejorar la gestión del riesgo 2. Revisar, revaluar y fortalecer los indicadores donde siempre se cumple al 100% y las evaluaciones docentes con resultado de 5, ya que éstos no dan tregua para la mejora. 3. Control de trabajo docente se hace en forma manual, por lo cual se debe sistematizar. 4. Mejorar las acciones correctivas para cerrar las No conformidades, ya que algunas no son eficaces (no se ataca realmente la causa del hallazgo) 5. Fortalecer las auditorías internas para que proporcionen a la institución mayor valor. 6. Dar cumplimiento a la norma sobre certificación de ascensores. | 100%
| Formulación y e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias externas. | De acuerdo a los hallazgos y/o observaciones encontradas |  | De acuerdo a los hallazgos y/o observaciones encontradas |  | De acuerdo a los hallazgos y/o observaciones encontradas |  | De los tres hallazgos encontrados a nivel nacional y uno fue de Pereira en el proceso de proyección social, se trabajaron las acciones correctivas y las que no aplicaban a Pereira, se explicó el procedimiento que se realiza en la seccional. | 100%
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A DICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: |  | % DE CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 33.75% | % DE CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE | 53.93% | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | 75.77% | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | 96.67%
|  |  | 28.12% |  | 49.46% |  | 71.63% |  | 92.83%

## METAS PROY 21
UNIVERSIDAD LIBRE
PROYECTO 21 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVO DEL PROYECTO: | METAS | META | EJECUCION TRIMESTRE 1 | EJECUCION TRIMESTRE 2 | EJECUCION TRIMESTRE 3 | EJECUCION TRIMESTRE 4 | OBSERVACIONES
|  | 2019 | % | % | % | %
PROYECTO 21 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | META 1 | Implementar dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad todos procesos académico - administrativos. Meta 80% | 33.75% | 53.93% | 75.77% | 96.67% | Auditoria externa de calidad: Se recibió visita de auditoria externa de calidad el pasado viernes 29 de noviembre de 2019, donde se detectaron 3 hallazgos a nivel nacional (Gestión de informática, Adquisiciones y suministros y Proyección social); en Proyección Social el hallazgo fue encontrado en Bogotá y Pereira. También se identificaron en los procesos varias oportunidades para la mejora (observaciones) que debemos trabajar en todos los procesos, entre otros, me permito mencionar las siguientes: 1. Mejorar la gestión del riesgo 2. Revisar, revaluar y fortalecer los indicadores donde siempre se cumple al 100% y las evaluaciones docentes con resultado de 5, ya que éstos no dan tregua para la mejora. 3. Control de trabajo docente se hace en forma manual, por lo cual se debe sistematizar. 4. Mejorar las acciones correctivas para cerrar las No conformidades, ya que algunas no son eficaces (no se ataca realmente la causa del hallazgo) 5. Fortalecer las auditorías internas para que proporcionen a la institución mayor valor. 6. Dar cumplimiento a la norma sobre certificación de ascensores.

## SEGUIM P22
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
PROGRAMA PIDI 10: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 22: LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
LIDER: GLORIA AMPARO SÁCHEZ MALDONADO
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % INICIAL | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | Formular e implementar acciones de mejoramiento para la vigencia 2019 en cada uno de los procesos, que logren generar impacto seccional y hacer seguimiento y control | Oportunidades de mejora 2019: En la Seccional para el año 2019, se identificaron 110 oportunidades de mejora para ser desarrolladas o implementadas durante la vigencia 2019, es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones, en el proceso de Proyección social la Asistente de rectoría para la proyección social, Coordinadora Académica y extensión(CEIDEUL), Directora de Consultorio jurídico y Centro de conciliación, Asistente de presidencia para la Dirección de la bolsa de empleo y el Docente Líder en Emprendimiento, En el proceso de Dirección Estratégica la Directora de Planeación y en Aseguramiento de la calidad la Directora de aseguramiento de la calidad académica. | 25% | En la Seccional para el año 2019, se identificaron 110 oportunidades de mejora, las cuales están siendo desarrolladas o implementadas durante la vigencia 2019, es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones, en el proceso de Proyección social la Asistente de rectoría para la proyección social, Coordinadora Académica y extensión(CEIDEUL), Directora de Consultorio jurídico y Centro de conciliación, Asistente de presidencia para la Dirección de la bolsa de empleo y el Docente Líder en Emprendimiento, En el proceso de Dirección Estratégica la Directora de Planeación y en Aseguramiento de la calidad la Directora de aseguramiento de la calidad académica. | 50% | En la Seccional para el año 2019, se identificaron 110 oportunidades de mejora. En los meses de septiembre y octubre se hizo seguimiento por parte de la Coordinadora de calidad al cierre eficaz de las mismas y las que están en proceso de implementación, es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones, en el proceso de Proyección social la Asistente de rectoría para la proyección social, Coordinadora Académica y extensión(CEIDEUL), Directora de Consultorio jurídico y Centro de conciliación, Asistente de presidencia para la Dirección de la bolsa de empleo y el Docente Líder en Emprendimiento, En el proceso de Dirección Estratégica la Directora de Planeación y en Aseguramiento de la calidad la Directora de aseguramiento de la calidad académica. | 75% | Se hizo seguimiento a cada proceso en el cierre eficaz de acciones y algunas aún se encuentran en proceso | 90%
| Hacer control y seguimiento a la implementación del Manual de buenas prácticas de atención al usuario | En el 2018 se envió a las áreas, se encuentra disponible | 25% | Se sensibiliza a todo el personal sobre la importancia de brindar un excelente servicio e implementar las buenas prácticas desde cada puesto de trabajo en cumplimiento con la política y objetivos de calidad | 50% | Se continúa con la sensibilización a todo el personal sobre la importancia de brindar un excelente servicio e implementar las buenas prácticas desde cada puesto de trabajo en cumplimiento con la política y objetivos de calidad | 75% | Se continúa con la sensibilización a todo el personal sobre la importancia de brindar un excelente servicio e implementar las buenas prácticas desde cada puesto de trabajo en cumplimiento con la política y objetivos de calidad | 100%
| Hacer acompañamiento a los procesos en la programación de grupos de interés o partes interesadas con el fin de generar acciones tendientes a la mejora continua | Desde cada uno de los procesos se tiene identificados los grupos de interés desde el grado de importancia e influencia. | 25% | Solo se ha realizado reunión con grupos focales de la Facultad de derecho | 50% | Se hace reinducción a los procesos como parte del alistamiento para la visita de auditoría externa sobre los grupos de interés desde el grado de importancia e influencia. | 75% | Se hizo reinducción a los procesos como parte del alistamiento para la visita de auditoría externa sobre los grupos de interés desde el grado de importancia e influencia. | 100%
| Conjuntamente con Gestión Humana y planeación hacer concurso de las mejores prácticas seccionales por proceso en todos los proyectos que desarrolla la Universidad | No se tiene avance | 0% | No se tienen recursos económicos | 0% | No se tienen recursos económicos | 0% | No se tienen recursos económicos | 0%
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación | Solicitar a la Jefatura de Personal la Inclusión de temas de calidad en el plan de capacitación administrativo con temas del SGC. Gestión de Calidad, tales como: Servicio integral al cliente, Habilidades de auditor Gestión del conocimiento Sistema de gobierno corporativo bajo las normas de accountability aa1000, Norma ISO 17000 ISO 14001 Gestión ambiental ISO 19011 Auditorías ISO 9001:2015 Actualización de la norma ISO 45001: 2018 Seguridad y Salud en el trabajo ISO31000 Riesgos | Desde el proceso de Gestión Humana, se incluyeron estas capacitaciones en el plan de capacitación administrativo 2019 | 25% | Algunas de estas capacitaciones se realizan a través de la coordinación de calidad mediante trabajo de acompañamiento que se hace con los procesos. | 50% | En cada uno de los procesos se enfatiza sobre la importancia del buen servicio al cliente y se hace acompañamiento cada vez que se requiere para: 1. Ingreso a la intranet nacional (ingresando por Bogotá – correo personal - clave). 2. Ingreso al punto de consulta seccional 3 Resultado de indicadores a septiembre 30 de 2019 y acciones correctivas en caso de incumplimiento de metas estándar 4. Seguimiento al cierre eficaz de las acciones correctivas o correctivos como resultado de auditorías interna 2019-1 5. Seguimiento a oportunidades de mejora para mitigar riesgos 2019 6. Seguimiento a la realización de actividades para la gestión de cambio 7 Seguimiento a tareas de revisión gerencial 8. Seguimiento a quejas, servicios no conformes y calificaciones del servicio 9. Matriz de partes interesadas 10. Gestión de la comunicación 11. Listado de documentación externa 12. Listado maestro de documentos y registros | 75% | Desde el proceso de Gestión Humana, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y el área de salud de Bienestar Universitario y sistema de gestión de calidad, se realizaron las capacitaciones correspondientes, mejorando así los conocimientos del personal en pro de la mejora institucional. | 100%
Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. | Conjuntamente con Gestión Humana laborar propuesta de política de incentivos y enviarlo a la sede principal para estándarización | Se hizo acompañamiento a la Dirección de Gestión Humana para la elaboración de la propuesta del plan de incentivos o estímulos en la seccional para ser presentado a la alta dirección para su aprobación. | 25% | Desde la Jefatura de Personal se tiene un plan de incentivos acorde con las conveniciones colectivas de SINTIES y ASPROUL | 50% | Desde la Jefatura de Personal se tiene un plan de incentivos acorde con las conveniciones colectivas de SINTIES y ASPROUL, lo cual tributa al factor 10 de acreditación y se viene implementando. | 75% | Se ejecutó el plan de incentivos desde la Jefatura de Personal acorde con las conveniciones colectivas de SINTIES y ASPROUL, lo cual tributa al factor 10 de acreditación. | 100%
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad | 1. Aplicar encuesta de satisfacción unificada entre calidad académica y administrativa y generar acciones correctivas de acuerdo a resultados | Encuesta de satisfacción unificada con aseguramiento de la calidad y SGC: Se enviaron ajustes a la encuesta remitida por aseguramiento de la calidad la cual será aplicada en el mes de abril de 2019 | 25% | Se enviaron ajustes a la encuesta remitida por aseguramiento de la calidad la cual fue aplicada en el mes de abril de 2019, en espera de resultados definitivos para trabajar las acciones correctivas con cada uno de los procesos. | 50% | Se enviaron ajustes a la encuesta remitida por aseguramiento de la calidad la cual fue aplicada en el mes de abril y agosto de 2019, en espera de resultados definitivos para trabajar las acciones correctivas con cada uno de los procesos. Se recomendó incluir preguntas para los procesos de Gestión documental y Gestión de adquisiciones y suministros. | 75% | Como resultado de la aplicación de la encuesta se obtuvo una apreciación por parte de los estudiantes, docentes y administrativos de 4,12, equivalente al 82, 40% | 100%
| 2. Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos generando acciones correctivas o de majora. | Seguimiento a PQRS: Se culturiza masivamente a los procesos para que remitan a los usuarios a presentar sus PQRS por la página web de la universidad, en lo que va corrido del trimestre se han presentado: 6 quejas (docencia:1, Servicios generales: 4, Registro: 1) y 2 solitudes. Esta actividad es permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web). | 25% | Se culturiza masivamente a los procesos para que remitan a los usuarios a presentar sus PQRS por la página web de la universidad, en lo corrido del segundo trimestre se presentaron: 13 quejas (docencia:3, Servicios generales: 7, Registro y control: 2, Gestión financiera: 1) y 3 solitudes, dichas quejas se están tramitando a través del software KAWAK. Esta actividad es permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web). | 50% | Se culturiza masivamente a los procesos para que remitan a los usuarios a presentar sus PQRS por la página web de la universidad, en lo corrido del tercer trimestre se han presentado: 18 quejas (docencia:4, Bienestar Universitario: 1, Gestión financiera: 1, Servicios generales: 8, Registro y control: 3 y promoción y mercadeo: 1) y 5 solitudes, dichas quejas se han tramitado a través del software KAWAK. Esta actividad es permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web). | 75% | Durante el transcurso del año 2019 (diciembre) se han presentado 10 quejas en los procesos (docencia:23 Servicios generales: 2, Bienestar Universitario (1), Biblioteca (1), Registro y control (2) y promicioón y mercadeo(1) , dichas quejas se están tramitando a través del software KAWAK, de las cuales 9 se respondieron en el tiempo establecido, 10 quejas se cerraron, no se han presentado quejas recurrentes. También realizaron 4 solicitudes y un derecho de petición - todas fueron atendidas oportunamente. Las Tutelas se han respondido a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los responden los líderes de proceso respectivos. Se culturiza masivamente a los procesos para que remitan a los usuarios a presentar sus PQRS por la página web de la universidad, | 100%
| 3. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados (Renovación de licencia de pantallas digitales y adición de servicios para optimizarlas | Seguimiento a Calificaciones del servicio: Durante el primer trimestre de este año han calificado el servicio 525 usuarios con un porcentaje de satisfacción del 100% en los procesos de: Centro de conciliación del Consultorio jurídico, Adquisiciones y suministros, Internacionalización. Culturización a los procesos para hacer calificar el servicio por la página web | 25% | Seguimiento a Calificaciones del servicio: Durante el segundo trimestre de este año han calificado el servicio 1146 usuarios con un porcentaje de satisfacción del 99% . Se está en el proceso de culturización a los procesos para hacer calificar el servicio por la página web | 50% | Seguimiento a Calificaciones del servicio: Durante el tercer trimestre de este año han calificado el servicio 2912 usuarios con un porcentaje de satisfacción del 91%, es importante resaltar que el proceso con mayor número de calificaciones es Centro de conciliación del consultorio jurídico. Se está en el proceso de culturización a los procesos para hacer calificar el servicio por la página web. | 75% | En lo corrido del semestre a con corte a diciembre 13 de 2019, los usuarios que han calificado el servicio brindado en los procesos ha sido de 1648. , con un porcentaje de satisfacción del 99% . a través de las herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad. El Centro de conciliaciliación del consultorio jurídico continúa siendo el proceso con mayor número de calificaciones del servicio, se está implementando en los procesos el código QR, para lograr mayor eficacia en el proceso | 100%
| Evaluar el impacto del servicio con usuarios incognitos | A nivel nacional se tiene la instrucción de no tener en cuenta las quejas presentadas por los usuarios incognitos, sin embargo en la seccional se les envía a los líderes este tipo de quejas, pero no se cuenta como queja sino para que el proceso revise el tipo de queja y genere acciones de mejoramiento. | 25% | A nivel nacional se tiene la instrucción de no tener en cuenta las quejas presentadas por los usuarios incognitos, sin embargo en la seccional se les envía a los líderes este tipo de quejas, pero no se cuenta como queja sino para que el proceso revise el tipo de queja y genere acciones de mejoramiento. | 50% | En la seccional se continúa envíando a los líderes este tipo de quejas, pero no se cuenta como queja sino para que el proceso revise el tipo de queja y genere acciones de mejoramiento. | 75% | En la seccional se continúa envíando a los líderes este tipo de quejas, pero no se cuenta como queja sino para que el proceso revise el tipo de queja y genere acciones de mejoramiento. | 100%
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A DICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: |  | % DE CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 22.5% | % DE CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE | 45% | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | 67.5% | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | 89%

## METAS PROY 22
UNIVERSIDAD LIBRE
PROYECTO 22: LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
OBJETIVO DEL PROYECTO: | METAS | META | EJECUCION TRIMESTRE 1 | EJECUCION TRIMESTRE 2 | EJECUCION TRIMESTRE 3 | EJECUCION TRIMESTRE 4 | OBSERVACIONES
|  | 2019 | % | % | % | %
PROYECTO 22 LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA | META 1 | Mejorar la percepción de servicio por parte de la comunidad Unilibrista. META 80% | 22.5% | 45% | 67.5% | 89% | Seguimiento a PQRS: Se culturiza masivamente a los procesos para que remitan a los usuarios a presentar sus PQRS por la página web de la universidad, en lo corrido del año (Diciembre 13 de 2019) se han presentado: 23 quejas (docencia:6, Bienestar Universitario: 1, Gestión financiera: 1, bienestar Universitario: 1, Biblioteca: 1, Servicios generales: 9, Registro y control: 4 y promoción y mercadeo: 1) y las solicitudes también se han dado trámite oportunamente, dichas quejas se han tramitado a través del software KAWAK. Esta actividad es permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web).
PQRS: PRIMER SEMESTRE: Durante el primer semestre de 2019 se presentaron 13 quejas en los procesos (docencia:3, Servicios generales: 7, Registro y control: 2, Gestión financiera: 1) y 3 solitudes, dichas quejas se tramitaron a través del software KAWAK, otras por pantallas digitales y otras por buzones de sugerencia físicos, de las cuales 11 se respondieron en el tiempo establecido (85%), 13 quejas se cerraron (100%), 1 fue recurrente (7,69%). También realizaron 3 solicitudes y todas fueron atendidas. Las Tutelas se respondieron a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los respondieron los líderes de proceso respectivos.Esta actividad es permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web). Se culturiza masivamente a los procesos para que remitan a los usuarios a presentar sus PQRS por la página web de la universidad, SEGUNDO SEMESTRE: Durante el transcurso del segundo semestre de 2019 (Diciembre 13 de 2019) se han presentado 10 quejas en los procesos (docencia:3 Servicios generales: 2, Bienestar Universitario (1), Biblioteca (1), Registro y control (2) y promicioón y mercadeo(1) , dichas quejas se están tramitando a través del software KAWAK, de las cuales 9 se respondieron en el tiempo establecido, 10 quejas se cerraron, no se han presentado quejas recurrentes. También realizaron 4 solicitudes y un derecho de petición - todas fueron atendidas oportunamente. Las Tutelas se han respondido a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los responden los líderes de proceso respectivos. Se culturiza masivamente a los procesos para que remitan a los usuarios a presentar sus PQRS por la página web de la universidad,
CALIFICACIONES DEL SERVICIO: En lo corrido del semestre a con corte a diciembre 13 de 2019, los usuarios que han calificado el servicio brindado en los procesos ha sido de 1648. , con un porcentaje de satisfacción del 99% . a través de las herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad. El Centro de conciliaciliación del consultorio jurídico continúa siendo el proceso con mayor número de calificaciones del servicio, se está implementando en los procesos el código QR, para lograr mayor eficacia en el proceso
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN: Como resultado de la aplicación de la encuesta se obtuvo una apreciación por parte de los estudiantes, docentes y administrativos de 4,12, equivalente al 82, 40%