## PAT 21
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2019
2. DEPENDENCIA: | Coordinación Seccional de Calidad
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Gloria Amparo Sánchez Maldonado
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2018-07-01
5. COMPONENTE: | Administrativo | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 21.
7. PROYECTO: | Ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Documentar los procesos académico-administrativos | Continuar ajuste a la documentación de procesos académico - Administrativos de las Facultades que envíe la sede principal y proponer documentos para estandarización,estableciendo las mejores prácticas a nivel nacional |  | Coordinación Nacional de Calidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentación de procesos Académico - Administrativos | (Procedimientos Documentados/Total de Procedimientos a Documentar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
| Continuar ajustando las caracterizaciones Académico - Administrativos que envíe la sede principal con la metodología de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) |  | Coordinación Nacional y Coordinadores seccionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Procedimientos caracterizados | (Caracterizaciones elaboradas de Procedimientos Documentados/Total de Procedimientos Documentados)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 60% | 100% | Analista de Procesos | Anual
| Continuar participando con la documentación de indicadores de proceso académicos y reformular indicadores y acuerdos de servicio de los procesos administrativos |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Indicadores Académico- Administrativos | (# de Indicadores académicos implementados/ total de indicadores académicos a Implementar )*100 | Revisión Gerencial | 20% | 60% | Analista de Procesos | Anual
| Validar los documentos elaborados con los Titulares de proceso académicos y administrativos |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentos Validados | (# de Documentos Validados /Total de Documentos a Validar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. | Socializar a los procesos académicos y administrativos e la implementacion de la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar . |  | Coordinación Nacional y Coordinadores seccionales |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Documentos Socializados e implementados | (# de Documentos socializados /Total de Documentos a socializar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos | Continuar con la divulgación del nuevo mapa de procesos, Política y objetivos de la Calidad del sistema integrando las facultades, centros de investigación, proyección social, docencia e internacionalización. |  | Coordinador Nacional de la Calidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Alance del Sistema de Gestión de la Calidad | (Facultades Integrados al S.G.C./Total de Procesos a integrar al S.G.C) *100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 0 | 25% | Coordinador Nacional de la Calidad | Anual
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad | Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos): • Consolidación de la Información de los procesos para la elaboración de la revisión gerencial de la Seccional. • Elaboración de Informe y envío a la sede principal |  | Coordinador Nacional de la Calidad / Coordinadores Seccionales de Calidad |  |  |  | X | [8 empty] | Eficacia de la acciones correctivas implementadas | Total de No Conformidades solucionadas eficazmente / Total de No Conformidades reportadas * 100% | Herramienta de trazabilidad y/o registros propios de cada Seccional | S/D | 80% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Acompañamiento a los procesos en la identificación de nuevos riesgos y oportunidades de mejora |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | Capacitaciones | (No de personal académico-administrativo capacitado en norma ISO 31001/ No total de personal académico-administrativo)*100 | Plan de capacitaciones | 8% | 10% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Acompañamiento a los procesos en la gestión del cambio |  |  |  | X | X | X
| Solicitud y consolidación de la herramienta de comunicaciones por proceso |  |  |  | X | X | X
| Solicitud y consolidación de resultado de indicadores a los procesos de acuerdo a la periodicidad |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Realizar los dos ciclos de a Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativos (Facultades de: ingenierias, Ciencias económicas, administrativas y contables, Derecho y Facultad de Ciencias de la salud) para esta Seccional: * Evaluación de competencias de auditores * Evaluación de auditores * Enviar resultados de auditorias a la sede principal |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | Campañas de Sensibilización | Campañas de sensibilización realizadas / Total de campañas de sensibilización a realizar* 100% | Plan de sensibilización | 0% | 80% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Hacer seguimiento y control a los procesos en la formulación e implementación de las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción, grupos focales, quejas recurrentes, entre otros |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | Cumplimiento en el Cronograma de Auditorias Internas | Auditorias Programadas del SGC finalizadas dentro de los tiempos establecidos / Numero total de Auditorias Internas programadas en el año * 100% | Herramienta de control y seguimiento de Auditorias Internas | 100% | 100% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Asistir a encuentro de Coordinadores de calidad en Bogotá (pasajes, hospedaje y gastos de viaje) | [5 empty] | X
| Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo y ampliar la implementación a otras facultades: Revisión Gerencial, Comité de calidad, entre otras (refrigerios) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. | Atender visita de seguimiento por parte del ente certificador (Actividades de Logística, pasajes, almuerzo y hotel para el auditor externo) y preparación a los procesos alistamiento |  | Coordinador Seccional de la Calidad | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | Recertificar el Sistema en la ISO 9001:2015 | (Procesos certificados dentro del S.G.C. Bajo la norma ISO 9001:2015 /Total de certificados dentro del S.G.C.) *100 | Certificación | S/D | 100% | Coordinador Nacional de la Calidad | Anual
| Formulación y e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias externas. |  | Coordinador Seccional de la Calidad y titulares de proceso | [6 empty] | X | X | [6 empty] | Certificación | S/D | 100% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________

## Facultades
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS FACULTADES
SECCIONAL / SEDE | FACULTADES | Año Implementar S.G.C
BOGOTÁ | Ingeniería | 2017
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | 2018
| Ciencias de la Educación | 2019
| Filosofía | 2020
| Derecho | 2021 -2022
B/QUILLA | Ingeniería | 2017
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | 2018
| Ciencias Exactas y Naturales | 2019
| Derecho y Ciencias Sociales | 2020 - 2022
| Ciencias de la Salud | 2023 - 2024
CALI | Ingeniería | 2017
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | 2018
| Ciencias de la Educación | 2019
| Ciencias Jurídicas, políticas y Sociales | 2020 - 2021
| Ciencias de la Salud | 2022 - 2024
C/GENA | Derecho | 2017 - 2018
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | 2019 - 2020
CÚCUTA | Ingeniería | 2017
| Derecho | 2018 - 2020
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | 2021
PEREIRA | Ingenierías | 2016
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | 2017
| Derecho | 2018 - 2019
| Ciencias de la Salud | 2020 - 2022
SOCORRO | Ingeniería | 2017
| Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | 2018
| Ciencias de la Educación | 2019
| Derecho | 2020 - 2022
TOTALES | 28 FACULTADES A NIVEL NACIONAL

## PAT 22
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2019
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHEZ MALDONADO
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2018-07-01
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 22
7. PROYECTO: | LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | Formular e implementar acciones de mejoramiento para la vigencia 2019 en cada uno de los procesos, que logren generar impacto seccional y hacer seguimiento y control |  | Titulares de proceso |  | x | x | [9 empty] | Cumplimiento al plan de acción servicio. (Porcentaje de cumplimiento al plan de acción que incluya las acciones del PIDI en cuanto a servicio) | (# actividades cumplidas del plan de acción /# total de actividades programadas )*100 | Plan de acción universidad orientada al servicio. | 95% | 100% | Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Hacer control y seguimiento a la implementación del Manual de buenas prácticas de atención al usuario |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Hacer acompañamiento a los procesos en la programación de grupos de interés o partes interesadas con el fin de generar acciones tendientes a la mejora continua |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x
| Conjuntamente con Gestión Humana y planeación hacer concurso de las mejores prácticas seccionales por proceso en todos los proyectos que desarrolla la Universidad |  | Coordinadora de calidad Gestión humana y Planeación | [5 empty] | x | x
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación | Solicitar a la Jefatura de Personal la Inclusión de temas de calidad en el plan de capacitación administrativo con temas del SGC. Gestión de Calidad, tales como: Habilidades de auditor Gestión del conocimiento Servicio integral al cliente, Oportunidades de mejora, La norma iso 31001, Sistema de gobierno corporativo bajo las normas de accountability aa1000, Norma ISO 17000 |  | Coordinadora de calidad |  | x | x
Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. | Conjuntamente con Gestión Humana laborar propuesta de política de incentivos y enviarlo a la sede principal para estándarización |  | Presidencia Seccional y Coordinadora de calidad |  | x | x
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad | 1. Conjuntamente con la Dirección de aseguramiento de la calidad, aplicar encuesta de satisfacción unificada entre calidad académica y administrativa y generar acciones correctivas de acuerdo a resultados |  | Coordinadora de calidad, Asesor de acreditación |  | x | x
| 2. Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos generando acciones correctivas o de majora. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 3. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados (Renovación de licencia de pantallas digitales y adición de servicios para optimizarlas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Firma del lider del proyecto

## PAT 23
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2019
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHEZ MALDONADO
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2018-07-01
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental | Revisión y actualización del Plan de Gestión ambiental. |  | Jefatura de Servicios Generales |  | x | x | x | x | [7 empty] | Cumplimiento al plan de acción SIG. (Porcentaje de cumplimiento al plan de acción que incluya las acciones del PIDI en cuanto al sistema integrado de gestión.) | (# actividades cumplidas del plan de acción /# total de actividades programadas )*100 | Plan de acción Sistema integrado de gestión | 80% | 90% | Coordinación del Sisitema de Gestión de Calidad | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Realizar el reciclaje permanentemente en las dos sedes y cuantificación periodica de los residuos generados |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Capacitación y sensibilización en gestión ambiental al personal de mantenimiento, administrativos, docentes y estudiantes. |  |  |  | x |  |  |  |  | x
| Creación de los grupos ambientales |  |  |  |  | x | x
| Desarrollo de la semana ambiental. | [7 empty] | x
| Realización de campañas ambientales basadas en los objetivos de desarrollo sostenible |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Mantenimientos de pozos septicos y trampas de grasa. | [11 empty] | x
| Documentar con la metodología del SGC, bajo la norma 14001 el sistema de gestión ambiental. ( Procedimientos, indicadores, mapa de riesgo y gestión del cambio) |  |  |  | x | x | x | x | x
| Continuar con el programa de reemplazo de tubos fluorescentes por iluminación sostenible. |  |  |  | x | x | x | x | x
| Definir una estructura funcional para el desarrollo de la gestión ambiental |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 4.Formulación de un plan de manejo ambiental |  | Jefatura de Servicios Generales
| 5. Socialización del plan de manejo ambiental |  | Jefatura de Servicios Generales
| 6.Implementación del plan de manejo |  | Jefatura de Servicios Generales
| 7. Acercamiento a la norma ISO 14000 |  | Jefatura de Servicios Generales
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la normas y disposiciones legales vigentes.. | Continuar con el cumplimiento a lo establecido en la normativida legal Colombiana: |  | Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas)
| Prevención y promoción de los riesgos laborales(matriz de competencia laboral, induccion) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizar Inspecciones de seguridad | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x
| Implementacion deL Sistema de vigilancia epidemiológica Osteomuscular | [9 empty] | x
| Realizar la notificacion e investigacion de accidentes laborales |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| vigilancia, control del ausentismo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizar control a las actividades de alto riesgo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoracion de riesgos |  |  | x | [6 empty] | x
| Control y seguimiento al Reintegro laboral |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Induccion al personal nuevo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Analisis de puestos de trabajo que adelantan gestión humana |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Mantener actualizada la condiciones de salud |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Mantener actualizado el perfil sociodemografico |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizar actividades de prevencion para actividades de alto riesgo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Visitas de inspeccion a estudiantes que realizan practica de las diferentes facultades |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| Control a contratistas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Trabajar conjuntamente con la Coordinadora de Calidad para Integrar este sistema con otros sistemas de gestión |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Entrega de elementos de proteccion personal |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Evaluacion y mejora del Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes | 1. Realizar procesos de capacitación a usuarios con los nuevos esquemas de seguridad de la información de orden nacional |  |  |  |  | x | x | x | x
| 2. Brindar soporte técnico a los usuarios en procesos de validación y políticas implementadas a nivel nacional |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 3. Implementar las directrices nacionales en materia de seguridad de la información en el 2018 , continuar aplicando estas políticas y velar por el cumplimiento de las mismas. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Cumplir al 100% con las actividades para el sostenimiento y mantenimiento del SGC, entre otras: 1. Ajuste y cumplimiento a procedimientos, caracterización de procesos y utilización de formatos estándar del proceso. 2. Medición de indicadores 3. Formular e implementar las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción, grupos focales, entre otros 4. Preparación y presentación de la revisión gerencial 5. Actualización de mapas de riesgos y seguimiento a eficacia de las oportunidades de mejora 6. Documentar y hacer seguimiento a la gestión del cambio 7. En conjunto con la Coordinación de calidad, hacer reuniones con partes interesadas o grupos de interés 8. Formular e implementar la herramienta de comunicaciones 9.Atención a quejas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 4. Implementar las directrices nacionales en materia de seguridad de la información en el 2018 , continuar aplicando estas políticas y velar por el cumplimiento de las mismas. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5. Realizar cambio de protocolo de Internet, pasando de IPV4 a IPV6, esto con el fin de soportar el crecimiento de las direcciones IP y administrar de forma más ágil y segura las redes de datos. Proyecto RENATA
| 1. Realizar cambios en la infraestructura tecnológica ya sea con el proyecto a nivel nacional del Cloud Computing o realizando la compra de nuevos servidores de última tecnología, aumentando la capacidad y el respaldo de la información, trabajando a fin del crecimiento de la Universidad y soportando las necesidades inherentes de los nuevos recursos. |  | Dirección de sistemas
2. Realizar cambios de cableado en las redes de datos, con protocolos de última tecnología, para con ello brindar una mayor seguridad en transmisión y recepción de la información.
3. Realizar un esquema de autenticación para el personal que ingrese a los cuartos de comunicaciones, donde quede registrada de manera digital todo el proceso de ingreso, para con ello seguir un control más estricto en el manejo de los activos sensibles informáticos.
4. Integrar las contraseñas de ingreso a los diferentes aplicativos (Seven, Kactus, Sinú, Correo, Plataforma Virtual, Bases de datos de Biblioteca, Directorio Activo) que maneje el usuario, ya sea estudiante, docente o administrativo, por medio de un LDAP (Protocolo de acceso a directorios), esto con el fin de agilizar el ingreso de los mismos a las aplicaciones en las que ingrese.
| 1. Mantener el Sistema |  | Dirección de sistemas
2. Realizar Seguimientos Periódicos
3. Obtener información actualizada permanente
4. Realizar Auditorias periódicamente
Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGC) en el componente de habilitacion y en los que fuere necesario. | 1. Mantener las condiciones de habilitación de los consultorios médicos - enfermería. De acuerdo a la resolución 2003 de Mayo 28 de 2014. |  | Coordinación de Salud- Bienestar Universitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 2.Elaborar y ejecutar el plan de capacitaciones para el personal del área de salud con todo lo que concerniente a la norma de habilitación. |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 3. Elaborar protocolos de atención de acuerdo a las principales causas de atención en salud. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 5. Alistamiento para la renovación de la vigencia de la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 6. Autoevaluación del cumplimiento de las condiciones para la habilitación. | [8 empty] | X
9. Espera de visita para evaluación y aprobación de los estándares de habilitación.
10. Analizar la viabilidad de acreditar los servicios habilitado
Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información. | Elaboración y ejecución del Cronograma de seguimiento a los archivos de gestión |  | Coordinadora de Gestión Documental |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Continuar con la campaña Cero Papel a través de buenas prácticas que conduzcan a la reducción en el consumo y uso eficiente del papel. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Diseñar e implementar una herramienta control y seguimiento al consumo de papel en las oficinas mensualmente, que sirva para controlar su consumo. |  |  |  | X | X
| Continuar con los procesos técnicos de clasificación, ordenación, descripción, depuración en los archivos de gestión y subfondos de la Universidad.. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Asesorar a las áreas académicas y administrativas para realizar procesos de organización, manejo y preservación de la información de acuerdo a lineamientos Gestión Documental |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Realizar procesos de valoración documental a las series documentales de las áreas académicas y administrativas |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Elaborar el inventario documental del fondo acumulado de la Seccional |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Elaborar cronograma de las transferencias primarias (de las áreas que se puedan recibir por restricción de espacios).Recibir, revisar, ordenar y describir las transferencias recibidas. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Realizar acción preventiva para evitar el deterioro de la documentación. (Realizar solicitud trimestral de mantenimiento y fumigación a la dirección de servicios generales) |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X
| Realizar transferencias documentales y hacer la medición anual del indicador |  |  |  | X |  |  |  | X
| Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos y hacer la medición mensual del indicador |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Solicitar la compra de equipo TERMOHIGROMETRO para medir la temperatura y humedad relativa | 150000 |  |  |  | X
| Cumplir al 100% con las actividades para el sostenimiento y mantenimiento del SGC, entre otras: 1. Ajuste y cumplimiento a procedimientos, caracterización de procesos y utilización de formatos estándar del proceso. 2. Medición de indicadores 3. Formular e implementar las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción, grupos focales, entre otros 4. Preparación y presentación de la revisión gerencial 5. Actualización de mapas de riesgos y seguimiento a eficacia de las oportunidades de mejora 6. Documentar y hacer seguimiento a la gestión del cambio 7. En conjunto con la Coordinación de calidad, hacer reuniones con partes interesadas o grupos de interés 8. Formular e implementar la herramienta de comunicaciones 9.Atención a quejas |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Modelar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad. | 1. Continuar Documentar procedimientos de los sistemas integrados de gestión, que aún no se encuentren documentados como por ejemplo: Gestión ambiental, habilitación de consultorios, de acuerdo a la metodología del Sistema de Gestión de Calidad |  | Coordinación de Calidad |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 2. Realizar control de documentos y registros en todos los sistemas que aún no se haya realizado |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 3. Formular Indicadores de todos los sistemas | [8 empty] | X | X | X | X | X | X
| 4. Tener en cuenta en los procesos que corresponda el sistema de gestión dentro de la identificación de riesgos. |  |  | X | X | X | X | X | X
| 5. Incluir en las auditorías internas de calidad los diferentes sistemas integrados (formar a los auditores internos de calidad en seguridad y salud en el trabajo) | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
| 6. Formular e implementar acciones correctivas o de mejora con la metodología del SGC | [5 empty] | X | X |  |  |  | X | X
| 7. Continuar con la documentación de la normatividad interna y externa de todos los sistemas |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 8. Identificar la gestión de cambio en los sistemas integrados de gestión |  |  | X | X | X | X | X
| 9. Incluir a los sistemas integrados en la herramienta de comunicaciones |  |  | X | X | X | X | X
Firma del Líder del Proyecto: