## PAT 21
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | Coordinación Seccional de Calidad
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Gloria Amparo Sánchez Maldonado
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | Administrativo | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 21.
7. PROYECTO: | Ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Documentar los procesos académico-administrativos | 1. Ajustes a procedimientos, acuerdos de servicios y Caracterización de procesos enviados por la sede principal |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad Seccional | [12 empty] | Documentación de procesos Académico - Administrativos | (Procedimientos Documentados/Total de Procedimientos a Documentar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
| 2. Propuesta de Alineación de indicadores de PIDI y SGC |  | Coordinador de calidad Seccional y Dirección de planeación | [12 empty] | Indicadores Académico- Administrativos | (# de Indicadores académicos implementados/ total de indicadores académicos a Implementar )*100 | Revisión Gerencial | 20% | 60% | Analista de Procesos | Anual
| 3. Implementación del procedimiento para grados una vez se estandarice |  | Titulares de proceso de docencia con apoyo del Coordinador de calidad Seccional | [12 empty] | Procedimiento de grados implementado |  | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% |  | Permanente
| 4. Validar los documentos elaborados con los Titulares de proceso académicos y administrativos | [14 empty] | Documentos Validados | (# de Documentos Validados /Total de Documentos a Validar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
| 5. Implementar a nivel nacional la documentación y procedimientos estándar Académicos- administrativos en los procesos misionales (académicos) en todas las Facultades | [14 empty] | Documentos Implementados | (# de Documentos socializados /Total de Documentos a socializar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. | Socializar a los procesos académicos la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación, control y seguimiento |  | Coordinador seccional de calidad | [12 empty] | Documentos Socializados | (# de Documentos socializados /Total de Documentos a socializar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
| Socialización de Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad todas las Facultades |  | Coordinador seccional de calidad
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos | Continuar con la divulgación del Nuevo Mapa de procesos, Política y objetivos de la Calidad del sistema integrando las facultades, centros de investigación, proyección social e internacionalización. |  | Coordinador seccional de calidad | [12 empty] | Alance del Sistema de Gestión de la Calidad | (Facultades Integrados al S.G.C./Total de Procesos a integrar al S.G.C) *100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 0 | 25% | Coordinador Nacional de la Calidad | Anual
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad | Continuar sensibilizando al personal académico-administrativo en la norma ISO 9001.(Sistemas de Gestión de la Calidad) y capacitaciones en temas relacionados con el S.G.C |  | Coordinador seccional de calidad | [12 empty] | Capacitaciones | (No de personal académico-administrativo capacitado en norma ISO 9001/ No total de personal académico-administrativo)*100 | Plan de capacitaciones | 8% | 15% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Identificar nuevos riesgos y oportunidades de mejora con los procesos académico - administrativos y seguimiento a la mitigación y cierre eficaz de acciones |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad | [12 empty] | Gestión del riesgo | (No de riesgos mitigados / Total de riesgos identificados *100 | Herramienta de riesgos | 8% | 10% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Identificar nuevos cambios (Normativo, procesos y/o métodos de trabajo, tecnológico, recurso humano, infraestructura, instalaciones y equipos) con los procesos académico - administrativos y seguimiento al cumplimiento de actividades |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad | [12 empty] | Gestión del cambio | (No de cambios implementados / Total de cambios identificados *100 | Procedimiento de cambios
| Actualizar la herramienta de comunicaciones en cada uno de los procesos |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad
| Realizar los dos ciclos de a Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativosen todas las Facultades para esta Seccional, previa evaluación de competencias de auditores, lo cual incluye: 1. Elaboración y socialización del programa seccional de auditoria 2. Recepción de listas de verificación y planes de auditoria entregados por Auditores a la Coordinación Seccional de calidad 3. Entrega de listas de verificación y planes de auditoria corregidos por Coordinación Seccional de Calidad a los auditores 4. Entrega de planes de auditoria a titules de proceso por parte de auditores 5. Ejecución de auditorías internas de calidad en sitio 6. Segumiento y control al cumplimiento en la elaboración y entrega de resultados de auditoria interna 7. Evaluación de auditores internos 8. Entrega de planes de acción a los hallazgos de auditoria a la Coordinación de Calidad |  | Auditores internos de calidad y Coordinador de calidad | [12 empty] | Campañas de Sensibilización | Campañas de sensibilización realizadas / Total de campañas de sensibilización a realizar* 100% | Plan de sensibilización | 0% | 80% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Formular e implementar las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción, grupos focales, servicios no conformes, entre otros. |  | Titulares de proceso | [12 empty] | Cumplimiento en el Cronograma de Auditorias Internas | Auditorias Programadas del SGC finalizadas dentro de los tiempos establecidos / Numero total de Auditorias Internas programadas en el año * 100% | Herramienta de control y seguimiento de Auditorias Internas | 100% | 100% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos), Elaboración de Informe y presentación de la revisión y elaboración de la presentación |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad | [12 empty] | Eficacia de la acciones correctivas implementadas | Total de No Conformidades solucionadas eficazmente / Total de No Conformidades reportadas * 100% | Herramienta de trazabilidad y/o registros propios de cada Seccional | S/D | 80% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Asistir a encuentro de Coordinadores de calidad en Bogotá (pasajes, hospedaje y gastos de viaje) |  | Coordinador Seccional de la Calidad
| Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo en todas las facultades: Revisión Gerencial, Comité de calidad, entre otras (refrigerios) |  | Coordinador Seccional de la Calidad
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. | Visita de Seguimiento por parte del ente certificador (Actividades de Logística, pasajes, almuerzo y hotel para el auditor) |  | Coordinador Seccional de la Calidad | [12 empty] | Recertificar el Sistema en la ISO 9001:2015 | (Procesos certificados dentro del S.G.C. Bajo la norma ISO 9001:2015 /Total de certificados dentro del S.G.C.) *100 | Certificación | S/D | 100% | Coordinador Nacional de la Calidad | Anual
| Formulación y e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias externas. |  | Coordinador Seccional de la Calidad y titulares de proceso | [14 empty] | Certificación | S/D | 100% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________

## PAT 22
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHEZ MALDONADO
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 22
7. PROYECTO: | LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | Formular e implementar oportunidades de mejora para la vigencia 2020 en cada uno de los procesos, que logren generar impacto seccional y hacer seguimiento y control |  | Líderes de proceso | [12 empty] | Cumplimiento al plan de acción servicio. (Porcentaje de cumplimiento al plan de acción que incluya las acciones del PIDI en cuanto a servicio) | (# actividades cumplidas del plan de acción /# total de actividades programadas )*100 | Plan de acción universidad orientada al servicio. | 95% | 100% | Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Socializar el manual de buenas prácticas en cada uno de los procesos con el fin de dar a conocer lineamientos claros para mejorar el servicio |  | Coordinación de calidad y Líderes de proceso
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación | Solicitar la Inclusión de temas de calidad en el plan de capacitación administrativo con temas del SGC: Habilidades de auditor Gestión del riesgo Gestión del cambio Gestión del conocimiento Indicadores Servicio integral al cliente, Acciones correctivas, Oportunidades de mejora, Análisis de causas |  | Coordinadora de calidad Directora de Gestión Humana.
Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. | Actualizar el plan de incentivos y efectuar control y segumiento a su implementación |  | Coordinadora de calidad Directora de Gestión Humana.
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad | 1. Aplicar encuesta de satisfacción unificada entre calidad académica y administrativa y generar acciones correctivas de acuerdo a resultados |  | Coordinadora de calidad, Asesor de acreditación
| 2. Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos (PQRS) generando acciones correctivas o de majora. |  | Coordinadora de calidad y líderes de proceso
| 3. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados (Renovación de licencia de pantallas digitales y adición de servicios para optimizarlas |  | Coordinadora de calidad y líderes de proceso
Firma del lider del proyecto

## PAT 23
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | CADA ÁREA QUE HACE PARTE DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SISTEMAS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN DOCUMENTAL, HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS)
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental | Revisión y actualización del Plan de Gestión ambiental. |  | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | [12 empty] | Cumplimiento al plan de acción SIG. (Porcentaje de cumplimiento al plan de acción que incluya las acciones del PIDI en cuanto al sistema integrado de gestión.) | (# actividades cumplidas del plan de acción /# total de actividades programadas )*100 | Plan de acción Sistema integrado de gestión | 80% | 90% | Coordinación del Sisitema de Gestión de Calidad | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
Actualización de la matriz de requisitos legales de carácter ambiental
Diseñar un plan de Gestión Integral de Residuos para las sedes diferente a Salud
Realizar el reciclaje permanentemente en las dos sedes y cuantificación periodica de los residuos generados
Capacitación y sensibilización en gestión ambiental al personal de mantenimiento, administrativos, docentes y estudiantes en separación adecuada de residuos
Generación y seguimiento de indicadores ambientales
Creación de los grupos ambientales
Desarrollo de la semana ambiental.
Realización de campañas ambientales basadas en los objetivos de desarrollo sostenible
Caracterizar el vertimiento en las sedes que lo requieran por la generar sustancias de interes sanitario
Realizar seguimiento a la gestión de los vertimientos (mantenimientos de pozos septicos y trampas de grasa).
Documentar e implementar en un 50% con la metodología del SGC, la norma ISO 14001 el sistema de gestión ambiental. (Procedimientos, indicadores, mapa de riesgo y gestión del cambio, identificación de aspectos e impactos ambientales por areas)
Capacitar a todas las areas para la implementación adecuada en los procesos del SGA norma ISO 14001, basado en la metodología del SGC.
Desarrollar un programa de uso eficiente y ahorro de energía
Continuar con el programa de reemplazo de tubos fluorescentes por iluminación sostenible.
Desarrollar un programa de uso eficiente y ahorro del agua
Realizar seguimiento a la gestión de uso de agua para consumo humano (mantenimiento a los tanques de agua potable y seguimiento a parámetros de control)
Implementar acciones que permitan la apertura del sendero ecológico al publico (permiso ante la Carder para manejo y aprovechamiento del guadual, identificación de fauna y flora asociada)
Definir una estructura funcional para el desarrollo de la gestión ambiental
4.Formulación de un plan de manejo ambiental
5. Socialización del plan de manejo ambiental
6.Implementación del plan de manejo
7. Acercamiento a la norma ISO 14000
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la normas y disposiciones legales vigentes.. | Continuar con el cumplimiento a lo establecido en la normativida legal Colombiana: |  | Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas)
| Prevención y promoción de los riesgos laborales(matriz de competencia laboral, induccion) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizar Inspecciones de seguridad | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x
| Implementacion deL Sistema de vigilancia epidemiológica Osteomuscular | [9 empty] | x
| Realizar la notificacion e investigacion de accidentes laborales |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| vigilancia, control del ausentismo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizar control a las actividades de alto riesgo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoracion de riesgos |  |  | x | [6 empty] | x
| Control y seguimiento al Reintegro laboral |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Induccion al personal nuevo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Analisis de puestos de trabajo que adelantan gestión humana |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x
Realizar un diagnóstico de requerimientos ergonómicos para la gestión docente.
| Mantener actualizada la condiciones de salud |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Mantener actualizado el perfil sociodemografico |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Realizar actividades de prevencion para actividades de alto riesgo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Visitas de inspeccion a estudiantes que realizan practica de las diferentes facultades |  |  |  | x | [5 empty] | x
| Control a contratistas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Actualizacion de los perfiles sociodemograficos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Trabajar conjuntamente con la Coordinadora de Calidad para Integrar este sistema con otros sistemas de gestión |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Entrega de elementos de proteccion personal |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Evaluacion y mejora del Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes | 1. Brindar soporte técnico a los usuarios en procesos de validación y políticas implementadas a nivel nacional |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2. Aplicar métodos de medición del sistema de seguridad informática basándose en encuestas, observación, inspección, supervisión y consultas de los actores de los procesos, para la evaluación de los indicadores de medición que sirvan para evidenciar el correcto funcionamiento de las implementaciones. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 3. Realizar cambios en la infraestructura tecnológica ya sea con el proyecto a nivel nacional del Cloud Computing o realizando la compra de nuevos servidores de última tecnología, aumentando la capacidad y el respaldo de la información, trabajando a fin del crecimiento de la Universidad y soportando las necesidades inherentes de los nuevos recursos. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2. Realizar cambios de cableado en las redes de datos, con protocolos de última tecnología, para con ello brindar una mayor seguridad en transmisión y recepción de la información. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 4. Integrar las contraseñas de ingreso a los diferentes aplicativos (Seven, Kactus, Sinú, Correo, Plataforma Virtual, Bases de datos de Biblioteca, Directorio Activo) que maneje el usuario, ya sea estudiante, docente o administrativo, por medio de un LDAP (Protocolo de acceso a directorios), esto con el fin de agilizar el ingreso de los mismos a las aplicaciones en las que ingrese. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 1. Mantener el Sistema |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2. Realizar Seguimientos Periódicos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 3. Obtener información actualizada permanente |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 4. Realizar Auditorias periódicamente |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Cumplir al 100% con las actividades para el sostenimiento y mantenimiento del SGC, entre otras: 1. Ajuste y cumplimiento a procedimientos, caracterización de procesos y utilización de formatos estándar del proceso. 2. Medición de indicadores 3. Formular e implementar las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción, grupos focales, servicios no conformes, entre otros 4. Preparación y presentación de la Revisión Gerencial Seccional 5. Gestión del Cambio y seguimiento al cumplimiento de actividades 6. Gestión del riesgo, oportunidades para mitigarlos y seguimiento al cierre eficaz de acciones 7. Identificar las partes interesadas n conjunto con la Coordinación de calidad, hacer reuniones con partes interesadas o grupos de interés 8. Actualizar anualmente la herramienta de comunicaciones 9.Atención a quejas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 1. Realizar procesos de capacitación a usuarios con los nuevos esquemas de seguridad de la información de orden nacional |  |  |  |  | x | x | x | x
| 3. Aplicar métodos de medición del sistema de seguridad informática basándose en encuestas, observación, inspección, supervisión y consultas de los actores de los procesos, para la evaluación de los indicadores de medición que sirvan para evidenciar el correcto funcionamiento de las implementaciones. | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
3. Realizar un esquema de autenticación para el personal que ingrese a los cuartos de comunicaciones, donde quede registrada de manera digital todo el proceso de ingreso, para con ello seguir un control más estricto en el manejo de los activos sensibles informáticos.
5. Realizar cambio de protocolo de Internet, pasando de IPV4 a IPV6, esto con el fin de soportar el crecimiento de las direcciones IP y administrar de forma más ágil y segura las redes de datos. Proyecto RENATA
Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGC) en el componente de habilitacion y en los que fuere necesario. | 1. Mantener las condiciones de habilitación de los consultorios médicos - enfermería. De acuerdo a la resolución 2003 de Mayo 28 de 2014. |  | Coordinación de Salud- Bienestar Universitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 2.Elaborar y ejecutar el plan de capacitaciones para el personal del área de salud con todo lo que concerniente a la norma de habilitación. |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 3. Elaborar protocolos de atención de acuerdo a las principales causas de atención en salud. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 5. Alistamiento para la renovación de la vigencia de la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 6. Renovación del formulario de inscripción y declaración del cumplimiento de las condiciones de habilitación. (se está pendiente del periodo) | [6 empty] | X
| 7. Autoevaluación del cumplimiento de las condiciones para la habilitación. | [7 empty] | X
| 8. Radicación del formulario de inscripción | [7 empty] | X
9. Espera de visita para evaluación y aprobación de los estándares de habilitación.
10. Analizar la viabilidad de acreditar los servicios habilitado
Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información. | Seguimiento frente a la organización de los archivos de gestión de la Universidad, según lo dispuesto por los procedimientos internos, con el propósito de controlar el riesgo de la conformación de fondos acumulados o perdida de la información |  |  | Coordinadora de Gestión Documental |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Continuar con el proceso técnico de clasificación, ordenación, descripción, depuración en el fondo acumulado de la Seccional. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Programar capacitación general de inducción y reinducción para manejo y organización de archivos de gestión, procedimientos de conservación y preservación de acuerdo a lineamientos Gestión Documental a nivel nacional. | Viaticos y honorarios | 4000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Realizar la valoración documental y eliminación de los documentos identificados para disposición final (fondo acumulado y aplicación TRD). | Empresa que se encargue de la eliminación archivo (especializada) | 3000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 1. Proyectos de organización de archivos para procesos criticos y mejoramiento en la gestión de archivos. (Apoyo a las áreas). 2. Insumos para las transferencias documentales que se realizarán en en el año 2020 y para las actividades en el archivo central. Esta actividad estará sujeta al cronograma de transferencias documentales propuesto. 3. Elementos de protección personal SST del personal de Gestión Documental (guantes de nitrilo calibre 8, tapabocas n95, guantes de precision, batas de trabajo y monogafas). | Honorarios profesionales | 35000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Compra de cajas y carpetas | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X
|  | Elementos de protección personal |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Garantizar la óptima conservación y preservación de la documentación, por medio adecuaciones físicas a través de un programa de conservación y preservación integral institucional. | Compra e instalacion de equipos de medición de humedad y temperatura. | 20000000 | [6 empty] | X
|  | Empresa que realice los procesos de limpieza, desinfección especializada (FUNGICIDAS, BACTERICIDAS) y manejo integral de plagas para los depósitos de archivo de la seccional. | [9 empty] | X
| Implementar la Ventanilla Única de Correspondencia conforme a lo dispuesto por la normatividad colombiana y a las directrices nacionales. (Proyecto Nacional) | Honorarios - Equipos | 10000000 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| Compra o renta un gestor documental (software) para almacenamiento y administracion documental de la seccional, que apoye la automatización de flujos de proceso (Proyecto Nacional) | Aporte de la seccional en la compra del software. | 70000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Participar en capacitaciones y actualizaciones de procesos técnicos de acuerdo a la normatividad archivística vigente del personal de Gestión Documental. | Viaticos y honorarios | 4000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Modelar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad. | 1. Documentar procedimientos de los sistemas integrados de gestión, que aún no se encuentren documentados como por ejemplo: Gestión ambiental, habilitación de consultorios, de acuerdo a la metodología del Sistema de Gestión de Calidad |  | Coordinación de Calidad
2. Realizar control de documentos y registros en todos los sistemas que aún no se haya realizado
3. Formular Indicadores de todos los sistemas (solo tiene indicadores estándar Gestión Documental)
4. Tener en cuenta en los procesos que corresponda el sistema de gestión dentro de la identificación de riesgos.
5. Incluir en las auditorías internas de calidad los diferentes sistemas integrados (formar auditores para seguridad y salud en el trabajo)
6. Formular e implementar acciones correctivas o de mejora con la metodología del SGC
7. Continuar con la documentación de la normatividad interna y externa de todos los sistemas
2.1c.Implementar un sistema de gobierno corporativo bajo las normas de accountability aa1000
Capacitar y sensibilizar al personal administrativo y académico acerca de la norma iso 31001
Implementar un sistema de gestión de calidad, tendiente a garantizar altos estándares en la prestación de servicios de laboratorio
Firma del Líder del Proyecto:
Note on B16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ingeniera, podemos eliminar este item, es que los grupos ambientales son dificiles de implementar, o al menos colocar un grupo de gestores ambientales.
Note on B28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ingeniera, podemos eliminar los siguientes items, es que esta implicito en el item que dice documentar e implementar la norma en un 50% con la metodologia del SGC, la norma ISO 14001 ya que este documento hace parte de la implementación y se debe elaborar este documento con todas las areas.