## PAT 23
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2019
2. DEPENDENCIA: | JEFATURA DE PERSONAL - SGSST
3. LÍDER DEL PROYECTO: | COORDINADORA DE SG-SST - ADMINISTRADOR DE PERSONAL
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | NOVIEMBRE DE 2018
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [8 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [6 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
7.1 OBJETIVO | IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADOS EN LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
7.2 METAS
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [14 empty] | 11. INDICADOR | [10 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | RECURSOS | RESPONSABLE | PERIOCIDAD | ENE | FEB |  | MAR | ABR |  | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 |  |  |  |  | RESPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES (Análisis)
[6 empty] | P | E | [16 empty] | META | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
1. RECURSOS | Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST)
Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST
Evaluación inicial del SG-SST
Plan Anual de Trabajo
Conservación de la documentación
Rendición de cuentas
Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo
Comunicación
Adquisiciones
Contratación
Gestión del cambio
3. GESTIÓN DE LA SALUD | Condiciones de salud en el trabajo
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores
4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | 75000000 |  | Coordinador SST Jefe de Proceso COPASST |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | Estructura: Método definido para la identificación de peligros aplicado a las sedes y áreas. | No Total de Sedes y áreas de la Universidad Vinculadas en la MIPVR/ No Total de sedes y áreas de la Universidad. | Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.15. | 0 | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Coordinador SST | Trimestral
[26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | Proceso: Intervención de los peligros identificados | No Total de Peligros Intervenidos en el Periodo/ Total de Peligros Identificados |  | 0 | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Coordinador SST | Trimestral
[26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos | 75000000 |  | Coordinador SST Jefe de Proceso COPASST |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | Resultado: Intervención de los peligros identificados | No de Peligros Prioritarios Intervenidos/ No de Peligros Identificados como Prioritarios. |  | 0 | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Coordinador SST | Trimestral
[26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5. GESTIÓN DE AMENAZAS | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 105000000 |  | Coordinador SST Jefe de Proceso Brigada de Emergencia |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | Estructura: Actualización planes de emergencia de las sedes. | N° de sedes con plan de emergencias actualizado, documentado y socializado / N° total de sedes | Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.12. numeral 12, 2.2.4.6.25. 2.2.4.6.28. numeral 4 Artículo 2.2.4.6.25, numeral 11 | 0 | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Coordinador SST | Trimestral
[20 empty] | Proceso: Cumplimiento de actividades | N° actividades ejecutadas de acuerdo con el cronograma / N° total de actividades programadas |  | 0 | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Coordinador SST | Trimestral
[20 empty] | Resultado: Ejecución de simulacros. | N° de simulacros realizados / N° de simulacros planeados |  | 0 | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Coordinador SST | Trimestral
6. VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Gestión y resultados del SG-SST
7. MEJORAMIENTO | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST
Firma del Líder del Proyecto: | ____________________________________________
Note on A9: Autor: Falrta Objetivos y Metas Periocidad de las actividades
Note on AF10: Articulo del cual se saco el indicador

## Cronograma Bogota 2019
CRONOGRAMA SG-SST 2020
2. DEPENDENCIA: |  | JEFATURA DE PERSONAL - SGSST
3. LÍDER DEL PROYECTO: |  | COORDINADORA DE SG-SST - ADMINISTRADOR DE PERSONAL
4. FECHA DE ELABORACIÓN: |  | NOVIEMBRE DE 2020
5. COMPONENTE: |  | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  | 23
7. PROYECTO: |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
7.1 OBJETIVO |  | ESTABELCER UN PLAN DE TRABAJO ANUAL QUE PERMITA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO O MEJORA DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL AÑO.
7.2 META |  | CUMPLIMIENTO DEL 80% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE ACTIVIDAD | POBLACION OBJETO | SOPORTE | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | RECURSOS |  |  | MES | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | T | F | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
RECURSOS
1 | Ajustes del responsable del SG-SST a nivel seccional . | Documental | Responsable SG-SST | Carta de designación | Presidencia Nacional | X | X
|  |  | Gerencia |  | SST
2 | Verificación curso de 50 horas del SG-SST. | Verificación y realización | SST, COPASST, DIRECCION | Certificado | Oficina de SST | X | X
3 | Socialización de roles y responsabilidades del SG-SST a todos los niveles de la Universidad. | Socialización | Trabajadores | Soportes de socialización: Correos, comunicados, listados de asistencia. | Oficina de SST | X | X
|  |  | Contratistas |  | Jefatura de Personal
4 | Asignación de los recursos para el SG-SST. | Documental | Presupuesto | Documento del área encargada definiendo los recursos. | Coordinador SST / Lideres de proceso | X | X | X
5 | Verificación de los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo según Decreto 2090 de 2003. | Documental | Trabajadores, Contratistas, estudiantes | Documento de identificación o carta de aclaración frente a la existencia de actividades de alto riesgo. | Coordinador SST | X | X | [13 empty] | 50% | bar: MES ENERO to MES FEBRERO
Apoyo ARL | bar: MES ENERO
6 | Plan de capacitación COPASST | Documental | COPASST | Programa de capacitación | Oficina de SST | X | X | X
ARL
7 | Seguimiento actas de reunión COPASST | Monitoreo | COPASST | Actas y soportes | Coordinador SST | X | X
9 | Plan de capacitación COCOLA | Documental | CCL | Programa de capacitación | Oficina de SST | X | X | X
ARL
11 | Seguimiento actas de reunión Trimestral ordinaria | Monitoreo | CCL | Actas y soportes | Coordinador SST | X | X
12 | Programa de capacitación anual | Documental | Necesidades de formación | Plan de capacitación revisado en conjunto con el COPASST y firmado por el responsable del SG-SST. | Oficina de SST | X | X | X
COPASST
13 |  |  |  |  | Jefatura de Personal | X | X
| Programa de inducción y reinducción. | Documental | Trabajadores, contratistas, estudiantes | Registros de inducción e indicadores de cumplimiento. | Oficina de SST
GESTION INTEGRAL DEL SG-SST Y LA SALUD EN EL TRABAJO
14 | Socialización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Documentación | Trabajadores y Contratistas | Política revisada y formada | Oficina de SST | X | X | X
|  | Socialización | COPASST | Soportes de socialización | Jefatura de Personal
15 | Revisión, actualización y articulación de los objetivos del SG-SST. | Documental | SST | Objetivos revisados y firmados por el empleador | Presidencia Nacional | X | X | X
|  |  | Presidencia |  | Oficina SST
16 | Realización Autoevaluación estándares mínimos | Evaluación | SST | Soporte de autoevaluación del SG-SST | Oficina de SST | X | X | [13 empty] | 100% | bar: MES ENERO
ARL SURA | bar: MES ENERO
17 |  |  | Contratistas |  | DELIMA MARSH | X | X
| Control y retención documental | Verificación y realización | SST | Garantizar protección contra perdida y daño, conservación (registros de control documental) | Oficina de SST
18 |  |  |  |  | Oficina control documental | X | X
| Establecer mecanismos y realización Rendición de cuentas sobre el desempeño en SST | Realización | Jefatura de Personal | Soportes de rendición de cuentas de todos los niveles de la Universidad en SST. | Líderes de proceso
19 |  |  | SST |  | Jefatura de personal | X | X | X
Oficina de SST
20 | Actualización de la matriz legal | Documental | SST | Matriz actualizada | Oficina de SST | X | X | X
ARL SURA
21 | Adquisiciones y contratación | Documental | Compras | Criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas | Líderes de proceso | X | X
|  |  | Oficina de SST |  | Compras
22 |  |  |  |  | Oficina de SST | X | X
| Adquisiciones y contratación | Socialización | Compras | Socialización a los proveedores y contratistas del manual de contratistas de la Universidad Libre | Líderes de proceso
23 |  |  | Oficina de SST |  | Compras | X | X | [13 empty] | 44.71% | bar: MES MARZO
Oficina de SST | bar: MES MARZO
24 | Adquisiciones y contratación | Capacitación | Compras, líderes de proceso | Soportes de inducción | Líderes de proceso | X | X | bar: MES FEBRERO
|  |  |  | Compromisos firmados | Compras | bar: MES FEBRERO
25 |  |  | Contratistas fijos |  | Oficina de SST | X | X | [13 empty] | 43.37% | bar: MES MARZO
| Adquisiciones y contratación | Inspección | Compras, líderes de proceso | Soportes de inspección y seguimiento a compromisos. | Líderes de proceso | bar: MES MARZO
GESTION DE LA SALUD
26 | Elaboración del procedimiento de Exámenes Médico Ocupacionales | Documental | Docentes | Procedimiento y profesiograma | Oficina SST / ARL | X |  | X | [10 empty] | P
Administrativos
27 | Programa de Reincorporación Laboral | Seguimientos | Docentes | Informes, Actas de apertura y cierre de casos, matriz de seguimiento, indicadores. | Oficina SST / DELIMA MARSH | X | X | X | [8 empty] | P | P | P | P | bar: MES ENERO to MES AGOSTO
|  |  | Administrativos | [13 empty] | E | E | bar: MES ENERO to MES AGOSTO
28 | Revisión conceptos de aptitud | Revisión, divulgación y seguimiento | Trabajadores, Docentes | Diagnóstico de condiciones de Salud, perfil sociodemográfico y profesiograma | Oficina SST / ARL | X | X | X | bar: MES JULIO
29 | Seguimiento condiciones de salud del personal trabajador | Monitoreo | Trabajadores, Docentes | Diagnóstico de condiciones de Salud y retroalimentación conceptos de aptitud, seguimiento autorreporte condiciones de salud- PVE o SVE | Oficina SST / ARL | X | X | X | [8 empty] | P | P | bar: MES ENERO to MES AGOSTO
30 | Seguimiento Exámenes Medico ocupacionales de seguimiento o casos especiales (Alturas, manipulación de alimentos, brigadas) | Monitoreo | Trabajadores, Docentes | Conceptos de aptitud medica | Oficina SST | X | [10 empty] | p | p | p | bar: MES MAYO to MES AGOSTO
31 | Elaboración y seguimiento del SVE DME | Documental y monitoreo | Docentes | Informes, indicadores, seguimientos, listados de asistencia. Inspecciones Ergonómicas de Puestos de trabajo | Oficina SST / DELIMA MARSH / ARL | X | X | X | [8 empty] | p | p | p | p | bar: MES JUNIO to MES AGOSTO
|  |  | Administrativos | [14 empty] | E | bar: MES JUNIO; MES AGOSTO
32 | Elaboración y seguimiento cumplimiento del SVE Psicosocial | Documental y monitoreo | Docentes | Informes, indicadores, seguimientos, listados de asistencia. | Oficina SST / DELIMA MARSH / ARL | X | X | X | [10 empty] | p | p
Administrativos
33 | Elaboración y seguimiento cumplimiento del SVE Audio y Voz | Documental y monitoreo | Docentes | Informes, indicadores, seguimientos, listados de asistencia. | Oficina SST / DELIMA MARSH / ARL | X | X | X | [10 empty] | p | p
Administrativos
34 | Elaboración y seguimiento cumplimiento del SVE Cardiovascular | Documental | Docentes | Informes, indicadores, seguimientos, listados de asistencia. | Oficina SST / DELIMA MARSH / ARL | X | X | X | [10 empty] | p | p
Administrativos
35 | Protocolo de prevención de lesiones deportivas, recreativas y lúdicas | Documental | Docentes | Protocolo y seguimiento | Oficina SST / DELIMA MARSH / ARL | X | bar: MES JULIO to MES AGOSTO
Administrativos | bar: MES JULIO
36 | Aprobación y Socialización de la Política del no consumo de Alcohol, Sustancias alucinógenas y cigarrillo | Documental | Docentes | Política revisada y formada | Oficina SST | X | [12 empty] | P
Soportes de socialización
37 |  |  | Administrativos |  |  | X | X | X
| Charlas en Estilos de vida Saludable | Charlas | Docentes | Listado de asistencia | Jefatura de Personal / Oficina SST / ARL
38 |  |  | Administrativos |  |  | X | X | X | [11 empty] | P
| Diseñar del programa de Estilos de Vida saludable | Documental | Docentes | Programa | Oficina SST / ARL / Bienestar
39 | Diseño del procedimiento de Reporte e investigación de Accidentes de trabajo y de enfermedad laboral | Documental | Docentes | Procedimiento, Formato de Investigación | Oficina SST / ARL | X |  | X | bar: MES JUNIO
Administrativos | bar: MES JUNIO
40 | Reporte e Investigación de Accidentes de trabajo | Documental | Docentes | Comunicación, FURAT, Formato de Investigación capacitación sobre investigación al equipo investigador | Oficina SST / COPASST | X | [10 empty] | P | P | P | P | bar: MES MAYO to MES AGOSTO
|  |  | Administrativos | [13 empty] | E | E | bar: MES MAYO to MES AGOSTO
41 | Investigación de Enfermedades laborales | Investigación de acuerdo a los eventos calificados | Docentes | Formato de Investigación | Oficina SST / ARL | X | [12 empty] | P | P
Administrativos
42 | Actualización de la Caracterización y estadísticas de Accidente de trabajo | Documental | Docentes | Matriz de seguimiento, estadísticas | Oficina SST | X | [10 empty] | P | P | P | P | bar: MES MAYO to MES AGOSTO
|  |  | Administrativos | [13 empty] | E | E | E | bar: MES MAYO to MES AGOSTO
43 | Actualización de la Caracterización y estadísticas de Enfermedad Laboral | Documental | Docentes | Matriz de seguimiento, estadísticas | Oficina SST | X | [11 empty] | p | p | p
Administrativos
44 | Actualización de Indicadores de accidentalidad (Severidad, Frecuencia y Mortalidad) | Documental | Docentes | Indicadores | Oficina SST | X | [10 empty] | P | P | P | P | bar: MES MAYO to MES AGOSTO
|  |  | Administrativos | [13 empty] | E | E | E | bar: MES MAYO to MES AGOSTO
45 | Actualización de Indicadores de enfermedad Laboral (Prevalencia , incidencia y ausentismo) | Documental | Docentes | Indicadores | Oficina SST | X | [12 empty] | P | P
Administrativos
46 | Análisis comparativo de indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral, ausentismo de origen común- laboral | Documental | Docentes | Comparativo año actual/año anterior, planes de acción | Oficina SST | X | [12 empty] | P | P
Administrativos
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS
47 | Actualización de IPVR con participación de todos los trabajadores y manteniéndola actualizada con base en los cambios de proceso y accidentes presentados. | Documental | Todos los trabajadores | Matriz soportes de participación de trabajadores de todos los niveles de la Universidad. | Oficina SST | X | X
ARL
48 | Establecimiento cronograma y Realización de mediciones ambientales y socialización al COPASST y seguimiento a recomendaciones de los mismos. | Documental | Áreas y procesos identificados | Informes de mediciones | Oficina SST | X | X | X
|  |  |  | Soporte en actas de COPASST | ARL
49 |  |  |  | matriz de seguimiento | COPASST
| Verificación Mantenimiento periódico las instalaciones, equipos y maquinarias. | Documental, monitoreo | Áreas y procesos identificados | Cronogramas o programa de mantenimiento y soportes de los mismos. | Líderes de proceso
50 |  |  |  |  | ARL | X | X
51 | Inspección de condiciones de seguridad en SST y descripción de análisis y plan de acción en la matriz de hallazgos. | Inspección | Áreas y procesos identificados | Formatos de inspección | Oficina SST | X | X | [13 empty] | 0%
|  |  |  | Matriz de mejoras | ARL
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
52 | Verificación y/o actualización de la matriz de elementos de protección personal para los cargos de la sede. | Documental | Jefes de área | Matriz de EPP, procedimiento de selección, adquisición, entrega, mantenimiento y disposición final | Oficina SST | X | X
|  |  | SST |  | ARL
53 | Verificación del plan de capacitación sobre: Uso, mantenimiento, almacenamiento y reposición de elementos de protección personal | Monitoreo | De acuerdo a las necesidades de formación | Programa de capacitación | Oficina SST | X | X | X | [8 empty] | P |  |  | P | bar: MES MARZO; MES JUNIO
Apoyo ARL
54 | Inspección periódica de elementos de protección personal. | Inspección | Jefes de área | Soportes de inspección y seguimiento hallazgos | Oficina SST | X | X
ARL
55 |  |  | SST |  |  | X | X
| Verificación entrega y reposición de EPP | Monitoreo | Trabajadores | Soportes entrega y reposición | Oficina SST
TAREAS DE ALTO RIESGO
56 | Revisión, actualización, validación y Verificación y/o actualización matriz de inventario TAR | Inspección y monitoreo | Contratistas | Documento, procedimientos, programas y anexos | Oficina SST Lideres de proceso | X | X
Directo
57 | Trabajo Seguro en Alturas
| Verificación y/o actualización programa de protección contra caídas con inspección de las áreas y procesos que involucren trabajo en alturas. | Planeación y seguimiento | SST | Documento y anexos | Oficina SST | X | X
ARL
58 | Verificación de personal objeto del programa de trabajo seguro en alturas. | Inspección y monitoreo | Jefes de área | Certificados de competencia, Entrenamiento en trabajo en alturas: certificación y/o recertificación. | Oficina de SST | X | X
|  |  | SST |  | Lideres de proceso
59 | Verificación de aptitud médica para trabajo en alturas | Monitoreo | Jefes de área | Conceptos de aptitud medica | Oficina de SST | X | X | X
Lideres de proceso
60 |  |  | SST |  |  | X | X
| Capacitación: Estándares de seguridad para Trabajo en alturas de acuerdo con el equipo de acceso. | Capacitación | Jefes de área | Listados de asistencia | Oficina de SST
61 |  |  | SST |  | Lideres de proceso | X | X
62 | Riesgo Electrico
| Verificación y/o actualización estándares para trabajo seguro con electricidad | Planeación y seguimiento | Jefes de área | Documento y anexos | Oficina de SST | X | X
|  |  | SST |  | Lideres de proceso
63 |  |  |  |  | ARL | X | X
| Verificación de personal objeto | Monitoreo | Jefes de área | Matriz de inventario TAR, competencias para trabajo con electricidad | Oficina de SST
64 |  |  | SST |  | Lideres de proceso | X | X | [13 empty] | #DIV/0!
ARL
65 | Capacitación: Estándares de seguridad para trabajo seguro al personal expuesto. | Capacitación | Jefes de área | Listados de asistencia | Oficina de SST | X | X
|  |  | SST |  | Lideres de proceso
66 |  |  |  |  | ARL | X | X | X
68 | Riesgo Quimico
| Listado de sustancias | Planeación y seguimiento | Jefes de área | Matriz de sustancias químicas de acuerdo a SGA | Oficina de SST | X | X
| químicas, especificando y aclarando las cancerígenas y de toxicidad aguda. |  | SST |  | Lideres de proceso
69 |  |  |  |  | ARL | X | X
| Elaboración y/o actualización del procedimiento para compra, almacenamiento, uso y disposición final de sustancias químicas. | Planeación y seguimiento | Jefes de área | Documento y anexos | Oficina de SST
70 |  |  | SST |  | Lideres de proceso | X | X
ARL
71 | Inspección riesgo químico a laboratorios y áreas con exposición a sustancias químicas. | Inspección y monitoreo | Jefes de área | Documento y anexos | Oficina de SST | X | X
Lideres de proceso
72 |  |  |  |  | ARL | X | X
73 | Identificación de personal expuesto a manejo de sustancias químicas. (Especificando personal expuesto a sustancias cancerígenas) | Inspección y monitoreo | SST | Matriz de personal expuesto y verificación actividades de alto riesgos por manipulación sustancias cancerígenas (AFP) | Oficina de SST | X | X | X
|  |  | Jefes de área |  | Lideres de proceso
74 |  |  |  |  | ARL | X | X
75 | Actualización del inventario de hojas de seguridad | Planeación y seguimiento | SST | Hojas de seguridad, matriz compatibilidad, | Oficina de SST | X | X | X
|  |  | Jefes de área |  | Lideres de proceso
76 |  |  |  |  | ARL | X | X
Plan Estrategico de Seguridad Vial
77 | Elaboración y/o actualización de plan estratégico de seguridad vial. | Planeación y seguimiento | Jefes de área | Documento y anexos | Oficina de SST | X | X
|  |  | SST |  | Lideres de proceso
[5 empty] | ARL | X | X
78 | Envió de encuesta para panorama de factores de riesgo vial: Identificación de personal expuesto, flotas de transporte, tipos de recorridos. | Planeación y seguimiento | Administrativos, estudiantes y contratistas | Encuesta consolidada y con análisis | Oficina de SST | X | X
79 |  |  | SST |  | Lideres de proceso | X | X
ARL
80 | Conformación Comité de Seguridad Vial y definición del responsable del PESV | Documental | Jefes de área | Soportes de delegación y acta de conformación | Oficina de SST | X | X
Lideres de proceso
81 |  |  |  |  | ARL | X | X
82 | Capacitación Comité de Seguridad Vial: Requisitos Legales, roles y responsabilidades. | Capacitación | SST | Soportes de capacitación | Oficina de SST
83 |  |  | Jefes de área |  | Lideres de proceso | X | X
ARL
84 | Seguimiento a las reuniones y actividades del Comité de Seguridad Vial. | Monitoreo | SST | Actas y soportes | Oficina de SST | X | X
|  |  | Jefes de área |  | Comité Seguridad Vial | X | X
GESTION DE AMENAZAS
85 | Verificación y/o actualización del plan de emergencias y sus componentes | Planeación y seguimiento | Jefes de área | Documento y anexos | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X
SST
86 | Divulgación plan de emergencias y Funciones y responsabilidades Procedimientos Operativos (Todo el personal de planta) | Socialización | Jefes de área | Listados de asistencia | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X | X
SST
87 | Divulgación plan de emergencias y Funciones y responsabilidades Procedimientos Operativos (Docentes) | Capacitación | Jefes de área | Listados de asistencia | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X | X
SST
88 | Divulgación plan de emergencias y Funciones y responsabilidades Procedimientos Operativos (Estudiantes) | Capacitación | Jefes de área | Listados de asistencia | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X | X
SST
89 | Divulgación plan de emergencias y Funciones y responsabilidades Procedimientos Operativos (Seguridad y servicios generales) | Capacitación | Jefes de área | Listados de asistencia | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X | X
SST
90 | Capacitación psicología de la emergencia y primeros auxilios psicológicos. | Capacitación y entrenamiento | Jefes de área Brigadistas | Listados de asistencia y evaluación | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X
SST
91 | Capacitación y entrenamiento en primeros auxilios. | Capacitación y entrenamiento | Jefes de área Brigadistas | Listados de asistencia y evaluación | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X
SST
92 | Capacitación y entrenamiento en control de incendios | Capacitación y entrenamiento | Jefes de área Brigadistas | Listados de asistencia y evaluación | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X
SST
93 | Capacitación y entrenamiento en evacuación y SCI | Capacitación y entrenamiento | Jefes de área Brigadistas | Listados de asistencia y evaluación | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X
SST
94 | Inspección de recursos en emergencia (Extintores, botiquines, camillas, alarmas, salidas de emergencias y señalización) | Inspección y monitoreo | Jefes de área Brigadistas | Matriz de hallazgos | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X | X
SST COPASST
95 | Simulacros de Evacuación | Monitoreo | Jefes de área Brigadistas | Informe de planeación y ejecución | Oficina de SST Jefes de Área Brigadistas | X | X | X
SST COPASST
VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
96 | Auditoria del SG-SST | Monitoreo | SST | Informe de auditoría con plan de acción | Oficina de SST | X | X
97 | Informe de rendición de cuentas a la alta dirección | Monitoreo | SST | Informe de rendición de cuentas con plan de acción socializado al COPASST | Oficina SST | X | X
Jefatura de Personal
OTRAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
| Continuar con el cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal Colombiana: |  |  |  |  | X | X | X
Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas)
| Prevención y promoción de los riesgos laborales(matriz de competencia laboral, inducción) |  |  |  |  | X | X | X
Implementación del programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular
| Elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoración de riesgos |  |  |  |  | X | X | X
Control y seguimiento al Reintegro laboral
| Visitas de inspección a estudiantes que realizan practica de las diferentes facultades |  |  |  |  | X | X | X
Actualización de los perfiles sociodemográficos de contratistas
| Trabajar conjuntamente con la Coordinadora de Calidad para Integrar este sistema con otros sistemas de gestión |  |  |  |  | X | X | X
Evaluación y mejora del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
| Implementación del programa de vigilancia epidemiológica de manejo de la voz para docentes |  |  |  |  | X | X | X
Implementación de programa de seguridad vial
[9 empty] | MES ENERO: 61.54%; MES ABRIL: 64.71%; MES JULIO: 56% |  | 18.92%
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | META |  | 80% | META |  | 80% | META |  | 80% | META |  | 80%
| Elaborado: Cesar Restrepo |  |  | Aprobado: Juan Sebastian Gomez
| Fecha: Mayo 2019 |  |  | Fecha: Mayo 2019
Note on B70: Recuerda incluir dentro del SVE comunicación asertiva, manejo estrés, trabajo en equipo
Note on D13: Autor: no trabajadores