## PAT 1
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | DECANATURAS
3. LÍDER DEL PROYECTO: | JORGE ENRIQUE RAMIREZ RINCON-MARIA TERESA RODRIGUEZ LUGO-LUIS HERNANDO LOPEZ PEÑARETE-LUISA FERNANDA HURTADO CASTRILLON
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-01
5. COMPONENTE: | ACADEMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 1
7. PROYECTO: | RACIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2020 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Desarrollar periódicamente estudios de impacto y pertinencia de los programas existentes y presentar estudios de factibilidad para la apertura de nuevos programas. Ampliar la oferta de programas de doctorado, maestria y especialidades medico-quirurgicas, fundamentados por los grupos de investigación consolidados | Estudios de Factibilidad socio - económica Fac. Ingenierías Ingeniería ambiental y sanitaria Fac. C. Salud Tecnología en atención geriatrica Fac. CEAC Fac. Derecho Maestría en servicios públicos domiciliarios |  | Planeación y Decanos | [12 empty] | Nuevos programas (la relación entre los programas nuevos ofrecidos y el número de estudios de factibilidad realizados). | (Programas nuevos ofrecidos/ # de estudios de factibilidad)* 100 | Nuevos Programas, # estudios de factibilidad | No Aplica | Superior al 75% | Planeación | Anual
| Realizar análisis de pertinencia para los programas existentes |  | Planeación y decanos | [13 empty] | No. De programas con análsis de pertinencia/ total programas de pregrado ofrecidos por la Universidad
| Estructuración de Documentos Maestros Implica contratación de expertos temáticos Fac. Ingenierías Ingeniería ambiental y sanitaria Especialización Gerencia de la Construcción Especialización en Seguridad de la información Fac. C. Salud Tecnología en atención geriatrica Especialización en cuidado crítico Especialización en enfermería en materno perinatal Maestría en enfermería Fac. CEAC Maestria en Tributación Maestría en Formulación, evaluación y gerencia de proyectos Fac. Derecho Maestría en servicios públicos domiciliarios Maestría en contratación estatal Maestría en derecho disciplinario |  | Decanaturas y Planeación | [12 empty] | Porcentaje de Programas que obtienen Registro Calificado | No de programas que obtuvieron de registro calificado en el periodo/ Total de programas sometidos a registro y/o renovación * 100% | SACES | 77.78% | 100% | Decano Facultad | Anual | 2019: No se cumplió la meta nacional del 100% , en la Seccional se obtuvo un resultado del 77,78 % de cumplimiento, de 9 programas sometidos a Renovacion de Registro Calificado en las facultades de Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias económicas administrativas y contables y Derecho (Ingeniería comercial, Ingeniería Financiera y Enfermería), se obtuvieron 7 resoluciones de renovación de registro calificado por 7 años: 1. Ingeniería financiera: Resolución de renovación de Registro calificado No. 011726 del 07 noviembre de 2019 2. Ingeniería Comercial: Resolución de renovación de Registro calificado No. 6501 del 26 de junio de 2019 por oficio 3. Ingeniería Civil: 3a.Renovación Registro: automática por estar acreditada la institución. Resolución de Aprobación No. 015691 del 18 diciembre de 2019 4. Enfermería : Se presentó recurso de reposición y se está a la espera de la resolución por parte del MEN. 5. Maestría en Administración de Empresas renovación: Resolución de Aprobación 015051 de 18 de diciembre de 2019) 6. Especialización en Administración Financiera: Resolución de Aprobación No. 011726 del 07 noviembre de 2019 7. Mestría en Derecho Penal: (Resolución de Aprobación 016050 de diciembre 18 de 2019) 8. Maestría en Derecho Administrativo: Resolución de Aprobación 016050 de diciembre 18 de 2019 9. Especialización en D. Admitivo (completitud): En espera de resolución 10. Modificación de derecho en la periodicidad de anualizado a semestralizado Solicitamos de la manera más respetuosa se haga un cambio en el INDICADOR, dado que la respuesta del MEN está sujeta a tiempos muy largos, que no dan cuenta de la realidad, pues la Universidad en este caso cumplió con la radicación a tiempo (1 año del vencimiento) de los programas que deben ser sometidos a la respectiva renovación. Para este caso el indicador debe ser del 100% para Registros Calificados y de respuesta del Ministerio un 20%
Ejecutar y consolidar escenarios de integración con los sectores productivos y sociales con el fin de garantizar la pertinencia de los programas académicos por medio de la interacción permanente con estos escenarios. | Realizar un encuentro de integración con el sector productivo y social por cada facultad. |  | Decanaturas | [13 empty] | Encuentro realizado
| Participación en Escenarios de Planeación y Construcción Colectiva |  | Decanaturas | [13 empty] | No. De mesas del sector productivo que participó la Facultad/ total de mesas de trabajo adscritas a la Facultad
Actualizar periódicamente los Proyectos Educativos de Programa (PEP). | Implementar un proceso de socialización y sensibilización respecto a la actualización del PEI con los diferentes estamentos de la comunidad universitaria. |  | Decanos y Directores de programa | [13 empty] | PEI socializado
| Implementar espacios de apropiación de los PEP en las facultades (estamentos) |  | Decanos y Directores de programa | [13 empty] | Apropiación del PEP
| Evaluación de los PEP y el proceso de implementación con base en lineamientos ministeriales |  | Decanaturas y Sistema de aseguramiento de la calidad | [12 empty] | •Actualizaciones PEP (Relación entre las actualizaciones PEP y las mínimas requeridas durante los diez años de vigencia) | (Númer de actualizaciones PEP/Mínimo requerido )*100 | Número de Actualizaciones PEP | No Aplica | 100% | Decanaturas | Anual
Firma del Líder del Proyecto: | ____________________________________________

## PAT 3
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | DECANATURAS
3. LÍDER DEL PROYECTO: | JORGE ENRIQUE RAMIREZ RINCON-MARIA TERESA RODRIGUEZ LUGO-LUIS HERNANDO LOPEZ PEÑARETE-LUISA FERNANDA HURTADO CASTRILLON
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-01
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 3. FOMENTO A LA DOCENCIA CALIFICADA
7. PROYECTO: | DOCENCIA CALIFICADA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Incrementar la planta docente con formación de maestría, especialización médico - quirúrgica y doctorado, con el ingreso de nuevos docentes. | Fortalecer la planta docente a nivel de maestría y doctorado. |  | Decano, director de programa | [12 empty] | Formación planta docente | (# de docentes con nivel de formacion mayor a maestria/# total de docentes)*100 | # de docentes con estudio de maestria , especialialización medico-quirurjica, doctortado y postdoctorado, # total de docentes | 40.33% | 40.33% | Dirección de Investigacioes | Anual | La Universidad se ha planteado como meta tener el 30% de su planta docente a nivel de maestría y el 10% a nivel de doctorado, por lo que se mantiene la meta del 40% para el corto plazo (2015-2018). Teniendo en cuentael reto de cualificación, se plantea un incremento en el tiempo
| Seguimiento semestral a los docentes que se encuentran en formación posgradual mediante becas de la universidad | [15 empty] | Informes de seguimiento a docentes en formación posgradual mediante becas
| Promover la formación posgradual en los docentes a nivel de maestría y doctorado | [14 empty] | Cumplimiento del Plan de Formación | # actividades cumplidas en el plan de capacitación docente, # total de actividades programadas en el plan |  | 87% | 100% | Dirección de Investigacioes | Anual
Rediseñar los procesos de identificación de necesidades de formación en maestrías, especializaciones médico - quirúrgicas y doctorados, y reconocimiento de becas, buscando su eficacia y la optimización de los recursos. | Elaborar y ejecutar un plan de cualificación docente a nivel de maestría y doctorado |  | Decano, director de programa | [12 empty] | Porcentaje de docentes con Doctorado y Maestría | No. de docentes con mayor nivel de formación con Doctorado y Maestría / Total docentes de la facultad | KACTUS - BIODATA | 63.5% | El 70% de los Docentes de la Facultad tengan un nivel de formación entre Doctorado y Maestría | Decano de la Facultad | Semestral | 2019-1: En la Seccional no se cumplió la meta nacional del 70%, pero si se cumplió con el rango bueno entre 60% y 70%. En la seccional se obtuvo un resultado del 63%, de un total de 293 docentes en la seccional, 184 tienen nivel de formación en maestría y doctorado equivalente al 63% (165 docentes con maestría equivalente al 56% y 19 docentes con doctorado equivalente al 6%). Como acción de mejora se continuará realizando las convocatorias con el nivel de formación de maestría para docentes, tal como lo exige el reglamento docente. 2019-2: En la Seccional no se cumplió la meta nacional del 70%, pero si se cumplió con el rango bueno entre 60% y 70%. En la seccional se obtuvo un resultado del 64%, de un total de 287 docentes, 184 tienen nivel de formación en maestría y doctorado equivalente al 64% (167 docentes con maestría equivalente al 58% y 17 docentes con doctorado equivalente al 6%). Como acción de mejora se continuará realizando las convocatorias con el nivel de formación de maestría para docentes, tal como lo exige el reglamento docente.
Establecer escalas salariales competitivas (por seccional)para garantizar el ingreso y retención de docentes con formación posgradual de Doctorado. | No aplica. Es del orden nacional |  | No aplica. Es del orden nacional
Firma del Líder del Proyecto: | ____________________________________________

## PAT 8
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | DECANATURAS
3. LÍDER DEL PROYECTO: | JORGE ENRIQUE RAMIREZ RINCON-MARIA TERESA RODRIGUEZ LUGO-LUIS HERNANDO LOPEZ PEÑARETE-LUISA FERNANDA HURTADO CASTRILLON
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-01
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 8
7. PROYECTO: | ACTUALIZACION ACADEMICA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Actualizar la estructura curricular de los programas cuando las tendencias del conocimiento o normas legales lo exijan y los microcurriculos anualmente, mediante la consolidación al interior de la Universidad de grupos inter-seccionales, disciplinares e interdisciplinarios. | Estandarización de los elementos básicos de análisis de estructura curricular por programa |  | Decanaturas y Aseguramiento de la calidad académica | [12 empty] | Ejecución planes de mejora académicos anuales (Porcentaje de cumplimiento de los planes de acción académicos) | (# de actividades de los planes de acción academicos ejecutadas/ # de actividades del plan deacción academico programadas)*100 | # de actividades de los planes de acción academicos ejecutadas, # de actividades del plan deacción academic | 78% | 100% | Decanaturas | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Realizar reformas curriculares a los programas académicos de pregrado y posgrado | [15 empty] | Total de programas con reformas curriculares realizadas/ total programas académicos
| Revisar el estado del arte de la asignatura de ingles en la Universidad y proponer ajustes para mejorar los niveles | [15 empty] | Seguimiento al estado de arte de las asignaturas de inglés en cada programa de pregrado y posgrado
| Jornadas periódicas de capacitación y actualización en sistemas de créditos, curriculos, microcurriculos, flexibilidad e interdisciplinariedad. |  | Decanaturas y Escuela de Formación Docente | [13 empty] | Informes de jornadas de capacitación por programa
Generar redes de trabajo académico entre seccionales dentro de los planes de acción. | Diseñar y ejecutar una agenda de trabajo conjunta entre las seccionales, para los programas que corresponda. |  | Decanaturas | [13 empty] | No. De redes de trabajo académico entre seccional en ejecución/ total redes de trabajo programadas por Facultad | [5 empty] | Fac. Ingenierías Ingenieria de Sistemas Fac. C. Salud Enfermería Microbiología Fac. CEAC Economía Contaduría Pública Administración de Empresas Fac. Derecho Derecho
Articular y estandarizar en el orden nacional los procesos académicos, mediante el consenso y la participación de todas las seccionales. | Del orden nacional
Revisar y actualizar permanentemente el PEI de acuerdo a las tendencias de la educación superior en los contextos nacionales e internacionales. | Del orden nacional
Afianzar los programas integrales de formación gerencial. | Revisar y actualizar los microcurriculos de las asignaturas de Formulación y Evaluación de proyectos y otras de carácter Gerencial | [15 empty] | No. De microcurrículos actualizados en el programa/ total de microcurrículos del programa
Implementar planes de mejora académica, focalizados en la sensibilización del sistema de créditos, la formación por competencias, el aprovechamiento de las TIC en las prácticas pedagógicas, el seguimiento al trabajo autónomo y la flexibilidad, entre otros aspectos | Promover la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de tutorías individuales y grupales. |  | Decanaturas | [13 empty] | Informe de seguimiento a tutorías grupales e individuales por programa.
| Garantizar espacios de retroalimentación de los procesos de formación y actualización curricular. | [15 empty] | Planes de mejora implentados
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________

## PAT 13
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | DECANATURAS
3. LÍDER DEL PROYECTO: | JORGE ENRIQUE RAMIREZ RINCON - MARIA TERESA RODRIGUEZ LUGO - LUIS HERNANDO LOPEZ PEÑARETE - LUISA FERNANDA HURTADO CASTRILLON
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 13
7. PROYECTO: | FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y DEL SENTIDO DE PERTENENCIA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Establecer periódicamente las temáticas de discusión y reflexión a trabajar en la Cátedra Unilibrista. | Implementar la actualización de la cátedra Unilibrista |  | Binestar | [12 empty] | Encuentros y espacios extracurriculares de reflexión y debate (Relación entre las actividades programadas y desarrolladas por semestre.) | ((Encuentros y espacios extracurriculares de reflexión y debate año presente -# de Encuentros y espacios extracurriculares de reflexión y debate año anterior) / # de Encuentros y espacios extracurriculares de reflexión y debate año anterior )*100 | # Encuentros y espacios extracurriculares de reflexión y debate. | No hay Dato | Levantar Línea Base | Bienestar | Anual | Con base en el dato que arroje el año 2015, se traza la meta para los otros periodos
|  |  | Decanos | [12 empty] | Actualización cátedra Unilibrista (Número de actualizaciones en el año del Syllabus de la catedra Unilibrista.) | (# de actualizaciones de los syllabus de la catedra unilibrista/ # minimo de actualizaciones de sylla bus en el año (2))*100 | # de actualizaciones de los syllabus de la catedra unilibrista al año | No Aplica | 100% | Linea Nacional | Anual | La actualización de la cátedra se debe realizar permanentemente, por lo que la meta debe ser del 100%
Establecer espacios extra curriculares para el diálogo, la reflexión y el debate de aspectos de interés nacional e internacional | Realizar anualmente actividades académicas (Congresos, Seminarios, Foros o Ferias) de impacto local, regional y/o nacional por Facultad |  | Decanos | [13 empty] | No. De actividades realizadas en el trimestre/ Total actividades programadas en la Facultad
| Generar espacios (encuentros) de diálogo con los egresados sobre el alcance y compromiso social de la Universidad expresado en la Misión Institucional y de Programa |  | Decanos | [13 empty] | No. Egresados contactados mediante encuentros en la Facultad/ Total egresados de la Facultad
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________

## PAT15
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | DECANATURAS
3. LÍDER DEL PROYECTO: | JORGE ENRIQUE RAMIREZ RINCON - MARIA TERESA RODRIGUEZ LUGO - LUIS HERNANDO LOPEZ PEÑARETE - LUISA FERNANDA HURTADO CASTRILLON
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-01
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 15
7. PROYECTO: | EDUCACION CONTINUADA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2020 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Establecer la infraestructura seccional necesaria para la dinamización de la oferta académica de educación continuada que articule los programas y facultades. | Del orden nacional |  | Dirección de Planeación | [12 empty] | Ingresos educación continuada (ingresos por educación continuada sobre el total de ingresos) | (ingresos por educación continuada de la Universidad / Total de ingresos)*100 | ingresos por educación continuada de la Universidad. | 0.99% | 1.09% | Oficina de Venta de Servicios | Anual
Formular un portafolio anual de formación continuada, fruto de las iniciativas de cursos, talleres, seminarios y diplomados, entre otros, propuestas por los programas y facultades que respondan a las exigencias del mercado laboral y necesidades de las regiones. | Elaborar un portafolio de servicios para la oferta de programas de educación continuada de la seccional |  | Dirección de Planeación - Oficina de Venta de Servicios y Gestión de Proyectos | [13 empty] | Portafolio de educación continuada realizado
Implementar estrategias de difusión de los programas de educación continuada que involucre tanto medios masivos como directos | Desarrollar estrategias de comunicación promoción y mercadeo para la oferta y venta de programas de educacion continuada |  | Dirección de Planeación - Oficina de Venta de Servicios y Gestión de Proyectos | [13 empty] | No. De activicades realizadas / Total actividades programadas
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________