## PAT 21
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | Coordinación Seccional de Calidad
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Gloria Amparo Sánchez Maldonado
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | Administrativo | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 21.
7. PROYECTO: | Ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Documentar los procesos académico-administrativos | 1. Ajustes a procedimientos, acuerdos de servicios y Caracterización de procesos enviados por la sede principal |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad Seccional | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Documentación de procesos Académico - Administrativos | (Procedimientos Documentados/Total de Procedimientos a Documentar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
| 2. Propuesta de Alineación de indicadores de PIDI y SGC |  | Coordinador de calidad Seccional y Dirección de planeación | x | x | x | [9 empty] | Indicadores Académico- Administrativos | (# de Indicadores académicos implementados/ total de indicadores académicos a Implementar )*100 | Revisión Gerencial | 20% | 60% | Analista de Procesos | Anual
| 3. Implementación del procedimiento para grados una vez se estandarice |  | Titulares de proceso de docencia con apoyo del Coordinador de calidad Seccional | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Procedimiento de grados implementado |  | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% |  | Permanente
| 4. Validar los documentos elaborados con los Titulares de proceso académicos y administrativos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Documentos Validados | (# de Documentos Validados /Total de Documentos a Validar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
| 5. Implementar a nivel nacional la documentación y procedimientos estándar Académicos- administrativos en los procesos misionales (académicos) en todas las Facultades |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Documentos Implementados | (# de Documentos implementados /Total de Documentos a implementar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. | Socializar a los procesos académicos la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación, control y seguimiento |  | Coordinador seccional de calidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Documentos Socializados | (# de Documentos socializados /Total de Documentos a socializar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
| Socialización de Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad todas las Facultades |  | Coordinador seccional de calidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos | Continuar con la divulgación del Nuevo Mapa de procesos, Política y objetivos de la Calidad del sistema integrando las facultades, centros de investigación, proyección social e internacionalización. |  | Coordinador seccional de calidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Alance del Sistema de Gestión de la Calidad | (Facultades Integrados al S.G.C./Total de Procesos a integrar al S.G.C) *100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 0 | 25% | Coordinador Nacional de la Calidad | Anual
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad | Continuar sensibilizando al personal académico-administrativo en la norma ISO 9001.(Sistemas de Gestión de la Calidad) y capacitaciones en temas relacionados con el S.G.C |  | Coordinador seccional de calidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Capacitaciones | (No de personal académico-administrativo capacitado en norma ISO 9001/ No total de personal académico-administrativo)*100 | Plan de capacitaciones | 90% | 90% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Identificar nuevos riesgos y oportunidades de mejora con los procesos académico - administrativos y seguimiento a la mitigación y cierre eficaz de acciones |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Eficacia de las acciones de Gestión del Riesgo | No de Acciones implementadas eficazmente en la Gestión del Riesgo / Total de Acciones formuladas en la Gestión del Riesgo * 100% | Ficha Técnica del Riesgo | 85.05% | 80% Anual | Coordinadores Seccionales de la Calidad y Líderes de proceso | Anual | En la Seccional durante el 2019, se identificaron 33 riesgos y 107 oportunidades para mitigar o eliminar los riesgos, de las cuales 91 se encuentran cerradas y 16 en proceso para un porcentaje de cumplimiento del 85,05%. Los procesos que mayor número de riesgos identificaron fueron Docencia y Gestión Humana, seguido de Proyección social, servicios generales y aseguramiento de la calidad. Operativo: 17 Cumplimiento: 5 Tecnológico: 3 Estratégico: 5 Reputacional: 2 Legal: 1
| Identificar nuevos cambios (Normativo, procesos y/o métodos de trabajo, tecnológico, recurso humano, infraestructura, instalaciones y equipos) con los procesos académico - administrativos y seguimiento al cumplimiento de actividades |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Cumplimiento del Plan de Implementación del Cambio | Actividades del Plan de Implementación de Cambios finalizadas dentro de los tiempos establecidos/ Numero total de actividades plan de Implementación de Cambios * 100% | Formato Gestión del Cambio | 89.66% | 80% Anual | Coordinadores Seccionales de la Calidad y Líderes de proceso | Anual | 2019: Se identificaron 33 cambios en los procesos de tipo: Normativo: 2 - Procesos y/o Métodos de Trabajo.: 15 - Tecnológico: 9 - Recurso Humano: 3 - Infraestructura, instalaciones y equipos: 3. Cambio en los servicios:1 De los anteriores cambios se formularon 174 actividades en el plan de implementación de cambios y se finalizaron 156 actividades dentro de los tiempos establecidos, equivalente al 89,66% de cumplimiento.
| Actualizar la herramienta de comunicaciones en cada uno de los procesos |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad | x | x | x
| Realizar los dos ciclos de a Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativosen todas las Facultades para esta Seccional, previa evaluación de competencias de auditores, lo cual incluye: 1. Elaboración y socialización del programa seccional de auditoria 2. Recepción de listas de verificación y planes de auditoria entregados por Auditores a la Coordinación Seccional de calidad 3. Entrega de listas de verificación y planes de auditoria corregidos por Coordinación Seccional de Calidad a los auditores 4. Entrega de planes de auditoria a titules de proceso por parte de auditores 5. Ejecución de auditorías internas de calidad en sitio 6. Segumiento y control al cumplimiento en la elaboración y entrega de resultados de auditoria interna 7. Evaluación de auditores internos 8. Entrega de planes de acción a los hallazgos de auditoria a la Coordinación de Calidad |  | Auditores internos de calidad y Coordinador de calidad |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  | Cumplimiento en el cronograma de actividades | Actividades del cronograma del Sistema de Gestión de la Calidad finalizadas dentro de los tiempos establecidos / Numero total de actividades programadas en el año * 100% | Cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Calidad | 89.29% | 80% Anual | Coordinadores Seccionales de la Calidad y Líderes de proceso | Anual | Proyecto 21: 5 acciones y 17 actividades Proyecto 22: 10 Actividades Proyecto 23: 1 (modelar los sistemas de información) AÑO 2019: Se cumple la meta nacional, donde el cumplimiento a la ejecución de de las 28 actividades programadas en los proyectos 21, 22 y 23 del PIDI en promedio fue del 88,29%, distribuidas así: proyecto 21: 17 actividades - proyecto 22: 10 actividades y proyecto 23: 1 modelar los sistemas de información: Las 3 actividades pendientes que se surtirán para el primer trimestre del año próximo 2020 son: Entrega de resultados de indicadores 2019-2 para finales de enero de 2020, capacitar a los líderes de proceso, auditores y personal de apoyo en el Software KAWAK primer trimestre del año 2020, que no se realizó durante este período fue la encuesta de satisfacción que se aplica alineada con aseguramiento de la calidad académica, sin embargo se aplicó la encuesta de necesidades y expectativas. Pendientes de resultados por la sede principal.
| Formular e implementar las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción, grupos focales, servicios no conformes, entre otros. |  | Titulares de proceso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplimiento en el Cronograma de Auditorias Internas | Auditorias Programadas del SGC finalizadas dentro de los tiempos establecidos / Numero total de Auditorias Internas programadas en el año * 100% | Herramienta de control y seguimiento de Auditorias Internas | 100% | 100% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos), Elaboración de Informe y presentación de la revisión y elaboración de la presentación |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad |  |  | x | x | [8 empty] | Eficacia de la acciones correctivas implementadas | Total de No Conformidades solucionadas eficazmente / Total de No Conformidades reportadas * 100% | Resumen de Acciones Correctivas, Servicio No Conforme y Oportunidad de Mejora | 85.71% | 80% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual | 2019: PRIMER SEMESTRE: En la Seccional durante el primer ciclo de auditoría del año 2019, se presentaron 4 hallazgos ( En los procesos de Bienestar Universitario(1), Gestión Humana (1), Adquisiciones y suministros (2) y 37 observaciones. se formularon las acciones correctivas en los hallazgos y las correcciones o correctivos en las observaciones por parte de los Líderes de proceso. Es importante informar que adicional a los procesos del SGC, se realizó auditoria al Sistema de Seguridad y salud en el trabajo con la norma correspondiente durante el primer ciclo de auditorías encontrándose 21 hallazgos, por lo cual se hizo seguimiento a las acciones formuladas y al mes de noviembre se tiene 15 cerradas y 6 en proceso. SEGUNDO SEMESTRE: Durante los meses de septiembre,octubre de 2020 y marzo de 2019 desde la Coordinación de calidad se le hizo seguimiento al cierre eficaz de acciones correctivas a los 4 hallazgos y correctivos o correcciones de las 37 observaciones obteniéndose un porcentaje de cumplimiento a la fecha del 85,71%, de las 42 actividades o acciones 36 están cerradas y 6 en proceso.
| Asistir a encuentro de Coordinadores de calidad en Bogotá (pasajes, hospedaje y gastos de viaje) |  | Coordinador Seccional de la Calidad | [9 empty] | x
| Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo en todas las facultades: Revisión Gerencial, Comité de calidad, entre otras (refrigerios) |  | Coordinador Seccional de la Calidad | [5 empty] | x |  |  |  |  | x
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. | Visita de Seguimiento por parte del ente certificador (Actividades de Logística, pasajes, almuerzo y hotel para el auditor) |  | Coordinador Seccional de la Calidad | [6 empty] | x | [5 empty] | Recertificar el Sistema en la ISO 9001:2015 | (Procesos certificados dentro del S.G.C. Bajo la norma ISO 9001:2015 /Total de certificados dentro del S.G.C.) *100 | Certificación | S/D | 100% | Coordinador Nacional de la Calidad | Anual
| Formulación y e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias externas. |  | Coordinador Seccional de la Calidad y titulares de proceso | [6 empty] | x | x | [6 empty] | Certificación | S/D | 100% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________

## PAT 22
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHEZ MALDONADO
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 22
7. PROYECTO: | LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | Formular e implementar oportunidades de mejora para la vigencia 2020 en cada uno de los procesos, que logren generar impacto seccional y hacer seguimiento y control |  | Líderes de proceso |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Formulación e implementación de oportunidades de mejora en cada vigencia y seguimiento al cierre eficaz de las mismas | (# actividades cumplidas eficazmente /# total de acciones de mejora formuladas | Revisión gerencial | 77.48% | 100% | Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad y Líderes de proceso | Anual | En la Seccional para el año 2019, se identificaron 111 oportunidades de mejora de las cuales 80 fueron implementadas eficazmente y 25 aún están en proceso, equivalente al 77,48%. comparativamente con el año 2018 aumentó el número de oportunidades de mejora o tareas de revisiones gerencial formuladas e implementadas Es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones, en el proceso de Proyección social la Asistente de rectoría para la proyección social, Coordinadora Académica y extensión(CEIDEUL), Directora de Consultorio jurídico y Centro de conciliación, Asistente de presidencia para la Dirección de la bolsa de empleo y el Docente Líder en Emprendimiento, En el proceso de Dirección Estratégica la Directora de Planeación y en Aseguramiento de la calidad la Directora de aseguramiento de la calidad académica.
| Socializar el manual de buenas prácticas en cada uno de los procesos con el fin de dar a conocer lineamientos claros para mejorar el servicio |  | Coordinación de calidad y Líderes de proceso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación | Solicitar la Inclusión de temas de calidad en el plan de capacitación administrativo con temas del SGC: Habilidades de auditor Gestión del riesgo Gestión del cambio Gestión del conocimiento Indicadores Servicio integral al cliente, Acciones correctivas, Oportunidades de mejora, Análisis de causas |  | Coordinadora de calidad Directora de Gestión Humana. |  | x | x
Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. | Actualizar el plan de incentivos y efectuar control y segumiento a su implementación |  | Coordinadora de calidad Directora de Gestión Humana. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad | 1. Aplicar encuesta de satisfacción unificada entre calidad académica y administrativa y generar acciones correctivas de acuerdo a resultados |  | Coordinadora de calidad, Asesor de acreditación |  | x | x | x | x
| 2. Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos (PQRS) generando acciones correctivas o de majora. |  | Coordinadora de calidad y líderes de proceso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Quejas Recurrentes Quejas cerradas en el período Quejas respondidas dentro del tiempo establecido | Número de quejas recurrentes por proceso / Total de quejas del semestre por proceso * 100% Número de quejas cerradas en el semestre por proceso / Total de quejas del semestre por proceso * 100% Numero de quejas respondidas dentro de los 8 días calendario posteriores a la entrega de la queja al proceso / Total de quejas del semestre por proceso * 100% | Herramienta estadística de quejas y sugerencias | 7,69% 100% | Máximo que el 20% de las quejas del semestre sean recurrentes. | Coordinadora de calidad | Semestral | PRIMER SEMESTRE: Durante el primer semestre de 2019 se presentaron 13 quejas en los procesos (docencia:3, Servicios generales: 7, Registro y control: 2, Gestión financiera: 1) y 3 solitudes, dichas quejas se tramitaron a través del software KAWAK, otras por pantallas digitales y otras por buzones de sugerencia físicos, de las cuales 11 se respondieron en el tiempo establecido (85%), 13 quejas se cerraron (100%), 1 fue recurrente (7,69%). También realizaron 3 solicitudes y todas fueron atendidas. Las Tutelas se respondieron a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los respondieron los líderes de proceso respectivos. Esta actividad es permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web). Se culturiza masivamente a los procesos para que remitan a los usuarios a presentar sus PQRS por la página web de la universidad, SEGUNDO SEMESTRE: Durante el transcurso del segundo semestre de 2019 (Octubre) se han presentado 10 quejas en los procesos (docencia:23 Servicios generales: 2, Bienestar Universitario (1), Biblioteca (1), Registro y control (2) y promoción y mercadeo(1) , dichas quejas se están tramitando a través del software KAWAK, de las cuales 9 se respondieron en el tiempo establecido, 10 quejas se cerraron, no se han presentado quejas recurrentes. También realizaron 4 solicitudes y un derecho de petición - todas fueron atendidas oportunamente. Las Tutelas se han respondido a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los responden los líderes de proceso respectivos. Se culturiza masivamente a los procesos para que remitan a los usuarios a presentar sus PQRS por la página web de la universidad,
| 3. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados (Renovación de licencia de pantallas digitales y adición de servicios para optimizarlas |  | Coordinadora de calidad y líderes de proceso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | % de satisfacción a trvés de las Califificaciones del servicio | Promedio de calificaciones del servicio presentados en los proceso | Herramienta estadística de calificaciones del servicio | 98% Muestra 4766 |  | Coordinadora de calidad | Semestral | PRIMER SEMESTRE DE 2019: Durante el primer semestre del año 2019, los usuarios que calificaron el servicio brindado en los procesos fueron 2.742 , con un porcentaje de satisfacción del 96% . Las calificaciones del servicio en la seccional han tenido muestras muy significativas en algunos procesos, donde se tienen herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad. Es importante resaltar que el mayor número de usuarios que califican el servicio está en Centro de conciliación del consultorio jurídico. SEGUNDO SEMESTRE DE 2019: Durante el segundo semestre de 2019, los usuarios que calificaron el servicio brindado en los procesos fueron 2024. , con un porcentaje de satisfacción del 99% . a través de las herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad. El Centro de conciliación del consultorio jurídico continúa siendo el proceso con mayor número de calificaciones del servicio, se está implementando en los procesos el código QR, para lograr mayor eficacia en el proceso En promedio para el año 2019 se tuvo un porcentaje de calificación del servicio del 97,52%, donde 4.766 usuarios calificaron el servicio (estadísticas de uso) en todos los procesos, comparativamente con el año anterior se incrementaron las calificaciones del servicio en la seccional sobre todo en el proceso de proyección social - Consultorio juridico y centro de conciliación.
Firma del lider del proyecto