## PAT 26
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
3. LÍDER DEL PROYECTO: | GERMAN BEDOYA CARDONA
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 26
7. PROYECTO: | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Desarrollar planes de expansión o fortalecimiento de la planta física buscando mantener y consolidar la imagen institucional. | Definir los proyectos constructivos prioritarios |  | Presidencia seccional | [12 empty] | Crecimiento de los campus. | Porcentajes de cumplimiento a los planes de mantenimiento. | (# actividades cumplidas del plan de mantenimiento /# total de actividades programadas )*100 |  | 100% | Servicios Generales | Anual
| Realizar estudios y diseños requeridos según priorización y según necesidades de gestión y capacidad y disponibilidad financiera, |  | jefe de servicios generales | [19 empty] | Diseños sede frente a la 40 y rediseño sede la 40
| Ejecutar las obras de los proyectos priorizados |  | jefe de servicios generales | [19 empty] | Laboratorios de Ing y Sede administrativa
| hacer Seguimiento y control a la ejecución de obras |  | jefe de servicios generales | [19 empty] | Laboratorios de Ing y Sede administrativa
| Crear y adecuar salas de trabajo por facultad para facilitar el trabajo de los profesores (Ingeniería) | [14 empty] | Ejecución del plan de acción | Numero de actividades programadas ejecutadas / Total de actividades programadas * 100 | Plan de acción del área | 95.45% | 90% | Jefe de Servicios Generales | Anual | AÑO 2019: Se cumplió la meta estándar establecida. De un total de 22 actividades programadas, se ejecutaron 21, equivalente al 95,45 de cumplimiento, la que no se realizó que era el cambio de los muebles de la terraza en la sede centro, ya que se van a hacer unas adecuaciones para el año 2020.
Adecuacion entrada peatonal para control de acceso av sur
Mejorar los planes de mantenimiento y garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, muebles y equipos. | renovar los contratos de mantenimiento (plantas y redes electricas, aires acondicionados, ascensor y motobombas) |  | jefe servicios generales | [12 empty] | Cumplimiento a los planes de mantenimiento | Presupuesto ejecutado en dotación del campus sobre el total del presupuesto. | (Presupuesto ejecutado en dotación del campus / presupuesto destinado )*100 |  | 100% | Servicios Generales | Anual | La elaboración de un presupuesto adecuado implica un reto de ejecución al 100%
instalacion de topellantas en parqueadero junto edifico administrativo
Diagnóstico del acceso de la población estudiantil a tomas de energía e internet en las dos bibliotecas y adecuaciones
Adecuaciones locativas para evitar inundaciones en la Biblioteca sede Belmonte
reemplazo de cubierta agora sede Centro
instalacion de 3 dispensadores de agua en areas comunes
plan de reposicion de aires acondicionados sede Centro
| Contratar los servicios de aseo y mantenimiento (jardines, preventivos, edificaciones) outsourcing. |  | jefe de servicios generales
| contratar los servicios de vigilancia humana. (Esta contratado para la vigencia 2020) |  | jefe de servicios generales
| Alquilar dispensadores y purificadores de agua |  | jefe de servicios generales
| Realizar los mantenimientos de muebles y enseres |  | jefe de servicios generales | [12 empty] | Servicio de mantenimiento (Acuerdo) | Número solicitudes de servicio de mantenimiento atendidas en el tiempo establecido / Número solicitudes de servicio de mantenimiento recibidas * 100 | Solicitudes de servicio de mantenimiento o registros propios de cada Seccional | 99.58 | 100% | Jefe de Servicios Generales | Semestral | PRIMER SEMESTRE: Se cumple con la meta nacional con un resultado seccional del 99,75%, de un total de 393 servicios de mantenimiento solicitados, 392 solicitudes de servicio de mantenimiento fueron atendidas en el tiempo establecido en el acuerdo de servicio. SEGUNDO SEMESTRE: Se cumple con la meta nacional con un resultado seccional del 99,41%, de un total de 337 servicios de mantenimiento solicitados, 335 solicitudes de servicio de mantenimiento fueron atendidas en el tiempo establecido en el acuerdo de servicio.
Mantenimientos de pozos septicos y trampas de grasa
| realizar los mantenimiento de edificaciones |  | jefe de servicios generales
| Reemplazar lamparas de mercurio por lamparas tipo LED en zonas comunes, aulas y oficinas. |  | jefe de servicios generales
| hacer el mantenimiento de mallas perimetrales |  | jefe de servicios generales
| realizar el mantenimiento de vehiculos |  | jefe de servicios generales
| hacer los mantenimientos de terrenos, jardines, podas etc. |  | jefe de servicios generales
| contratar el alquiler de un sistema de CCTV con sus equipos (circuitos cerrados de television) esta contratado para el 2020 |  | jefe de servicios generales
Proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de los programas de bienestar, en especial aquellos referidos a actividades deportivas y cultural | Realizar el mantenimiento a escenarios deportivos |  | jefe de servicios generales | [12 empty] | dotación de los campus | Aumento en área construida al finalizar la vigencia del plan.
Dotar los campus universitarios con elementos ornamentales y funcionales para mayor bienestar de la comunidad. | Adquirir muebles para areas comunes compra de tandems para pasillos de los bloques A, B y C. Reemplazo de mobiliario de la terraza en sede Centro |  | jefe de servicios generales
| Contracion de intalacion de controles de acceso electronico para nueva porteria en sede belmonte |  | jefe de servicios generales
| Señalizar vias y edificaciones Implementar la señalectica de la seccional en español e ingles. |  | jefe de servicios generales
Fortalecer los programas de salud ocupacional dirigidos a minimizar los riesgos ergonómicos, principalmente mediante el análisis de puestos de trabajo y la estandarización de los mismos | Realizar las acciones correctivas resultantes del analisis de puestos de trabajo que adelantan gestión humana |  | jefe de personal
Firma del Líder del Proyecto: | ____________________________________________