## PAT 4
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE
3. LÍDER DEL PROYECTO: | ALEJANDRO PALACIO
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-08
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 4
7. PROYECTO: | ESCUELA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2020 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Realizar los procesos de inducción y reinducción en PEI Y PEP. movilidad nacional e internacional, bolsa de empleo, SINU GWT, Gestión Humana Seguridad y salud en el trabajo E-learning, Inducción y reinducción de docentes, Consulta y acceso a herramientas bibliográficas virtuales | Realizar 1 capacitación teórico práctica al año en PEI y PEP, movilidad nacional e internacional, bolsa de empleo, SINU GWT, Gestión Humana Seguridad y salud en el trabajo E-learning, Inducción y reinducción de docentes, Consulta y acceso a herramientas bibliográficas virtuales |  | Director Escuela, y Líderes de Proceso transversales | [12 empty] | Cumplimiento al plan de capacitación docente | No. De capacitaciones realizadas por la escuela y procesos transversales/ Total capacitaciones programadas | Listas de asistencia de capacitación |  | 100% | Director Escuela, y Líderes de Proceso transversales | Trimestral | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN
Desarrollar proyectos de investigación enfocados a determinar las fortalezas y debilidades de los docentes como insumos para establecer nuevas ofertas Establecer una oferta de formación académica anual para docentes nuevos. | Definir e implementar el plan de formación docente previa identificación de necesidades. |  | Decanos y Director de investigaciones | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
| Realizar 2 capacitaciones en docencia universiaria. |  | Director Escuela | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Establecer una oferta de formación académica anual de actualización y perfeccionamiento docente que incluya formación en TIC, con enfasis en el uso pedagógico de nuevas tecnologias y bilingüismo. | Realizar 8 capacitaciones en el año con temas relacionados con nuevas tecnologías, pedagogías, didacticas y bilingüismo. Llevar a cabo las evaluación de capacitación docente por curso. |  | Director Escuela | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Motivar y acompañar la participación docente en los programas de formación. | Se realizarán las respectivas publicaciones a traves de los diferentes medios de difusión de la institucion sobre la oferta académica de la Escuela de Formación para Docentes Universitarios. |  | Director Escuela y Comunicador | [12 empty] | Campañas de participación docente en programas de formación | Campañas de participación docente en programas de formación realizadas
Desarrollar proyectos de investigación enfocados a determinar las fortalezas y debilidades de los docentes como insumos para establecer nuevas ofertas | 2 ofertas de capacitación especificas para docentes investigadores con la escuela de formación docente. |  | Director Escuela y Director de Investigaciones Seccional. | [12 empty] | Cumplimiento al plan de capacitación docente | No. De capacitaciones especíicas para investigadores realizadas por la escuela / Total capacitaciones programadas
Determinar el impacto de los programas de formación y perfeccionamiento docente en la calidad académica. | Diseñar el instrumento en coordinación con Aseguramiento en la Calidad para medir el impacto de los programas de formación. |  | Director Escuela y Calidad Académica. | [12 empty] | Instrumento de medición de impacto de programas de formación | Instrumento de medición de impacto de programas de formación diseñado y ejecutado
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________