## PAT 11
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN INVESTIGACIONES
3. LÍDER DEL PROYECTO: | LUIS ALFONSO SANDOVAL PERDOMO
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-19
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 11
7. PROYECTO: | FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD LIBRE
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Fortalecer las líneas y grupos de investigación en consonancia con las exigencias y potencialidades de la región, el país y el mundo. | Consolidar el proceso de redireccionamiento y alineamiento estratégico de la investigación en la seccional y revisión y actualización de las líneas de investigaciones de la seccional, en consonancia con la oferta de los programas académicos, que den respúesta a las necesidades del contexto local y nacional,
Recategorizar los grupos de investigación que actualmente se encuentran categorizados en COLCIENCIAS.
Fomentar la categorización de los investigadores de acuerdo a ls exigencias COLCIENCIAS.
Fortalecer la investigación básica y aplicada. Mejorar la capacidad institucional para la cooperación, el trabajo en alianzas y la participación en redes académicas y científicas inter-seccionales, nacionales e internacionales. | Formular y ejecutar el plan y capacitación para docentes, estudiantes e investigadores.
Fomentar la participación de docentes investigadores en redes nacionales e internacionales.
Fomentar la participación en convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de investigación, como fuente de fianciación de la investigación | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Apoyar la movilidad de los docentes investigadores a partir de las ponencias realizadas en eventos, locales, nacionales e internacionales, para visibilizar los resultados de la investigación multicampus.
Elaborar un boletin de divulgación de la investigación, contenidos, diseño y estructura | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar un evento para fomentary vuisivilizar los resultados de la investigación. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Generar planes y programas nacionales de formación investigativa | Generar una estrategia conjunta entre la Dirección Seccional de Investigaciones y el Sistema de Gestión de Calidad que facilite la evaluación permanente del trabajo de investigación. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Fomentar la participación de la investigación formativa en eventos que deriven de las redes de investigación locales, regionales, nacionales e internacionales. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Fortalecer los semilleros de investigación | Fomentar la participación de los semilleros de investigación en redes, congresos, simposios y otros
Fomentar el desarrollo de investigaciones de caracer interdisciplinar | Desarrollo de convocatorias y proyectos interdisciplinarios que permitan resolver problemas regionales.
Definir y aplicar las políticas para la selección y promoción de jóvenes investigadores. | Realizar una convocatoria interna para jóvenes investigadores, financiada con recursos propios.
Participación en convocatoria de Colciencias para jóvenes investigadores
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________

## PAT 12
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
3. LÍDER DEL PROYECTO: | LUIS ALFONSO SALDOVAL PERDOMO
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-19
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 12
7. PROYECTO: | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Fortalecer la proyección de publicaciones anuales resultado de trabajos investigativos y sociales. Propender por la divulgación y visibilidad nacional e internacional de la producción en revistas científicas aceptadas por los Servicios de Indexación y Resumen (SIRES), preferiblemente en aquellos de máximo reconocimiento y puntuación en el contexto nacional e internacional. Brindar herramientas metodológicas y tecnológicas que favorezcan a los docentes la publicación en revistas indexadas internacionales y el desarrollo de producción científica. Apoyar la publicación y edición de textos y material docente. Identificar y socializar la normatividad establecida para los procesos de inscripción y aprobación de patentes y registros y apropiación del todo el componente de propiedad intelectual, comités de ética y derechos de autor. | Incrementar la producción académica e investigativa de la seccional y su visibilidad (escenarios académicos y entorno socio-económico).
Incentivar la investigación de la universidad en el sector externo que fomente el desarrollo de patentes, software, spin off, consultorías, interventorías, supervisiones, entre otros.
Sistematizar y publicar el banco de proyectos de los programas de maestrías y doctorados.
Incentivar el registro de la producción académica en los Cvlac y Gruplac
Incentivar la publicación de productos científcios en revistas indexadas ISI scopus
Implementación y funcionalidad del comité editorial.
Ejecución de proyectos y productos de investigación categorizados por COLCIENCIAS
Fomentar la indexación de la revistas categorizadas por Colciencias.
Fomentar el desarrollo de patentes y desarrollos tecnológicos, marcas entre otros.
Gestión el reconocimiento de incentivos a la producción intelectual.
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________