## PAT 17
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | ORI
3. LÍDER DEL PROYECTO: | ELIZABETH LÓPEZ EL KOURI
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 17
7. PROYECTO: | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS RELACIONES INTERISTENTITUCIONALES
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Afianzar la suscripción de convenios y alianzas estratégicas con asociaciones internacionales, instituciones educativas y de investigacion. | Velar por la continuidad de los convenios que tienen activos las facultades con instituciones de educación superior nacionales o internacionales y promover la suscripción de convenios con aquellas instituciones con las cuales se tiene relaciones académicas |  | ORI | [12 empty] | Participación de docentes y estudiantes, en redes y asociaciones. | ((# de estudiantes con participación activa en redes y asociaciones + # docentes con participación activa en redes y asociaciones)/(# total de docentes + # total de estudiantes)) * 100 | Relación de participación activa de estudiantes y docentes en redes y asociaciones con respecto a la totalidad de estudiantes y docentes al año. | 2.082% | 2.4% | Decanos, Directores de Investigación y Coordinación ORI | Anual | Con base en el dato que arrojó el año 2015, se trazó la meta para los otros periodos. Se propone ajustar el denominador de la fórmula así: ((# de estudiantes con participación activa en redes y asociaciones "82" + # docentes con participación activa en redes y asociaciones "27")/(# total de docentes "314" + # total de estudiantes "4922) proyectado) * 100 En el valor inicial se tuvo en cuenta trabajo en redes y trabajo derivado de convenios académicos por programa (UNAM, Northwester, IIDH y FIU) Año 2015 Total Estudiantes = 4922 Docentes : 314 REDES IDENTIFICADAS A 2015 1 Ingeniería (Acofade) 1 Economía (Afadeco) 3 Contaduría (Asfacob, AIC, fenecop) 3 Enfermería (Anec, Acofaen, Capítulo ROY Adaptation) 2 Microeconomía (Acta, Acofacien) 1 Trabajo Social (Conets) 2 Derecho (Acofade, Instituto Cbiano de Derecho Procesal) TOTAL = 13
| Aplicar el instrumento de internacionalización del currículo por parte de los programas para establecer una estrategia de relacionamiento e Implementar de la propuesta de internacionalización del curriculo por los docentes organizados en las áreas del conocimiento |  | ORI Y DIRECTORES DE PROGRAMA CENTROS DE INVESTIGACIONES | [12 empty] | Programas a nivel internacional. | (# de programas ofertados internacionalmente/# total de programas ofertados )*100 | Oferta de programas a nivel internacional frente al número total de programas. | 3 programas durante el 2015 | 5 programas durante hasta el período 2018 | Decanos, Directores de Investigación y Coordinación ORI | Anual | El resultado del indicador depende de la prospectiva de programas académicos para cada periodo. 2015 Curso de análisis y diseño de puentes Curso matemática financiera aplicada a las NIIF Marketing y finanzas en Ing. Comercial 2016 -2018 1 Diplomado en sistema penal acusatorio 1 Sistema Interamericano 1 Finanzas y negocios internacionales 1 Persofación de Pozos 1 BIGDATA
Elaboración de propuesta de internacionalización del curriculo para su apropiación y aprobación por los comites curriculares
Gestión de alianzas para el trabajo colaborativo a través de redes académicas e investigativas
Implementación de la propuesta de internacionalización del curriculo por los docentes organizados en las áreas del conocimiento
Realizar taller de internacionalización con experto en el tema
Fomentar redes y asociaciones nacionales e internacionales, científicas y académicas de interés, con el fin de promover el desarrollo de proyectos de investigación, cooperación o extensión de preferencia con financiación de recursos externos. | Identificar las redes y/o asociaciones que se tienen en cada uno de los programas y el objetivo de cada una de ellas |  | DIRECCIONES DE INVESTIGACIONES - ORI - DECANOS Y DIRECTORES DE PROGRAMA
Cuantificar el número de docentes, estudiantes, directivos que participan en cada red
Mantener afiliación a las redes a las cuales están suscritos los diferentes programas y promover nuevas vinculaciones.
Promover el desarrollo de publicaciones científicas de alcance internacional, como resultado de la interacción en redes de investigación con universidades o instituciones. | Promover actividades permanentes en redes que evidencien producción intelectual |  | DIRECCIONES INVESTIGACIONES - DIRECTOR SECCIONAL DE INVESTIGACIONES ORI
| Incentivar la a los docentes a realizar publicaciones sobre los trabajos de investigación que desarrollen bajo los convenios interinstitucionales |  | DIRECCIONES INVESTIGACIONES - DIRECTOR SECCIONAL DE INVESTIGACIONES ORI
Generar la oferta de programas a nivel internacional. | Promover oferta de seminarios internacionales desde las decanaturas. |  | ORI Y DIRECTORES DE PROGRAMA- DECANOS
Continuar la gestión para la doble titulación y co-titulación académica a nivel nacional e internacional. | Gestionar nuevos convenios de doble titulación, movilidad y cooperación académica, para la comunidad Unilibrista |  | ORI Y DIRECTORES DE PROGRAMA- DECANOS
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________
Note on T10: Autor: 2015-2 Total Estudiantes = 4922 Docentes : 314 REDES IDENTIFICADAS A 2015 1 Ingeniería (Acofade) 1 Economía (Afadeco) 3 Contaduría (Asfacob, AIC, fenecop) 3 Enfermería (Anec, Acofaen, Capítulo ROY Adaptation) 2 Microeconomía (Acta, Acofacien) 1 Trabajo Social (Conets) 2 Derecho (Acofade, Instituto Cbiano de Derecho Procesal) TOTAL = 13
Note on U10: Autor: 2015 = 2,0% 2016 = 0,2% 2017 = 0,2% 2018 =0,6%
Note on T11: Autor: 2016 = 5 programas 2017 = 6 programas 2018 = 7 programas

## PAT 18
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | ORI
3. LÍDER DEL PROYECTO: | ELIZABETH LÓPEZ EL KOURI
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 18
7. PROYECTO: | FOMENTO Y APOYO A LA MOVILIDAD Y CUALIFICACION ACADEMICA E INVSTIGATIVA DE DOCENTES Y ESTUDIANTES
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Establecer recursos para el patrocinio en movilidad docente y estudiantil, con el fin de desarrollar pasantías, prácticas, participación en eventos, desarrollo de estudios y actividades de investigación, entre otros | Promover la movilidad docente y estudiantil desde y hacia la seccional Pereira en todas las modalidades y de forma presencial o virtual. |  | Decanos, Directores de Programa, Director de Investigaciones y ORI | [12 empty] | Presupuesto asignado para procesos de movilidad. (porcentaje de presupuesto ejecutado para procesos de movilidad). | (Presupuesto ejecutado para movilidad/presupuesto para movilidad destinado)*100 | Presupuesto ejecutado para movilidad,presupuesto para movilidad destinado | 25% | 100% | Decanaturas | Anual | La elaboración de un presupuesto adecuado implica un reto de ejecución al 100%
| Fortalecer la ORI Seccional Pereira por medio de divulgación de información de convocatorias, utilizando canales institucionales de difusión |  | ORI Y PROMIOCION Y MERCADEO | [12 empty] | Movilidad docente y estudiantil (relación entre el número de docentes y estudiantes con movilidad y el total de los docentes y estudiantes por semestre). | ((# de docentes con movilidad + # de estudiantes con movilidad)/ ( # total de estudiantes+ # total de docentes))*100 | # de estudiantes con movilidad, # docentes con movilidad, # total de docentes, # total de estudiantes | 4% | 7% | ORI | Semestral
Estandarizar los procedimientos inherentes a los trámites, cubrimientos beneficios entre otros aspectos de los procesos de movilidad. | Implementar un proceso cíclico de medición de impacto de los procesos de movilidad y de los convenios de doble titulación |  | ORI Y SGC
| Realizar difusión de contenidos sobre internacionalización de acuerdo a lo establecido en el plan seccional de comunicaciones |  | ORI- Web Master ,Comunicaciones Promoción y Mercadeo
| Socializar a toda la comunidad académica los protocolos y procedimientos que regulan la movilidad (entrante y saliente) |  | Promoción, ORI, jefes de área- Directores de Porgrama
Implementar estrategias para la formación y dominio de una segunda lengua en estudiantes, docentes y personal directivo y administrativo. | Proponer alternativas de fortalecimiento del bilingüismo para profesores y estudiantes a través de alianzas con terceros |  | Comité de factor 5
| Implementar una segunda opción en idioma extranjero |  | ORI RECTORIA PRESIDENCIA
| Estableber un programa piloto elite para formación en segunda lengua para estudiantes, profesores y administrativos |  | ORI RECTORIA PRESIDENCIA
| Revisar y elaborar diagnóstico de inglés para definir acciones tendientes a incrementar la eficiencia de la formación del inglés para la prueba SABER PRO |  | ORI DECANOS Y DIRECTORES DE PROGRAMA
| Promover la participación de docentes e investigadores con ponencia en idioma extranjero (francés o inglés) |  | ORI DECANOS Y DIRECTORES DE PROGRAMA
Promover la vinculación e invitación de docentes extranjeros. | Fomentar desde las facultades la invitación de docentes extranjeros |  | ORI DECANOS Y DIRECTORES DE PROGRAMA
Generar estrategias para hacer de la Universidad un lugar de interés académica e investigativo para los estudiantes extranjeros | Promoción del video institucional de la ORI a traves de estudiantes que hacen movilidad entrante y saliente, redes sociales y otros |  | ORI COMUNICACIONES PROMOCIÓN Y MERCADEO
| Promover la participacion de la coordinación de la ORI, en escenarios estrategicos para fortalecer las relaciones internacionales e interinstitucionales |  | ORI-RECTORÍA
____________________________________________