## PAT 20
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
3. LÍDER DEL PROYECTO: | ROSALBA LOPEZ GOMEZ
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 20
7. PROYECTO: | SIIG SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2017 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Planear el SIIG como modelo de inteligencia de negocios. | Fue ejecutado por la dirección nacional de planeación |  | Direccion Nacional de Planeación | [12 empty] | Cobertura de los servicios (promedio entre la cobertura de cada uno de los servicios) | (# actividades cumplidas del plan de acción /# total de actividades programadas )*100 | Plan de acción SIGIN | 85% | 100% | Dirección de Sistemas | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100% | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN
Establecer los requerimientos del sistema por medio de un análisis dimensional de la Institución. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN
Diseñar el SIIG de acuerdo a prototipos establecidos y requerimientos analizados. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Construir la plataforma tecnológica que soporte el diseño. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Desplegar la implementación del Sistema a nivel nacional | Crear boletines informativos periódicos sobre los resultados de los indicadores institucionales. |  | Direccion de Planeación Seccional | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
| Diseño y Desarrollo del Sistema |  | Dirección de Sistemas
| Implementación Piloto |  | Dirección de Sistemas
| Retroalimentación |  | Dirección de Sistemas
| Parametrización del Sistema |  | Dirección de Sistemas
| Implementación Definitiva |  | Dirección de Sistemas
| Capacitación a los usuarios |  | Dirección de Sistemas
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________