## PAT 23 G A
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | JULIETH PAOLA MORALES VARGAS/ADRIANA MILENA TRUJILLO LOAIZA
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-27
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental | Ejecución del Plan de Gestión ambiental. |  | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | [12 empty] | Cumplimiento al plan de acción SIG. (Porcentaje de cumplimiento al plan de acción que incluya las acciones del PIDI en cuanto al sistema integrado de gestión.) | (# actividades cumplidas del plan de acción /# total de actividades programadas )*100 | Plan de acción Sistema integrado de gestión | 80% | 90% | Coordinación del Sisitema de Gestión de Calidad | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100% | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY
Actualización de la matriz de requisitos legales de carácter ambiental | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY
Elaborar un plan de gestión ambiental integral de PCB (Transformadores) | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Gestionar marcado de transformadores de acuerdo a plan de gestión ambiental y elaborar registro en portal IDEAM | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL
Revisar y actualizar un plan de Gestión Integral de Residuos para las sedes diferentes a Salud | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY
Realizar el reciclaje permanentemente en las sedes y cuantificación periodica de los residuos generados | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Desarrollar estrategias sensibilización en gestión ambiental al personal de mantenimiento, administrativos, docentes y estudiantes en separación adecuada de residuos | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Generación y seguimiento de indicadores ambientales | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Desarrollo de la semana ambiental. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL
Realización de campañas ambientales basadas en los objetivos de desarrollo sostenible | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Caracterizar el vertimiento en las sedes que lo requieran por generar sustancias de interes sanitario | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY
Realizar seguimiento a la gestión de los vertimientos (mantenimientos de pozos septicos y trampas de grasa). | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Documentar e implementar en un 50% con la metodología del SGC, la norma ISO 14001 el sistema de gestión ambiental. (Procedimientos, indicadores, mapa de riesgo y gestión del cambio, identificación de aspectos e impactos ambientales por areas) | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Capacitar a todas las areas para la implementación adecuada en los procesos del SGA norma ISO 14001, basado en la metodología del SGC. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
Desarrollar un programa de uso eficiente y ahorro de energía | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Continuar con el programa de reemplazo de tubos fluorescentes por iluminación sostenible. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Desarrollar un programa de uso eficiente y ahorro del agua | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar seguimiento a la gestión de uso de agua para consumo humano (mantenimiento a los tanques de agua potable y seguimiento a parámetros de control) | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Implementar acciones que permitan la apertura del sendero ecológico al publico (permiso ante la Carder para manejo y aprovechamiento del guadual, identificación de fauna y flora asociada) | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Definir una estructura funcional para el desarrollo de la gestión ambiental | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB
Formulación de un plan de manejo ambiental | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR
Socialización del plan de manejo ambiental | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL
Implementación del plan de manejo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC

## PAT 23 SST
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | SARA SOFIA GIRALDO TREJOS
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-27
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la normas y disposiciones legales vigentes.. | Continuar con el cumplimiento a lo establecido en la normativida legal Colombiana: |  | Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas)
Prevención y promoción de los riesgos laborales(matriz de competencia laboral, induccion) | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar Inspecciones de seguridad | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
Implementacion del programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR
Realizar la notificación e investigacion de accidentes laborales | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Vigilancia, control del ausentismo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar control a las actividades de alto riesgo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoracion de riesgos | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
Control y seguimiento al Reintegro laboral | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Induccion al personal nuevo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Analisis de puestos de trabajo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar un diagnóstico de requerimientos ergonómicos para la gestión docente.
Mantener actualizada las condiciones de salud, según diagnóstico de valoración ocupacional | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Mantener actualizado el perfil sociodemografico | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar actividades de prevencion para actividades de alto riesgo ( el anterior item de alto riesgo lo contiene( | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Visitas de inspeccion a estudiantes que realizan practica de las diferentes facultades | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
Actualizacion de los perfiles sociodemograficos | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Trabajar conjuntamente con la Coordinadora de Calidad para Integrar este sistema con otros sistemas de gestión | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Entrega de elementos de proteccion personal | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Evaluacion y mejora del Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Implementación del plan de cpacitación | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Implementacion del programa de vigilancia epidemiológica de manejo de la voz para docentes | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
Implementación de programa de seguridad vial | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO

## PAT 23 SI
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | CARLOS ALBERTO AT
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes | 1. Brindar soporte técnico a los usuarios en procesos de validación y políticas implementadas a nivel nacional |  | Director de sistemas | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
2. Aplicar métodos de medición del sistema de seguridad informática basándose en encuestas, observación, inspección, supervisión y consultas de los actores de los procesos, para la evaluación de los indicadores de medición que sirvan para evidenciar el correcto funcionamiento de las implementaciones. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
3. Realizar cambios en la infraestructura tecnológica ya sea con el proyecto a nivel nacional del Cloud Computing o realizando la compra de nuevos servidores de última tecnología, aumentando la capacidad y el respaldo de la información, trabajando a fin del crecimiento de la Universidad y soportando las necesidades inherentes de los nuevos recursos. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
2. Realizar cambios de cableado en las redes de datos, con protocolos de última tecnología, para con ello brindar una mayor seguridad en transmisión y recepción de la información. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
4. Integrar las contraseñas de ingreso a los diferentes aplicativos (Seven, Kactus, Sinú, Correo, Plataforma Virtual, Bases de datos de Biblioteca, Directorio Activo) que maneje el usuario, ya sea estudiante, docente o administrativo, por medio de un LDAP (Protocolo de acceso a directorios), esto con el fin de agilizar el ingreso de los mismos a las aplicaciones en las que ingrese. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
1. Mantener el Sistema | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
2. Realizar Seguimientos Periódicos | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
3. Obtener información actualizada permanente | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
4. Realizar Auditorias periódicamente | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC

## PAT 23 GD
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | ANYELA RODRIGUEZ PADILLA
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-22
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información. | Seguimiento frente a la organización de los archivos de gestión de la Universidad, según lo dispuesto por los procedimientos internos, con el propósito de controlar el riesgo de la conformación de fondos acumulados o perdida de la información |  |  | Coordinadora de Gestión Documental |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Continuar con el proceso técnico de clasificación, ordenación, descripción, depuración en el fondo acumulado de la Seccional. | [14 empty] | X | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
| Programar capacitación general de inducción y reinducción para manejo y organización de archivos de gestión, procedimientos de conservación y preservación de acuerdo a lineamientos Gestión Documental a nivel nacional. | Viaticos y honorarios | 4000000 | [12 empty] | X | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
| Realizar la valoración documental y eliminación de los documentos identificados para disposición final (fondo acumulado y aplicación TRD). | Empresa que se encargue de la eliminación archivo (especializada) | 3000000 | [12 empty] | X | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
| Proyectos de organización de archivos para procesos criticos y mejoramiento en la gestión de archivos. (Apoyo a las áreas). | Honorarios profesionales | 35000000 | [12 empty] | X | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Compra de cajas y carpetas | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Elementos de protección personal | [13 empty] | X | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Compra de Insumos para las transferencias documentales que se realizarán en en el año 2020 y para las actividades en el archivo central.
| Garantizar la óptima conservación y preservación de la documentación, por medio adecuaciones físicas a través de un programa de conservación y preservación integral institucional. | Compra e instalacion de equipos de medición de humedad y temperatura. | 20000000 | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL
Empresa que realice los procesos de limpieza, desinfección especializada (FUNGICIDAS, BACTERICIDAS) y manejo integral de plagas para los depósitos de archivo de la seccional. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
| Implementar la Ventanilla Única de Correspondencia conforme a lo dispuesto por la normatividad colombiana y a las directrices nacionales. (Proyecto Nacional) | Honorarios - Equipos | 10000000 | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
| Compra o renta un gestor documental (software) para almacenamiento y administracion documental de la seccional, que apoye la automatización de flujos de proceso (Proyecto Nacional) | Aporte de la seccional en la compra del software. | 70000000 | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
| Participar en capacitaciones y actualizaciones de procesos técnicos de acuerdo a la normatividad archivística vigente del personal de Gestión Documental. | Viaticos y honorarios | 4000000 | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
| Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos | [14 empty] | X | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC

## PAT 23 SOGC
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | OLGA LUCÍA ZULUAGA MADRID
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGC) en el componente de habilitacion y en los que fuere necesario. | Mantener las condiciones de habilitación de los consultorios del Área de Salud de Bienestar Universitario, teniendo en cuenta normatividad vigente en la materia. |  | Coordinación de Salud- Bienestar Universitario | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar verificación continua al cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación (Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros, Interdependencia). | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar autoevaluación de las condiciones de Habilitación para la renovación de la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
Radicar en la Secretaría de Salud Departamental las novedades que se presenten en las sedes Belmonte y Centro (apertura de nuevos servicios, cambios en los horarios de atención, cambio de representante legal, entre otras).

## PAT 23 MSIG
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHEZ
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Modelar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad. | Documentar procedimientos de los sistemas integrados de gestión, que aún no se encuentren documentados o están inconclusos como por ejemplo: Gestión ambiental, enviar a la sede principal propuesta de procedimienos de habilitación de consultorios con fines de estandarización, laboratorios (Norma ISO17025:2017), Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia) de acuerdo a la metodología del Sistema de Gestión de Calidad |  | Coordinación de Calidad | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar control de documentos y registros en todos los sistemas que aún no se haya realizado | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Formular Indicadores de todos los sistemas (solo tiene indicadores estándar Gestión Documental) | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Tener en cuenta en los procesos que corresponda el sistema de gestión dentro de la identificación de riesgos. | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Incluir en las auditorías internas de calidad los diferentes sistemas integrados (formar auditores para seguridad y salud en el trabajo) | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Formular e implementar acciones correctivas o de mejora con la metodología del SGC | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Continuar con la documentación de la normatividad interna y externa de todos los sistemas | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Capacitar y sensibilizar al personal administrativo y académico acerca de la norma iso 31001 | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC